## PRT
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PLAN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
VIGENCIA 2021
OBJETIVO: Realizar acciones orientadas para mejorar la Atención y los mecanismos de atención al Ciudadano y buscando legitimidad, confianza y acercamiento al ciudadano p en cumplimiento de sus ejes misionales. Implementar la estrategia de racionalización, tendiente a facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios de la Institución mediante la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites existentes.
Líderes: Oficina Desarrollo Institucional y Secretaría General
MATRIZ PLAN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - VIGENCIA 2021. Versión 1. | [7 empty] | Fecha de publicación |  | 2021-01-30
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ ELEMENTOS | ACCIONES | META | Cuatrimestre |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | RESPONSABLE | INDICADOR
|  |  |  | 1 | 2 | 3
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Identificación de Trámites | Documento de dentificación y clasificación de los Trámites de la Institución. | 1 | x | x |  | 2021-02-01 | 2021-08-30 | Secretaría General Grupo Interno de Atención al Ciudadano | Número de trámites documentados
| 2. Priorización de Trámites | Identificar los trámites de mayor impacto institucional | 5 | x | x |  | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaría General | Número de trámites priorizados
| 3. Racionalización de Trámites | Optimizar los trámites priorizados | 2 |  | x | x | 2021-05-02 | 2021-11-30 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaría General- Oficina de Gestión Tecnológica - Líderes de procesos | Número de trámites racionalizados
Fecha de publicación: 30 de enero de 2021. Versión 1
ELABORÓ Y CONSOLIDÓ: | [6 empty] | REVISÓ Y APROBÓ
SANDRA MILENA GRACIA GALICIA, XIOMARA MILDREHT CRUZ, |  | Profesionales Oficina de Desarrollo Institucional |  | RAMIRO QUINTERO GARCIA |  |  |  |  | Jefe ( e ) Oficina de Desarrollo Institucional. (E) Resolución No. 048 del 26 de enero de 2021.
|  |  |  | ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS |  |  |  |  | Secretario General
PROPUESTA DE ACCIONES : |  |  |  | MARCELA BARRAGAN URREA |  |  |  |  | Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales
LUZ YANETH GIL MAROQUIN, WILLIAN VILLA, |  | Profesionales Secretaria General |  | GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS |  |  |  |  | Jefe Oficina de Gestión Tecnológica
APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. Acta No. 02. del 29 de enero del 2021