## PAAC
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS-VIGENCIA 2019.
Fecha de publicación: Enero 31 de 2020
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la Universidad del Tolima visibilizando la gestión a la articulación de los ejes misionales de docencia, investigación y proyección social, orientados en garantizar los Derechos Humanos y la construcción de Paz, ofreciendo información transparente, oportuna y potenciando la participación ciudadana a través del diálogo que permita generar aportes para el mejoramiento de la gestión.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE/ OBJETIVOS ESPECIFICOS | Etapas |  |  |  |  | META | ACCIONES | Cuatrimestre |  |  |  | Fecha Inicio/Fin | RESPONSABLE | INDICADORES
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación |  |  | 1 | 2 | 3 | INDICADORES: Cómo se mide esta meta, de considerarlo necesario
RENDICIÓN DE CUENTAS | Objetivo Específico 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | X |  |  |  |  | 1 | Realizar reunión equipo líder | X |  |  |  | 31/01/2020/ 30/04/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional | Planeación de la Rendición de Cuentas
|  | X |  |  |  |  | 1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2019 compilando los ejes misionales de la universidad. | X |  |  |  | 9/01/2020/ 31/01/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General | Informe de Gestión 2019 publicado
|  | X |  |  |  |  | 1 | Publicar información según el esquema establecido para transparencia y acceso a la información | X | X | X | X | 31/01/2020/ 18/12/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional - Lideres del proceso | Información publicada en el Boton de Transparencia | Información actualizada Botón de Transparencia
|  | X |  |  |  |  | 1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la Universidad de l Tolima | X |  |  |  | 1/02/2020/ 30/04/2020 | Secretaría General Grupo Interno de Atención al Ciudadano- Oficina de Desarrollo Institucional | Documento actualizado
|  |  | X |  |  |  | 1 | Diseñar e implementar la Estrategia de Rendición de cuentas y de Comunicaciones | X | X | X |  | 31/01/2020/ 18/12/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional. Secretaria General -Grupo de Comunicaciones e imagen institucional | Estrategia diseñada e implementada
|  |  | X | X |  |  | 1 | Identificar las necesidades de los ciudadanos para definir temas de interés en el proceso de Rendición de cuentas ( encuesta) | X |  |  |  | 1/02/2020/ 30/04/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General | Informe con temas de interés para Rendición de cuentas
|  |  | X | X | X |  | 20 | Informar a través de piezas publicitarias las actividades y gestión de la Universidad del Tolima (a través de redes sociales como Facebook (prensa universidad del Tolima) y twitter (@Uni_Tolima), Página web , boletín UT- al Dia) | X | X | X |  | 1/02/2020/ 18/12/2020 | Secretaria General. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional. | Número de piezas publicitarias
| Objetivo Específico 2: Diálogo de Doble vía con la ciudadnía y sus organizaciones |  |  | X | X | X | 4 | Disponer espacios, canales de dialogo y participación presencial y virtual con la comunidad en general . (Encuentro con estudiantes, docentes, funcionarios, Grupos externos, Foros, mesas de diálogo ) | X | X | X |  | 1/02/2020/ 18/12/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General | Número de espacios realizados de dialogo y participación
|  |  |  | X | X |  | 1 | Prepar metodologicamente la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | X |  |  |  | 1/02/2020/ 30/04/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General | Metodología y protocolo de la Audiencia Publica
|  |  |  | X | X |  | 1 | Convocatoria a participar en los espacios de Dialogo y en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | X | X | X |  | 1/02/2020/ 18/12/2020 | Secretaria General. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional Grupo de Atención al Ciudadano | Convocatoria realizada a través de todos los canales de comunicación
[5 empty] | X |  | 2 | Realizar Audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2019 | X |  |  |  | 1/02/2020/ 30/04/2020 | Secretaria General. Oficina de Desarrollo Institucional. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional | Número de audiencias de Rendición de cuentas
[5 empty] | X |  | 1 | Disponer de espacios virtuales y presenciales para la participación (preguntas) durante la audiencia , con una adecuada y oportuna socialización. | X |  |  |  | 1/02/2020/ 30/04/2020 | Secretaria General. Grupo de Comunicaciones e imagen institucional Grupo de Atención al Ciudadano | Informe de Socialización de preguntas y respuestas
| Objetivo Específico 3. Responsabilidad |  |  | X | X |  | 2 | Sensibilizar y fomentar a través de campañas la cultura de la transparencia y de rendición de cuentas como un proceso permanente en la Universidad. | X | X | X |  | 1/02/2020/ 18/12/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional- Grupo de Comunicaciones e imagen institucional | Número de campañas de sensibilización
[6 empty] | X | 4 | Registrar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo y participación | X | X | X |  | 1/02/2020/ 18/12/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General - Grupo de Comunicaciones | Número de Compromisos ejecutados
[6 empty] | X | 1 | Elaborar informe de autoevaluación del proceso de rendición de cuentas |  |  | X |  | 1/09/2020/ 18/12/2020 | Oficina de Desarrollo Institucional Secretaria General | Informe elaborado de Resultados, logros y dificultades
Enero 31 de 2020. Versión 1
PROYECTÓ Y ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ Y APROBÓ
SANDRA MILENA GRACIA GALICIA | Profesional Oficina de Desarrollo Institucional | [6 empty] | JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
XIOMARA MILDREHT CRUZ | Profesional Oficina de Desarrollo Institucional | [6 empty] | Director ODI