## Hoja1
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [14 empty] | Código: RF-P06-F01
| PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN (2013) | [14 empty] | Versión: 02
No. Bloque | Piso No. | AULA | LAB | OFICINA | ESTRUCTURA | [5 empty] | LABOR A REALIZAR | FECHA PROYECTADA | FECHA DE EJECUCION | MANO DE OBRA |  | EJECUTADO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SISTEMA HIDRAULICO | SISTEMA ELECTRICO | OBRA CIVIL O ALBAÑINERIA | CARPINTERIA | ORNAMENTACION | PINTURA
[14 empty] | INTER | EXT | SI | NO
Todos | [10 empty] | Establecimiento de espacios para el embellecimiento paisajistico y obras de bioingenieira para el control de la erosión sector de la María | Abril de 2013 |  |  | X |  |  | Se encuentra en proceso de ejecucion, en el sector del tanque anaerobico, el embellecimiento. Obra de Bioingenieria: se encuentra pendiente la canalizacion de las aguas lluvias y la instalacion de trampas de grasa para el restaurante universitario; que seria la segunda etapa. Para el control de erosion se realizara un muro de contencion, sobre los taludes se sembraran plantas para el control y ademas embellecimiento, ademas se elaboraran escalaras para las facultadas (se encuentra en estudio)
Restaurante | [10 empty] | Mantenimiento sendero ecologico - sector restaurante | Abril de 2013 a Julio 2013 |  | X |  |  |  | Se amplia la fecha de ejecucion, seguimiento fotografico.
Todos | [10 empty] | Continuar con la implementación de jardines en los diferentes espacios del campus universitario | Enero a diciembre de 2013 |  | X |  |  |  | Proceso permanente, seguimiento fotográfico | PHVA
Portería Castellana | [10 empty] | Construcción de la caseta la castellana para el personal de seguridad | enero a junio de 2013 |  | x |  |  |  | Se aplaza su ejecucion por no ser prioritario en este momento.
11 | unico | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Remodelación y adecuación. | mayo a septiembre de 2013 |  | x |  |  |  | Laboratorio dra. Maribel Castro, arreglo bajante aguas lluvias y pintura general.
33 | todos | - | [6 empty] | x | x | Mantenimiento fachada aulas y auditorios | junio a septiembre 2013 |  |  | x |  |  | Se pintaron los pasillos, se realizo mantenimiento a los auditorios (lavado de tapetes y sillas, revision de sonido y proyeccion),
todos | [6 empty] | x |  |  |  | Mantenimiento de andenes | mayo a diciembre de 2013 |  |  | x |  |  | Se estan elaboraron rampas para acceso de discapacitados en los bloques (23, 31,32,15,2,01)
1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x | Remodelación de baños y adecuación de tanque de reserva | febrero de 2013 | 2013-05-05 | x | x |  |  | Se instalaron baños con sensores con acceso para discapacitados, se instalo tanque elevado de reserva.
12 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | Adecuación laboratorios | 2013-01-17 | 2013-03-10 | x | x |  |  | Se adecuo el laboratorio del dr. hernan torres. Ejecutado
11 |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | Remodelación y adecuación laboratorio Micorrizas | 2013-03-15 | 2013-06-15 | x | x |  |  | Laboratorio Micorrizas, se encuentra ejectudo
32 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lamparas | 2013-01-15 | 2013-03-15 | x | x |  |  | Se realizo actualizacion del sistema de luminarias de acuerdo a la nueva norma ( ), y se sigue con continua revision.
31A |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas y cambio de llaves de agua | 2013-04-15 | 2013-05-15 | x | x
31B |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | mantenimiento de lámparas | 2013-05-15 | 2013-06-15 | x | x
33A |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41409 | 41440 | x | x
33B |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 2013-05-15 | 2013-06-15 | x | x
16 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41409 | 41470 | x | x
17 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 2013-08-15 | 2013-09-15 | x | x
19 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41532 | 41562 | x | x
18 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 2013-10-15 | 2013-11-15 | x | x
15 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41562 | 41593 | x | x
37 | Primer y segundo |  | x |  |  | x | x |  |  | x | Mantenimiento bloque de maderas | julio a septiembre de 2013 |  | x | x |  |  | Adecuacion del laboratorio Ecoagricultura y actualizacion del sistema de luminarias.
21 | Coliseo | [5 empty] | x |  |  | x | Cambio de cubierta, mejoramiento de fachada y parte interna del coliseo | julio a septiembre de 2013 |  |  | x |  |  | Se realizo mantenimiento de goteras y se mejoro la estructura metalica.
todos |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | julio a diciembre de 2013 |  | x |  |  |  | En continua revision.
Lavado de tanques de reseva de agua | [10 empty] | Lavado de tanques segun la Normatividad - trimestral | trimestral |  | x |  |  |  | Ejecucion permanente, hasta el momento se ha realizado dos lavados a los tanques
Elaborado por: |  |  |  |  | Ubeimar Lozano Caicedo | [5 empty] | Francisco Javier Alzate Santos
Fecha de realización: enero 2013 | [10 empty] | VoBo Jefe Division de Servicios Administrativos |  |  |  | Fecha Versión 02: 01-23-2013