## RF-P06-F03
[5 empty] | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [10 empty] | Código: RF-P06-F01
[5 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN | [10 empty] | Versión: 02
VIGENCIA |  | 2013 |  |  | Semestre |  | A y B
No. Bloque | Piso No. | AULA | LAB | OFICINA | ESTRUCTURA | [5 empty] | LABOR A REALIZAR | FECHA PROYECTADA | FECHA DE EJECUCION | MANO DE OBRA |  | EJECUTADO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SISTEMA HIDRAULICO | SISTEMA ELECTRICO | OBRA CIVIL O ALBAÑINERIA | CARPINTERIA | ORNAMENTACION | PINTURA
[14 empty] | INTER | EXT | SI | NO
Todos | [10 empty] | Establecimiento de espacios para el embellecimiento paisajistico y obras de bioingenieira para el control de la erosión sector de la María | Abril de 2013 |  |  | X
Restaurante | [10 empty] | Mantenimiento sendero ecologico - sector restaurante | Abril de 2013 a Julio 2013 |  | X
Todos | [10 empty] | Continuar con la implementación de jardines en los diferentes espacios del campus universitario | Enero a diciembre de 2013 |  | X |  |  |  | seguimiento fotográfico | PHVA
Portería Castellana | [10 empty] | Construcción de la caseta la castellana para el personal de seguridad | enero a junio de 2013 |  | x
11 | unico | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Remodelación y adecuación de que | mayo a septiembre de 2013 |  | x
33 | todos | x | [6 empty] | x | x | Mantenimiento fachada aulas y auditorios | junio a septiembre 2013 |  |  | x
todos | [10 empty] | Mantenimiento de andenes | mayo a diciembre de 2013 |  |  | x
01 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Remodelación de baños y adecuación de tanque de reserva | febrero de 2013 | 5 de mayo de 2013 | x | x
12 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Adecuación laboratorios | 17 de enero de 2013 | 10 de marzo de 2013 | x | x |  |  | En ejecución
11 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Remodelación y adecuación laboratorio Micorrizas | 15 de marzo de 2013 | 15 de junio de 2013 | x | x
32 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lamparas | 15 de enero de 2013 | 15 de marzo de 2013 | x | x
31A |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas y cambio de llaves de agua | 15 de abril | 15 de mayo | x | x
31B |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | mantenimiento de lámparas | 15 de mayo | 2013-06-15 | x | x
33A |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41409 | 41440 | x | x
33B |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 2013-05-15 | 2013-06-15 | x | x
16 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41409 | 41470 | x | x
17 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 2013-08-15 | 2013-09-15 | x | x
19 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41532 | 41562 | x | x
18 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 2013-10-15 | 2013-11-15 | x | x
15 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | 41562 | 41593 | x | x
37 | Primer y segundo | x | x | x |  |  | x |  |  | x | Mantenimiento bloque de maderas | julio a septiembre de 2013 |  | x | x
21 | Coliseo | [5 empty] | x |  |  | x | Cambio de cubierta, mejoramiento de fachada y parte interna del coliseo | julio a septiembre de 2013 |  |  | x
todos |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  | Mantenimiento de lámparas | julio a diciembre de 2013 |  | x
Elaborado por: | [10 empty] | Francisco Javier Alzate Santos
Fecha de realización: | [10 empty] | VoBo Jefe Division de Servicios Administrativos |  |  |  | Fecha Versión 02: 01-23-2013

## 2014
|  | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [15 empty] | Código: RF-P06-F01
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN | [15 empty] | Versión: 03
VIGENCIA |  | 2014 |  |  |  |  | Semestre |  | A y B
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD |  |  | Alcance | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
Revisión alumbrado exterior |  |  | Todos los focos | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAR; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUN; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEP; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIC
Revisión alumbrado interno |  |  | Revisión del buen funcionamiento de todos los tomas, switches de todos los bloques
Revisión cuartos electricos |  |  | Mantenimiento preventivo de todos los cuartos
Revisión de Vidrios |  |  | Visitar todos los bloques revisando que no se encuentren vidrios rotos, para evitar riesgos.
Revisión de puertas y ventanas |  |  | La prevención permite la protección de los bienes del Estado | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAR; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUN; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEP; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIC
Revisión de techos |  |  | Revisar todos los techos para prevenir en momento de lluvia daños físicos o materiales. | Auxiliar de Mantenimiento y operarios | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAR; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUN; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEP; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIC
Podas |  |  | Realizar todas las podas y al menos 16 talas, y atención de eventualidades de la naturaleza | Gilberto Ramirez y pasante | [12 empty] | Se debe tener dos personas (una realiza corte y otra repica), esto teniendo en cuenta que estan programadas 395 podas y 34 talas .
Construcción de tanques de reserva en los bloques 26, 01 (clinica de pequeños), 30, 14, 36 y 16 |  |  | En la universidad cada día crece mas la comunidad y se hace necesario la construcción de tanques de reserva para prevensión en caso de falta de agua. | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAR
Limpieza y lavado de tanques 31, biblioteca, 33, 32, restaurante (academia) |  |  | De acuerdo a la normatividad, mantener en buen estado los tanques por prevención | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUN; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIC
Limpieza y lavado de tanques de reserva Administrativos |  |  | De acuerdo a la normatividad, mantener en buen estado los tanques por prevención | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAR; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEP
Limpieza y lavado del tanque anaerobio |  |  | De acuerdo a la normatividad, mantener en buen estado los tanques por prevención | De acuerdo a la programación de cuadro adjunto
Revisión de fontaneria |  |  | Revisión de todos los cuartos sanitarios, bebederos, hidrantes | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FEB; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABR; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUN; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOS; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCT; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIC
jardinería |  |  | De acuerdo a la programación
Servicio de aseo |  |  | Prestación del servicio de aseo a toda la infraestructura fisica de la Universidad (limpieza de baños, pisos, ventanas,puertas, oficinas, escaleras). | [13 empty] | Este plan obedece al cambio semestral de personal | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENE; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUL
Mensual
Bimensual
Trimestral
semestral

## Hoja2
|  | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [15 empty] | Código: RF-P06-F01
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN | [15 empty] | Versión: 03
VIGENCIA | [6 empty] | Semestre
ACTIVIDAD |  |  | Alcance | RESPONSABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Mensual
Bimensual
Trimestral
semestral
anual