## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | EJE 1 | #REF! | #REF!
COMPROMISO SOCIAL | EJE 2 | #REF! | #REF!
COMPROMISO AMBIENTAL | EJE 3 | #REF! | #REF!
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | EJE 4 | #REF! | #REF!
| AVANCE | #REF! | #REF!
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## EXCELENCIA ACADÉMICA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Vinculación de profesores de planta | Aumentar la vinculación de docentes de planta con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docente y vinculación de los becarios a la planta profesoral | 1 - 10 | Convocatoria realizada Número de docente vinculados | Vicerrector Académico Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
2 |  |  | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Escuela de Formación | Fortalecer la Formación Universitaria, en el manejo de estrategias pedagógicas y tecnológicas, la reflexión e investigación sobre la formación docente y el desarrollo de actividades de socialización y recreación académica que potencien el desarrollo de las competencias de los docentes de la Universidad del Tolima. | Presentar para aprobación del Consejo Superior el proyecto de acuerdo para la creación de la Escuela de Formación (estructura, plan operativo y presupuesto). | 1 | Escuela de formación presentada para aprobación del CS | Vicerrector Académico Decano Facultad de Ciencias de la Educación Coordinador General de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
3 | [5 empty] | Implementación de estrategias de formación a través de los servicios ofrecidos por la escuela de formación. | 6 | Número de estrategías implementadas | Vicerrector Académico Decano Facultad de Ciencias de la Educación Coordinador General de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
4 |  |  |  | Formación en alto nivel y cualificación docente | Fortalecer los procesos de formación y capacitación para elevar la cualificación de la planta docente. | Aprobar y ejecutar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 10 | Número de comisiones aprobadas | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 450 |  | PFC |  |  |  |  | 1
5 | [5 empty] | Cualificación de profesores catedráticos vinculados en los posgrados propios de la Institución. | 5 | Número de profesores catedráticas beneficiados | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
6 | [5 empty] | Implementar estratégias de actualización para los profesores en las diferentes áreas del conocimiento. | 200 | Número profesores actualizados | Vicerrector Académico Directores de Departamento | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 100 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
7 |  | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROGRAMAS ACADÉMICOS MODERNOS, DE CALIDAD, PERTINENTES ACORDES CON LAS EXIGENCIAS DEL SIGLO XXI | Política curricular | Fortalecer la formación integral de la Universidad del Tolima para la consolidación de los programas académicos estructurados | Formular la Política curricular | 1 | Política formulada | Vicerrector Académico Coordinador General de Currículo Integrantes del Comité Central de Currículo Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1100 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
8 |  |  |  | Actualización de los Proyectos Educativos de los Programas de la Institución (PEP) | Armonizar los PEP con el PEI en concordancia con los lineamientos en materia de Educación Superior. | Construir los lineamientos institucionales para la reformulación de los PEP. | 1 | Documento de lineamientos construido | Vicerrector Académico Coordinador General de Currículo Integrantes del Comité Central de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
9 | [5 empty] | Reformular los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima acorde al documento de lineamientos institucionales. | 10 | 10 PEP reformulados | Vicerrector Académico Coordinador General de Currículo Integrantes Comité Central de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrantes Comités Curriculares de Programas | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
10 |  |  |  | Curriculos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requierimientos del siglo XXI | Apropiar la modernización de los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Construir un modelo para el rediseño de los microcurriculos | 1 | Modelo construido | Vicerrector Académico Integrantes Comité Central de Currículo Coordinador General de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrantes Comités Curriculares de Programas | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
11 | [5 empty] | Ajustar los microcurriculos de acuerdo al modelo de mordernizacion curricular | 10 | Micurriculos ajustados | Vicerrector Académico Integrante Comité Central de Currículo Coordinador General de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrandes Comités Curriculares de Programas | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
12 |  |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA | Cultura Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica | Consolidar el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica mediante los procesos continuos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. | Formular e imlementar el Sistema interno de aseguramiento de la calidad académica mediante los procesos continuos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. | 1 | Sistema interno de aseguramiento de la calidad académica formulado. | Vicerrector Académico Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
13 |  |  |  | Programas académicos de alta calidad | Consolidar la ofertar programas de alta calidad a la comunidad | Someter a evaluación externa por parte del Ministerio de Educacióbn Nacional (MEN) los programas académicos | 5 | Número de Programas Académicos sometidos a evaluación externa por el MEN | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Directores de Programas Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 250 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
14 |  |  |  | Mejoramiento de procesos estudiantiles | Actualizar el proceso de admisión de los estudiantes aplicando la politica de inclusión con enfoque diferencial e incluyente | Formulación del documento para modificación del proceso de admisión de estudiantes a los programas académicos de la UT | 1 | Documento formulado | Vicerrector Académico Secretaria Académica Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico Comité de Admisiones | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
15 |  |  |  | Calidad en las pruebas saber | Mantener el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su mejoramiento. | Realizar análisis permanente de los resultados de las pruebas Saber Pro de los programas académicos | 1 | Documento elaborado | Directores de Programa Director de IDEAD Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
16 |  |  |  |  | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la UT en las pruebas saber pro | Formular e implementar estratetegias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de los exámenes de calidad para la Educación Superior. | 3 | Estrategias formuladas e implementadas | Vicerrector Académico Directores de Programa Decanos - Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 130 |  | PFC |  |  |  |  | 1
17 |  |  | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Formulación de nuevos programas académicos | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las nesecidades locales, regionales y nacionales. | Formular propuestas para la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado en la metodologías presencial, distancia y virtual. | 5 | Número de nuevos programas académicos formulados | Vicerrector Académico Directores de Programa Integrantes Comité Central de Currículo Integrantes Consejo Académico Integrantes Consejo Superior | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
18 | [5 empty] | Crear nuevas propuestas de educación continuada: cursos cortos, seminarios y diplomados. | 12 | Número de nuevos cursos de capacitación ofertados | Vicerrector Académico Decanos Director del IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
19 |  |  | AUTOFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UT | Portafolios pedadógicos | Consolidar la cultura de la autoformación como herramienta para asumir los retos de la educación superior del siglo XXI | Implementar en todos los programas académicos los portafolios pedagógicos en Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes digitales de aprendizaje, Acuerdo 042 de 2014, Artículo 33) | 200 | Número de nuevos portafolios pedagógicos | Directores de programa Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
20 |  |  | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC | Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | Incorporar las mediaciones tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje que responda a las nesecidades de educación moderna, con calidad y pertinente del siglo XXI | Formular la Política de Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | 1 | Política Formulada | Vicerrector Académico Unidad de mediaciones tecnológicas Oficina de Gestión Tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
21 |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Promover la dinamización de la investigación mediante la promoción de grupos y semilleros de investigación en los procesos propios de la educación a distancia | Desarrollar proyectos con semilleros de investigación en los Centros de Atención Tutorial - CAT | 10 | Número de proyectos de semilleros en los CAT | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Integrantes Comité de Investigaciones del IDEAD Director IDEAD Directores de Programa Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
22 | [5 empty] | Desarrollar proyectos con grupos de investigación reconocidos por Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Invovación - SCT&I | 2 | Número de proyectos en los CAT | Coordinadores de grupos de investigacón, Integrantes del Comité de Investigaciones del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
23 |  | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN - CREACIÓN | Banco de patentes | Promover la obtención de patentes mediante acciones de estímulo alos estudiantes, docentes y graduados | Fortalecer la protección de la propiedad intelectual mediante los diferentes modelos de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (patentamiento y desarrollos tecnológicos) y la Unidad de Derechos de Autor para los productos de creación y Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales (ICA) | 1 | Número de productos de investigación protegidos | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 840 | PFC PROUNAL | [5 empty] | 1
24 |  |  | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Política de Investigaciones | Fortalecer la capacidad de generar y transferir conocimiento innovador, como respuesta a problemas locales, regionales y globales para impactar la realidad social, económica y ambiental. | Formular la Política de Investigaciones | 1 | Política formulada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | [9 empty] | 1
25 |  |  |  | Grupos de investigación | Fortalecer los grupos y centros de investigación | Consolidar los Grupos y Centros de investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MinCiencias. | 11 | Número de grupos de investigación consolidado en MinCiencias | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
26 |  |  |  | Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación | Fortalecer lazos interinstitucionales de organizaciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional | Establecer redes de cooperación de investigación – creación y desarrollos tecnológicos con organizaciones públicas y privadas | 4 | Número de redes de cooperación tecnológica establecidas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
27 |  |  |  | Cultura investigativa | Fortalecer la comunicación científica en una lengua extranjera para la incorporación de la producción científica en bases de datos de alto impacto. | Desarrollar productos de generación de conocimiento científica en bases de datos de alto impacto | 70 | Número de productos de generados de alto impacto | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
28 |  |  |  | Investigación con pertinencia social | Fomentar la apropiación social del conocimiento generado a través de la investigación - creación a la comunidad y al sector productivo con el propósito de aumentar los indicadores de competitividad y calidad de vida para la región. | Formular proyectos de investigación con pertinencia social compatible con el conocimiento local, empirico, el saber tradicional e incorporando la tecnología. | 10 | Número de proyectos con pertinencia social | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
29 |  |  |  | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Consolidar los semilleros y grupos de investigación como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, en articulación con los programas curriculares para fomentar una cultura científica. | Formular y gestionar proyectos de investigación - creación que fortalezcan los semilleros y grupos de investigación | 300 | Número de estudiantes vinculados a los semilleros y a los grupos de investigación | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
30 |  |  |  | Difusión y extensión de la investigación - creación | Fomentar las dinámicas comunicativas entre la Universidad del Tolima con los diferentes entes estatales. | Formular proyectos de colaboración con entes estatales | 5 | Número de proyectos formulados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
31 |  |  |  | Reconocimiento y valoración de las diferentes formas de producción de conocimiento que fortalezcan la construcción de sociedad | Formalizar la institucionalización de un evento de reconocimiento al trabajos de profesores investigadores por los resultados obtenidos a nivel internacional y nacional . | Institucionalizar eventos de reconocimiento al aporte a la consolidación de la CT&I. | 2 | Eventos institucionalizados y realizados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico Rector | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
32 |  |  |  | Categorización de profesores en Minciencias | Fortalecer la catetorización de los profesores investigadores de los grupos de investigación en MinCiencias | Mejorar la clasificación de los profesores investigadores en MInCiencias ( Junior, asociados, seniro y emérito) | 16 | Número de categorización de investigadores | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Coordinadores de grupos de investigación Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
33 |  |  |  | Dinamización de la Investigación - creación | Fortalecer las plataformas tecnológicas institucionales para la divulgación de revistas, libros y toda comunicación científica y académica derivada de ellos. | Fortalecer la revistas con los resultados de investigación | 5 | Número de revistas fortalecidas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
34 |  | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Recursos bibliográficos para la construcción y apropiación social del conocimiento. | Consolidar la Biblioteca Rafael Parga Cortés como un espacio de referencia para la proyección social y la apropiación del conocimiento. | Fortalecer las colecciones físicas de material bibliográfico. | 4 | Número de colecciones fortalecidas | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 565 | PFC PROUNAL | [5 empty] | 1
35 | [5 empty] | Adquirir y renovar el acceso a recursos digitales de información que den cobertura a todos los programas académicos. | 10 | Número de recursos digitales | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
36 | [5 empty] | Implementar el sistema de información que permita la compatibilidad con los diferentes recursos tecnológicos que garantizan el acceso al conocimiento. | 1 | Sistema implementado | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
37 |  |  |  | Producción Académica e investigativa de la UT | Articulación con la comunidad académica | Digitalizar y publicar la producción intelectual en el repositorio institucional. | 500 | Número de trabajos disponibles en el respositorio Institucional | Directora de Biblioteca, equipo de trabajo del procedimiento servicios al público, administrador del sistema de información. | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
38 |  |  |  | Alfabetización informacional y fomento de la lectura crítica. | Generar un laboratorio de alfabetización informacional crítica para la formación de usuarios-lectores. | Diseñar un proyecto piloto de alfabetización informacional crítica que incluya la documentación y divulgación del proyecto y de sus resultados. . | 1 | Proyecto piloto formulado y experiencia documentada. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
39 |  |  |  |  | Consolidar los canales de comunicación con la comunidad universitaria | Articular los programas académicos que ofrecen formación en áreas Ciencias Sociales, Humanas y Literatura a través de planes de trabajo, para la divulgación de los servicios y colecciones de la Biblioteca | 5 | Planes de trabajo ejecutados. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
40 |  |  |  | Biblioteca diversa e inclusiva | Acercar la Biblioteca a la comunidad. | Formular y ejecutar proyectos que acerquen a la Biblioteca a la población con capacidades diferenciales, a niños, niñas y adolescentes y a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. | 3 | Proyectos formulados y ejecutados. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
41 |  |  |  | Articulación con la comunidad académica | Promover la consolidación del patrimonio bibliográfico y documental de la universidad del Tolima. | Conformar una colección especial para contribuir a la reconstrucción y garantizar la preservación de la memoria histórica institucional. | 1 | Colección especial conformada | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
42 |  |  |  |  | Abrir espacios para el diálogo académico en torno al quehacer de la Biblioteca en la formación científica, ética y política de la comunidad universitaria. | Realizar encuentros con la comunidad universitaria en los que se divulguen saberes y prácticas con las cuales la Biblioteca aporta a la formación integral. | 5 | Número de encuentros realizados. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
43 |  |  | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promover la visibilzación mediada del museo en las instituciones educativas de la región | 9 | Número de visitas mediadas | Director del Museo Vicerrector Académico Proyección Social | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
44 | [5 empty] | Diseñar y publicar colecciones de museo virtuales, disponibles para la comunidad en general. | 7 | Número de colecciones disponibles con acceso virtual | Director del Museo Vicerrector Académico Proyección Social | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
45 |  | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Política Editorial | Fortalecer el sistema editorial de la Universidad del Tolima como medio para la apropiación y gestión del conocimiento | Formular la Política editorial | 1 | Polituica formulada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
46 |  |  |  | Sello Editorial | Articular y fortalecer las publicaciones científicas, académicas y comunitarias. | Fomentar la gestión editorial de la Universidad para alcanzar los estándares internacionales en la publicación de libros | 50 | Número de libros publicados con estándares internacionales | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
47 |  |  | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción científica y académica de la UT en documentos seriados | Fortalecer la visibilidad nacional e internacional de la producción cientíricas nacional e internacional de la UT | Aumentar la producción de publicaciones académica y científica seriadas | 100 | Número de artículos publicados en Revistas Indexadas | Vicerrector Académico Coordinadores de grupos de investigación | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
48 | [5 empty] | Aumentar las publicaciones académica y científica seriadas propias de la UT | 1 | Número de revistas con cumplimiento de criterios de indexación | Vicerrector Académico Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
49 |  | POSTGRADOS | FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | Política de posgrados | Fortalecer el programa de posgrados de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Formular la Política de Posgrados | 1 | Política formulada | Vicerrector Académico Decanos Integrantes Comité Central de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
50 |  |  |  | Generación de estímulos para el acceso a la formación posgraduada | Ofrecer a los graduados de la Universidad del Tolima estimulos que permita el ingreso a los posgrados propios | Actualizar la política de estímulos a graduados | 1 | Política actualizada | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
51 |  | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Política de Internacionalizacón | Fortalecer el programa de Internacionalización de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Formular la Política de Internacionalización | 1 | Política formulada | Vicerrector Académico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Integrantes Comité Central de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 200 | PROUNAL | [5 empty] | 1
52 |  |  |  | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Participación en redes académicas | 4 | Número de docentes vinculados a redes académicos | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2 | Número de estudiantes vinculados a redes académicos | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
53 |  |  |  | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Visibilizar a la Universidad del Tolima en los ámbitos internacional y nacional. | Particicipación de la comunidad académica en eventos académicos, cientificos, de creación artística y cultural, a nivel nacional e internacional. | 20 | Número de eventos | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
54 |  |  |  | Hacia la internacionalización del currículo en la UT | Desarrollar planes de estudios acordes con las tendencias internacionales en el área de formación | Actualizar planes de curso de los programas con homólogos internacionales | 5 | Número de planes actualizados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
55 |  |  | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Política de Formación de Lengua Extranjera | Fortalecer la formación en Lengua Extranjera para fomentar la participación de estudiantes y profesores en actividades académicas e investigativas y de internacionalización. | Formular el documento de política Formación de Lengua Extranjera. | 1 | Política Formulada |  | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
56 | [5 empty] | Ofertar seminarios y cursos en lengua extranjera | 50 | Número de participantes | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
|  | 8 | 17 | 41 |  | 56 |  | 57 |  |  |  | 3635 | [5 empty] | #DIV/0!
| META PD | [16 empty] | #REF!
META PA (año)
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## COMPROMISO SOCIAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 |  | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Política de Bienestar Universitario | Fortalecer e incentivar el desarrollo humano integral para la convivencia, construcción y cohesión del tejido social en la comunidad universitaria reflejado en la sociedad. | Formular la Política de Bienestar Universitario | 1 | Política formulada | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienstar Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
2 | COMPROMISO SOCIAL |  |  | Salud integral y el autocuidado | Promover hábitos y estilos de vida saludable individual y colectiva para la prevención de factores de riesgo y el mantenimiento de la salud de la comunidad universitaria a través de acciones asistenciales y educativas. | Prestar los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad apoyados con las TIC | 8500 | Número de servicios prestados | Profesional de la Sección Asistencial Director de Bieneatar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15 |  | PFC |  |  |  |  | 1
3 |  |  |  | Bienestar laboral | Optimizar la cultura y clima organizacional de la Universidad del Tolima, a través del fortalecimiento de equipos de trabajo interdisciplinarios con condiciones que impacten positivamente en su desempeño laboral, con alternativas que respondan a las necesidades de integración, identidad, cultura institucional y pertenencia, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. | Realizar eventos especiales a grupos de interés y de valor | 1100 | Número de funcionarios beneficiados | Profesional de la Sección Asistencial Director de Bieneatar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 5 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
4 | [5 empty] | Realizar acompañamiento psicosoocial y a las condiciones laborales de los funcionarios. | 200 | Número de funcionarios beneficiados | Profesional de la Sección Asistencial Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo Director de Bieneatar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 75 |  | PROPIOS |  |  |  |  | 1
5 |  |  |  | Residencias estudiantiles | Actualizar la normatividad que regula el servicio de residencias masculinas y subsido de alojamiento femenino | Elaborar y presentar el reglamento para residencias | 1 | Reglamento aprobado | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar, Profesional de la Sección Asistencial | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 45 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
6 |  |  |  | Restaurante universitario | Garantizar las condiciones higienico sanitarias para la oferta de alimentos | Controlar la calidad de alimentos y buenas practícas de manejo de alimentos en las sedes: Central, CURDN y Bajo Calima | 30 | Número de controles realizados | Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 849 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
7 |  |  |  |  | Ofrecer el servicio de alimentación de los estudiantes de pregrado de la UT | Prestar el servicio de restaurante subsidiado a estudiantes de pregrado | 5460 | Número de estudiantes beneficiados | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
8 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGS y ST | Ejecutar los estándares mínimos en el SGSyST del sistema de Gestión de Seguridad y Salud | 42 | Número de estándares ejecutados | Profesional Universitario SSST Director de Bienestar Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 175 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
9 |  |  |  | Plan estratégico de seguridad víal | Generar condiciones de cultura de seguridad vial en la Comunidad Universitaria | Adoptar e implementar el plan estrategico de seguridad víal | 1 | Plan implementado | Vicerrector de Desarrollo Humano Profesional Universitario SSST Jefe División de Servicios Administrativos | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
10 |  |  |  | Apoyo integral universitario a grupos valor y de interés (Estudiantes, profesores, funcionarios) | Fortalecer los programas de bienestar institucionales con enfoque hacia el aseguramiento de la calidad de la educación superior. | Proporcionar beneficios de los programas Bienstar Institucial a los a los grupos de interés y de valor | 2500 | Número de beneficiados | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 455 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
11 |  |  |  | Programa integral de abordaje al consumo de sustancias psicoactivas | Elaborar normatividad de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a comunidad universitaria a través de la estrategia de Zona de Orientación Universitaria - ZOU | Presentar y aprobar la Política para el Abordaje de los Consumos Adictivos en la Universidad del Tolima. | 1 | Política aprobada | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
12 |  |  |  | Deporte competitivo | Fortalecer los procesos deportivos mediante la aplicación de sistemas de entrenamiento actualizados a cada disciplina establecida, manteniendo las disciplinas deportivas ofertadas e incorporando nuevas que permitan la participación en eventos deportivos regional, nacional e internacional. | Fomentar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios en los zonales para clasificar en las diversas disciplinas en los Juegos Universitarios Nacionales de la comunidad universitaria | 150 | Número de deportistas participantes | Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario Seccion Deportes | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 305 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
13 |  |  |  | Recreación y uso racional del tiempo libre | Fortalecer las actividades recreativas y el uso racional del tiempo libre existentes e incorporando nuevas, que conlleven a una mayor cobertura de participación y respondan a las necesidades de la comunidad universitaria. | Desarrollar actividades que involucren a la comunidad universitaria y fomentar conciencia, sobre la práctica de la cultura física en beneficio propio | 600 | Número de participantes | Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario Seccion Deportes | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
14 |  |  |  | Formación para el desarrollo humano | Promover el crecimiento y desarrollo personal de la comunidad universitaria, para la generación de habilidades sicosociales a través de acciones formativas y educativas. | Realizar intervención psicosocial en la comunidad universitaria | 2000 | Número de beneficiados | Director de Bienestar Universitario Profesionales Sección Asistencial Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
15 |  |  | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Disminución deserción estudiantil | Fortalecer el sistema integral de alertas y evaluación para la gestión de permanencia y graduación estudiantil. | Realizar actividades de monitorias académicas, cursos nivelatorios, y semana de inducción | 5000 | Número de estudiantes participantes en monitorias académicas + cursos nivelatorios + semana de inducción | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 30 |  | PFC |  |  |  |  | 1
16 | [5 empty] | Realizar estudio de deserción de los programas académcos de pregrado y postgrado de la UT | 30 | Númro de estudios realizados | Directores de Programa Decanos Director IDEAD Vicerrector Académico Jefe Desarrollo Institucional | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
17 | [5 empty] | Implementar los componentes de permanencia y graduación estudiantil (Guía para la Implementación de Educación Superior del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación Superior - componente cinco) | 1 | Número de componentes articulado e implementados | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
18 |  |  |  | Tiendas Universitarias | Reglamentar el el proyecto de Tiendas Universitarias | Presentar y aprobar el reglamento de Tiendas Universitarias. | 1 | Reglamento aprobado | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 25 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
19 |  |  |  | Librería tienda universitaria | Ofertar portafolio de servicios, sello editorial de la Universidad del Tolima y otras editoriales con el apoyo de las TIC | Establecer estratégias de Comercialización de los servicios y sello editorial de la UT | 2 | Número de estratégias implementadas | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
20 |  |  | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana e inclusión | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universitaria | Articular los currículos de las Unidades Académicas con la formación en ciudadanía | 10 | Número de curriculos artículados | Vicerrector Académico Director del CERE | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
21 |  |  |  |  | Cualificar la gestión pública para la implentación de políticas de cultura ciudadana | Diseñar programas de capacitación para funcionarios públicos, líderes sociales y comunales en cultura ciudadana | 3 | Número de programas ofertados | Vicerrector Académico Director del CERE | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
22 |  |  | DESARROLLO CULTURAL | Formación e interacción artística y cultural | Fortalecer y dinamizar los talleres de formación artística integral con pertinencia institucional, orientadas a la comunidad universitaria y sociedad. | Desarrollar actividades artísticas -culturales con la comunidad universitaria por semestre | 2000 | Número de integrantes vinculados a actividades culturales por semestre | Director Centro Cultural Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 190 |  | PFC |  |  |  |  | 1
23 | [5 empty] | Fomentar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios en actividades y encuentros nacionales. | 3 | Número actividades desarrolladas | Director Centro Cultural Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
24 |  |  |  | Extensión cultural | Generar intercambios y extensión cultural, para articular la Universidad y la sociedad. | Realizar actividades culturales a la Comunidad Universitaria | 550 | Número de participantes en actividades | Vicerrector de Desarrollo Humano Director Centro Cultural | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
25 |  |  |  | Expresión cultural y artística | Fomentar y promocionar los componentes artísticos, culturales y documentales con el entorno regional. | Ofertar actividades formativas a la Comunidad Universitaria en el entorno regional | 550 | Número de participantes en talleres ofertados | Vicerrector de Desarrollo Humano Director Centro Cultural | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
26 |  |  |  | Inclusión, diversidad y género | Desarrollar políticas y espacios de formación en inclusión, diversidad y género. | Elaborar, socializar, y presentar para aprobación la Política de Inclusión | 1 | Política aprobada | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
27 | [5 empty] | Generar espacios de formación en inclusión, diversidad y género. | 60 | Número de participantes formados | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
28 |  |  | REGIONALIZACIÓN | Sistema de Regionalización | Proyectar la interacción social a través del dialogo y la articulación con los diferentes actores regionales para promover, fortalecer procesos y contribuir a la solución de problemas de la región y el país, impactando la calidad de vida desde los ejes misionales | Formular la Política de Regionalización | 1 | Política formulada | Director del CERE Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
29 |  | PROYECCIÓN SOCIAL |  |  | Contribuir con los procesos de construcción regional según su vocación productiva y desarrollo humano. | Estructurar el sistema de regionalización integrando los ejes misionales de la Universidad | 1 | Sistema de regionalización estructurado | Director del CERE Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
30 |  |  |  | Contexto regional | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | Desarrollar la cátedra abierta de contexto regional para la Universidad del Tolima | 250 | Número de integrantes formados | Director del CERE Director de Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 90 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
31 |  |  |  |  | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Gestionar alianzas estratégicas con organizaciones público privadas para el desarrollo de actividades académicas y el abordaje de problemáticas regionales | 5 | Número de alianzas estrategicas obtenidas | Director de Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
32 | [5 empty] | Gestionar alianzas estratégicas a traves de convenios para la vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias | 30 | Numero de estudiantes vinculados en P.U | Director de Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
33 |  |  |  |  | Articular la Universidad en las dinámicas locales, regionales y nacionales. | Elaborar, socializar y presentar la Política de Regionalización de la Universidad del Tolima | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico Director del CERE Director de Proyección Social Director IDEAD Decanos | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
34 | [5 empty] | Consolidar estrategias de articulación entre las agendas de regionalización de entidades públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional y la politica de regionaliización UT | 100 | Número de participantes | Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
35 |  |  |  |  | Fortalecer el desarrollo tecnológico del sector económico, productivo, social y natural de la región, a través de los observatorios de la Universidad del Tolima. | Sistematizar y apropiar las experiencias significativas de docencia, extensión e investigación | 3 | Número de experiencias significativas sistematizadas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
36 |  |  |  | Educación Rural | Potenciar el crecimiento de la educación superior en las zonas rurales de la región. | Ofertar programas académicos en zonas rurales con condiciones de dificil acceso a la educación superior | 1 | Número de programas ofertados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
37 |  |  | UNIVERSIDAD ABIERTA | Cultura emprendedora e innovadora | Establecer el emprendimiento e innovación, como una estrategia de movilidad social, incluyéndolas en las estructuras curriculares de los programas académicos y demás acciones de la política de emprendimiento. | Actualizar y aprobar la política Institucional de Emprendimeinto e innovación | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Director de Investigaciones Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
38 | [5 empty] | Implementar el ecosistema de emprendimiento e innovación para el beneficio de la comunidad de la región | 300 | Número de beneficiados | Director de Proyección Social Director de Investigaciones Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
39 |  |  |  | Alianzas y convenios estratégicos | Fotalecer los procesos de proyección, investigación, construcción y apropiación de conocimiento | Presentar ante las embajadas y representaciones consulares proyectos de intervención social que permitan estrategias de colaboración a nivel institucional y empresarial | 1 | Proyecto presentado | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
40 | [5 empty] | Participar en convocatorias de intervención social regionales y nacionales para la financiación de proyectos | 2 | Número de proyectos financiados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social Director CERE Decanos Director IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
41 |  |  | UT SOLIDARIA EN TU COMUNIDAD | Transformación del entorno regional | Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas concretos de la comunidad y el entorno | Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades academicas que aporten a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno | 10 | Número de proyectos ejecutados | Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 30 |  | PFC |  |  |  |  | 1
42 |  |  | ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA | Espacios de formación integral para niños y jovenes de instituciones educativas de la Región | Crear políticas de admisión para la población Vulnerable | Beneficiar la población desplazada y victimas del conflicto armado, que ingresen a los programas académicos | 30 | Número de matriculados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
43 |  |  |  |  | Estimular a los mejores bachilleres de los municipios del Tolima | Beneficiar a los mejores bachilleres del municipio del Tolima, para que ingresen a los programas académicos por semestre | 30 | Número de matriculados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
44 |  |  |  | Articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior | Fortalecer la articulación con las instituciones de educación básica y media, para desarrollar acciones de responsabilidad social. | Articular acciones entre la UT y las instituciones de educación basica y media. | 500 | Número de estudiantes en articulación | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
45 |  |  | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | Dinamizar la Política de Paz | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | Generar alianzas con organizaciones público – privadas a nivel regional, nacional e internacional con trabajo colaborativo. | 1 | Número de alianzas ejecutadas | Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
46 | [5 empty] | Ejecutar programas y proyectos que permitan la consolidacion de ciudadania y cultura de paz | 3 | Número de programas y proyectos ejecutados | Director Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
47 | [5 empty] | Desarrollar eventos academicos y de extensión para debatir temas relacionados con la construccion de paz | 400 | Número de participantes | Director Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
48 |  |  | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Desarrollar esquemas de gestión priorizando los productos de investigación como medio de intervención con el sector externo, en alianza con actores estratégicos de la región, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS y las nuevas apuestas desde la sostenibilidad. | Desarrollar proyectos suscritos con el sector externo en alizanza con actores estratégicos de la región con ODS | 5 | Número de proyectos suscritos con ODS ejecutados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
49 |  | GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Cualificación permanente de los graduados | Establecer mecanismos innovadores para incluir al graduados a la dinámica institucional a través de acciones que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida y se vincule como integrante de la comunidad universitaria a los ámbitos de formación, sociales y culturales. | Fortalecer el nivel de formación de los graduados de pregrado en postgrados de la UT, para contribuir con su inserción laboral | 100 | Número de matriculados en postgrados | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 50 |  | PFC |  |  |  |  | 1
50 | [5 empty] | Fortalecer el nivel de capacitación de los graduados de la UT en educación continuada, para contribuir con su inserción laboral | 100 | Número de matriculados en educación continuada | Vicerrector Académico Profesional Universitario -Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
51 |  |  |  | De vuelta a la UT | Consolidar la interacción permanente de los graduados con la vida Institucional | Construir el portafolio de programas y servicios para graduados | 1 | Portafolio construido | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
52 |  |  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT | Portal de graduado en la UT | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realizar diagnóstico de la situación actual y la inserción laboral de los graduados de la UT | 1 | Diagnóstico elaborado y presentado | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
53 |  |  |  |  | Apoyo en redes de empleo y mercado laboral | Crear el portal del graduado como instrumento de apoyo al empleo y mercado laboral | 1 | Portal creado | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
|  | 3 | 12 | 33 |  | 53 |  | 53 |  |  |  | 2354 | [5 empty] | #DIV/0!
| META PD | [16 empty] | #REF!
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021 | META PA (año)
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V | ODI/RODRIGUEZ J.C
Note on G19: UT: Revisar en junio
Note on G23: UT: Revisar con el doctor Florez

## COMPROMISO AMBIENTAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | FORMACIÓN AMBIENTAL | Formación permanente y proyección social | Fomentar los procesos de formación e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito local y regional. | Incluir la cátedra ambiental en los bancos de electivas de los programas académicos de pregrado modalidades presencial y a distancia | 10 | Número de programas con cátedra ambientla | Directores de Programa Decanos Director IDEAD | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 5 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
2 | [5 empty] | Realizar el diplomado en pensamiento ambiental "Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" y seminario permanente en educación ambiental en la UT | 120 | Número de personas capacitadas | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Decanos Director de Proyección Social Director IDEAD Directores de Programa Coordinador Cátedra ambiental | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
3 |  |  |  | Investigación y producción académica |  | Generar documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra Ambiental | 5 | Número de documentos elaborados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
4 |  |  |  | Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental |  | Acompañar y apoyar procesos de apropiación social del conocimiento y saber ambiental y educación ambiental ciudadana en el territorio | 2 | Número de proyectos presentados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Decanos Director IDEAD Directores de Programa Coordinador Cátedra ambiental | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
5 |  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Normatividad ambiental | Formular y presentar documento de Política Ambiental | Formular la Política de Ambiental | 1 | Política formulada | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
6 |  |  |  |  | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Formular y presentar el sistema de gestión ambiental, que incluya el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1 | Documento presentado | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
7 |  |  |  | Sistema Globalmente Armonizado - SGA | Garantizar el manejo adecuado de las sustancias quimicas bajo el Sistema Globalmente Armonizado - S.G.A de clasificación y etiquetado | Realizar acompañamiento dentro de la implementación del S.G.A | 2 | Número de S.G.A actualizados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
8 |  |  |  | Campus universitario sustentable | Implementar y gestionar ambientalmente el campus desde principios de sustentabilidad en cumplimiento de la normatividad legal vigente en aspectos como ahorro de agua, energía y papel, uso de materiales alternativos a los convencionales no biodegradables, movilidad no contaminante, plan del manejo arbóreo y ambiente sano. | Promover formas alternativas estratégicas no contaminantes de movilidad en la UT | 2 | Número de estratégias implementadas | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
9 | [5 empty] | Articular, actualizar y documentar la gestión integral de residuos solidos | 1 | Documento aprobado | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
10 | [5 empty] | Realizar monitoreo, seguimiento y verificación de la calidad del aire, agua y suelo. | 1 | Informes presentados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
11 | [5 empty] | Articular, actualizar, documentar e implementar el manejo integral arboreo y zonas verdes del campus | 1 | Documento aprobado | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
12 |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS AL JARDÍN BOTÁNICO Y LOS PREDIOS RURALES DE LA UNIVERSIDAD | Construcción ambietal del conocimiento integral | Fortalecer la relación del Jardín Botánico y predios rurales de la UT con sus procesos misionales | Realizar proyectos de investigación y proyección social en biodiversidad, producción orgánica y sustentable y laboratorios ambientales | 2 | Número de proyectos apoyados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
13 |  | HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL TOLIMA | Consolidación de convenios de investigación | Contribuir en la gestión ambiental sustentable del territorio tolimense | Gestionar convenios de gestión ambiental en el territorio | 2 | Número trabajos generados a través de convenios e investigaciones | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
14 |  |  | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y AGENDAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA UN TOLIMA SUSTENTABLE | Gestión para un Tolima sustentable |  | Proponer documentos de reflexión ambiental en el territorio | 2 | Número de documentos de relfexión ambiental | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Coordinador Cátedra ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
15 |  |  | ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES | Conflictos ambientales |  | Participar en escenarios de cooperación ambiental en el territorio a través de extensión académica | 3 | Número de activiades de extensión | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Coordinador Cátedra ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
|  | 2 | 6 | 10 | 7 | 15 |  | 15 |  |  |  | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
#REF!
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## EJE 4 EYTA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Plataforma de gestión integrada | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional. | Implementar las dimensiones de MIPG, a través de la gestión sistémica del direccionamiento estratégico ( Dimensión de: Control Interno, Talento Humano, y Direccionamiento Estrategico y Planeación ) | 80% | Porcentaje de avance de la Dimensión de Control Interno | Jefe Control de Gestión Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales Jefe de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 35 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
[7 empty] | 75% | Porcentaje de avance de la Dimensión de Talento Humano | Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 90% | Porcentaje de avance de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación | Jefe de Desarrollo Institucional Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
2 | [5 empty] | Diseñar la implementacion de la dimension de la informacion y la comunicación del MIPG. | 1 | Dimensión diseñada | Secretario General Jefe de Desarrollo Institucional Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
3 | [5 empty] | Mantenar la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la Universidad | 1 | SGC certificado | Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional Líderes de los procesos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
4 | [5 empty] | Estructurar la propuesta del Sistema de Información Estadístico de la UT | 1 | Propuesta de estructura | Jefe de Desarrollo Institucional Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
5 | [5 empty] | Elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional | 1 | Propuesta elaborada | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector Académico Vicerrector Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Secretario General Integrantes del Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
6 | [5 empty] | Reorientar el Proyecto Educativo Institucional - PEI 2020 - 2022 | 1 | PEI reorientado | Vicerrector Académico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Asesor Jurídico Secretario General Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
7 |  |  |  | Gestión documental | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Archivos - PINAR articulado con la dimensión de Información y Comunicación de MIPG | 1 | Documento PINAR articulado e implementado con MIPG | Secretaria General Profesional de Oficina de Archivo Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
8 |  |  | SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | Política de comunicaciones | Fortalecer los medios de comunicación y difusión Institucional, permitiendo la visibilidad de la gestión Universitaria y su compromiso social. | Implementar la política de comunicaciones | 1 | Política implementada | Secretaria General - Profesional de Comunicaciones e Imagén Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 100 |  | PFC |  |  |  |  | 1
9 |  |  | GESTIÓN DE TIC | Modernización y actualización de los recursos e infraestructura tecnológica | Elaborar la polítca de modernización y actualización de la infraestructura tecnológica | Aprobar la política que contiene: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Política aprobada | Profesional Oficina de Gestión Tecnológica Vicerrector Académico | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 200 |  | PROUNAL |  |  |  |  | 1
10 |  |  |  |  | Fortaler la infraestructura tecnológica y educacion mediada por TIC | Modernizar la infraestructura física y tecnológica | 1 | Infraestructura modernizada | Profesional Oficina de Gestión Tecnológica Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
11 |  |  | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión y organización universitaria | Actualizar los estatutos general, profesoral, estudiantil y administrativo | Presentar para la aprobación el Estatuto Profesoral al Consejo Superior | 1 | Estatuto profesoral presentado | Vicerrector Académico Asesor Jurídico Secretaria General Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1 | Pendiente cumplimiento
12 | [5 empty] | Elaborar, socializar y presentar para aprobación el Estatuto Estudiantil | 1 | Estatuto estudiantil elaborado | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Secretaria General Asesor Jurídico | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
13 | [5 empty] | Actualizar, socializar y presentar para aprobación el Estatuto Administrativo | 1 | Estatuto administrativo elaborado | Vicerrector Administrativo Secretaria General Asesor Jurídico Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
14 |  |  |  |  | Realizar elección de dignatarios y directivos | Realizar convocatoria de representaciones de: Egresados, Profesores y Decanos | 12 | Número de representaciones realizadas | Secretario General | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
15 |  |  |  | Sostenibilidad financiera y transparencia | Fortalecer la estabilidad y el equilibrio financiero de la Universidad del Tolima | Realizar seguimiento y control del saneamiento financiero y fiscal por medio del Consejo Universitario de Política Fiscal -CONFIS (componentes: Plan de Desarrollo Rectoral, Plan Financiero, Plan operativio anual de inversiones y presupuesto) | 4 | Número de evaluaciones y seguimiento | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
16 |  |  |  | Modernización y rediseño organizacional | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académico - administrativos de la Institución | Ajustar a la propuesta de modernización y el rediseño organizacional ( modelo de operación por proceso, cargas laborales, planta de cargos, manual de funciones y competencias laborales, estructura organizacional y estudio de impacto fiscal) presentado al Consejo Superior Universitario | 6 | Número de productos ajustados | Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales Equipo de rediseño | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
17 |  | ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Adecución infraestructura física | Garantizar el funcionamiento adecuado de los espacios físicos de la UT. | Realizar la construcción y adecuación locativa de la infraestructura física | 10 | Número de adecuaciones ejecutadas | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 550 |  | PFC PROUNAL |  |  |  |  | 1
18 |  |  |  | Construcción Cafetería profesores |  |  | 1 | Caferetería construida | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30
19 |  |  |  | Construcción Edificio de aulas | Garantizar ambientes de aprendizaje para la población estudiantil de la UT. | Construir un edificio de aulas en el bloque 03 de la sede principal de la UT. | 1 | Edificio construido | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 500 |  | PROUT |  |  |  |  | 1
20 |  |  |  | Centro de investigaciones de la UT | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Formular el proyecto para la contrucción Parque Agroindustrial | 1 | Proyecto formulado | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
21 | [5 empty] | Adecuar la infraestructura física para el parque Interactivo Inovamente | 1 | Infraestructura adecuada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
22 |  |  |  | Bulevar UT | Prestar a la comunidad universitaria un servicio de educación superior con calidad | Construir el Bulevar Universitario en la Sede Santa Helena y adecuacion Entrada Principal | 2 | Número de remodelaciones y adecuaciones ejecutadas | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
23 |  |  |  | Coliseo cubierto de la UT |  | Adecuar del entorno fisico del Coliseo Cubierto | 1 | Entorno del Coliseo adecuado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
24 |  |  |  | Bloque de aulas |  | Realizar estudios y diseños de bloque de aulas | 1 | Estudios y diseños realizados | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
25 |  |  |  | Adecuación de aulas, laboratorios y mantenimiento de espacios de la sede Santa Helena |  | Adecuar el bloque 33 de la Sede Santa Helena | 1 | Adecuar el bloque 33 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
26 | [5 empty] | Adecuar el espacio fisico para la implementacion de un laboratorio en la sede Chaparral | 1 | Adecuación de laboratorio | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
27 | [5 empty] | Gestionar el laboratorio móvil para fortalecer la labor del IDEAD | 1 | Laboratorio móvil en funcionamiento | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director IDEAD Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
28 | [5 empty] | Adecuar salones del bloque 16,17,18 y 19 | 10 | Número de salones adeacuados | Jefe de Servicios Administrativos Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
29 | [5 empty] | Presentar el proyecto para el mantenimiento de la capa asfaltica de la sede Santa Helena | 1 | Proyecto presentado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
30 | [5 empty] | Realizar el mantenimiento de los Auditorios del Campus Universitario | 4 | Mantenimiento realizado | Jefe de Servicios Administrativos Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
31 |  |  |  | Jardín Botánico de la UT | Fortalecer la divulgación y biodiversidad para la educación ambiental, producción orgánica y sustentable y laboratorios ambientales. | Realizar la construcción física nueva del Jardín Botánico de la Universidad del Tolima | 1 | Obra nueva realizada | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
32 |  |  |  | Plan estrategico de expansión del campus universitario | Proyectar el campus universitario con base en las tendencias de expansión urbana de la ciudad de Ibagué y impaco regional - nacional. | Formular el proyecto del plan maestro de desarrollo fisico del campus con su respectiva factibilidad | 1 | Proyecto formulado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Decano de la Facultad de Tecnologías | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
33 |  | PRESUPUESTO | ESTATUTO ORGÁNICO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | Lineamientos de la gestión financiera | Realizar seguimiento y monitoreo el Estatuto orgánico de Presupuesto de la Universidad del Tolima | Seguimiento al cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto | 3 | Número de informe de seguimiento | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
34 | [5 empty] | Recuperar la cartera institucional | 10% | Porcentaje de cartera recuperada | Vicerrector Administrativo Jefe División Contable y Financiera | [9 empty] | 1
35 |  |  |  |  | Formular e implementar el plan financiero acorde con el alcance del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Gobierno Rectoral, gestionando la obtención de recursos para la financiación de las funciones misionales y aplicando en su ejecución las normas legales vigentes. | Ajustar el Plan Financiero Institucional | 1 | Plan financiero ajustado | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
36 |  |  |  | Fuentes de financiación externa | Desarrollar una estructura de gestión que fomente en los profesores la identificación y prospección de fuentes de financiación externa, liderada a través de la unidad funcional para el fortalecimiento de la investigación-creación y extensión. | Gestionar la consecusión de recursos mediante acciones académico - administrativas de impacto positivo para la UT a través de convenios | 5 | Número de convenios con recursos adquiridos | Vicerrector Administrativo Jefe División Contable y Financiera Director IDEAD Decanos Director de Investigaciones y Desarrollo Cientifico. | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [7 empty] | 1
|  | 3 | 6 | 19 |  | 35 |  | 38 |  |  |  | 1385 | 0
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V
ODI/RODRIGUEZ J.C

## RESUMEN
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | 3635 | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | 2354 | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | 1385 | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | 7379 | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | 129818
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V