## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | EJE 1 | 26.2% | 1
COMPROMISO SOCIAL | EJE 2 | 29.81% | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | EJE 3 | 35% | 3
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | EJE 4 | 24.38% | 1
| AVANCE | 28.85% | 1
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
Fecha de corte: 30 de marzo de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## EXCELENCIA ACADÉMICA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Vinculación de profesores de planta | Aumentar la vinculación de docentes de planta con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docente y vinculación de los becarios a la planta profesoral | 1 - 10 | Convocatoria realizada Número de docente vinculados | Vicerrector Académico Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Acta de reunión fecha (DIA-MES-AÑO) | PRIMER SEGUIMIENTO Documento elaborado de diagnóstico consolidado con necesidades de las unidades académicas Documento "Estrategia de Fortalecimiento planta docente Universidad del Tolima"reposan en la Vicerrectoria Académica | 25% | 1
2 |  |  | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Escuela de Formación | Fortalecer la Formación Universitaria, en el manejo de estrategias pedagógicas y tecnológicas, la reflexión e investigación sobre la formación docente y el desarrollo de actividades de socialización y recreación académica que potencien el desarrollo de las competencias de los docentes de la Universidad del Tolima. | Presentar para aprobación del Consejo Superior el proyecto de acuerdo para la creación de la Escuela de Formación (estructura, plan operativo y presupuesto). | 1 | Escuela de formación presentada para aprobación del CS | Vicerrector Académico Decano Facultad de Ciencias de la Educación Coordinador General de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Acta de fecha (DIA-MES-AÑO) de la socialización, reposa en archivos de la VAC | PRIMER SEGUIMIENTO Documento elaborado se encuenta en el Despacho de la vicerrectoria Académica | 25% | 1
3 | [5 empty] | Implementación de estrategias de formación a través de los servicios ofrecidos por la escuela de formación. | 6 | Número de estrategías implementadas | Vicerrector Académico Decano Facultad de Ciencias de la Educación Coordinador General de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 3 | PRIMER SEGUIMIENTO Se dio inicio de la implentación de estregia diseñadas apartir del mes de 3 marzo de 2021 Listados de asistencia y grabaciones, reposan en el despacho de la VAC | PRIMER SEGUIMIENTO Se Diseñaron de 3 estrategias: 1.Curso virtual “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE” 2.Talleres de capacitación sobre evaluación en resultados de aprendizaje, 3. Seminario permanente de docencia universitaria con énfasis en mediaciones tecnológicasReposan en el despacho de la VAC. | 50% | 3
4 |  |  |  | Formación en alto nivel y cualificación docente | Fortalecer los procesos de formación y capacitación para elevar la cualificación de la planta docente. | Aprobar y ejecutar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 10 | Número de comisiones aprobadas | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 450 |  | PFC |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Se recibio 2 solicitudes de la cual una fue analizada y devuelta para ajuste por cambio de la normatividad y la segunda solicita esta pendiente da estudio y analisis por parte del CDD reposa en la unidad solicitante y una en el CDD | 20% | 1
5 | [5 empty] | Cualificación de profesores catedráticos vinculados en los posgrados propios de la Institución. | 5 | Número de profesores catedráticas beneficiados | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
6 | [5 empty] | Implementar estratégias de actualización para los profesores en las diferentes áreas del conocimiento. | 200 | Número profesores actualizados | Vicerrector Académico Directores de Departamento | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 100 | 1 | PROUNAL | 232 | PRIMER SEGUIMIENTO Oid%22%3a%2294bc9514-9c68-4e89-8a43-aa12e968ea45%22%7d> [https://www.cienytec.com/picts/01-logo-cienytec-170x90.jpg. 18 de marzo de 2021 a las 4:00 pm | PRIMER SEGUIMIENTO Curso virtual maneras de leer (20) Taller virtual de actualización docente Taller Virtual de Actualización Docente dio inicio el día 19 de marzo de 2021, con la matrícula de 200 docentes en 6 grupos habilitados en TU AULA VIRTUAL - IDEAD http://tuaulavirtual.ut.edu.co/ | 100% | FALSE
7 |  | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROGRAMAS ACADÉMICOS MODERNOS, DE CALIDAD, PERTINENTES ACORDES CON LAS EXIGENCIAS DEL SIGLO XXI | Política curricular | Fortalecer la formación integral de la Universidad del Tolima para la consolidación de los programas académicos estructurados | Formular la Política curricular | 1 | Política formulada | Vicerrector Académico Coordinador General de Currículo Integrantes del Comité Central de Currículo Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1100 |  | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en trabajo con el Comite Central de Curriculo | 20% | 1
8 |  |  |  | Actualización de los Proyectos Educativos de los Programas de la Institución (PEP) | Armonizar los PEP con el PEI en concordancia con los lineamientos en materia de Educación Superior. | Construir los lineamientos institucionales para la reformulación de los PEP. | 1 | Documento de lineamientos construido | Vicerrector Académico Coordinador General de Currículo Integrantes del Comité Central de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en trabajo con el Comite Central de Curriculo | 20% | 1
9 | [5 empty] | Reformular los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima acorde al documento de lineamientos institucionales. | 10 | 10 PEP reformulados | Vicerrector Académico Coordinador General de Currículo Integrantes Comité Central de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrantes Comités Curriculares de Programas | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PED de los programas: Programa de Ingeniería Forestal, Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, Maestría en Planificación y Manejo ambiental de Cuencas Hidrográficas, Maestría en Ciencias Forestales, Especialización en Restauración Ecológica. Maestria en Didacica del Inglés y Maestría en Educación Ambiental PED de Economía, mediante, Actas de Comité Curricular (actas del programa de Economía de 25 enero,22 de febrero, 9,15,18,23 y 25 de marzo) | PRIMER SEGUIMIENTO Se está a la espera de los nuevos lineamientos para la contrucción de PED Programa de Ingeniería Forestal, Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental, Maestría en Planificación y Manejo ambiental de Cuencas Hidrográficas, Maestría en Ciencias Forestales, Especialización en Restauración Ecológica Análisis de perfil de egreso de losprogramas de Economía, Especialización de Dirección de Organizaciones, Especialización en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo Organizacional - Especialización en Mercadeo. Se | 0% | 1
10 |  |  |  | Curriculos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requierimientos del siglo XXI | Apropiar la modernización de los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Construir un modelo para el rediseño de los microcurriculos | 1 | Modelo construido | Vicerrector Académico Integrantes Comité Central de Currículo Coordinador General de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrantes Comités Curriculares de Programas | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
11 | [5 empty] | Ajustar los microcurriculos de acuerdo al modelo de mordernizacion curricular | 10 | Micurriculos ajustados | Vicerrector Académico Integrante Comité Central de Currículo Coordinador General de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrandes Comités Curriculares de Programas | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
12 |  |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA | Cultura Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica | Consolidar el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica mediante los procesos continuos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. | Formular e imlementar el Sistema interno de aseguramiento de la calidad académica mediante los procesos continuos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. | 1 | Sistema interno de aseguramiento de la calidad académica formulado. | Vicerrector Académico Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Documento de trabajo en construcción, reposa en los archivos de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 25% | 1
13 |  |  |  | Programas académicos de alta calidad | Consolidar la ofertar programas de alta calidad a la comunidad | Someter a evaluación externa por parte del Ministerio de Educacióbn Nacional (MEN) los programas académicos | 5 | Número de Programas Académicos sometidos a evaluación externa por el MEN | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Directores de Programas Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 550 | 242 | PFC PROUNAL | 3 | PRIMER SEGUIMIENTO Cargue de 3 Programas Académicos en el Aplicativo SACES-CNA. / Pantallazos de la plataforma de radicación | PRIMER SEGUIMIENTO Radicación de 3 Programas para solicitud de renovación de acreditación (Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana - IDEAD, Licenciatura en Educación Infantil, Ingeniería Agronómica) Informe de Reacreditación de Alta Calidad de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés, entregado a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 60% | 3
14 |  |  |  | Mejoramiento de procesos estudiantiles | Actualizar el proceso de admisión de los estudiantes aplicando la politica de inclusión con enfoque diferencial e incluyente | Formulación del documento para modificación del proceso de admisión de estudiantes a los programas académicos de la UT | 1 | Documento formulado | Vicerrector Académico Secretaria Académica Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico Comité de Admisiones | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
15 |  |  |  | Calidad en las pruebas saber | Mantener el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su mejoramiento. | Realizar análisis permanente de los resultados de las pruebas Saber Pro de los programas académicos | 1 | Documento elaborado | Directores de Programa Director de IDEAD Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Informe consolidado de fecha (DIA-MES-AÑO) Reposa enla Vicerrectoria Académica | PRIMER SEGUIMIENTO Consolidar el análisis de los resultados de las pruebas saber pro vigencia 2016 a 2019 | 25% | 1
16 |  |  |  |  | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la UT en las pruebas saber pro | Formular e implementar estratetegias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de los exámenes de calidad para la Educación Superior. | 3 | Estrategias formuladas e implementadas | Vicerrector Académico Directores de Programa Decanos - Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 130 |  | PFC |  | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en borrador (DIA-MES-AÑO) Resposa en la Vicerrectoria Académica | PRIMER SEGUIMIENTO | 25% | 1
17 |  |  | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Formulación de nuevos programas académicos | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las nesecidades locales, regionales y nacionales. | Formular propuestas para la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado en la metodologías presencial, distancia y virtual. | 5 | Número de nuevos programas académicos formulados | Vicerrector Académico Directores de Programa Integrantes Comité Central de Currículo Integrantes Consejo Académico Integrantes Consejo Superior | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 4 | PRIMER SEGUIMIENTO Acta de reunión Comité Central de Curriculo (25 de marzo) | PRIMER SEGUIMIENTO Presentación del nuevo programa de Física ante el Comité Central de Curriculo. Se entrego a la oficina de Autoevaluación para revisión los documentos maestros de los programas de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabjo en el Ambito Laboral, Esp. Virtual en entornos de aprendizaje. Estamos en espera de Resolución de Registro de la Esp. en Ecología Política Aval en Consejo de Facutlad de la Maestría en Emprendimiento acta No. 011 del 24 de marzo de 2021 Actividad dentro del plan de trabajo correspondiente a la jornada laboral de dos profesores de planta para formular la Maestría en Economía Acuerdo No. 070 de 2021 | 80% | 4
18 | [5 empty] | Crear nuevas propuestas de educación continuada: cursos cortos, seminarios y diplomados. | 12 | Número de nuevos cursos de capacitación ofertados | Vicerrector Académico Decanos Director del IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 13 | PRIMER SEGUIMIENTO 3 diplomados realizados por el CERE - Pedagogía para la Paz - Empoderamiento Social - Planeación Participativa Realiza tu preinscripción aquí: https://forms.gle/PCNKQZvMrB7snK3u8 FAC. EDUCACION Educación Inclusiva Sem A-21, Reposan en las dependencias encargadas IDEAD * Derechos y responsabilidades en la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. • Diplomado en neurodidáctica • Ingles b1 • Talleres de actualización en investigación: generalidades y búsqueda en bases de datos • Diplomado en elaboración de plan de manejo ambiental y forestal • Diplomado en gestión estratégica del talento humano con énfasis en salud y seguridad para el trabajo • Diplomado en sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. FAC. CIENCIAS Acta de Consejo (24 marzo). Acta de reunión 05 departamento de Química (5 de abril). Acta comité de investigaciones y proyeccion social de la facultad (7 de abril). Propuesta de un seminario y un diplomado Dpto de Química | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
19 |  |  | AUTOFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UT | Portafolios pedadógicos | Consolidar la cultura de la autoformación como herramienta para asumir los retos de la educación superior del siglo XXI | Implementar en todos los programas académicos los portafolios pedagógicos en Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes digitales de aprendizaje, Acuerdo 042 de 2014, Artículo 33) | 200 | Número de nuevos portafolios pedagógicos | Directores de programa Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 24 | PRIMER SEGUIMIENTO Portafolios de los cursos de Física, Formación Para La Investigación III, Constitución Política, Práctica Vii Aps (5 A 6 Años), Práctica Iv: Didáctica Transición (5 A 6 Años), Cátedra Tolima, Literatura Infantil Y Música, Ambiente Desarrollo Y Sociedad, Química Fundamental, Educación Para Niños Víctimas Del Conflicto Armado, Literatura Nacional, Biología General, Optativa 2 - Educación Para Niños Con Trastorno Del Espectro Autista – Tea, Elaboración y Gestión de Proyectos, Práctica IX Transición (5 A 6 Años), Educación Sexual, Lenguaje, Cognición y Sociedad, Práctica Pedagógica V: Grado 4º-5º, Práctica X: Atención A La Diversidad, Práctica Iii De Observación, Socioantropología de la Educación, Lectura Y Escritura En La Universidad, Investigación En Educación Para Y Desde La Diversidad, Ecuaciones Diferenciales | PRIMER SEGUIMIENTO | 12% | 1
20 |  |  | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC | Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | Incorporar las mediaciones tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje que responda a las nesecidades de educación moderna, con calidad y pertinente del siglo XXI | Formular la Política de Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | 1 | Política Formulada | Vicerrector Académico Unidad de mediaciones tecnológicas Oficina de Gestión Tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
21 |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Promover la dinamización de la investigación mediante la promoción de grupos y semilleros de investigación en los procesos propios de la educación a distancia | Desarrollar proyectos con semilleros de investigación en los Centros de Atención Tutorial - CAT | 10 | Número de proyectos de semilleros en los CAT | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Integrantes Comité de Investigaciones del IDEAD Director IDEAD Directores de Programa Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
22 | [5 empty] | Desarrollar proyectos con grupos de investigación reconocidos por Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Invovación - SCT&I | 2 | Número de proyectos en los CAT | Coordinadores de grupos de investigacón, Integrantes del Comité de Investigaciones del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 3 | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Documentación narrativa de prácticas pedagógicas del Programa de Lic. Literatura y Lengua Castellana en los CAT Kennedy y Girardot. Reconstrucción de la memoria pedagógica del IDEAD- UT (uso de las mediaciones tecnológicas). Proyecto “IMPACTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS LATINOAMERICANAS” | 100% | FALSE
23 |  | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN - CREACIÓN | Banco de patentes | Promover la obtención de patentes mediante acciones de estímulo alos estudiantes, docentes y graduados | Fortalecer la protección de la propiedad intelectual mediante los diferentes modelos de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (patentamiento y desarrollos tecnológicos) y la Unidad de Derechos de Autor para los productos de creación y Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales (ICA) | 1 | Número de productos de investigación protegidos | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 840 |  | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
24 |  |  | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Política de Investigaciones | Fortalecer la capacidad de generar y transferir conocimiento innovador, como respuesta a problemas locales, regionales y globales para impactar la realidad social, económica y ambiental. | Formular la Política de Investigaciones | 1 | Política formulada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | [6 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO 1. Propuesta de Acuerdo 2. Documento técnico de trabajo 3. Propuesta líneas de investigación institucionales Documentos trabajados en varias sesiones de CCI, específicamente para el 2021 las fechas de las reuniones han sido las siguientes: 20 enero; 3 de febrero; 17 de febrero; 3 de marzo; 24 de marzo, 14 de abril | PRIMER SEGUIMIENTO | 40% | 3
25 |  |  |  | Grupos de investigación | Fortalecer los grupos y centros de investigación | Consolidar los Grupos y Centros de investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MinCiencias. | 11 | Número de grupos de investigación consolidado en MinCiencias | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Matriz de asistencia a las asesorías realizadas con corte al 7 de abril de 2021. Capacitaciones y asesorías personalizadas que se vienen agendando a través del correo electrónico observct@ut.edu.co para los días lunes y jueves de cada semana desde el 28 de enero, en dos franjas de horario (9:00 a 12 m. y 2:30 a 6:00 p.m.), a través de reuniones virtuales mediadas por la plataforma Google Meet. Total de grupos asesorados hasta el momento: 35 grupos de investigación | PRIMER SEGUIMIENTO Las asesorías y capacitaciones a grupos de investigación se seguirán realizando hasta que se cierre la convocatoria | 25% | 1
26 |  |  |  | Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación | Fortalecer lazos interinstitucionales de organizaciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional | Establecer redes de cooperación de investigación – creación y desarrollos tecnológicos con organizaciones públicas y privadas | 4 | Número de redes de cooperación tecnológica establecidas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
27 |  |  |  | Cultura investigativa | Fortalecer la comunicación científica en una lengua extranjera para la incorporación de la producción científica en bases de datos de alto impacto. | Desarrollar productos de generación de conocimiento científica en bases de datos de alto impacto | 70 | Número de productos de generados de alto impacto | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 2 | PRIMER SEGUIMIENTO Artículo Científico: Artículo Enzymatic extraction and characterization of pectin from cocoa pod husks (Theobroma Cacao l.) using Celluclast 1.5l de autoría del estudiante de doctorado Licelander Hennessey Ramos en la Revista Molecules. Participación en evento científico: World Congress On Chemistry Research & Drug Development a desarrollarse los dias 23 y 24 de abril del 2021, para socializar en ponencia oral el trabajo titulado en Capsulation of phenols of gulupa extract seed using acylated rice starch: effect on the release and biological activity desarrollado por el estudiante Diego Fernando Montoya del Doctorado en Ciencias Biomédicas - Acta 001 de 2021 del Comité de Doctorados del 17 de febrero de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO | 2.857% | 1
28 |  |  |  | Investigación con pertinencia social | Fomentar la apropiación social del conocimiento generado a través de la investigación - creación a la comunidad y al sector productivo con el propósito de aumentar los indicadores de competitividad y calidad de vida para la región. | Formular proyectos de investigación con pertinencia social compatible con el conocimiento local, empirico, el saber tradicional e incorporando la tecnología. | 10 | Número de proyectos con pertinencia social | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 3 | PRIMER SEGUIMIENTO Códigos de los Proyectos: 83127, 83128, 83128 | PRIMER SEGUIMIENTO | 30% | 1
29 |  |  |  | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Consolidar los semilleros y grupos de investigación como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, en articulación con los programas curriculares para fomentar una cultura científica. | Formular y gestionar proyectos de investigación - creación que fortalezcan los semilleros y grupos de investigación | 300 | Número de estudiantes vinculados a los semilleros y a los grupos de investigación | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
30 |  |  |  | Difusión y extensión de la investigación - creación | Fomentar las dinámicas comunicativas entre la Universidad del Tolima con los diferentes entes estatales. | Formular proyectos de colaboración con entes estatales | 5 | Número de proyectos formulados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
31 |  |  |  | Reconocimiento y valoración de las diferentes formas de producción de conocimiento que fortalezcan la construcción de sociedad | Formalizar la institucionalización de un evento de reconocimiento al trabajos de profesores investigadores por los resultados obtenidos a nivel internacional y nacional . | Institucionalizar eventos de reconocimiento al aporte a la consolidación de la CT&I. | 2 | Eventos institucionalizados y realizados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico Rector | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Acuerdo del Consejo Superior 050, por medio del cual se crea el Reconocimiento Anual ConUTCiencia de la Universidad del Tolima. Circular Informativa No. 1 de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico del 19 de febrero de 2021 Circular Informativo No. 5 de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico del 14 de abril de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO El evento de los reconocimientos ConUTCiencia está programados para el mes de mayo de 2021 | 10% | 1
32 |  |  |  | Categorización de profesores en Minciencias | Fortalecer la catetorización de los profesores investigadores de los grupos de investigación en MinCiencias | Mejorar la clasificación de los profesores investigadores en MInCiencias ( Junior, asociados, seniro y emérito) | 16 | Número de categorización de investigadores | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Coordinadores de grupos de investigación Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Matriz de asistencia a las asesorías realizadas con corte al 7 de abril de 2021. Capacitaciones y asesorías personalizadas que se vienen agendando a través del correo electrónico observct@ut.edu.co para los días lunes y jueves de cada semana desde el 28 de enero, en dos franjas de horario (9:00 a 12 m. y 2:30 a 6:00 p.m.), a través de reuniones virtuales mediadas por la plataforma Google Meet. Total de investigadores asesorados hasta el momento: 85 profesores investigadores | PRIMER SEGUIMIENTO Las asesorías y capacitaciones personalziadas a investigadores se seguirán realizando hasta que se cierre la convocatoria | 25% | 1
33 |  |  |  | Dinamización de la Investigación - creación | Fortalecer las plataformas tecnológicas institucionales para la divulgación de revistas, libros y toda comunicación científica y académica derivada de ellos. | Fortalecer la revistas con los resultados de investigación | 5 | Número de revistas fortalecidas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre |  | 1
34 |  | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Recursos bibliográficos para la construcción y apropiación social del conocimiento. | Consolidar la Biblioteca Rafael Parga Cortés como un espacio de referencia para la proyección social y la apropiación del conocimiento. | Fortalecer las colecciones físicas de material bibliográfico. | 4 | Número de colecciones fortalecidas | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 577 | 9 | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO Inventario de material bibliográfico, registro fotográfico de colección reubicada. , ingreso al módulo de aquisiciones. https://drive.google.com/file/d/10m6qriSxHv9XXGOddDzKL90T4dTd_qwG/view?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO Colecciones inventariadas y organizadas, 1 colección (literatura) reubicada, 143 ejemplares ingresados para procesamiento técnico. | 20% | 1
35 | [5 empty] | Adquirir y renovar el acceso a recursos digitales de información que den cobertura a todos los programas académicos. | 10 | Número de recursos digitales | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por la división contable y financiera y convenio de suscripción Consortia - UT https://drive.google.com/drive/folders/1Hqwo1-yQSGG68RE-eWksmDVQ7I07363-?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO 7 bases de datos en proceso de renovación y 9 productos del consorcio Colomiba. | 25% | 1
36 | [5 empty] | Implementar el sistema de información que permita la compatibilidad con los diferentes recursos tecnológicos que garantizan el acceso al conocimiento. | 1 | Sistema implementado | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Contrato de capacitación https://drive.google.com/file/d/1CDx2x20z--8Kn9ougZMZPObOKXWMH5Gt/view?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO 1 contrato suscrito para capacitación para la implementación del sistema | 20% | 1
37 |  |  |  | Producción Académica e investigativa de la UT | Articulación con la comunidad académica | Digitalizar y publicar la producción intelectual en el repositorio institucional. | 500 | Número de trabajos disponibles en el respositorio Institucional | Directora de Biblioteca, equipo de trabajo del procedimiento servicios al público, administrador del sistema de información. | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Repositorio institucional actualizado y archivos de trazabilidad.http://riut.ut.edu.co/ | PRIMER SEGUIMIENTO Configuración de la plataforma DSpace y generación de reportes de trazabilidad. | 20% | 1
38 |  |  |  | Alfabetización informacional y fomento de la lectura crítica. | Generar un laboratorio de alfabetización informacional crítica para la formación de usuarios-lectores. | Diseñar un proyecto piloto de alfabetización informacional crítica que incluya la documentación y divulgación del proyecto y de sus resultados. . | 1 | Proyecto piloto formulado y experiencia documentada. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Acta de acuerdos. https://drive.google.com/file/d/1Vw6kBqb-1-voNTnJkkvaWVWOafiLfhNp/view?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO 1 reunión de sensibilización, acuerdos y fuentes documentales con el personal de Biblitoeca | 10% | 1
39 |  |  |  |  | Consolidar los canales de comunicación con la comunidad universitaria | Articular los programas académicos que ofrecen formación en áreas Ciencias Sociales, Humanas y Literatura a través de planes de trabajo, para la divulgación de los servicios y colecciones de la Biblioteca | 5 | Planes de trabajo ejecutados. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Aprobación del comité curricular del programa de historia. https://drive.google.com/file/d/1Sa08QO35BMcJd9mH8yk9UhtdPDhFGl0F/view?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO 1 oportunidad de articulación con el programa de historia para pasantías en Biblioteca. | 10% | 1
40 |  |  |  | Biblioteca diversa e inclusiva | Acercar la Biblioteca a la comunidad. | Formular y ejecutar proyectos que acerquen a la Biblioteca a la población con capacidades diferenciales, a niños, niñas y adolescentes y a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. | 3 | Proyectos formulados y ejecutados. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO Propuesta escrita y registro fotográfico. https://drive.google.com/file/d/1U-gpgukP2JNJA5TLc-4L00hJAUlGkDkk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cm1hW4Lj6l7loMA8SWeB8n7hRJD38UMI/view?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO 1 propuesta formulada para el trabajo con adultos mayores y 1 encuentro realizado con esta población. | 33.33% | 3
41 |  |  |  | Articulación con la comunidad académica | Promover la consolidación del patrimonio bibliográfico y documental de la universidad del Tolima. | Conformar una colección especial para contribuir a la reconstrucción y garantizar la preservación de la memoria histórica institucional. | 1 | Colección especial conformada | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Agenda de reunión https://drive.google.com/file/d/1WcgEyeffRFeYZYzWq-tE2xYBg_9MSHh-/view?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO 1 encuentro realizado con facultades de educación y ciencias humanas y artes para la identificación de fuentes. | 10% | 1
42 |  |  |  |  | Abrir espacios para el diálogo académico en torno al quehacer de la Biblioteca en la formación científica, ética y política de la comunidad universitaria. | Realizar encuentros con la comunidad universitaria en los que se divulguen saberes y prácticas con las cuales la Biblioteca aporta a la formación integral. | 5 | Número de encuentros realizados. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO pendiente evidencia IDEAD | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 20% | 1
43 |  |  | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promover la visibilzación mediada del museo en las instituciones educativas de la región | 9 | Número de visitas mediadas | Director del Museo Vicerrector Académico Proyección Social | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 7 | PRIMER SEGUIMIENTO Fotografías, y constancias generada por la institución educativa donde evidencia el número de asistentes a la actividad. (Se encuentra en archivo digital del Museo Antropológico) . | PRIMER SEGUIMIENTO Visitas mediadas a través de talleres lúdico-pedagógicos sobre la importancia de la historia prehispánica y patrimonio arqueológico y etnográfico, dirigido a las instituciones educativas de la región. | 77.78% | 4
44 | [5 empty] | Diseñar y publicar colecciones de museo virtuales, disponibles para la comunidad en general. | 7 | Número de colecciones disponibles con acceso virtual | Director del Museo Vicerrector Académico Proyección Social | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
45 |  | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Política Editorial | Fortalecer el sistema editorial de la Universidad del Tolima como medio para la apropiación y gestión del conocimiento | Formular la Política editorial | 1 | Polituica formulada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
46 |  |  |  | Sello Editorial | Articular y fortalecer las publicaciones científicas, académicas y comunitarias. | Fomentar la gestión editorial de la Universidad para alcanzar los estándares internacionales en la publicación de libros | 50 | Número de libros publicados con estándares internacionales | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 5 | PRIMER SEGUIMIENTO Regiones Investigativas de Educación y Pedagogía en Colombia. Estilos de Aprendizaje y Autodeterminación en la educación superior. Pedagogías críticas de la educación superior: Miradas otras. Perturbando el texto agroecológico. Anotaciones para una (urgente) descolonización de la agroecologia. Agroecologia y estilo de vida. Una lectura en diálogo con campesinos del Líbano, Tolima (Colombia) | PRIMER SEGUIMIENTO | 10% | 1
47 |  |  | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción científica y académica de la UT en documentos seriados | Fortalecer la visibilidad nacional e internacional de la producción cientíricas nacional e internacional de la UT | Aumentar la producción de publicaciones académica y científica seriadas | 100 | Número de artículos publicados en Revistas Indexadas | Vicerrector Académico Coordinadores de grupos de investigación | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO La Innovación organizacional examinada desde las teorías del diseño, el cambio, la cognición y aprendizaje organizacionales January 2021 Profesores Perilla y Monica ya publicaron 2021 indexado Q3 internacional | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 1% | 1
48 | [5 empty] | Aumentar las publicaciones académica y científica seriadas propias de la UT | 1 | Número de revistas con cumplimiento de criterios de indexación | Vicerrector Académico Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO Artículo Enzymatic extraction and characterization of pectin from cocoa pod husks (Theobroma Cacao l.) using Celluclast 1.5l de autoría del estudiante de doctorado Licelander Hennessey Ramos en la Revista Molecules. | PRIMER SEGUIMIENTO | 5% | 1
49 |  | POSTGRADOS | FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | Política de posgrados | Fortalecer el programa de posgrados de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Formular la Política de Posgrados | 1 | Política formulada | Vicerrector Académico Decanos Integrantes Comité Central de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Se revisó la normatividad existente y un documento sobre estímulos a graduados, socializado con actores. El documentol fue entregado para revisión y corrección en el mes de marzo de 2021 a la Vicerrectoría Académica. | 25% | 1
50 |  |  |  | Generación de estímulos para el acceso a la formación posgraduada | Ofrecer a los graduados de la Universidad del Tolima estimulos que permita el ingreso a los posgrados propios | Actualizar la política de estímulos a graduados | 1 | Política actualizada | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
51 |  | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Política de Internacionalizacón | Fortalecer el programa de Internacionalización de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Formular la Política de Internacionalización | 1 | Política formulada | Vicerrector Académico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Integrantes Comité Central de Currículo | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 200 |  | PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Se elaboró un documento borrador de la política de internacionalización y socializado con algunos de los actores pertinentes ORI, FCE y se recibieron observaciones Correos electrónicos | 25% | 1
52 |  |  |  | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Participación en redes académicas | 4 | Número de docentes vinculados a redes académicos | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 24 | PRIMER SEGUIMIENTO Participación en la red de educación y desarrollo humano, Red de preescolar del Tolima, la red en educación de posgrados y ciencias sociales, Red de Instituciones de Educación Superior con programas de Agroecología -RED IESAC de los Profesores Anais Rivera, AIDA Obando, Jorge Sanchez, Hilda Florez, Gimena Ramirez, Marien Gil, Monica Tovar, Juan Manuel Llanos, Luis Amador, Andres Leal, Hllen Paez, Alex Silgado, Orlando Quintero, Edwin Cardozo, Jimmy Leison Lugo, Irma Cruz, entre otros. | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
[7 empty] | 2 | Número de estudiantes vinculados a redes académicos | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 6 | PRIMER SEGUIMIENTO Estudiantes del Programa de Lic Educación Infantil junto con la Normal Superior de Ibagué red de educación y desarrollo humano y la red en educación de posgrados y ciencias sociales. | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
53 |  |  |  | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Visibilizar a la Universidad del Tolima en los ámbitos internacional y nacional. | Particicipación de la comunidad académica en eventos académicos, cientificos, de creación artística y cultural, a nivel nacional e internacional. | 20 | Número de eventos | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 2 | PRIMER SEGUIMIENTO Participación en el I congreso Internacional " Interculturalidad, Decolonialidad, Infancias y Educación" realizado del 22 al 25 de febrero con la Universidad Libre y ASCOFADE en Bogotá. Asistieron al evento la profesora Norma Buenaventura y los estudiantes Natalia Medina, Norma Constanza González, María alexandra Martínez, Edwin Herbet Ruiz y Martha Isabel Guarnizo del programa de Esp. en para la Educación en la Niñez del IDEAD. En el marco del desarrollo del diplomado: “SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, FORO: "RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CAT DE NEIVA: MÓDULO UNO COMPETITIVIDAD Y MÓDULO DOS CALIDAD, con la participación de seis panelistas con experiencias de emprendimiento, investigación - innovación - desarrollo, desde diferentes perspectivas y ciudades de Colombia y de Brasil" | PRIMER SEGUIMIENTO | 10% | 1
54 |  |  |  | Hacia la internacionalización del currículo en la UT | Desarrollar planes de estudios acordes con las tendencias internacionales en el área de formación | Actualizar planes de curso de los programas con homólogos internacionales | 5 | Número de planes actualizados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
55 |  |  | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Política de Formación de Lengua Extranjera | Fortalecer la formación en Lengua Extranjera para fomentar la participación de estudiantes y profesores en actividades académicas e investigativas y de internacionalización. | Formular el documento de política Formación de Lengua Extranjera. | 1 | Política Formulada |  | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Se elaboró un documento de trabajo de la política de Lengua Extranjera y socializado con la Facultad de Ciencias de la Educación | 25% | 1
56 | [5 empty] | Ofertar seminarios y cursos en lengua extranjera | 50 | Número de participantes | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 98 | PRIMER SEGUIMIENTO Oficio 9,2,1-020 del centro de Idiomas y Relación de docente primera oferta de marzo a mayo de 2021 Reposa en los archivos del Centro de Idiomas de la UT | PRIMER SEGUIMIENTO Diplomado en Inglés del IDEAD LOS DEMÁS DIPLOMADOS DEL IDEAD NO SON DE INGLES | 100% | FALSE
|  | 8 | 17 | 41 |  | 56 |  | 57 |  |  |  | 3947 | 252 |  |  |  |  | 26.2%
META PD
META PA (año)
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
Fecha de corte: 30 de marzo de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## COMPROMISO SOCIAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Política de Bienestar Universitario | Fortalecer e incentivar el desarrollo humano integral para la convivencia, construcción y cohesión del tejido social en la comunidad universitaria reflejado en la sociedad. | Formular la Política de Bienestar Universitario | 1 | Política formulada | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienstar Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Actas No. 001, No. 002 y No. 003 de fechas 10,17 y 24 de marzo/2021. https://drive.google.com/drive/folders/1UgWAM-9cvG4og-C_HQOcwrhMH3reiAiN | PRIMER SEGUIMIENTO Revisión documental y estructuración de encuesta. Actas, documento de trabajo e instrumento de encuesta Conformación equipo interistitucional y avance en los instrumentos validadores | 20% | 1
2 |  |  |  | Salud integral y el autocuidado | Promover hábitos y estilos de vida saludable individual y colectiva para la prevención de factores de riesgo y el mantenimiento de la salud de la comunidad universitaria a través de acciones asistenciales y educativas. | Prestar los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad apoyados con las TIC | 8500 | Número de servicios prestados | Profesional de la Sección Asistencial Director de Bieneatar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15 |  | PFC | 971 | PRIMER SEGUIMIENTO MEDICINA: 164 (Individual: 44, Colectivo: 120 ) Individual: Registro de atenciones y orientaciones en formato RIPS almacenado en google drve. Colectivo: Imagenes y listas de asistencia a charlas realizadas por parte del servicio de medicina y participacion en conjunto en actividades de la PSS ENFERMERÍA: 201 (Individual: 91, Colectivo: 110) Individual:Registro de atención y seguimiento en formato RIPS, evidencias lista de asistencia a charlas de pyp. Colectivo:registro de asistencia, fotos a charlas de pyp. ODONTOLOGÍA: 145 (Individual: 78, Colectivo: 67) Individual: registro drive,por llamada telefonica y evidencias fotograficas,fotos de video enviado por whatsApp ,registro encuesta factor de riesgo.Colectivo:registro asistencia a talleres y charlas ,fotos. PSICOLOGÍA: 461 (Individual: 221 - Colectivo: 240) Individual: Registro de atención Drive, Software Médico, llamadas teléfonicas, Historias Clínicas. Colectivo: Evidencia Fotográfica, Listados de asistencias a los diferentes talleres grupales, Actas de entrevistas de selección. | PRIMER SEGUIMIENTO | 11.42% | 1
3 |  |  |  | Bienestar laboral | Optimizar la cultura y clima organizacional de la Universidad del Tolima, a través del fortalecimiento de equipos de trabajo interdisciplinarios con condiciones que impacten positivamente en su desempeño laboral, con alternativas que respondan a las necesidades de integración, identidad, cultura institucional y pertenencia, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. | Realizar eventos especiales a grupos de interés y de valor | 1100 | Número de funcionarios beneficiados | Profesional de la Sección Asistencial Director de Bieneatar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 5 |  | PROUNAL | 784 | PRIMER SEGUIMIENTO Día de la Mujer: (53 docentes y Administrativas) Feria de Servicios: Encuentro con la Caja de compensación Familiar: Registros de asistencia y evidencia fotografíca - (309 Docentes - 347 Administrativos) 1 Feria virtual de Vivienda (75 docentes de planta, catedráticos y administrativos) | PRIMER SEGUIMIENTO | 71.27% | 3
4 | [5 empty] | Realizar acompañamiento psicosoocial y a las condiciones laborales de los funcionarios. | 200 | Número de funcionarios beneficiados | Profesional de la Sección Asistencial Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo Director de Bieneatar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 45 | 2 | PROPIOS | 927 | PRIMER SEGUIMIENTO Video de Estiramiento: (319 Docente - 554 Administrativos) Envio correo electrónico Gestión Ambiental Laboral (24) Convivencia laboral (6) Registro fotografíca y listados de asistencia Socialización Virtual Prepensionados (24) Registro fotografíco - Listado asistencia | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
5 |  |  |  | Residencias estudiantiles | Actualizar la normatividad que regula el servicio de residencias masculinas y subsido de alojamiento femenino | Elaborar y presentar el reglamento para residencias | 1 | Reglamento aprobado | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar, Profesional de la Sección Asistencial | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 46 | 1 | PFC PROUNAL | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO Resolución de aprobación No. 253 de marzo 15 de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
6 |  |  |  | Restaurante universitario | Garantizar las condiciones higienico sanitarias para la oferta de alimentos | Controlar la calidad de alimentos y buenas practícas de manejo de alimentos en las sedes: Central, CURDN y Bajo Calima | 30 | Número de controles realizados | Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 983 |  | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO No se valora por COVID - 19 - no se puede prestar el servicio |  | 1
7 |  |  |  |  | Ofrecer el servicio de alimentación de los estudiantes de pregrado de la UT | Prestar el servicio de restaurante subsidiado a estudiantes de pregrado | 5460 | Número de estudiantes beneficiados | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO No se valora por COVID - 19 - no se puede prestar el servicio, sin embargo se elaboró de estudios previos, analisis del sector y desarrollo de la etapa precontractual para el suministro de materias primas para el semestre B de 2021. |  | 1
8 |  |  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGS y ST | Ejecutar los estándares mínimos en el SGSyST del sistema de Gestión de Seguridad y Salud | 42 | Número de estándares ejecutados | Profesional Universitario SSST Director de Bienestar Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 275 | 3 | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO - Elaboracion y actualizacion de documentos conforme al sistema de calidad entre ellos procedimientos ,protocolos ,formatos relacionados en el formato GD-P07-F03,publicado ubicado en el linkhttp://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/gestion-de-desarrollo-humano.html - Documento excel Matriz legal actualizada ,incluidas en el formato Código: DH-P14- F01 - Base de datos en formulario Google Drive -Documentos Protocolo de bioseguridad de medidas preventivas para evitar el contagio del covid- 19 - plan retorno de trabajo seguro, formatos DH-PT02- DH-PT51; actualización documento protocolo general plan retorno gradual progresivo y seguro, código: DH-PR01 VERSIÓN 2; formatos de entrega de elementos de protección personal e insumos DH-P09-F04, DH-P09-F05.; capacitaciones listado en drive ,imagenes -Documento disponibles en fisico de Formatos de entrega de elementos individuales, colectivos e insumos DH-P09-F04, DH-P09-F05 -Acta 001 de la vista del proveedor del Plan Estratégico de Seguridad Vial realizada el día 12 de febrero de 2021. Formato Acta de Reunión código GD-P07-F04. -Actos NO. 774488 - Universidad del Tolima . fecha de la visita 10 de marzo de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Formatos correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ej: formatos de inspección de equipos e instalaciones, formato de entrega de elementos de protección personal y bioseguridad por COVID-19) | 25% | 1
9 |  |  |  | Plan estratégico de seguridad víal | Generar condiciones de cultura de seguridad vial en la Comunidad Universitaria | Adoptar e implementar el plan estrategico de seguridad víal | 1 | Plan implementado | Vicerrector de Desarrollo Humano Profesional Universitario SSST Jefe División de Servicios Administrativos | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
10 |  |  |  | Apoyo integral universitario a grupos valor y de interés (Estudiantes, profesores, funcionarios) | Fortalecer los programas de bienestar institucionales con enfoque hacia el aseguramiento de la calidad de la educación superior. | Proporcionar beneficios de los programas Bienstar Institucial a los a los grupos de interés y de valor | 2500 | Número de beneficiados | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 458 | 3 | PFC PROUNAL | 562 | PRIMER SEGUIMIMIENTO Resolución 024 de 2021 "Por medio de la cual se incluyen cuarenta y nueve (4) Resolución No. 021 del 20 de enero y Resolución no. 080 del 02 de febrero Oficios No. 3-050 del 8 de febrero hasta el oficio no. 3-151 del 2 de marzo. Oficios, CDP, Formatos solicitud reconocimiento y Registro de novedad de nomina. | PRIMER SEGUIMIENTO | 22.48% | 1
11 |  |  |  | Programa integral de abordaje al consumo de sustancias psicoactivas | Elaborar normatividad de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a comunidad universitaria a través de la estrategia de Zona de Orientación Universitaria - ZOU | Presentar y aprobar la Política para el Abordaje de los Consumos Adictivos en la Universidad del Tolima. | 1 | Política aprobada | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 15 |  | PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO - Acta 01 y 02 de fecha 4/02/021 - Resolución No. 229/2021 “Por medio de la cual se asigna a docentes de planta la condición y funciones de asesoría de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano” - Acta de reunión No. 01 de fecha 17/03/2021 mesa de trabajo. - Resolución No. 287 /2021 “Por la cual se reconoce la labor a una conferencista, en el marco del proceso de construcción de la Política Institucional para el abordaje del Fenómeno de Sustancias Psicoactivas-SPA en la Universidad del Tolima.” | PRIMER SEGUIMIENTO Archivo digital en Word estado del arte. Documento actualizado y elaborado. Resolución vinculación docentes de planta-equipo asesor de la VDH. Actas mesas de trabajo funcionarios de la VDH, con profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud. Equipo asesor y de trabajo conformado. | 25% | 1
12 |  |  |  | Deporte competitivo | Fortalecer los procesos deportivos mediante la aplicación de sistemas de entrenamiento actualizados a cada disciplina establecida, manteniendo las disciplinas deportivas ofertadas e incorporando nuevas que permitan la participación en eventos deportivos regional, nacional e internacional. | Fomentar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios en los zonales para clasificar en las diversas disciplinas en los Juegos Universitarios Nacionales de la comunidad universitaria | 150 | Número de deportistas participantes | Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario Seccion Deportes | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 365 | 192 | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
13 |  |  |  | Recreación y uso racional del tiempo libre | Fortalecer las actividades recreativas y el uso racional del tiempo libre existentes e incorporando nuevas, que conlleven a una mayor cobertura de participación y respondan a las necesidades de la comunidad universitaria. | Desarrollar actividades que involucren a la comunidad universitaria y fomentar conciencia, sobre la práctica de la cultura física en beneficio propio | 600 | Número de participantes | Director de Bienestar Universitario Profesional Universitario Seccion Deportes | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 50 | PRIMER SEGUIMIENTO Evidencias fotográficas y videos. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1tTaX6VfIKLqDDvEeRVljuDB_z8CpsXfi | PRIMER SEGUIMIENTO Videos, informes, correos, visitas | 8.333% | 1
14 |  |  |  | Formación para el desarrollo humano | Promover el crecimiento y desarrollo personal de la comunidad universitaria, para la generación de habilidades sicosociales a través de acciones formativas y educativas. | Realizar intervención psicosocial en la comunidad universitaria | 2000 | Número de beneficiados | Director de Bienestar Universitario Profesionales Sección Asistencial Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 216 | PRIMER SEGUIMIENTO Historias clínicas que reposan en sección asistencial | PRIMER SEGUIMIENTO Registro de los casos en Historia de Servicios Complementarios. Informe Socioeconómico de Reliquidación de Matrícula Informe Social de caso Actividades de preparación para la convivencia, 22 beneficiados, actividades de los encuentros de padre, 9 beneficiados, actividades de futuros egresados, 11 beneficiados y prestación de servicio de consulta social, 174 beneficiados. | 10.8% | 1
15 |  |  | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Disminución deserción estudiantil | Fortalecer el sistema integral de alertas y evaluación para la gestión de permanencia y graduación estudiantil. | Realizar actividades de monitorias académicas, cursos nivelatorios, y semana de inducción | 5000 | Número de estudiantes participantes en monitorias académicas + cursos nivelatorios + semana de inducción | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 308 | 50 | PFC | 2820 | PRIMER SEGUIMIENTO Planillas monitores académicos y listado de asistencia Jornada de Inducción IDEAD el 27 de marzo de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Con una participación de 2820 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 1438 estudiantes beneficiados con el apoyo de monitores académicos en las diferentes asignaturas de los Programas Académicos de pregrado de la modalidad presencial y 1382 estudiantes asistentes en la jornada de Inducción para programas de Pregrado de la modalidad Distancia | 56.4% | 3
16 | [5 empty] | Realizar estudio de deserción de los programas académcos de pregrado y postgrado de la UT | 30 | Númro de estudios realizados | Directores de Programa Decanos Director IDEAD Vicerrector Académico Jefe Desarrollo Institucional | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 2 | PRIMER SEGUIMIENTO Documentos maestros que reposan en la Oficina de Autoaveluación y Acreditación y en las Direcciones de Porgrama de la Facultad de Ingeniería Forestal | PRIMER SEGUIMIENTO Como resultado del proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo, realizado a los programas de Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental y la Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, se realizaron los estudios de deserción y retención de estos programas, como insumo para la renovación de registro calificado y la acreditación de alta calidad de estos programas respectivamente. | 6.667% | 1
17 | [5 empty] | Implementar los componentes de permanencia y graduación estudiantil (Guía para la Implementación de Educación Superior del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación Superior - componente cinco) | 1 | Número de componentes articulado e implementados | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
18 |  |  |  | Tiendas Universitarias | Reglamentar el el proyecto de Tiendas Universitarias | Presentar y aprobar el reglamento de Tiendas Universitarias. | 1 | Reglamento aprobado | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 25 |  | PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO Correo electrónico de reunión de revisión de documento de fecha 6 de marzo/2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Proyecto de Resolución. | 35% | 3
19 |  |  |  | Librería tienda universitaria | Ofertar portafolio de servicios, sello editorial de la Universidad del Tolima y otras editoriales con el apoyo de las TIC | Establecer estratégias de Comercialización de los servicios y sello editorial de la UT | 2 | Número de estratégias implementadas | Director de Bienestar Universitario Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 80 | 2 | PROPIOS |  | PRIMER SEGUIMIENTO Informe de fecha 23 de marzo dirigido al Vicerrector de Desarrollo Humano (Informe de facturas vencidas de los años 2015-2016-2017). | PRIMER SEGUIMIENTO | 13% | 1
20 |  |  | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana e inclusión | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universitaria | Articular los currículos de las Unidades Académicas con la formación en ciudadanía | 10 | Número de curriculos artículados | Vicerrector Académico Director del CERE | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
21 |  |  |  |  | Cualificar la gestión pública para la implentación de políticas de cultura ciudadana | Diseñar programas de capacitación para funcionarios públicos, líderes sociales y comunales en cultura ciudadana | 3 | Número de programas ofertados | Vicerrector Académico Director del CERE | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
22 |  |  | DESARROLLO CULTURAL | Formación e interacción artística y cultural | Fortalecer y dinamizar los talleres de formación artística integral con pertinencia institucional, orientadas a la comunidad universitaria y sociedad. | Desarrollar actividades artísticas -culturales con la comunidad universitaria por semestre | 2000 | Número de integrantes vinculados a actividades culturales por semestre | Director Centro Cultural Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 311 |  | PFC |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
23 | [5 empty] | Fomentar la participación de estudiantes, docentes y funcionarios en actividades y encuentros nacionales. | 3 | Número actividades desarrolladas | Director Centro Cultural Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
24 |  |  |  | Extensión cultural | Generar intercambios y extensión cultural, para articular la Universidad y la sociedad. | Realizar actividades culturales a la Comunidad Universitaria | 550 | Número de participantes en actividades | Vicerrector de Desarrollo Humano Director Centro Cultural | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
25 |  |  |  | Expresión cultural y artística | Fomentar y promocionar los componentes artísticos, culturales y documentales con el entorno regional. | Ofertar actividades formativas a la Comunidad Universitaria en el entorno regional | 550 | Número de participantes en talleres ofertados | Vicerrector de Desarrollo Humano Director Centro Cultural | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
26 |  |  |  | Inclusión, diversidad y género | Desarrollar políticas y espacios de formación en inclusión, diversidad y género. | Elaborar, socializar, y presentar para aprobación la Política de Inclusión | 1 | Política aprobada | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO - Certificado de Viabilidad técnica de la Polítca expedida por ODI. - Correo solicitud de concepto jurídico a la oficina de Asesoría Jurídica - Oficio No. 1.1. CA -074 donde se avala el documento de política para presentación del C.A. | PRIMER SEGUIMIENTO Documento construido | 25% | 1
27 | [5 empty] | Generar espacios de formación en inclusión, diversidad y género. | 60 | Número de participantes formados | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Acta N° 1 Sesión del 9/02/2021 Acta N° 2 Sesión extraordinaria del 16/02/2021 Acta N° 3 Sesión del 2/03/2021 Acta N° 4 Sesión extraordinaria del 18/03/2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Conformación del equipo interdisciplinario | 20% | 1
28 |  |  | REGIONALIZACIÓN | Sistema de Regionalización | Proyectar la interacción social a través del dialogo y la articulación con los diferentes actores regionales para promover, fortalecer procesos y contribuir a la solución de problemas de la región y el país, impactando la calidad de vida desde los ejes misionales | Formular la Política de Regionalización | 1 | Política formulada | Director del CERE Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE EVIDENCIA | PRIMER SEGUIMIENTO Propuesta de documento, diseño y validación de iInstrumento tipo encuesta | 20% | 1
29 |  | PROYECCIÓN SOCIAL |  |  | Contribuir con los procesos de construcción regional según su vocación productiva y desarrollo humano. | Estructurar el sistema de regionalización integrando los ejes misionales de la Universidad | 1 | Sistema de regionalización estructurado | Director del CERE Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
30 |  |  |  | Contexto regional | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | Desarrollar la cátedra abierta de contexto regional para la Universidad del Tolima | 250 | Número de integrantes formados | Director del CERE Director de Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 90 | 8 | PFC PROUNAL | 111 | PRIMER SEGUIMIENTO 16 febrero Realización de reunión para construcción de cronograma actividades de regionalizacion 111 participantes Taller inaugural de Escuela Virtual de Emprendimiento: Contexto regional: inspirador para ideas de negocios con Instituciones educativas a traves de la Secretaria de Educación Departamental - Flyer y participantes en Mentimeter (24 de marzo) | PRIMER SEGUIMIENTO | 44.4% | 3
31 |  |  |  |  | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Gestionar alianzas estratégicas con organizaciones público privadas para el desarrollo de actividades académicas y el abordaje de problemáticas regionales | 5 | Número de alianzas estrategicas obtenidas | Director de Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 1. Convenio en tramite Centros de transformacion Digital con Camara de comercio Sur Oriente. 2. Tramites de Convenio con la Universidad de Cundinamarca. 3. Gestion con la Comision Regional de Competitividad para Acuerdo de Voluntades. 4. Tramites Convenio con Gobernacion del Tolima. Programa de practicas profesionales y servico social Universitario. Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Produccion Alimentaria. 1. Correos electronicos. Tramite administativo. 2. Correo electronico 25 de Marzo. Envio de minuta para el respectivo tramite 3. reunion con director Jorge Palomino- CRC. 4. Actas de reunion. Presentacion de propuesta. | PRIMER SEGUIMIENTO | 10% | 1
32 | [5 empty] | Gestionar alianzas estratégicas a traves de convenios para la vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias | 30 | Numero de estudiantes vinculados en P.U | Director de Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 14 | PRIMER SEGUIMIENTO 1. 5 estudiantes.Practicas Universitarias Incluyentes.Resoluciones de vinculacion. CDP 535 RP 549 (3 Est.) y CDP 339 (2 Est) Actas (1 en Ecologic S.A.S., 2 Contraloría Departamental, 5 Gobernación del Tolima y 1 en Laboratorio de Mseras UT | PRIMER SEGUIMIENTO En el marco de este subproyecto se han vinculado para realizar el Servicio Social a 9 estudiantes, (1 en Ecologic S.A.S., 2 Contraloría Departamental, 5 Gobernación del Tolima y 1 en Laboratorio de Maderas UT). | 46.67% | 3
33 |  |  |  |  | Articular la Universidad en las dinámicas locales, regionales y nacionales. | Elaborar, socializar y presentar la Política de Regionalización de la Universidad del Tolima | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico Director del CERE Director de Proyección Social Director IDEAD Decanos | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Documento de propuesta, diseño y validación de instrumento tipo encuesta. | 20% | 1
34 | [5 empty] | Consolidar estrategias de articulación entre las agendas de regionalización de entidades públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional y la politica de regionaliización UT | 100 | Número de participantes | Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 69 | PRIMER SEGUIMIENTO 1. 05 de marzo- Acercamiento con la Comision Regional de Competitividad (1) 2. 05 de marzo- Mesas de trabajo con la Red de Emprendimiento del Tolima RETO para avances en el programa de CEmprende (12) 3. 19 de marzo- Mesa de trabajo con la Red Academica (7) 4. 24 de marzo- Mesa de trabajo con la Agencia de Renovacion del Territorio-ART para el eje de Reactivación Economica PDET (1) 5. 17 de febrero Plenaria Nacional con REUNE (48) Correos de invitacion y pantallazos de la reuniones | PRIMER SEGUIMIENTO | 69% | 3
35 |  |  |  |  | Fortalecer el desarrollo tecnológico del sector económico, productivo, social y natural de la región, a través de los observatorios de la Universidad del Tolima. | Sistematizar y apropiar las experiencias significativas de docencia, extensión e investigación | 3 | Número de experiencias significativas sistematizadas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
36 |  |  |  | Educación Rural | Potenciar el crecimiento de la educación superior en las zonas rurales de la región. | Ofertar programas académicos en zonas rurales con condiciones de dificil acceso a la educación superior | 1 | Número de programas ofertados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
37 |  |  | UNIVERSIDAD ABIERTA | Cultura emprendedora e innovadora | Establecer el emprendimiento e innovación, como una estrategia de movilidad social, incluyéndolas en las estructuras curriculares de los programas académicos y demás acciones de la política de emprendimiento. | Actualizar y aprobar la política Institucional de Emprendimeinto e innovación | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Director de Investigaciones Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 1. mesas de trabajo entre el 18 febrero y 19 marzo para elaborar la modificacion de la Politica de Emprendimiento con la oficina de Investigaciones y Desarrollo Cientifico y la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas -pantallazos y documento propuesta de modificacion. 2. Elaboracion de documento y en tramite para su aprobacion a traves de acto administrativo. correo electronico de envio a la ODI VICEACADEMICA (23 marzo) | PRIMER SEGUIMIENTO La política cambia de nombre de: Política de emprendimiento de la Universidad del Tolima” | 60% | 3
38 | [5 empty] | Implementar el ecosistema de emprendimiento e innovación para el beneficio de la comunidad de la región | 300 | Número de beneficiados | Director de Proyección Social Director de Investigaciones Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 153 | PRIMER SEGUIMIENTO 1. Alianza internas * Programas de Especializacion de Gerencia de Proyectos y Gerencia de Instituciones Educativas (mesas de trabajo) * Alianza con el programa de Ingenieria de Sistemas para seguir con el proyecto Software UT * Alianza con el Centro Cultural para economia naranja * Acercamiento con el programa de Administración Financiera * Articulación con la Facultad de Ciencias Economicas y * Administrativas-Grupo investigacion ECO 2. Diseñar la ruta de atención a emprendedores * en tramite para vinculacion de pasantes (economia, negocios internacionales) voluntariado 3. Acompañar a emprendedores * 153 emprendedores (cultura emprendedora- asesorias) record en Base de datos (enero a marzo de manera permanente) | PRIMER SEGUIMIENTO | 51% | 3
39 |  |  |  | Alianzas y convenios estratégicos | Fotalecer los procesos de proyección, investigación, construcción y apropiación de conocimiento | Presentar ante las embajadas y representaciones consulares proyectos de intervención social que permitan estrategias de colaboración a nivel institucional y empresarial | 1 | Proyecto presentado | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
40 | [5 empty] | Participar en convocatorias de intervención social regionales y nacionales para la financiación de proyectos | 2 | Número de proyectos financiados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social Director CERE Decanos Director IDEAD Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 2 | PRIMER SEGUIMIENTO Proyecto Apropiacion social del saber y el patrimonio ambiental en 7 municipios en el Norte del Tolima con influencia en el Parque Nacional los Nevados. Convenio 0501 entre la Universidad del Tolima y Cortolima. Proyecto Don Arte financiado por plan Nacional de concertación Ministerio de Cultura http://www.sinic.gov.co/SINIC/Concertacion/PaginaConcertacion.aspx?AREID=5&SECID=17 Gestion de alianza con la Camara de Comercio de Honda y Sur Oriente para vinculacion de pasantes en formulacion de proyectos. Correos electronicos, Oficios. | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
41 |  |  | UT SOLIDARIA EN TU COMUNIDAD | Transformación del entorno regional | Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas concretos de la comunidad y el entorno | Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades academicas que aporten a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno | 10 | Número de proyectos ejecutados | Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 30 |  | PFC |  | PRIMER SEGUIMIENTO | Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
42 |  |  | ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA | Espacios de formación integral para niños y jovenes de instituciones educativas de la Región | Crear políticas de admisión para la población Vulnerable | Beneficiar la población desplazada y victimas del conflicto armado, que ingresen a los programas académicos | 30 | Número de matriculados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
43 |  |  |  |  | Estimular a los mejores bachilleres de los municipios del Tolima | Beneficiar a los mejores bachilleres del municipio del Tolima, para que ingresen a los programas académicos por semestre | 30 | Número de matriculados | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
44 |  |  |  | Articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior | Fortalecer la articulación con las instituciones de educación básica y media, para desarrollar acciones de responsabilidad social. | Articular acciones entre la UT y las instituciones de educación basica y media. | 500 | Número de estudiantes en articulación | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Cuatro reuniones entre la OPS y el Centro Cultural para acordar un cronogrma de acciones. 1.Pantallazos de reuniones: 16 de febrero, 26 de febrero, 02 de marzo, 19 de marzo. Las actividades se inician despues del segundo periodo de las Instituciones Educativas en el mes de abril . Correos electronicos fechado con 24 de marzo Institución Educativa Fe y Alegría. | PRIMER SEGUIMIENTO | 20% | 1
45 |  |  | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | Dinamizar la Política de Paz | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | Generar alianzas con organizaciones público – privadas a nivel regional, nacional e internacional con trabajo colaborativo. | 1 | Número de alianzas ejecutadas | Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO 5 de marzo firma de carta de intención para la mutua cooperación interinstitucional entre la Universidad del Tolima y la Fundación para la Reconciliacion para desarrollar la Iniciativa Pazalo Joven | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
46 | [5 empty] | Ejecutar programas y proyectos que permitan la consolidacion de ciudadania y cultura de paz | 3 | Número de programas y proyectos ejecutados | Director Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 5 | PRIMER SEGUIMIENTO 1. Proceso de formación e incidencia Pazalo Joven. listado de inscritos 2. Proyecto Idearios colectivos como tenemos pasado tenemos futuro en convenio con la Alcaldia de Planadas- proyecto - presupuesto- actas de reunión 3. Escuelas de arte y comunicación con Enfoque territorial - Planadas proyecto- informe- listado de voluntarios inscritos- vinculacion de Gabriel Avila 4. Proyecto de opcion de grado Escuela: Espacio y Cultura de Paz en las Aulas de Clase- proyecto registro codigo BPUT- 5. Proyecto Colectivo radial Juvenil latinoamericano por la Paz - acta de reunión 15 de marzo -listado de voluntarios inscritos | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
47 | [5 empty] | Desarrollar eventos academicos y de extensión para debatir temas relacionados con la construccion de paz | 400 | Número de participantes | Director Proyección Social Director del CERE Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 75 | PRIMER SEGUIMIENTO 15 de marzo se realizó el encuentro colectivo radial juvenil latinoamericano por la paz - flyer 34 personas - acta de reunión 15 de marzo vinculación de 41 de voluntarios Resolución 224 del 8 de marzo. | PRIMER SEGUIMIENTO | 18.75% | 1
48 |  |  | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Desarrollar esquemas de gestión priorizando los productos de investigación como medio de intervención con el sector externo, en alianza con actores estratégicos de la región, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS y las nuevas apuestas desde la sostenibilidad. | Desarrollar proyectos suscritos con el sector externo en alizanza con actores estratégicos de la región con ODS | 5 | Número de proyectos suscritos con ODS ejecutados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO ODS 3 _ Salud y bienestar. Convenio en proceso: Implementación de innovación, desarrollo, transferencia de tecnología y conocimiento en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria y reactivación económica en el marco de la emergencia económica, social y ecológica causada por el covid-19 en el Departamento del Tolima. ODS 4 _ Educación de calidad. Convenio en proceso Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación educativa en educación básica y media, mediante uso de TICs en instituciones oficiales del departamento de Tolima. Reposan en investigaciones y Desarrollo Científico | PRIMER SEGUIMIENTO | 25% | 1
49 |  | GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Cualificación permanente de los graduados | Establecer mecanismos innovadores para incluir al graduados a la dinámica institucional a través de acciones que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida y se vincule como integrante de la comunidad universitaria a los ámbitos de formación, sociales y culturales. | Fortalecer el nivel de formación de los graduados de pregrado en postgrados de la UT, para contribuir con su inserción laboral | 100 | Número de matriculados en postgrados | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 50 |  | PFC | 112 | PRIMER SEGUIMIENTO El dato parcial del número de graduados matriculados de primer semestre que ingresaron a realizar Posgrado en la modalidad presencial y a distancia del semestre A -2021Listado a corte de fecha 8-4-12, suministrado por OGT matriculados Presencial 93 Distancia 19 para un total de 112 matriculados a corte 8-04-21 | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
50 | [5 empty] | Fortalecer el nivel de capacitación de los graduados de la UT en educación continuada, para contribuir con su inserción laboral | 100 | Número de matriculados en educación continuada | Vicerrector Académico Profesional Universitario -Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 341 | PRIMER SEGUIMIENTO Se ha realizado la divulgación semestral de la oferta de educación continuada en educación presencial y a distancia https://www.facebook.com/1048940458469081/photos/a.1048940525135741/4207359112627184/ https://www.facebook.com/Graduados-UT-1048940458469081/photos/pcb.4236237619739333/4236236903072738/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=200856378488758&set=a.128920675682329 https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/photos/a.454404251344801/4165868826864973/ https://www.facebook.com/CentroCulturalUT/photos/a.708665969242648/3547776501998233/ https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/photos/a.303708336414394/4174023679382821/ https://www.facebook.com/comunicacionesuniversidaddeltolima/photos/a.454404251344801/4187226761395846/ https://www.facebook.com/1048940458469081/photos/a.1048940525135741/4296792770350484/ https://www.facebook.com/idead.ut/photos/a.425150770876406/4061504400574340/ https://www.facebook.com/idead.ut/photos/a.425150770876406/4076695882388525/ https://www.facebook.com/1048940458469081/photos/a.1048940525135741/4316998511663243/ https://www.facebook.com/idead.ut/photos/a.425150770876406/4092841770773936 | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
51 |  |  |  | De vuelta a la UT | Consolidar la interacción permanente de los graduados con la vida Institucional | Construir el portafolio de programas y servicios para graduados | 1 | Portafolio construido | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Se entregó documento proyecto a la Vicerrectora Académica el 13 de marzo de 2021 y está pendiente de su revisión y aprobación. Documento que reposa en medio magnetico en la oficina de graduados. Se ha reorganizado parte de la web de la oficina de Graduados, enunciando información actualizada.https://www.ut.edu.co/graduados.html | PRIMER SEGUIMIENTO | 35% | 3
52 |  |  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT | Portal de graduado en la UT | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realizar diagnóstico de la situación actual y la inserción laboral de los graduados de la UT | 1 | Diagnóstico elaborado y presentado | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE EVIDENCIAS | PRIMER SEGUIMIENTO 6 documentos entregados a cada programa. Se realizó el análisis de empleabilidad para autoevaluación con fines de Registro Calificado y Acreditaciòn: - Especializaciòn en Gerencia de Instituciones Educativas - Licenciatura en Matemáticas - Regencia de Farmacia para los CAT de Barranquilla y Neiva comparado con las demás poblaciones de Colombia - Especializaciòn Gerencia de proyectos - Economía Correo y fechas de entrega xxxxx | 25% | 1
53 |  |  |  |  | Apoyo en redes de empleo y mercado laboral | Crear el portal del graduado como instrumento de apoyo al empleo y mercado laboral | 1 | Portal creado | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | 2021-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Reunión con el Jefe de OGT para la orientación del desarrollo de las fases del desarrollo del portal _ Grabación de Reunión por meet con el nuevo director de OGT para volver a tratar la neceidad de la oficina de graduados y los profesionales universitarios de la Oficina de Graduados (10%) LINK DE LA REUNIÓN https://mail.google.com/mail/u/1/#advanced-search/from=meet-recordings-noreply%40google.com&subset=all&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=from%3A(meet-recordings-noreply%40google.com)/FMfcgxwLtGhBMnhTBjZNKvtgVzFlvqSG | PRIMER SEGUIMIENTO La Dirección de la oficina de Gestión Tecnológica acordó algunos aspectos para avanzar en comprender el componente amplio que viene a ser el seguimiento de graduados a partir del patrón encuestas M0, M1 y M5 Correos electrónicos enviados a la Dirección de la Oficina de Gestión Tecnológica por parte del profesional universitario. (10%) | 25% | 1
|  | 3 | 12 | 33 |  | 53 |  | 53 |  |  |  | 3101 | 261 |  |  |  |  | 29.81%
META PD
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021 | META PA (año)
Fecha de corte: 30 de marzo de 2021 | ODI/RODRIGUEZ J.C
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V
Note on G19: UT: Revisar en junio
Note on G23: UT: Revisar con el doctor Florez

## COMPROMISO AMBIENTAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | FORMACIÓN AMBIENTAL | Formación permanente y proyección social | Fomentar los procesos de formación e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito local y regional. | Incluir la cátedra ambiental en los bancos de electivas de los programas académicos de pregrado modalidades presencial y a distancia | 10 | Número de programas con cátedra ambientla | Directores de Programa Decanos Director IDEAD | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 5 |  | PROUNAL | 8 | PRIMER SEGUIMIENTO Oficio - Se remite oficio de fecha marzo 25 a la oficinas de Oficina de Registro y Control Académico (ORCA) y Oficina Gestión tecnológica (OGT) con el fin de obtener el consolidado En los programas de Administracion Turistica y Hotelera y el Programa de Administración Financiera - IDEAD Acta de Consejo de Facultad de Ciencias (24 de marzo) programa de Biología, Matemáticas con Énfasis en Estadística y Química. Acta de Consejo de Facultad de Ingeniría Forestal realizado en el mes de marzo | PRIMER SEGUIMIENTO El Programa de Ingeniería Forestal ofrece dentro del banco de electivas del plan de estudios, la Cátedra Ambiental como cátedra abierta disponible para los estudiantes del programa de 8° nivel. En el nuevo plan de estudios quedó incluída la Cátedra Ambiental en el banco de electivas | 80% | 4
2 | [5 empty] | Realizar el diplomado en pensamiento ambiental "Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" y seminario permanente en educación ambiental en la UT | 120 | Número de personas capacitadas | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Decanos Director de Proyección Social Director IDEAD Directores de Programa Coordinador Cátedra ambiental | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Acta reunion docentes Catedra Ambiental. 23 de Marzo. | PRIMER SEGUIMIENTO | 25% | 1
3 |  |  |  | Investigación y producción académica |  | Generar documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra Ambiental | 5 | Número de documentos elaborados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 3 | PRIMER SEGUIMIENTO 1. Análisis de la conflictividad ambiental en el departamento del Tolima: La experiencia de Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima. JORGE MARIO VERA, ERIKA ANDREA MORENO, MONICA ALEJANDRA AYALA, VIVIANA ANDREA MARTINEZ, PAOLA ALEXANDRA PAREJA VARGAS, MARIA CAMILA ROMERO ORTIZ, IVAN DARIO ROJAS ALMANZA. 2. Del conflicto interno armado al conflicto ambiental generalizado: Reflexiones en torno a nuevos escenarios en el postacuerdo colombiano de paz y ecos cercanos en latinoamérica. MIGUEL ANTONIO ESPINOSA RICO. 3. El caso proyecto flora del Tolima y la historia de las exploraciones botánicas para entender el estado de la deforestación y la biodiversidad en el Tolima. BORIS VILLANUEVA TAMAYO, MILTON RINCÓN GONZALEZ, LINA MARIA CORRALES BRAVO. | PRIMER SEGUIMIENTO | 60% | 3
4 |  |  |  | Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental |  | Acompañar y apoyar procesos de apropiación social del conocimiento y saber ambiental y educación ambiental ciudadana en el territorio | 2 | Número de proyectos presentados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Decanos Director IDEAD Directores de Programa Coordinador Cátedra ambiental | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 4 | PRIMER SEGUIMIENTO Código del proyecto: 70620 1. Producto: cartilla de Planta medicinales de la huerta agroecológica La Milagrosa. 2. Convocatoria al proceso de vinculación de un estudiante voluntario. Proyecto Fundacion para la conservacion de la vida silvestre en Colombia. 3. Diplomado en Formacion Ambiental y Ciudadana. Fundacion S.O.S Ambiental. | PRIMER SEGUIMIENTO Se logró cumplir con la meta propuesta con tres actividades de extensión, en dos (2) de ellas se asistió a reuniones del orden municipal y en la tercera se realizó acompañamiento para evacuación de RESPEL a la institución Diego Fallón. | 100% | FALSE
5 |  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Normatividad ambiental | Formular y presentar documento de Política Ambiental | Formular la Política de Ambiental | 1 | Política formulada | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 1- Actas No. 01 del 5 febrero, No. 02 del 12 de febrero, No. 03 del 19 de febrero, Nº 4 del 25 de febrero, Nº 5 del 04 de marzo, Nº 6 del 17 de marzo 2-Proyecto de Acuerdo modificatorio de la creaciòn del Comité de Gestión y Educación Ambiental -enviado a jurídica- 3- Proyecto de acuerdo para descargue de horas laborales de los docentes que van a participar en la estructuración del plan. | PRIMER SEGUIMIENTO | 20% | 1
6 |  |  |  |  | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Formular y presentar el sistema de gestión ambiental, que incluya el cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1 | Documento presentado | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Proyecto de Acuerdo modificatorio de la creaciòn del Comité de Gestión y Educación Ambiental | PRIMER SEGUIMIENTO | 5% | 1
7 |  |  |  | Sistema Globalmente Armonizado - SGA | Garantizar el manejo adecuado de las sustancias quimicas bajo el Sistema Globalmente Armonizado - S.G.A de clasificación y etiquetado | Realizar acompañamiento dentro de la implementación del S.G.A | 2 | Número de S.G.A actualizados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 2 | PRIMER SEGUIMIENTO 1- Actas: Nº1 del 10 de marzo, . 2-Fotos. 3- Informe de inspección de la ARL Colmena. 4-Declaración de resiudos del laboratorio GIZ firmada | PRIMER SEGUIMIENTO | 5% | 1
8 |  |  |  | Campus universitario sustentable | Implementar y gestionar ambientalmente el campus desde principios de sustentabilidad en cumplimiento de la normatividad legal vigente en aspectos como ahorro de agua, energía y papel, uso de materiales alternativos a los convencionales no biodegradables, movilidad no contaminante, plan del manejo arbóreo y ambiente sano. | Promover formas alternativas estratégicas no contaminantes de movilidad en la UT | 2 | Número de estratégias implementadas | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
9 | [5 empty] | Articular, actualizar y documentar la gestión integral de residuos solidos | 1 | Documento aprobado | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 1. Actas: Anfiteatro Medicina -Acta Nº1 12 de febrero-; Prestadora de Servicios de Salud -Acta Nº1 de febrero 2. Biología -acta Nº 1 del 26 de febrero- documento matriz, correos. 3. Se realiza una matriz de actualización de los PGIRS. 4. Se sensibilizan a los auxiliares de los laboratorios de: Biología, Anfiteatro -salud-, Prestadora de Servicios de Salud, Laserex, Química | PRIMER SEGUIMIENTO | 50% | 3
10 | [5 empty] | Realizar monitoreo, seguimiento y verificación de la calidad del aire, agua y suelo. | 1 | Informes presentados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Se realiza solicitud mediante Oficio No. 1.3-11 de fecha 24 de marzo al grupo de investigación en quimica aplicada a procesos ecologicos QUAPE para el apoyo en la elaboración del estudio de calidad del aire. | PRIMER SEGUIMIENTO | 10% | 1
11 | [5 empty] | Articular, actualizar, documentar e implementar el manejo integral arboreo y zonas verdes del campus | 1 | Documento aprobado | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe División Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
12 |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS AL JARDÍN BOTÁNICO Y LOS PREDIOS RURALES DE LA UNIVERSIDAD | Construcción ambietal del conocimiento integral | Fortalecer la relación del Jardín Botánico y predios rurales de la UT con sus procesos misionales | Realizar proyectos de investigación y proyección social en biodiversidad, producción orgánica y sustentable y laboratorios ambientales | 2 | Número de proyectos apoyados | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
13 |  | HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL TOLIMA | Consolidación de convenios de investigación | Contribuir en la gestión ambiental sustentable del territorio tolimense | Gestionar convenios de gestión ambiental en el territorio | 2 | Número trabajos generados a través de convenios e investigaciones | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 120 |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 1- plan de estudios, correos 26 de enero, 04 febrero, 2- Acercamiento con la Secretaria de Salud Dptal, el grupo QUAPE y la Oficina de Investigaciones para llevar a cabo al curso de plaguicidas | PRIMER SEGUIMIENTO | 20% | 1
14 |  |  | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y AGENDAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA UN TOLIMA SUSTENTABLE | Gestión para un Tolima sustentable |  | Proponer documentos de reflexión ambiental en el territorio | 2 | Número de documentos de relfexión ambiental | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Coordinador Cátedra ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PRIMER SEGUIMIENTO Documento: Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima, elaborado por el profesor Jorge Mario Vera Rodriguez. | PRIMER SEGUIMIENTO Se está realizando ajustes al documento Atlas de conflictos ambientales del Tolima, como proceso de un ejercicio académico centrado en una intención académica de aportar insumos de discusión y reflexión acerca de las dinámicas de conflictividad ambiental en el departamento del Tolima. | 50% | 3
15 |  |  | ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES | Conflictos ambientales |  | Participar en escenarios de cooperación ambiental en el territorio a través de extensión académica | 3 | Número de activiades de extensión | Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Coordinador Cátedra ambiental Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 3 | PRIMER SEGUIMIENTO Invitacion a reunion del CIDEA en el mes febrero; Inscripciones y flayer del Diplomado en Formacion Ambiental Ciudadana Actas: Nº 1 del 06 de marzo, Nº 2 del 13 de marzo y fotos | PRIMER SEGUIMIENTO | 100% | FALSE
|  | 2 | 6 | 10 | 7 | 15 |  | 15 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 35%
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
Fecha de corte: 30 de marzo de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## EJE 4 EYTA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo XXI" | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Plataforma de gestión integrada | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional. | Implementar las dimensiones de MIPG, a través de la gestión sistémica del direccionamiento estratégico ( Dimensión de: Control Interno, Talento Humano, y Direccionamiento Estrategico y Planeación ) | 80% | Porcentaje de avance de la Dimensión de Control Interno | Jefe Control de Gestión Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales Jefe de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 40 | 35 | PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO Plan de mejoramiento, acta número 02 del 17 de marzo de 2021 de Comité Institucional de Control Interno | PRIMER SEGUIMIENTO Se construyó un plan de mejoramiento, fruto del informe pormenorizado de la Oficina de Control Gestión | 25% | 1
[7 empty] | 75% | Porcentaje de avance de la Dimensión de Talento Humano | Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 40% | PRIMER SEGUIMIENTO http://administrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_relaciones_laborales/Informes/planes/2021/PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2021.pdf. http://administrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_relaciones_laborales/Informes/planes/2021/PLAN_DE_PREVISI%C3%93N_DE_TALENTO_HUMANO_2021.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1LrlxpyiDndaZS5pk4a31g-ii3vDRUF3J?usp=sharing http://administrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_relaciones_laborales/Informes/planes/2021/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACI%C3%93N_2021.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1k_Kal00nI77uaCWPs5OFTr0TXrYqJJu8?usp=sharing | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso de implementación de la dimensión del Talento Humano en la capacitación a los empleados públicos | 40% | 3
[7 empty] | 90% | Porcentaje de avance de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación | Jefe de Desarrollo Institucional Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 25% | PRIMER SEGUIMIENTO Actas de reunión de la 01 a la 15 y fechas del 19 de enero hata el 30 de marzo de 2021:eguimiento a la planeación estratégica, en las cuales está consignadas las actividades desarrollados de formulación y aprobación del Plan de Acción Institucional 2021, - 12 planes del Decreto 612 y el acompañamiento de la construcción de los planes académico - Administrativos. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KvcezXr71Jm8SKqV6qkj-qVMm8zO66br | PRIMER SEGUIMIENTO En cuanto a la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se construyó un plan de mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Se realizó el acompañamiento a la construcción de 26 Planes Operativos de las unidades académicos – administrativas, se publicaron los 12 planes del Decreto 612 de 2018 y el Plan de Acción Institucional 2021. | 60% | 3
2 | [5 empty] | Diseñar la implementacion de la dimension de la informacion y la comunicación del MIPG. | 1 | Dimensión diseñada | Secretario General Jefe de Desarrollo Institucional Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
3 | [5 empty] | Mantenar la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la Universidad | 1 | SGC certificado | Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional Líderes de los procesos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO http://administrativos.ut.edu.co/sistema-de-gestion-integrado.html | PRIMER SEGUIMIENTO Procedimiento actualizados y publicado en el sitio web de acuerdo a las necesidades de actualización envíadas por los lideres de los proceso compañamiento mediado a los procesos de Gestión del Desarrollo Humano, Biblioteca y la Facultad de Ciencias (reuniones con meet), cronograma y los correos de solicitud. | 30% | 1
4 | [5 empty] | Estructurar la propuesta del Sistema de Información Estadístico de la UT | 1 | Propuesta de estructura | Jefe de Desarrollo Institucional Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
5 | [5 empty] | Elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional | 1 | Propuesta elaborada | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector Académico Vicerrector Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Secretario General Integrantes del Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Reunión 12 de marzo de 2021 con el equipo de plataforma estreatégica de la ODI (meet.google.com/jqr-nukq-eew) | PRIMER SEGUIMIENTO Se tiene el documento preliminar de Plan de Desarrollo Institucional y propuesta de cronograma | 25% | 1
6 | [5 empty] | Reorientar el Proyecto Educativo Institucional - PEI 2020 - 2022 | 1 | PEI reorientado | Vicerrector Académico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Asesor Jurídico Secretario General Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
7 |  |  |  | Gestión documental | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Archivos - PINAR articulado con la dimensión de Información y Comunicación de MIPG | 1 | Documento PINAR articulado e implementado con MIPG | Secretaria General Profesional de Oficina de Archivo Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Actos administrativos cargados en la pagína de la Universidad, para la consulta de la ciudadanía. http://administrativos.ut.edu.co/normativad-ut.html Documentos enviados y como se puede evidenciar en los correos enviados a las unidades académico - administrativos desde correspondencia@ut.edu.co | PRIMER SEGUIMIENTO | 25% | 1
8 |  |  | SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | Política de comunicaciones | Fortalecer los medios de comunicación y difusión Institucional, permitiendo la visibilidad de la gestión Universitaria y su compromiso social. | Implementar la política de comunicaciones | 1 | Política implementada | Secretaria General - Profesional de Comunicaciones e Imagén Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 225 | 56 | PFC |  | PRIMER SEGUIMIENTO No hay evidencias | PRIMER SEGUIMIENTO Manual de Redes Sociales de la Universidad. | 50% | 3
9 |  |  | GESTIÓN DE TIC | Modernización y actualización de los recursos e infraestructura tecnológica | Elaborar la polítca de modernización y actualización de la infraestructura tecnológica | Aprobar la política que contiene: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Política aprobada | Profesional Oficina de Gestión Tecnológica Vicerrector Académico | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 1365 | 222 | PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO Documento que reposa en la OGT | PRIMER SEGUIMIENTO Se está en la construcción del documento de trabajo con equipo de la Oficina de Gestión Tecnológica - OGT | 25% | 1
10 |  |  |  |  | Fortaler la infraestructura tecnológica y educacion mediada por TIC | Modernizar la infraestructura física y tecnológica | 1 | Infraestructura modernizada | Profesional Oficina de Gestión Tecnológica Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Se desarrolló un módulo de consulta de datos iniciales de usuarios y contraseñas de correo electrónico y plataforma academusoft para los admitidos. http://gesdatosp.ut.edu.co/ccorreos/persona/ | PRIMER SEGUIMIENTO Con módulo de consulta se logró disminuir en un 70% las solicitudes de datos por parte de los admitidos. Desarrollo y adecuacion modulo de matrículas de materias por estudiante, separacion de banco de electivas con materias del pensum. Actilizacion y liberacion en producción, monitoreo en proceso de matrículas Cierre de notas, ubicacicón semestral, actualización situacion del estudiante. Adecuación parametrizacion fecha y hora limite de pagos, liquidación trabajador UT Proceso contractula y certificacion de soporte por periodo 1. Programación de pruebas preliminares de adecuación tecnologica bloque 33 2. Disponibilidad presupuestal destinada para la adecuación integral del bloque 33, adecuaciones de infraestructura y mejoramiento de condiciones tecnologica Presupuesto asignado en recursos del balance para la modernización de la infraestructura tecnológica | 25% | 1
11 |  |  | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión y organización universitaria | Actualizar los estatutos general, profesoral, estudiantil y administrativo | Presentar para la aprobación el Estatuto Profesoral al Consejo Superior | 1 | Estatuto profesoral presentado | Vicerrector Académico Asesor Jurídico Secretaria General Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE EVIDENCIA | PRIMER SEGUIMIENTO Documento en primera instancia den el Consejo Superior | 50% | 3
12 | [5 empty] | Elaborar, socializar y presentar para aprobación el Estatuto Estudiantil | 1 | Estatuto estudiantil elaborado | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Secretaria General Asesor Jurídico | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
13 | [5 empty] | Actualizar, socializar y presentar para aprobación el Estatuto Administrativo | 1 | Estatuto administrativo elaborado | Vicerrector Administrativo Secretaria General Asesor Jurídico Consejo Superior | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE COMPLETAR EVIDENCIA | PRIMER SEGUIMIENTO Comparativo Universidades / Documento de trabajo de estatutos de las Universidad de Pereira, Antoquia, Caldas, SurColombiana, Pedagógica, Valle, reporsa en la Vicerrectoría Administrativa y fue enviado a través del correo electrónico de fecha*** a la División de Relalciones Laborales y Prestacionales | 25% | 1
14 |  |  |  |  | Realizar elección de dignatarios y directivos | Realizar convocatoria de representaciones de: Egresados, Profesores y Decanos | 12 | Número de representaciones realizadas | Secretario General | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE EVIDENCIAS CON FECHAS, LINK, ACTAS??? | PRIMER SEGUIMIENTO Actos administrativos elegidos, piezas publicitarias, debate y transmisión en vivo en las redes sociales oficiales. | 30% | 1
15 |  |  |  | Sostenibilidad financiera y transparencia | Fortalecer la estabilidad y el equilibrio financiero de la Universidad del Tolima | Realizar seguimiento y control del saneamiento financiero y fiscal por medio del Consejo Universitario de Política Fiscal -CONFIS (componentes: Plan de Desarrollo Rectoral, Plan Financiero, Plan operativio anual de inversiones y presupuesto) | 4 | Número de evaluaciones y seguimiento | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE COMPLETAR EVIDENCIA Informe del primer seguimiento presentado al CONFIS el 29 de marzo. Informe del primer seguimiento presentado al Consejo Superior el 30 de marzo. A la fecha se han realizado tres reuniones Consejo Universitario de Política Fiscal - CONFIS y se realizara monitoreo y control al Plan Anual mensualizado de Caja - PAC y Flujo de Caja y estados financieros. Se incorporaron recursos de balance en el Consejo Superior del 24 de febrero de 2021. | PRIMER SEGUIMIENTO Se realizaroon reuniones con los Vicerrectores y el secretario general para la ejecución de los recursos de balance | 25% | 1
16 |  |  |  | Modernización y rediseño organizacional | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académico - administrativos de la Institución | Ajustar a la propuesta de modernización y el rediseño organizacional ( modelo de operación por proceso, cargas laborales, planta de cargos, manual de funciones y competencias laborales, estructura organizacional y estudio de impacto fiscal) presentado al Consejo Superior Universitario | 6 | Número de productos ajustados | Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales Equipo de rediseño | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Citación mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2021 al Consejo Superior | PRIMER SEGUIMIENTO Se realizó una sesión con el Consejo Superior, donde se trabajó la propuesta de cronograma para la aprobación e implementación del proyecto académico - administrativo, citación realizada el 30 de marzo de 2021. Ajuste: al modelo de operación por procesos, propuesta de estructura, modelación financiera de la planta de cargos | 25% | 1
17 |  | ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Adecución infraestructura física | Garantizar el funcionamiento adecuado de los espacios físicos de la UT. | Realizar la construcción y adecuación locativa de la infraestructura física | 10 | Número de adecuaciones ejecutadas | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 550 |  | PFC PROUNAL |  | PRIMER SEGUIMIENTO Obras 1, 2, 3 (ver observaciones), proyecto de Resolución con feecha de elaboración 17 de marzo de 2021 4. Documento técnico proyecto consultoría técnica que respoa en la ODI 5.CDP No. 770 de residencias 7 y 8 Evidencia Fotográfica y presentación al CIGD 17 de marzo de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO 1.Adecuaciones salos 15,16,17 - baños torre de medicina: Se adelanto la parte precontractual y resolución de contracrédito. 2. Facultad de Tecnología (Mag. Urbanismo - sala interactivo - biocáncer): Se adelanto la parte precontractual y resolución de contracrédito para agilizar la ejecución. 3.Oficina proyecto calle 10 (dotación mobiliario): se realizó la parte precontractual y asignación de recursos 4.Presentación pavimentación sede Santa Helena eje vial: se elaboró el diagnóstico técnico 5.Unidades sanitarias y residencias sede Santa Helena: se adelanta el traslado presupuestal para el proceso contractual que incluye de continuar la recuperación de unidades sanitarias, se ejecutó una unidad sanitaria del coliseo. En cuanto a las residencias, se tiene el CDP, cuya obra inicará en el mes de abril. 7.Adecuación bloque contiguo al coliseo: se inició el proceso de ejecución el primero de marzo de 2021 8.Remodelación bloque de Rectoría: Se adelanta el proyecto de acuerdo para la incorporación de recursos estampilla ProUnal. | 25% | 1
18 |  |  |  | Construcción Cafetería profesores |  |  | 1 | Caferetería construida | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Diseños que reposan en la Facultad de Tecnologías | PRIMER SEGUIMIENTO Se elaboraron los diseños arquictectónicos por parte de la Facultad de Tecnologías en apoyo con la Oficina de Desarrollo Institucional | 25% | 1
19 |  |  |  | Construcción Edificio de aulas | Garantizar ambientes de aprendizaje para la población estudiantil de la UT. | Construir un edificio de aulas en el bloque 03 de la sede principal de la UT. | 1 | Edificio construido | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | 500 |  | PROUT |  | PRIMER SEGUIMIENTO Reunión con Gobernación del Tolima con el Secretario del Tolima en el mes de marzo - boletín UT (buscar correo julio) | PRIMER SEGUIMIENTO La Gobernación del Tolima inicio el proceso precontractual el cual será adjudicado en el mes de junio. | 25% | 1
20 |  |  |  | Centro de investigaciones de la UT | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Formular el proyecto para la contrucción Parque Agroindustrial | 1 | Proyecto formulado | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
21 | [5 empty] | Adecuar la infraestructura física para el parque Interactivo Inovamente | 1 | Infraestructura adecuada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Evidencia fotográfica e informe de avance de obra con fecha de corte a 30 de marzo que resposa en los archivos de la ODI | PRIMER SEGUIMIENTO El informe de avance de interventoria refleja un avance del 84,7% | 84.7% | 4
22 |  |  |  | Bulevar UT | Prestar a la comunidad universitaria un servicio de educación superior con calidad | Construir el Bulevar Universitario en la Sede Santa Helena y adecuacion Entrada Principal | 2 | Número de remodelaciones y adecuaciones ejecutadas | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO CDP Número 460 del 6 de marzo de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Se elaboraron los estudios previos, el análisis del sector, presupuesto de obra; obra que cuenta con CDP | 25% | 1
23 |  |  |  | Coliseo cubierto de la UT |  | Adecuar del entorno fisico del Coliseo Cubierto | 1 | Entorno del Coliseo adecuado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Rgistro fotográfico que reposa en la ODI | PRIMER SEGUIMIENTO Se entrego la modernización física del Coliseo Cubierto en enero 30 de 2021, obra por valor de 400 millones de pesos. | 90% | 4
24 |  |  |  | Bloque de aulas |  | Realizar estudios y diseños de bloque de aulas | 1 | Estudios y diseños realizados | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 | [5 empty] | DUPLICADO |  | 1
25 |  |  |  | Adecuación de aulas, laboratorios y mantenimiento de espacios de la sede Santa Helena |  | Adecuar el bloque 33 de la Sede Santa Helena | 1 | Adecuar el bloque 33 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Evidencia Fotográfica y presentación al CIGD 17 de marzo de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Adecuación bloque 33 (Placa cuarto piso auditorios y mantenimiento auditorios): Se dió a la ejecución de las obras. quitar y bajar | 25% | 1
26 | [5 empty] | Adecuar el espacio fisico para la implementacion de un laboratorio en la sede Chaparral | 1 | Adecuación de laboratorio | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Documento técnico elaborado en el mes de marzo que reposa en la ODI | PRIMER SEGUIMIENTO Se realizó gestión con EGETSA para concecusión de recursos. Se adelantó la gestión para la consecución del laboratorio para el CAT Chaparral dentro del proyecto de electrificación del orden nacional con la empresa Latín American Capital. Con recursos gestionados por valor de 30 millones de pesos inicialmente, se está proyectando a la consecución par un total de 50 millones de pesos. La obra está programada terminar Se radicó en la Gobernación estudio técnico y diseños. |  | 1
27 | [5 empty] | Gestionar el laboratorio móvil para fortalecer la labor del IDEAD | 1 | Laboratorio móvil en funcionamiento | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director IDEAD Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
28 | [5 empty] | Adecuar salones del bloque 16,17,18 y 19 | 10 | Número de salones adeacuados | Jefe de Servicios Administrativos Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
29 | [5 empty] | Presentar el proyecto para el mantenimiento de la capa asfaltica de la sede Santa Helena | 1 | Proyecto presentado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe de Servicios Administrativos | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 4. Documento técnico proyecto consultoría técnica | PRIMER SEGUIMIENTO Presentación pavimentación sede Santa Helena eje vial: se elaboró el diagnóstico técnico | 25% | 1
30 | [5 empty] | Realizar el mantenimiento de los Auditorios del Campus Universitario | 4 | Mantenimiento realizado | Jefe de Servicios Administrativos Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
31 |  |  |  | Jardín Botánico de la UT | Fortalecer la divulgación y biodiversidad para la educación ambiental, producción orgánica y sustentable y laboratorios ambientales. | Realizar la construcción física nueva del Jardín Botánico de la Universidad del Tolima | 1 | Obra nueva realizada | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO Disponibilidad presupuestal 603 del 23 de marzo de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO Se elaboró estudios previos, del sector, solicitud disponibilidad presupuestal | 25% | 1
32 |  |  |  | Plan estrategico de expansión del campus universitario | Proyectar el campus universitario con base en las tendencias de expansión urbana de la ciudad de Ibagué y impaco regional - nacional. | Formular el proyecto del plan maestro de desarrollo fisico del campus con su respectiva factibilidad | 1 | Proyecto formulado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Decano de la Facultad de Tecnologías | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
33 |  | PRESUPUESTO | ESTATUTO ORGÁNICO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | Lineamientos de la gestión financiera | Realizar seguimiento y monitoreo el Estatuto orgánico de Presupuesto de la Universidad del Tolima | Seguimiento al cumplimiento del Estatuto Orgánico de Presupuesto | 3 | Número de informe de seguimiento | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
34 | [5 empty] | Recuperar la cartera institucional | 10% | Porcentaje de cartera recuperada | Vicerrector Administrativo Jefe División Contable y Financiera | [5 empty] | 4.8% | PRIMER SEGUIMIENTO PENDIENTE COMPLETAR EVIDENCIA Dos informes de cobro coactivo que se remitieron a la Rectoría e informe de gestión Dos suscripciones de acuerdos de pago suscritos el 17 de marzo y el 05 de abril -dos declaración de deudores el 17 de marzo y el 05 de abril -7 mesas de trabajo con asesoría jurídica realizadas el 02 de febrero, el 04 de febrero, el 03 de marzo, el 17 de marzo, el 05 de abril, el 16 de abril y el 19 de abril - dos mesas de trabajo con división contable y financiera 15 de abril y 19 de abril. Levantamiento de medidas cautelares para los procesos de cobro 005-2020. 044-2020 y 002-2018. Archivo de tres procesos de cobros por cumplimiento de pago. | PRIMER SEGUIMIENTO | 48% | 3
35 |  |  |  |  | Formular e implementar el plan financiero acorde con el alcance del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Gobierno Rectoral, gestionando la obtención de recursos para la financiación de las funciones misionales y aplicando en su ejecución las normas legales vigentes. | Ajustar el Plan Financiero Institucional | 1 | Plan financiero ajustado | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIMIENTO | PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 0% | 1
36 |  |  |  | Fuentes de financiación externa | Desarrollar una estructura de gestión que fomente en los profesores la identificación y prospección de fuentes de financiación externa, liderada a través de la unidad funcional para el fortalecimiento de la investigación-creación y extensión. | Gestionar la consecusión de recursos mediante acciones académico - administrativas de impacto positivo para la UT a través de convenios | 5 | Número de convenios con recursos adquiridos | Vicerrector Administrativo Jefe División Contable y Financiera Director IDEAD Decanos Director de Investigaciones y Desarrollo Cientifico. | 2020-02-01 | 2021-12-30 |  |  |  | 1 | PENDIENTE COMPLETAR EVIDENCIA Convenio Matricula Cero A2021: Convenio 10807 del 17 de marzo de 2021 por $$6.595.640.745 de los cuales el aporte de la Gobernación $6.201.654.631 | PRIMER SEGUIMIENTO | 20% | 1
|  | 3 | 6 | 19 |  | 35 |  | 38 |  |  |  | 2680 | 313 |  |  |  |  | 24.38% | 1
Fecha aprobación: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V
Fecha de corte: 30 de marzo de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V

## RESUMEN
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | 3947 | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | 3101 | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | 125 |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | 2680 | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | 9853 | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | 132292
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V |  |  | Fecha de corte: 30 de marzo de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V