## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022
EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | EJE 1 | #REF! | #REF!
COMPROMISO SOCIAL | EJE 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMPROMISO AMBIENTAL | EJE 3 | #DIV/0! | #DIV/0!
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | EJE 4 | #REF! | #REF!
| AVANCE | #REF! | #REF!
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## EXCELENCIA ACADÉMICA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Vinculación de profesores | Aumentar la vinculación de docentes con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docente de planta, ocasional y catedrático | 3 | Número de listas de elegibles | Vicerrector Académico | Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 80 | [6 empty] | 1
2 |  |  | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Centro Especializado de formación docente | Fortalecer la Formación Universitaria, en el manejo de estrategias pedagógicas y tecnológicas, la reflexión e investigación sobre la formación docente y el desarrollo de actividades de socialización y recreación académica que potencien el desarrollo de las competencias de los docentes de la Universidad del Tolima. | Presentar para aprobación del Consejo Superior Universitario- CSU el proyecto de Acuerdo para la creación de Centro Especializado de formación docente | 1 | Acuerdo aprobado | Vicerrector Académico | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
3 | [5 empty] | Aprobar planes de trabajo de año sabático para ejercicios académicos y de investigación para ser presentado al Consejo Academico | 4 | Número de planes aprobados | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | Directores de Departamento Integrantes Consejos de Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
4 |  |  |  | Formación en alto nivel y cualificación docente | Fortalecer los procesos de formación y capacitación para elevar la cualificación de la planta docente. | Aprobar y ejecutar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 4 | Número de comisiones aprobadas | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | Directores de Departamento Integrantes Consejos de Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 400 | [6 empty] | 1
5 | [5 empty] | Cualificar profesores catedráticos en posgrados propios de la Institución | 5 | Número de profesores beneficiados | Vicerrector Académico Decanos | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
6 | [5 empty] | Actualizar profesores en las diferentes áreas del conocimiento, aplicando las estrategias aprobadas | 500 | Número profesores actualizados | Vicerrector Académico | Directores de Departamento | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
7 |  | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROGRAMAS ACADÉMICOS MODERNOS, DE CALIDAD, PERTINENTES ACORDES CON LAS EXIGENCIAS DEL SIGLO XXI | Lineamientos curriculares | Fortalecer la formación integral de la Universidad del Tolima para la consolidación de los programas académicos estructurados | Aprobar acuerdo de Lineamientos asociadas al curriculo por el Consejo Académico | 1 | Acuerdo aprobado | Vicerrector Académico | Coordinador e Integrantes del Comité Central de Currículo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
8 |  |  |  | Transformación de los Proyectos Educativos de los Programas de la Institución (PEP) | Transformar los PEP en concordancia con las tendencias nacionales e internacionales | Modificar los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima acorde a los lineamientos curriculares | 10 | PEP transformados | Directores de Porgramas Integrantes Comités Curriculares de Programas | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
9 |  |  |  | Curriculos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requierimientos del siglo XXI | Apropiar la modernización de los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Ajustar los microcurriculos de los programas académicos de la UT de acuerdo con los líneamientos del MEN | 50 | Número de microcurriculos ajustados | Vicerrector Académico Director de Autoevalución y Acreditación | Integrantes Comité Central de Currículo Decanos Director IDEAD Directores de Porgramas Integrantes Comités Curriculares de Programas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
10 |  |  | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA | Sistema de autoevalución y acreditación | Implementar un sistema basado en la identidad y fiolosofía institucional, que permitan el aseguramiento de la calidad institucional para alcanzar los resultados formativos, académicos, docentes, científicos, culturales y de extensión | Desarrollar por fases el Sistema de Autoevalución y Acreditación para el aseguramiento de la calidad académica mediante los procesos continuos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. | 2 | Número de fases desarrolladas | Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación Vicerrector Académico Oficina de Desarrollo Institucional |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
11 |  |  |  | Programas académicos de alta calidad | Consolidar la oferta de programas de alta calidad a la comunidad | Someter a evaluación externa los programas académicos ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) | 7 | Número de programas sometidos | Decanos Director IDEAD Directores de Programas | Vicerrector Académico Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 350 | [6 empty] | 1
12 |  |  |  |  | Potenciar la formación académica e investigativa de los estudientes | Desarrollar prácticas académicas para fortalecer los procesos misionales en los estudiantes | 950 | Número de prácticas ejecutadas | Directores de Programas Secretario Académico | Decanos Director IDEAD Vicerrector Académicos Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 1580 | [6 empty] | 1
13 |  |  |  | Mejoramiento de procesos estudiantiles | Transfomar la normatividad del proceso de admisión | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la actualización normativa del proceso de admisiones en la UT | 1 | Normatividad aprobada | Vicerrector Académico Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico | Secretaria Académica Comité de Admisiones | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
14 |  |  |  | Calidad en las pruebas saber | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la UT en las pruebas saber pro | Elaborar documento de análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro en los programas académicos | 1 | Documento elaborado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Directores de Programa | Vicerrector Académico Director Autoevaluación Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 40 | [6 empty] | 1
15 | [5 empty] | Diagnosticar y evaluar los resultados de las pruebas saber 11 para la formulación e implementación de estratetegias alternativas de acción, orientadas al mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber Pro Educación Superior (estudio de valor agregado) | 1 | Documento elaborado | Vicerrector Académico | Decanos Director IDEAD Comité Central de Curriculo Directores de Programa Director Autoevaluación Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
16 |  |  |  | Pertinencia de los perfiles formativos | Cumplir con el propósito de formación y desempeño profesional, académico, científico, tecnológico, ético, cultural y socialmente responsable frente a las necesidades y expectativas de los estudiantes en su contexto regional, nacional e internacional. | Evaluar el perfil del graduado de los programas académicos en el contexto regional, nacional e internacional. | 7 | Número de programas analizados | Vicerrector Académico Integrantes del Comité Central de Curriculo Director Autoevaluación Acreditación Directores de Programa | Coordinador de Graduados Decanos - Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
17 |  |  |  | Resultados de aprendizaje en la Evalucación estudiantil | Articular los lineamiento de evaluación estudiantil a resultados de aprendizaje en los programas académicos de la Universidad | Integrar los resultados de aprendizaje a los lineamientos de evaluación en programas académicos. | 7 | Número de programas integrados | Vicerrector Académico Integrantes del Comité Central de Curriculo Director Autoevaluación Acreditación Directores de Programa | Coordinador de Graduados Decanos - Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
18 |  |  | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA | Formulación de nuevos programas académicos | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Formular propuestas pertinentes y factibles para la creación de nuevos programas académicos de postgrados en las diferentes modalidades establecidas por el MEN. | 5 | Número de nuevos programas académicos formulados | Vicerrector Académico Integrantes Comité Central de Currículo Director de Autoevaluación Acreditación | Directores de Programa Integrantes Consejo Académico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Integrantes Consejo Superior | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
19 | [5 empty] | Ampliar la oferta de nuevas propuestas de educación continuada: cursos cortos, seminarios y diplomados. | 12 | Número de nuevos cursos de capacitación ofertados | Decanos Director del IDEAD | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
20 |  |  | AUTOFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UT | Portafolios pedadógicos | Consolidar la cultura de la autoformación como herramienta para asumir los retos de la educación superior del siglo XXI | Implementar en los programas académicos los portafolios pedagógicos en Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes digitales de aprendizaje) | 200 | Número de portafolios implementados | Directores de programa | Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
21 |  |  | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC | Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | Incorporar las mediaciones tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje que responda a las nesecidades de educación moderna, con calidad y pertinente del siglo XXI | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la Política de Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico | Integrantess de mediaciones tecnológicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
22 |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Promover la dinamización de la investigación mediante la promoción de grupos y semilleros de investigación en los procesos propios de la educación a distancia | Desarrollar planes de trabajo con semilleros de investigación en los Centros de Atención Tutorial - CAT | 10 | Número de planes de semilleros en los CAT | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director IDEAD | Vicerrector Académico Directores de Departamento | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
23 | [5 empty] | Desarrollar proyectos en los CAT con grupos de investigación reconocidos por Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Invovación - SCT&I | 5 | Número de proyectos en los CAT | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico | Coordinadores de grupos de investigacón, Integrantes del Comité de Investigaciones del IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
24 |  | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN - CREACIÓN | Banco de patentes | Promover la obtención de patentes mediante acciones de estímulo a los estudiantes, docentes y graduados | Fortalecer la protección de la propiedad intelectual mediante los diferentes modelos de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (patentamiento y desarrollos tecnológicos) y la Unidad de Derechos de Autor para los productos de creación y Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales (ICA) | 1 | Número de productos de investigación protegidos | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Vicerrector Académico |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
25 |  |  | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Política de investigación - creación e innovación | Fortalecer la capacidad de generar y transferir conocimiento innovador, como respuesta a problemas locales, regionales y globales para impactar la realidad social, económica y ambiental | Implementar progresiva, gradual y priorizada las seis dimensiones de la Política | 75% | Porcentaje de implementación | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 800 | [6 empty] | 1
26 |  |  |  | Política de Bioética | Fortalecer las buenas prácticas de integridad científica en proyectos de investigación que involucran seres vivos, como respuesta a problemas locales, regionales y globales para impactar la realidad social, económica y ambiental. | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la Política de la Bioética | 1 | Política aprobada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
27 |  |  |  | Política de Propiedad Intelectual | Fortalecer la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor dentro de los procesos de producción académica y científica de la comunidad universitaria | Presentar acuerdo al CSU para aprobación la Política de Propiedad Intelectual | 1 | Política aprobada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
28 |  |  |  | Grupos de investigación | Potenciar los Grupos y Centros de investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – MinCiencias. | Establecer estratégias para el fortalecimiento de los grupos de investigación de acuerdo a los resultados de la última convocatoria de MinCiencias | 1 | Estrategia establecida | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
29 |  |  |  | Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación | Fortalecer lazos interinstitucionales de organizaciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional | Establecer redes de cooperación de investigación – creación y desarrollos tecnológicos con organizaciones públicas y privadas | 4 | Número de redes establecidas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
30 |  |  |  | Cultura investigativa | Fortalecer la producción científica para la incorporación en bases de datos de alto impacto en una lengua extranjera | Publicar productos de generación de conocimiento científic en revistas indexadas. | 70 | Número de productos de generados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico | Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
31 |  |  |  | Investigación con pertinencia social | Fomentar la apropiación social del conocimiento generado a través de la investigación - creación a la comunidad y al sector productivo con el propósito de aumentar los indicadores de competitividad y calidad de vida para la región. | Formular proyectos de investigación con pertinencia social compatible con el conocimiento local, empirico, el saber tradicional e incorporando la tecnología. | 8 | Número de proyectos formulados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico | Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
32 |  |  |  | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Consolidar los semilleros y grupos de investigación como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, en articulación con los programas curriculares para fomentar una cultura científica. | Formular y ejecutar planes de investigación - creación que fortalezcan los semilleros y grupos de investigación | 30 | Número de nuevos planes de trabajo ejecutados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico | Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
33 |  |  |  | Difusión y extensión de la investigación - creación | Fomentar las dinámicas comunicativas entre la Universidad del Tolima con los diferentes entes estatales. | Formular proyectos de colaboración con entes estatales derivados de convenios, alianzas o acuerdos de voluntades | 4 | Número de proyectos formulados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos | Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
34 |  |  |  | Categorización de profesores en Minciencias | Fortalecer la catetorización de los profesores investigadores de los grupos de investigación en MinCiencias | Establecer estratégias para el fortalecimiento de los profesores investigadores en MInCiencias (Junior, asociados, seniro y emérito) a estratégias de fortalecimiento científicas y tecnológicas para la categorización o recategorización en la próxima convocatoria de MinCiencias | 1 | Estrategia establecida | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Coordinadores de grupos de investigación Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
35 |  |  |  | Dinamización de la Investigación - creación | Fortalecer la divulgación de libros y toda comunicación científica y académica. | Promover espacios para la divulgación de los libros de texto y de resultados de investigación, en eventos internacionales o nacionales en la que participa el Sello Editorial | 4 | Número de participaciones | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
36 |  | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Recursos bibliográficos para la construcción y apropiación social del conocimiento. | Consolidar la Biblioteca Rafael Parga Cortés como un espacio de referencia para la proyección social y la apropiación del conocimiento. | Renovar el acceso a recursos digitales de información que den cobertura a todos los programas académicos. | 10 | Número de recursos digitales renovados | Directora de Biblioteca | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 1125 | [6 empty] | 1
37 | [5 empty] | Articular los programas académicos que ofrecen formación en áreas Ciencias Sociales y Humanas a través de planes de trabajo, para el fortalecimiento de las colecciones de la Biblioteca | 2 | Número de planes de trabajo articulados | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
38 | [5 empty] | Conformar una colección especial que integre los recursos bibliográficos en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. | 1 | Colección especial conformada. | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
39 |  |  |  | Visibilización de la Producción Académica e investigativa de la UT | Garantizar la preservación y accesibilidad de la producción intelectual en el repositorio | Divulgar y preservar la producción intelectual de la comunidad universitaria en el repositorio actualizado | 1 | Repositorio actualizado | Directora de Biblioteca, equipo de trabajo del procedimiento servicios al público, administrador del sistema de información. |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
40 |  |  |  | Conocimiento y habilidades para el acceso a la información | Promover los recursos de información y herramientas de apoyo a la investigación para la construcción y divulgación del conocimiento científico. | Realizar jornadas de formación de usuarios y usuarias en todos los CAT de la Universidad del Tolima | 24 | Número de jornadas realizadas | Directora de Biblioteca | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
41 | [5 empty] | Capacitar a los grupos de investigación inscritos ante la Dirección de Investigaciones en los recursos de información y las herramientas de apoyo a la investigación. | 10 | Número de grupos de investigación capacitados | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
42 | [5 empty] | Promover el acceso a las plataformas Ourignal y Mendeley con que cuenta la Universidad. | 300 | Número de usuarios en las plataformas | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
43 |  |  |  | Biblioteca diversa e inclusiva | Acercar la Biblioteca a la comunidad. | Generar espacios con adultos y adultas mayores y niños, niñas y adolescentes que acerquen estas comunidades a la Biblioteca. | 8 | Número de espacios ejecutados. | Directora de Biblioteca | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
44 | [5 empty] | Ejecutar proyectos que acerquen a la Biblioteca a la población con capacidades diferenciales | 1 | Proyecto ejecutado | Directora de Biblioteca | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
45 |  |  |  | Articulación con la comunidad académica | Promover la consolidación del patrimonio bibliográfico y documental de la universidad del Tolima. | Consolidar la colección especial de memoria histórica institucional | 1 | Colección especial consolidada | Directora de Biblioteca Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
46 |  |  | COLECCIONES Y MUSEOS PENDIENTE REVISAR | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promover la visibilzación mediada del museo en las instituciones educativas de la región | 9 | Número de visitas mediadas | Director del Museo | Vicerrector Académico Proyección Social | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
47 | [5 empty] | Diseñar y publicar colecciones de museo virtuales, disponibles para la comunidad en general. | 7 | Número de colecciones disponibles con acceso virtual | Director del Museo | Vicerrector Académico Decano Facultad de Ciencias Humanas y Artes Proyección Social | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
48 |  | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Política Editorial | Fortalecer el sistema editorial de la Universidad del Tolima como medio para la apropiación y gestión del conocimiento | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la Política Editorial | 1 | Politica aprobada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
49 |  |  |  | Sello Editorial | Articular y fortalecer las publicaciones científicas, académicas y comunitarias. | Fomentar la gestión editorial de la Universidad para alcanzar los estándares internacionales en la publicación de libros | 25 | Número de libros publicados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
50 |  |  | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción científica y académica de la UT en documentos seriados | Aumentar las publicaciones académica y científica seriadas propias de la UT | Presentar revista a la convocatoria de indexación Publindex MinCiencias | 1 | Revista presentada | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
51 | [5 empty] | Elaborar lineamientos para estratégia de Ciencia Abierta | 1 | Documento elaborado | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
52 |  | POSTGRADOS | FORTALECIMIENTO DE LOS POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | Política de posgrados | Fortalecer el programa de posgrados de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la Política de Posgrados | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
53 |  |  |  | Generación de estímulos para el acceso a la formación posgraduada | Ofrecer a los graduados de la Universidad del Tolima estimulos que permita el ingreso a los posgrados propios | Presentar acuerdo al CSU para aprobación la actualización de la política de estímulos a graduados | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
54 |  | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Implementación de la Política de Internacionalizacón | Fortalecer el programa de Internacionalización de la Universidad del Tolima para la consolidación de comunidades académicas e investigativas | Implementar progresiva, gradual y priorizada las seis (6) líneas de la política de Internacionalización | 50% | Porcentaje de implementación | Vicerrector Académico | Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
55 |  |  |  | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Gestionar convenios internacionales con redes académicas | 10 | Número de convenios | Vicerrector Académico | Director de Investigaciones y Dearrollo Científico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
56 | [5 empty] | Participar en redes académicas | 20 | Número de docentes vinculados | Vicerrector Académico | Director de Investigaciones y Dearrollo Científico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 20 | Número de estudiantes vinculados | Vicerrector Académico | Director de Investigaciones y Dearrollo Científico Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
57 |  |  |  | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Visibilizar a la Universidad del Tolima en los ámbitos internacional y nacional. | Particicipar en eventos académicos, cientificos, de creación artística y cultural, a nivel nacional e internacional con los integrantes de la comunidad académica | 100 | Número de participantes | Decanos Director IDEAD Director de Investigaciones y Dearrollo Científico | Vicerrector Académico Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 200 | [6 empty] | 1
58 | [5 empty] | Realizar un estudio analítico y comparativo de la institución con respecto a otras instituciones de acuerdo a los diferentes rankings nacionales e internacionales | 1 | Estudio realizado | Coordinador de relaciones internacionales | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
59 |  |  |  | Hacia la internacionalización del currículo en la UT | Desarrollar planes de estudios acordes con las tendencias internacionales en el área de formación | Actualizar microcurriculos de los programas con homólogos internacionales | 2 | Número de planes actualizados | Decanos Director IDEAD | Vicerrector Académico Coordinador de Oficina de Relaciones Internacionales | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
60 | [5 empty] | Propuesta de programas académicos con doble titulación internacional | 2 | Número de propuestas | Vicerrector Académico Director Autoevaluación y Acreditación | Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
61 |  |  | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Política de Formación de Lengua Extranjera | Fortalecer la formación en Lengua Extranjera para fomentar la participación de estudiantes y profesores en actividades académicas e investigativas y de internacionalización. | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la política de Lengua Extranjera. | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
62 | [5 empty] | Ofertar seminarios y cursos en lengua extranjera | 50 | Número de participantes | Decanos Director IDEAD | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
|  | 8 | 17 | 44 | 45 | 62 | 63 | 63 |  |  |  |  | 4575
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## COMPROMISO SOCIAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Compromiso social | DESARROLLO HUMANO | POLÍTICAS DE DESARROLLO HUMANO | Política Integral de Bienestar Universitario - PIBU | Construir y garantizar las acciones necesarias y diferenciales en búsqueda del desarrollo humano integral, inclusivo y ambientalmente responsable para el mejoramiento de la calidad de vida y el cumplimiento pleno de los derechos de toda la comunidad universitaria. | Implementar progresiva, gradual y priorizada las nueve (9) líneas de la PIBU. | 85% | Porcentaje de implementación | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | Director de Bienestar Universitario | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 3839 | [6 empty] | 1
2 |  |  |  | Política para la promoción de la salud, prevención, sana convivencia y reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la salud pública y los derechos humanos de la Universidad del Tolima. - SPA | Generar ambientes sanos y propiciar hábitos de vida saludable para todas las personas que hacen parte de la Universidad del Tolima, a través de la promoción del derecho fundamental de la salud, que fomente la prevención y la reducción de los daños del consumo de sustancias psicoactivas, desde un enfoque diferencial y de derechos, que posibilite el desarrollo humano, el bienestar y convivencia de la comunidad universitaria. | Implementar progresiva, gradual y priorizada las cuatros (4 ) líneas de la política SPA | 70% | Porcentaje de implementación | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | Director de Bienestar Universitario | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 70 | [6 empty] | 1
3 |  |  |  | Política de Género | Fomentar en la comunidad universitaria una transformación ética, política, cultural, académica, entre otras, con el fin de garantizar una vida libre de violencias basadas en género y discriminaciones, propiciando procesos que generen prácticas equitativas e incluyentes para fomentar la construcción de relaciones sociales, sustentadas en los enfoques de género, derechos, interseccional y orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. | Implementar progresiva, gradual y priorizada las seis (6) líneas de la política | 70% | Porcentaje de implementación | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | Comité de Asuntos de Género y Diversidades | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 70 | [6 empty] | 1
4 |  |  |  | Política de Inclusión y Diversidad | Construir una cultura democrática del reconocimiento a la diferencia y la inclusión permanente y efectiva de las poblaciones más vulnerables y de especial protección constitucional, garantizando de esta manera su participación efectiva e inclusiva en todos los aspectos de la vida universitaria. | Implementar progresiva, gradual y priorizada las 11 líneas de la política | 70% | Porcentaje de implementación | Vicerrectoría de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 70 | [6 empty] | 1
5 |  |  |  | Política Cultural | Fortalecer e incentivar el Desarrollo Humano, a través de la formación integral, desde una perspectiva artística y cultural para la convivencia, construcción y cohesión del tejido social en la comunidad universitaria reflejado en la sociedad. | Fomulación de la Política Cultural. | 1 | Documento presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Autoevaluación y Acreditación |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 250 | [6 empty] | 1
6 |  |  | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo -SSyST | Garantizar la salud y seguridad de los docentes, funcionarios, estudiantes, contratistas y toda la población involucrada, en cumplimiento de la normatividad legal vigente (Decreto 0312 del 13 febrero de 2019) | Desarrollar las actividades y acciones contempladas en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 80% | Porcentaje de implementación | Vicerrector de Desarrollo Humano | Dirección de Bienestar Universitario Coordinador Secciónn y Seguridad en el Trabajo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 350 | [6 empty] | 1
7 | [5 empty] | Actualizar y documentar procedimientos del Sistema de SSyST | 1 | Sistema actualizado y documentado | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador Secciónn y Seguridad en el Trabajo | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
8 |  |  |  | Plan estratégico de Seguridad Víal | Generar condiciones de cultura de seguridad vial en la Comunidad Universitaria | Adoptar e implementar el plan estrategico de seguridad víal | 1 | Plan implementado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Coordinador Secciónn y Seguridad en el Trabajo Vicerrector Administrativo Jefe División de Servicios Administrativos Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Director Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
9 |  |  | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana e inclusión | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universitaria | Realizar cursos, talleres, seminarios de formación en cultura política y ciudadanía | 300 | Número de participantes | Vicerrector Académico | Decanos Director de IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
10 |  |  |  |  | Cualificar la gestión pública para la implentación de políticas de cultura ciudadana | Capacitar funcionarios públicos, líderes sociales y comunales en cultura ciudadana | 100 | Número de participantes | Vicerrector Académico | Director del CERE | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
11 |  | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Sistema de Regionalización | Proyectar la interacción social a través del dialogo y la articulación con los diferentes actores regionales para promover, fortalecer procesos y contribuir a la solución de problemas de la región y el país, impactando la calidad de vida desde los ejes misionales | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la Política | 1 | Política aprobada | Director del CERE Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 82 | [6 empty] | 1
12 |  |  |  |  | Contribuir con los procesos de construcción regional según su vocación productiva y desarrollo humano. | Estructurar el sistema de regionalización integrando los ejes misionales de la Universidad | 1 | Sistema de regionalización estructurado | Director del CERE Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
13 |  |  |  | Contexto regional | Fortalecer el desarrollo tecnológico del sector económico, productivo, social y natural de la región, a través de los observatorios de la Universidad del Tolima. | Sistematizar y apropiar las experiencias significativas de docencia, extensión e investigación | 3 | Número de experiencias significativas sistematizadas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Director del CERE Director Proyección Social Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
14 |  |  |  |  | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | Desarrollar la cátedra abierta de contexto regional para la Universidad del Tolima | 300 | Número de integrantes formados | Director del CERE Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
15 |  |  |  |  | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Gestionar alianzas estratégicas con organizaciones público privadas para el desarrollo de actividades académicas y el abordaje de problemáticas regionales | 5 | Número de alianzas estrategicas obtenidas | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
16 | [5 empty] | Gestionar alianzas estratégicas a traves de convenios para la vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias - PU | 30 | Numero de estudiantes vinculados en P.U | Director de Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
17 | [5 empty] | Realizar Jornadas de acompañamiento para la inscripción a los diferentes programas académicos del Programa Jovenes en Acciòn y comunidades indigenas | 200 | Número de participantes | Director de Proyección Social Director Bienestar Universitario Jefe de Admisiones Registro y Control Académico | Director IDEAD Académico Vicerrector | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
18 | [5 empty] | Ofertar talleres integrales que estimulen habilidades en los jóvenes para el éxito personal y profesional enfocado al proyecto de vida | 200 | Número de Jóvenes vinculados | Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
19 |  |  |  | Proyeccion Social y extension | Aprobar la Politica de Proyeccion Social de la Universidad | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la política | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico | Director de Proyección Social Director de Investigaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
20 |  |  |  | Educación Rural | Potenciar el crecimiento de la educación superior en las zonas rurales de la región. | Fortalecer la inscripción de los jóvenes en zonas rurales con condiciones de dificil acceso a los programas académicos de la UT | 100 | Número de inscritos | Vicerrector Académico Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico | Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
21 |  |  | UNIVERSIDAD ABIERTA | Cultura emprendedora e innovadora | Establecer el emprendimiento e innovación, como una estrategia de movilidad social, incluyéndolas en las estructuras curriculares de los programas académicos y demás acciones de la política de emprendimiento. | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la actualización de la política Institucional de Emprendimiento e innovación | 1 | Política aprobada | Vicerrector Académico | Director de Proyección Social Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
22 | [5 empty] | Implementar el ecosistema de emprendimiento e innovación para el beneficio de la comunidad de la región | 300 | Número de beneficiados | Director de Proyección Social Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
23 |  |  | UT SOLIDARIA EN TU COMUNIDAD | Transformación del entorno regional | Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas concretos de la comunidad y el entorno | Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades academicas que aporten a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno | 10 | Número de proyectos aprobados | Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 30 | [6 empty] | 1
24 | [5 empty] | Fomentar espacios de capacitación por medio de formación continua para el adulto mayor | 50 | Número de participantes | Decanos - Director IDEAD Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
25 |  |  | ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA | Transitando de la Escuela a la UT | Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media y a la inclusión, ampliación, acceso de jóvenes al sistema de educación superior | Articular la UT y las instituciones educativas por medio de accciones que contribuyan a mejorar la formación integral de la comunidad educativa | 5 | Número de instituciones beneficiadas | Director de Proyeccion Social |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
26 |  |  | UT PARA LOS NIÑOS | Espacios de Desarrollo Infantil | Ofrecer espacios de formación integral para niños | Ofrecer espacios de formación integral para los niños desde la Cultura, la Ciencia y la Tecnologia | 50 | Número de niños y niñas participantes | Director de Proyeccion Social |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
27 |  |  | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | Dinamizar la Política de Paz | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | Acompañar y generar iniciativas participativas en torno a la construcción de paz | 500 | Número de participantes | Director Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
28 | [5 empty] | Ejecutar programas y proyectos que permitan la consolidacion de ciudadania y cultura de paz | 4 | Número de programas y proyectos ejecutados | Director Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
29 |  |  | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Desarrollar esquemas de gestión priorizando los productos de investigación como medio de intervención con el sector externo, en alianza con actores estratégicos de la región, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS y las nuevas apuestas desde la sostenibilidad. | Desarrollar proyectos suscritos con el sector externo en alizanza con actores estratégicos de la región con ODS | 2 | Número de proyectos suscritos con ODS ejecutados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
30 |  | GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Cualificación permanente de los graduados | Establecer mecanismos innovadores para incluir al graduados a la dinámica institucional a través de acciones que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida y se vincule como integrante de la comunidad universitaria a los ámbitos de formación, sociales y culturales. | Fortalecer el nivel de formación de los graduados de pregrado en postgrados de la UT, para contribuir con su inserción laboral | 100 | Número de matriculados en postgrados | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 10 | [6 empty] | 1
31 |  |  |  | De vuelta a la UT | Consolidar la interacción permanente de los graduados con la vida Institucional | Fortalecer el portafolio de programas y servicios para graduados | 1 | Portafolio fortalecido | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
32 |  |  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT | Portal de graduado en la UT | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realizar diagnóstico de la situación actual y la inserción laboral de los graduados de la UT | 1 | Diagnóstico elaborado y presentado | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | Director Observatorio Laboral del Empleo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
33 |  |  |  |  | Apoyo en redes de empleo y mercado laboral | Fortalecer el portal del graduado como instrumento de apoyo al empleo y mercado laboral | 1 | Portal fortalecido | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados Director de Gestión Tecnológica | Director Observatorio Laboral del Empleo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
|  | 3 | 12 | 21 | 26 | 33 | 33 | 33
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## COMPROMISO AMBIENTAL
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Compromiso Social | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | FORMACIÓN AMBIENTAL | Formación permanente y proyección social | Fomentar los procesos de formación de gestion e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito local y regional. | Incluir la cátedra ambiental en los bancos de electivas de los programas académicos de pregrado modalidades presencial y a distancia | 10 | Número de programas con cátedra ambiental | Director Departamento de Psicopedagogía | Vicerrector de Desarrollo Humano Decanos Director IDEAD Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
2 | [5 empty] | Realizar el diplomado en pensamiento ambiental "Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" y seminario permanente en educación ambiental en la UT | 120 | Número de personas capacitadas | Director Departamento de Psicopedagogía | Vicerrector de Desarrollo Humano Decanos Director IDEAD Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 10 | [6 empty] | 1
3 |  |  |  | Investigación y producción académica |  | Generar documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra Ambiental | 5 | Número de documentos elaborados | Director Departamento de Psicopedagogía | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
4 |  |  |  | Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental |  | Acompañar y apoyar procesos de apropiación social del conocimiento y saber ambiental y educación ambiental ciudadana en el territorio | 2 | Número de proyectos presentados | Director Departamento de Psicopedagogía Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector de Desarrollo Humano Decanos Director IDEAD Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
5 |  |  | Formación de cultura ambiental en la comunidad universitaria | UT Educación Ambiental | Generar acciones para promover la conciencia ambiental en todos los integrantes de la comunidad universitaria. | Presentar el programa educativo ambiental de la Universidad del Tolima al Comité de Gestión y Educación Ambiental | 1 | Documento presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
6 | [5 empty] | Generar espacios de educación no formal para promover la cultura ambiental en la comunidad universitaria. | 10 | Espacios generados | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
7 |  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Normatividad ambiental | Revisar y aprobar documento de Política Ambiental | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la política de Ambiental | 1 | Política aprobada e implementada | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 70 | [6 empty] | 1
8 |  |  |  |  | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Documentar el Sistema de Gestión Ambiental. | 1 | Sistema documentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Director Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
9 | [5 empty] | Evaluar el cumplimiento de la normatividad de sustancias quimicas bajo el Sistema Globalmente Armonizado - S.G.A en los laboratorios | 5 | Número de laboratorios evaluados | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
10 | [5 empty] | Elaborar el plan maestro del sistemas de tratamiento de agua potable y residual de la Universidad del Tolima | 1 | Plan elaborado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Oficina de Desarrollo Institucional Jefe División de Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
11 | [5 empty] | Implementación de la fase 2, período de transición Resolución No. 2184 e 2019. Nuevo Código de Colores | 1 | Fase implementada | Vicerrector de Desarrollo Humano | Jefe División de Servicios Administrativos Ofiicina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
12 |  |  |  |  | Implementar y gestionar ambientalmente el campus desde principios de sustentabilidad en cumplimiento de la normatividad legal vigente en aspectos como ahorro de agua, energía y papel, uso de materiales alternativos a los convencionales no biodegradables, movilidad no contaminante, plan del manejo arbóreo y ambiente sano. | Presentar el documento del plan estratégico de movilidad sostenible del campus al Comité Institucional de Gestión Desempeño | 1 | Documento presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Bienestar Universitario Ofiicina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
13 | [5 empty] | Articular, actualizar y documentar la gestión integral de residuos solidos | 1 | Plan aprobado y publicado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Jefe División Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
14 | [5 empty] | Realizar monitoreo, seguimiento y verificación de la calidad del aire, agua y suelo. | 1 | Informe presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Jefe División Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
15 | [5 empty] | Presentar el documento del Plan de Manejo Eficiente y Ahorro del Agua y Energía al Comité de Gestión Ambiental | 1 | Documento presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Vicerrector Administrativo Vicerrector Académico Jefe División de Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
16 | [5 empty] | Elaborar un documento de lineamientos de Adquisición de Bienes, Servicios e infraestructura Sostenible para ser presentado al Comité de Gestión Ambiental | 1 | Documento presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Vicerrector Administrativo Vicerrector Académico Jefe División de Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
17 | [5 empty] | Realizar diagnóstico de fauna para ser presentado al Comité de Gestión Ambiental | 1 | Diagnostico presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Vicerrector Administrativo Vicerrector Académico Jefe División de Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
18 | [5 empty] | Articular, actualizar, documentar e implementar el manejo integral arboreo y zonas verdes del campus de sede Santa Helena presentado a CORTOLIMA | 1 | Documento presentado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Vicerrector Administrativo Vicerrector Académico Jefe División de Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
19 |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS AL JARDÍN BOTÁNICO Y LOS PREDIOS RURALES DE LA UNIVERSIDAD | Generación de conocimiento de la biodiversidad y manejo ambiental | Fortalecer la relación del Jardín Botánico y predios rurales de la UT con sus procesos misionales | Formular proyectos integrales | 3 | Número de proyectos | Vicerrector académico | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
20 |  | HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL TOLIMA | Gestión ambiental en el Tolima | Contribuir en la gestión ambiental sustentable del territorio tolimense | Proponer documentos de reflexión ambiental para el territorio | 3 | Número de documentos de relfexión ambiental | Vicerrector de Desarrollo Humano | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
21 |  |  |  | Consolidación de convenios de investigación |  | Gestionar convenios de gestión ambiental en el territorio | 2 | Número trabajos generados a través de convenios e investigaciones | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
22 |  |  | ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES | Conflictos ambientales |  | Participar en escenarios de cooperación ambiental en el territorio a través de extensión académica | 2 | Número de activiades de extensión | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Proyección Social | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 95 | [6 empty] | 1
|  | 2 | 6 | 9 | 7 | 22 | 22 | 22
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## EJE 4 EYTA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Plataforma de gestión integrada | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional. | Continuar conn la implementar las dimensiones de MIPG, a través de la gestión sistémica del direccionamiento estratégico ( Dimensión de: Control Interno, Talento Humano, y Direccionamiento Estrategico y Planeación ) | 90% | Porcentaje de avance - Control interno | Jefe Control de Gestión Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales Jefe de Desarrollo Institucional |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 10 | [6 empty] | 1
[7 empty] | 85% | Porcentaje de avance -Talento Humano | Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 95% | Porcentaje de avance - Direccionamiento estrategico y planeación | Jefe de Desarrollo Institucional | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
2 | [5 empty] | Implementar la dimension de la informacion y la comunicación de MIPG. | 60% | Porcentaje de avance | Secretario General | Jefe Oficina Desarrollo Institucional Jefe Division de Relaciones Laborales y Prestacionales Director Oficina de Gestión Tecnológica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
3 | [5 empty] | Mantenar la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la Universidad | 1 | SGC certificado | Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional | Líderes de los procesos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 50 | [6 empty] | 1
4 | [5 empty] | Documentar el Sistema de Gestión de Laboratorio | 1 | Sistema documentado | Vicerrector Académico | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Decanos Director IDEAD Director Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
5 | [5 empty] | Implementar por fases la propuesta del Sistema de Información Estadístico de la UT | 1 | Número de fases implementadas | Jefe de Desarrollo Institucional | Profesional Oficina de Gestión Tecnológica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
6 | [5 empty] | Presentar para aprobación al CSU el Plan de Desarrollo Institucional | 1 | Plan aprobado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Académico Vicerrector Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Secretario General | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
7 | [5 empty] | Transformar y aprobar el Proyecto Educativo Institucional - PEI 2022 - 2032 ante el Consejo Superior | 1 | PEI actualizado y aprobado | Vicerrector Académico | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Asesor Jurídico Secretario General | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1 | Se tiene la metodología
8 |  |  |  | Gestión documental | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Archivos - PINAR articulado con la dimensión de Información y Comunicación de MIPG según aspectos críticos identificados | 2 | Plan actualizado y criterio implementado | Secretaria General | Director Oficina de Gestión Tecnológica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
9 | [5 empty] | Implementar la Firma digital adquirida por la UT en los actos administrativos. | 20 | Firmas implementadas | Secretaria General |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
10 |  |  |  | Planes del Decreto 612 del 2018 | Cumplir con los planes establecidos en el Decreto 612 del 2018 | Presentar informe de evaluación de los planes del Decreto | 8 | Número de Informes | Secretario General Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Gestión Tecnológica Jefe División de Relalciones Laborales y Prestacionales |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1 | ODI
11 |  |  | SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | Política de comunicaciones | Fortalecer los medios de comunicación y difusión Institucional, permitiendo la visibilidad de la gestión Universitaria y su compromiso social. | Presentar acuerdo al CSU para aprobación de la Política de Comunicaciones | 1 | Política aprobada | Secretario General | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 200 | [6 empty] | 1
12 |  |  | GESTIÓN DE TIC | Modernización y actualización de los recursos e infraestructura tecnológica | Elaborar la polítca de modernización y actualización de la infraestructura tecnológica | Presentar acuerdo al CSU para aprobación la política que contiene: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Política aprobada | Director de Oficina de Gestión Tecnológica Vicerrector Académico | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
13 |  |  |  |  | Fortaler la infraestructura tecnológica y educacion mediada por TIC | Modernizar la infraestructura física y de hardware (dotación de equipos y red wifi) | 2 | Número de fases ejecutadas | Director de Oficina de Gestión Tecnológica | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 540 | [6 empty] | 1
14 | [5 empty] | Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales | 1 | Sistema documentado | Director de Oficina de Gestión Tecnológica | Jefe Oficina Desarrollo Institucional Vicerrector Académico Director Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
15 | [5 empty] | Sistematizar los procedimientos académico - administrativos | 4 | Número de procedimientos sistematizados | Director de Oficina de Gestión Tecnológica | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
16 |  |  | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión y organización universitaria | Actualizar los estatutos general, profesoral, estudiantil y administrativo | Raglamentar el Estatuto Profesoral por medio de Resolución Rectoral | 1 | Resolución emitida | Vicerrectoría Académica | Asesoría Jurídico Secretarío General | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
17 | [5 empty] | Actualizar, socializar y presentar para aprobación por el CSU el Estatuto Estudiantil | 1 | Estatuto estudiantil aprobado | Vicerrector de Desarrollo Humano | Vicerrector Académico Secretaria General Asesor Jurídico | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 10 | [6 empty] | 1
18 | [5 empty] | Elaborar, socializar y presentar para aprobación por el CSU el Estatuto Administrativo | 1 | Estatuto aprobado | Vicerrector Administrativo | Secretaria General Asesor Jurídico Consejo Superior | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
19 |  |  |  |  | Realizar elección de dignatarios y directivos | Realizar elecciones de representantes estudiantiles y consulta para Rector (a) | 2 | Número de representaciones realizadas | Secretario General | Director Gestión Tecnológica | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
20 |  |  |  | Sostenibilidad financiera y transparencia | Fortalecer la estabilidad y el equilibrio financiero de la Universidad del Tolima | Realizar seguimiento y control del saneamiento financiero y fiscal por medio del Consejo Universitario de Política Fiscal -CONFIS (componentes: Plan de Desarrollo Rectoral, Plan Financiero, Plan operativo anual de inversiones y presupuesto) articulado con el Estatuto Orgánico de Presupuesto | 4 | Número de evaluaciones y seguimiento | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | Jefe Oficina de Desarrollo Insstitucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
21 |  |  |  | Modernización y rediseño organizacional | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académico - administrativos de la Institución | Aprobación de la estructura organizacional y planta de cargos de la Universidad del Tolima | 2 | Número de productos aprobados | Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales | Asesor Jurídico Secretario General | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
22 |  | ORDENACIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Adecución infraestructura física | Garantizar el funcionamiento adecuado de los espacios físicos de la UT. | Avanzar en las intevenciones físicas de la infraestructura en las sedes y CAT de la Universidad | 25 | Número de adecuaciones ejecutadas | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Jefe de Servicios Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 3497 | [6 empty] | 1
23 |  |  |  | Cafetería Central |  | Realizar estudios y diseños de la Cafetería Central | 1 | Estudios y diseños | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
24 | [5 empty] | Construcción de la Cafeteria Central | 1 | Cafeteria construida | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
25 |  |  |  | Construcción Edificio de aulas | Garantizar ambientes de aprendizaje para la población estudiantil de la UT. | Realizar seguimiento al proyecto de la construcción del edificio de bloque de aulas 03 de la sede principal de la UT. | 4 | Número de Informes | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
26 |  |  |  | Centro de investigaciones de la UT | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Formular nuevos proyecto para apalancar el Parque Agroindustrial a través de recursos de regalias | 2 | Número de Proyectos formulados | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | Vicerrector Académicos Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
27 |  |  |  | Bulevar UT | Prestar a la comunidad universitaria un servicio de educación superior con calidad | Construir el Bulevar Universitario en la Sede Santa Helena y adecuacion Entrada Principal | 2 | Número de construcción y remodelaciones ejecutadas | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
28 |  |  |  | Bloque de parqueaderos,museo y estudio de televisión |  | Realizar estudios y diseños del bloque de parqueadero, museo y estudio de televisión | 1 | Estudios y diseños | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
29 | [5 empty] | Construir bloque de parqueaderos, museo y estudio de televisión | 1 | Parqueadero construido | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
30 |  |  |  | Adecuación de aulas, laboratorios y mantenimiento de espacios de la sede Santa Helena |  | Adecuar el espacio fisico para la implementacion de un laboratorio en la sede Chaparral | 1 | Adecuación de laboratorio | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
31 | [5 empty] | Gestionar el laboratorio móvil para fortalecer la labor del IDEAD | 1 | Laboratorio móvil en funcionamiento | Director IDEAD | Jefe Oficina Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
32 | [5 empty] | Adecuar salones del bloque 16,17,18 y 19 | 10 | Número de salones adeacuados | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
33 |  |  |  | Construcción piscina UT |  | Realizar la Construcción de la piscina de la UT | 1 | Piscina construida | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
34 |  |  |  | Jardín Botánico de la UT | Fortalecer la divulgación y biodiversidad para la educación ambiental, producción orgánica y sustentable y laboratorios ambientales. | Realizar la construcción física nueva del Jardín Botánico de la Universidad del Tolima | 1 | Obra nueva realizada | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
35 |  |  |  | Plan estrategico de expansión del campus universitario | Proyectar el campus universitario con base en las tendencias de expansión urbana de la ciudad de Ibagué y impaco regional - nacional. | Formular el proyecto del plan maestro de desarrollo fisico del campus con su respectiva factibilidad | 1 | Proyecto formulado | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | Decano de la Facultad de Tecnologías | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 515 | [6 empty] | 1
36 |  |  |  | Plan de seguridad Aulas | Garantizar el cuidado y proyección de las adquisiciones de modernización tecnológica | Elaborar y ejecutar plan de seguridad de aulas | 1 | Plan ejecutado | Vicerrector Administrativo Jefe División de Servicios Administrativos | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
37 |  | PRESUPUESTO | ESTATUTO ORGÁNICO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | Lineamientos de la gestión financiera | Realizar seguimiento y monitoreo el Estatuto orgánico de Presupuesto de la Universidad del Tolima | Recuperar la cartera institucional | 10% | Porcentaje de cartera recuperada | Vicerrector Administrativo Jefe División Contable y Financiera |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
38 |  |  |  |  | Formular e implementar el plan financiero acorde con el alcance del Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Gobierno Rectoral, gestionando la obtención de recursos para la financiación de las funciones misionales y aplicando en su ejecución las normas legales vigentes. | Ajustar el Plan Financiero Institucional | 1 | Plan financiero ajustado | Jefe División Contable y Financiera Vicerrector Administrativo | Jefe de Desarrollo Institucional | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
39 |  |  |  | Fuentes de financiación externa | Desarrollar una estructura de gestión que fomente en los profesores la identificación y prospección de fuentes de financiación externa, liderada a través de la unidad funcional para el fortalecimiento de la investigación-creación y extensión. | Gestionar la consecusión de recursos mediante acciones académico - administrativas de impacto positivo para la UT a través de convenios | 7 | Número de convenios con recursos adquiridos | Vicerrector Administrativo | Jefe División Contable y Financiera Director IDEAD Decanos Director de Investigaciones y Desarrollo Cientifico. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
40 |  |  |  |  | Gestionar la financiación de proyectos de infraestructura que atiendan a los requerimientos institucionales | Presentación de proyecto de emprésito ante el Consejo Superior | 1 | Proyecto presentado | Vicerrector Administrativo | Jefe División Contable y Financiera | 2022-02-01 | 2022-11-30
|  | 3 | 6 | 21 | 21 | 40 | 42 | 42 |  |  |  |  | 4822 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## RESUMEN (2)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2022
| EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[8 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | COOPERATIVAS | PROPIOS | TOTAL
| 1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 44 | 62 | 39.49% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | 4803.5 | 2958 | 1533 |  |  | 312 | 4803
| 2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 21 | 33 | 21.02% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | 6015 | 2733 | 1693 |  |  | 1589 | 6015
| 3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 9 | 22 | 14.01% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | 125 |  | 5 |  |  | 120 | 125
| 4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 21 | 40 | 25.48% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | 12899.001 | 4625 | 780 | 5887 | 168 | 1439 | 12899
| TOTAL | 4 | 16 | 41 | 95 | 157 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | 23842.501 | 10316 | 4011 | 5887 | 168 | 3460 | 23842
| EJE 1 | 4 | 12
| EJE 2 | 3 | 8
| EJE 3 | 0 | 2
| EJE 4 | 7 | 11
| TOTAL | 14 | 33 | 47
110
Gastos de funcionamiento
PROGRAMAS BIENESTAR SOCIAL (SINDICATOS)
OTROS RECURSOS INVESTIGACIÓN
PROYECTOS ESPECIALES Y CONVENIOS
|  | TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO A JUNIO DE 2021 | [7 empty] | 23842.501
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | #REF! | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | 0 | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | 0 |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | #REF! | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | #REF! | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | #REF!
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V