## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018
|  |  |  | EJES | PROGRAMAS | PROYECTOS
EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO | 1 | 8 | 20
EXCELENCIA ACADÉMICA | EJE 1 | 90.04% | 4 | 2 | 4 | 11
COMPROMISO SOCIAL | EJE 2 | 79.17% | 4 | 3 | 1 | 2
COMPROMISO AMBIENTAL | EJE 3 | 85.61% | 4 | 4 | 2 | 6
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | EJE 4 | 50.48% | 3 | TOTAL | 15 | 39
| AVANCE | 76.32% | 4
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 31 diciembre de 2018
ODI/RODRIGUEZ J.C

## EXCELENCIA ACADÉMICA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Vinculación de profesores de planta | Reponer las plazas docentes de los profesores jubilados y las generadas por convocatorias declaradas desiertas | Aprobación y realización de la convocatoria docente | Número de profesores vinculados | 25 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 4 |  | * A diciembre de 2018 se vincularon cuatro becarios como docentes de planta tiempo completo de la UT: Maria Cristina Ovalle, Albeiro Arias, Ana María Castro y David Felipe Álvarez. * Se realizó un ajuste a la meta teniendo en consideración las posibilidades financieras reales de la UT. A largo plazo (cinco años) se ha propuesto una meta de 25, la cual para el año 2018, se logro cumplir con 4 de los 5, para este año. Para los años 2019 hasta 2022 se propone la vinculación de 5 para cada una de estas vigencias y así llegar a los 25 en los cinco años. | 34% | 3 | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Formación doctoral para profesores de planta | Culminar los estudios doctorales de los profesores de planta. | Culminación de estudios de doctorado | Número de docentes graduados | 5 | Vicerrector Académico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 10 |  | Se graduaron diez docentes: Deisy Acosta rubiano, Madeleine Cecilia Olivella, Mario Enrique Uribe Macias, Jose Julian Ñañes, Cesar Augusto Jaramillo Paez, Miguel Angonio Espinosa Rico, Iang Rondon Barragan, Elvia Constanza Palomino, Indirea Orfa Tatiana Rojas y Robinson Ruiz Lozano. | 34% | 3 | 2
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Actualización Pedagógica | Promover los procesos de actualización pedagógica en los docentes de las unidades académicas | Realización de actividades formativas | Número de profesor vinculados | 500 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 638 | Listados de Asistencia | 3 propuestas: diplomado en derecho ambiental, diplomado e formacion pedagogica (saber pro), diplomado en investigaciones IDEAD Espacios de Formación de: Portafolios pedagógiccos (25), Talleres de formacion en los CAT de: Pereira: Curso: Ambientes Educativos (21 Asistentes) Uraba: Temas investigación formativa, semilleros de investigación y en general sobre modelo educativo del IDEAD (12 asistentes) Chaparral: Cali: Modelo pedagógico, la evaluación en el modelo de educación a distancia, el rol del maestro del IDEAD (32) Medellín: Pendiente Tunal: Pendiente Charlas reunión de tutores: Semestre A- 2018 : Las funciones Ejecutivas en la Formación Universitaria - Carolina Robledo (304 Asistentes) Semestre B- 2018: Proceso de Construcción de la Política de Inclusión, Diversidad y Género de la Universidad del Tolima - Robinson Ruiz (269 Asistentes) | 34% | 3 | 3
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROYECTOS EDUCATIVOS POR PROGRAMA - PEP | ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS | Elaborar y actualizar los PEP de los programas de la institución | Revisión y aprobación de los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima | Número de PEP aprobados | 20 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 6 |  | * PEP del doctorado en Planificación y Manejo de Cunecas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería Forestal. * PEP de la Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental * PEP de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación. * PEP del nuevo programa de Ingeniería y Agroecología * PEP del programa de Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería * PEP del Doctorado en Educación. A LA FECHA SE HAN APROBADO 38 PEP TERMINADOS PRSENTADOS Y APROBADOS POR EL COMITÉ CENTRAL DE CURRÍCULO. | 34% | 3 | 4
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR | Innovación y modernización curricular | Actualizar los currículos de los programas académicos de acuerdo con los lineamientos institucionales y las políticas educativas | Ajustes de currículos de los programa académicos de la modalidad a distancia | Número de programas actualizados | 10 | Directores de Programa y Comités Curriculares de programas académico del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 4 |  | Se presentó ante los departamentos del IDEAD para reforma curricular los siguientes programas: 1. Ingeniería en Sistemas 2. Administración Turística y Hotelera Esta pendiente de presentación ante los departamentos del IDEAD para reforma curricular: 1. Licienciatura en Educación Artística 2. Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales | 40% | 3 | 5
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR | Investigación Formativa | Incluir la investigación formativa en los procesos curriculares | Integración de la investigación formativa en los lineamientos curriculares de la información en el Comité Central de Curriculo | Número de Proyectos Educativos por Programa - PEP que integren la investigación formativa | 10 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 12 | Documentos maestros, acuerdos, matriz de investigacion formativa, informes de tutores, evidencia de foros y microforos 10 documentos | Todos los programa del IDEAD, tienen estipulado dentro de los Proyectos Educativos del Programa la Investigación Formativa. Igualmente, mediante Acuerdo 033 del 30 de mayo de 2018, el Consejo Directivo del IDEAD, estableció un nuevo Sistema de Investigación para los programas de pregrado de la modalidad a distancia. El proyecto lo presento el IDEAD y esta para ser tratado en el comite central de curriculo. | 120% | FALSE | 6
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR | Investigación Formativa | Ajustar los programas a los requerimientos legales e institucionales | Estructuración de los programas con base en los lineamientos Institucionales y de Ley | Número de programas actualizados y aprobados | 20 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 17 | Acuerdos de Reestructuración curricular, acuerdos de registro calificado | 1. Reestructuración de la malla curricular del programa de Licenciatura en Inglés. 2. Reestructuración del plan de estudios del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 3.Reestructuración de la malla curricular de la Licenciatura en Ciencias Sociales. 4. Reestructuración y modificación de la malla curricular y el plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas. 5. Reestructuración de la malla curricular de la Licenciatura en Educación Física Deporte y Recreación. 6. Reestructuración Curricular de la Maestría en Ciencias Agroalimentarias. 7. Proyecto de acuerdo por el cual se modifica los art. 6to y 7mo del acuerdo 30 del 20 de abril de 2006 respecto al número de horas por créditos académicos de cada asignatura, el desarrollo del componente flexible y el número total de créditos del programas de Medicina. 8. Modificación del plan de estudios del programa de Maestría en Clínica Médica y Quirúrgica en Pequeños Animales, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 9. Modificación plan de estudios de la Maestría en Desarrollo Rural. 10. Modificación plan de estudios del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 11. Modificación plan de estudios del programa de Comunicación Social - Periodismo. 12. Modificación del plan de estudios del programa de Derecho. 13. Modificación del plan de estudios del programa de Matemáticas con Énfasis en Estadística. 14. Modificación del plan de estudios del programa de Tecnología en Levantamientos Topográficos (anteriormente Tecnología en Topografía). 15. Cambio de la denominación del programa de Tecnología en Topografía por Tecnología en Levantamientos Topográficos. 16. Ajuste del plan de estudios de la Especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas, Facultad de Ciencias Humanas y Artes. 17. Modificación del documento maestro y Proyecto Educativo del Programa (PEP) del programa de Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería de la Facultad de Tecnologías. Dos programas estan aplicando los nuevos lineamientos curriculares de Ley y las normativas del orden nacional | 85% | 4 | 7
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | Innovación y modernización curricular | Obtener acreditación de alta calidad para programas académicos | Gestión de los procesos requeridos para cumplir con los lineamientosde acreditación de alta calidad de los programas seleccionados | Número de nuevo programas acreditados | 2 | Vicerrector Académico Dirección del IDEAD y Directores de programas | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2 | Actas de comites curricular, acta comité de autoevluación | Renovación acreditación de alta calidad para los programas de Biología y Enfermería. | 100% | FALSE | 8
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD INSTITUCIONAL | Aseguramiento de la calidad en Educación Superior | Adelantar ante el CNA, el proceso requerido para la acreditación institucional | Presentación al CNA el documento maestro de autoevaluación para la acreditación institucional | Documeto radicado en el CNA | 1 | Vicerrector Académico / Jefe Autoevaluación y Acreditación | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Oficio de radicación ante el MEN. - Oficio de aceptación por parte del MEN, para iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional | En semestre B de 2018 se adelanta el proceso de autoevaluación institucional y se tiene previsto radicar el documento maestro en el mes de noviembre de 2018. El 09 de noviembre de 2018 se readicó ante el MEN el documento de autoevaluación con fines de acreditación institucional. | 100% | FALSE | 9
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC | Fortalecimiento de las TIC | Capacitar a los docentes en la construcción de objetos virtuales de aprendizaje - OVA | Construcción de ambientes de aprendizaje bajo el uso de TIC | Número de OVA | 200 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 70 | Tu aula estan registrados y publicados | IDEAD - 70 Cursos OVA Corresponden a los programas de Agroecología, Maestría en Pedagogía y mediaciones, Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Literatura y Castellana y Administración Financiera. En la plataforma tu Aula se encuentran creados 2328 cursos de apoyo virtual, sin poder definir su estado. | 35% | 3 | 10
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | AUTOFORMACIÓN PARA LA MODALIDAD A DISTANCIA | Innovación y modernización curricular | Fortalecer el proyecto de autoformación del IDEAD | Actualización de los lineamiento del modelo de formación del IDEAD. | Número de Proyectos Educativos de Programa - PEP actualizados | 2 | Directores de Departamentos IDEAD Directores de programa IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Documento, actas del consejo directivo | * Se presentó el documento de modelo de formación de la Modalidad a Distancia y está pendiente de aprobación una vez revisado el impacto económico que genera el cambio de cuantificación por créditos. * Se aprobó el PEP programa de Ingeniería de Agroecología, el cual iniciará oferta en el semestre A 2019. | 50% | 3 | 11
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | PROPUESTA CURRICULAR | Innovación y modernización curricular | Crear nuevos programas académicos | Aprobación de nuevos programas de pregrado | Número de nuevos programas nuevos aprobados de pregrado | 1 | Vicerrector Académico Directores de Departamento del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Documento | IDEAD El programa de Ing. Agroecologica se le otrogo el Registro Calificado en el mes de octubre. | 100% | FALSE | 12
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | PROPUESTA CURRICULAR | Innovación y modernización curricular | Ofertar nuevos programas de educación continuada | Creación de nuevos programas de educación continuada | Número de nuevos diplomados | 2 | Director Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Documento proyecto, acuerdo consejo directivo | IDEAD Se aprobó en comité curricular un diplomado en Administración Financiera. | 50% | 3 | 13
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación | Número de nuevos semilleros de investigación | 5 | Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 17 | Convocatoria PUBLICADA EN LA pagina UT - Resultados convocatoria 004 de 2018 | IDEAD Se presentaron 31 propuestas en el marco de la convocatoria No. 004 - 20018 y fueron aprobadas 17 propuestas para nuevos semilleros de investigación Distribuidos en varios CAT del País | 340% | FALSE | 14
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Incremento de la financiación externa de proyectos de investigación. | Número de proyectos de investigación financiados | 5 | Directores de Departamento Directores de Programa Coordinador de Investigaciones - IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 4 | Página web de la UT en el link de investigaciones - convocatoria | * Convocatoria 001 de 2018 (1 proyecto) * Convocatoria 002 de 2018 (3 proyectos) | 80% | 4 | 15
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Producción resultante de los grupos de investigación | Número de productos resultado de los grupos de investigación | 2 | Coordinadores de grupos de investigacón, Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2 |  | Los resultados de dos articulos publicados: * Experiencias locales de formación ciudadana desde la infancia en las escuelas de Ibagué - Luz Amanda Ruiz, Julian Ñañez y Javier Capera. * Políticas públicas y políticas educativas para la primera infancia: Desafios de la función del educador infantil - Carolina Robledo, Julián Ñañez y Luis Hernando Amador. | 100% | FALSE | 16
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Participación en la convocatoria para la financiación de la publicación de libros de autores universitarios. | Número de libros publicados | 5 | Coordinadores de grupos de investigacón, Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 5 | Página web de la UT en el link de investigaciones - convocatoria Libros publicados. Profesores del IDEAD publicaron dos libros los cuales reposan en la Dirección | Se inicio la convocatoria para la publicación de libros, 50 libros de texto y 30 libros de investigación la cual cerró el 3 de spetiembre, se ganó la publicación de 4 libros adicionales que estan en proceso de elaboración. IDEAD * Ingenieria de Requisitos Metodología TCC- IR de elicitación - Jenny Carolina Ramirez Leal. * El Preescolar: Un momento ideal para fortalecer el Desarrollo de las Funciones ejecutivas - Carolina Robledo, Paula Mendoza, Edi Perdomo, Diana Pesca. * EN CLAVE INFANCIA: Contribuciones de los semilleros de investigación a la comprensión de la educación Infantil en Colombia - Gimena Rocio Ramirez. * Libro Caricatura de la catedrática Stella Rivera. * Además se publicaron los libros de los Profesores Aldemar Segura denominado Miradas, Bosquejos y Alucinaciones y el libro Una poética de la irreverencia Jorge Villanueva Parreles Obra Completa, de los profesores Helmer Hernandez, Carlos Gamboa, Nelson Romero y Varios | 100% | FALSE | 17
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fortalecer la producción académica y científica del IDEAD | Publicación de revistas académicas | Número de revistas publicadas | 4 | Coordinadores de grupos de investigacón, Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 4 | Revista Digital Cartilla | IDEAD * Cuadernos de Educación y Aprendizaje - Carolina Robledo * Gaceta 2 - Dirección del IDEAD * Gaceta 3 - Dirección del IDEAD * Cartilla de Deficit de Atención e Hiperactividad Publicación de las revistas IDEADLES, ERGOLETRIAS y ENTRELINEAS | 100% | FALSE | 18
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN | Banco de patentes | Identificar productos de investigación con viabilidad para la obtención de patentes en la UT | Radicación solicitudes de patentes de producto de investigación | N° Patentes radicadas | 2 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2 | Patente | * Las patentes ya están radicadas, publicadas y en proceso de revisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comerdio. * Patente "Sistema de panal musical para creación e interpretación musical para discapacitados" del profesor JAIRO ALONSO TUNJANO. * Patente "Sistema para la evaluación de la memoria procedimental y asimetría motora en un modelo experimental de Parkinson en ratas" de la profesora LILIANA FRANCIS TURNER. | 100% | FALSE | 19
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Semilleros y grupos de investigación | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Financiación de proyectos de investigación avalados y aprobados por el Comité Central de Investigaciones | No. de proyectos financiados | 15 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 50 | Circular No. 5 y la publicación en la página web link de investigaciones - convocatoria | El Comité Central de Investigaciones, asignó para cada semillero de investigación avalado la partida de 3,500 millones para la actividad propia del semillero de investigación y abrio la convocatoria para 20 semilleros de investigación del IDEAD | 333.3% | FALSE | 20
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Semilleros y grupos de investigación | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Vinculación de profesores a grupos de investigación. | N° Profesores vinculados en grupos deinvestigación | 10 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 8 | GRUPLAC COLCIENCIAS | Se avalarón cuatro nuevos grupos de investigación con 8 profesores | 80% | 4 | 21
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Semilleros y grupos de investigación | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Vinculación de estudiantes a los semilleros de investigación existentes | N° Estudiantes vinculados en semilleros de investigación | 50 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 289 | Acta Comité Central de Investigaciones | Estudiantes vinculados a los semilleros: Semestre A de 2018: 158 nuevos estudiantes. Semestre B de 2018:131 nuevos integrantes | 578% | FALSE | 22
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación | Formular, gestionar y administrar proyectos de Ciencias, Tecnología e Innovación | Formulación y aprobación de proyectos de Ciencias, Tecnología e Innovación | N° de proyectos de investigación de ciencia, tecnología e innovación aprobados | 6 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 6 |  | 1. Aunar esfuerzos entre el gobierno departamental del Tolima para brindar apoyo pedagógico y formación de los directivos docentes, docentes y estudiantes focalizados, en el marco del emprendimiento, cooperativismo, proyectos pedagógicos transversales y la atención integral de la primera infancia, para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa 2. Unir esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para la formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico del rio Roble y la definición de objetivos de calidad de las fuentes hídricas del departamento del Quindío, en cumplimiento del proyecto 1. Planificación para la gestión integral del recurso hídrico, metas 3 y 6 del plan de acción institucional 2016 – 2019 “Quindío verde, un plan ambiental para la paz”. 3. Cortolima y la Universidad del Tolima, aúnan esfuerzos, técnicos, humanos y económicos para la formulación del plan de manejo ambiental de cuatro (4) humedales del departamento del Tolima fase v; ubicados en los municipios de Villarica, Melgar e Ibagué, así como ajustar y reformular el plan de manejo del humedal localizado en Armero-Guayabal. 4. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de los trabajos necesarios para desarrollar los programas de monitoreo limnológico en las áreas de influencia de la central hidroelectrica miel I, trasvases manso y guarinó y la central amoyá. 5. Ejecutar el proyecto denominado "identificación de biotipo bovino, mediante biotecnología molecular adaptable al cambio climático en el departamento del Córdoba, Caribe" con código BPIN 2016000100026 del sistema general de regalías 6. Aunar esfuerzos, técnicos, humanos y económicos para la realización de la caracterización de la palma de cera ceroxylon quindiuense y de su flora y fauna asociada de tres áreas definidas, cuenca del rio Coello municipios de Ibagué (alto toche), Cajamarca (Anaime) y Roncesvalles - Tolima | 100% | FALSE | 23
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Cultura investigativa | Fortalecer la cultura investigativa en la UT | Elaboración de una estrategia para el fortalecimiento de la cultura investigativa en la UT | Número proyectos de aula por programa | 25 | Vicerrector Académico Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 205 | Poster del primer festival de poster de investigación. Poster Foros de Investigación y compendio digital | IDEAD Proceso producto del proceso desarrolado por los seminarios de investigación de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, Lic. Pedagogía Infantil y Lic. Ciencias Naturales. Igualmente se presentó un compendio digital del proceso de Investigación Formativo en el Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y educación Ambiental. | 820% | FALSE | 24
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Recursos bibliográficos | Facilitar las actividades propias de los procesos de investigación, docencia y proyección social de la institución. | Identificación del material bibliográfico por áreas de conocimiento en medio físico (700) y digital (10) | Número de adquisiciones en medio físico Número de adquisiciones en medio digital | 710 | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 851 | Ordenes de Compra Contratos Bases de Datos | Para el proceso de compra de material bibliográfico en físico, se inició el trámite interno con la Oficina de Compras por valor de $ 47.811.790, en una primera etapa se gestionó la compra de 221 ejemplares. En una segunda etapa se invirtió $ 53.038.267, se gestionó la compra de 617 ejemplares. De las primera y seguna etapa ya se encuentra en la totalidad 838 ejemplares en la Biblioteca. Se realizó una tercera etapa por valor de $ 12.153.394, donde se gestionó 120 ejemplares, de los cuales estan pendientes de ser entregados a la Biblioteca. De esta inversión queda un excedente de $$ 19.996.549 para continuar el proceso de compra. En referencia al proceso de adquisición y/o renovación de material digital, en el mes de Diciembre 2017 se realizó el proceso de renovación de 11 bases de datos, el cual tiene un periodo de 12 meses contratado (Dic 2017-Dic 2018). Se tienen un acuerdo entre COLCIENCIAS y la UT de la base de datos Science Direct, la cual se encuentra activa hasta el mes de diciembre de 2018. NOTA: La Biblioteca se encuentra a la espera de la asignación de recursos para iniciar el proceso de contratación de las bases de datos. | 119.9% | FALSE | 25
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Producción Académica e investigativa de la UT | Permitir el acceso abierto de toda la producción de la actividad científica y académica de nuestra Universidad. | Digitalización y publicacón la producción intelectual en el repositorio institucional. | Número de trabajos disponibles en el respositorio Institucional | 500 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Biblioteca | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 500 | Producción intelectual publicada en el RIUT http://repository.ut.edu.co/ | Se puede consultar los 500 trabajos de grado en el repositorio institucional en la pagina web de la Biblioteca. | 100% | FALSE | 26
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Biblio-UT en la escuela | Mejorar el rendimiento académico a través del refuerzo académico, en estudiantes de primaria y básica secundaria. | Gestión a través de los programas académicos el apoyo y acompañamiento con estudiantes de la Universidad de niveles avanzados. | Número de estudiantes atendidos | 120 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Biblioteca | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 120 | 12 | Se puede evidenciar que la actividad de BIBLIOUT en la escuela, iniciara el día miércoles 03 de octubre de 2018, con refuerzo en el área de matemáticas. Culminó el 28 de Noviembre | 100% | FALSE | 27
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Concurso UT de minicuento y poesía | Abrir espacios institucionales, para el desarrollo de la escritura creativa y su promoción. | Difusión de la convocatoria para el concurso de minicuento y poesia | Número de ganadores en minicuentos Número de ganadores en poesía | 50 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Biblioteca | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | Se puede evidenciar que se ha realizado la gestión para la realización de los concursos. Quedando pendiente la asignación de los recursos que financieros para la respectivas premiaciones. No se realizó el concurso por falta de presupuesto para la premiación | 34% | 3 | 28
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promoción del museo itinerante en instituciones educativas en la región | Número de visitas del museo a instituciones educativas | 5 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 7 | Listados de Asistencia | Durante el 2018 la exposición ha itinerado en las siguientes instituciones: * Institución Educativa Ambiental - Sede Olaya Herrera Ibagué * Colegio Tolimense * Área cultural del Banco de la República sede Neiva - Huila * Área cultural del Banco de la República sede Florencia - Caquetá * Institución Educativa General Roberto Leyva - Saldaña * Biblioteca municipal - Cajamarca * Casa de la cultura - Alvarado | 140% | FALSE | 29
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Adecuación de los espacios para la exposición de las piezas del museo | Número de espacio adeacuados | 2 | Vicerrector Académica Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2 |  | Adecuación aula biblioteca CD/RAM para exposiciones temporales (2 exposiciones, una en cada semestre) y el laboratorio de Zoologia | 100% | FALSE | 30
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promoción de la participación en la conformación de grupos de investigación relacionados con los museos y las colecciones de la Institución. | Número de grupos de investigación creados | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 |  | Actualmente existe el grupo de investigación GRAPA. Proyecto con Banco de la Republica denominado la Maleta Tolima. Proyecto Tolima milenario un viaje por la diversidad versión pendonces | 100% | FALSE | 31
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Construcción del proyecto del museo de suelos de la UT | Proyecto aprobado | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | Proyecto de adecuación del Herbario Toli | 34% | 3 | 32
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Sello Editorial | Visibilizar el Sello Editorial de la Universidad del Tolima | Publicación de producto de investigación en platarformas virtuales o en medio fisico | Número de libros y revistas publicados | 10 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 23 | Página web de la UT en el link de investigaciones - convocatoria | Se publicaron 18 libros y 5 revistas publicaron nuevos números. | 230% | FALSE | 33
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Sello Editorial | Visibilizar el Sello Editorial de la Universidad del Tolima | Participación en ferias de libros | Número de participación en ferias de libros | 2 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 7 | Fotográfica | * Filbo Bogotá 2018 * Feria Internacional del Libro en Cali * Feria de Manizalez * Feria de Medellin * Salón Iberoamericano del libro * Feria de Antioquia * Feria de Guadalajara | 350% | FALSE | 34
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Indexación de artículos | Aumentar la publicación de la producción académica y científica de la comunidad académica | Publicación de artículos en revistas científicas indexadas | Número de nuevos artículos publicados | 20 | Vicerrector Académico / Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 137 | Registro en CIARP de la Vicerrectoría Académica |  | 685% | FALSE | 35
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Centro de documentación en regionalización | Consolidar las publicaciones de regionalización en un centro de documentación | Organización y visibilización el centro de documentación del CERE. | Centro documental constituido | 1 | Vicerrector Académico /Director de Biblioteca / Director CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Existe colección digitalizada y reposa en el CERE | Se encuentra ubicada en la sala dispuesta para la colección | 100% | FALSE | 36
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción académica y científica | Consolidar la producción académica y científica por áreas de conocimiento | Publicación de revistas indexadas | Número de revistas indenxadas | 1 | Vicerrector Académico /Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | No se ha avanzado | 0% | 1 | 37
EXCELENCIA ACADÉMICA | POSTGRADOS | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADO | Pertinencia de postgrados | Ampliar la oferta de programas de postgrado mediante la generación de nuevas opciones articuladas a las necesidad regionales, nacionales e internacionales | Oferta nuevos programas de posgrados a nivel de maestría o especializaciòn | Número de programas propios de postgrado | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 | 2 documentos de trabajo, actas de consejo directivo, PEP | IDEAD Se encuentran en construcción Cuatro Propuestas para programas de posgrados así: 1. Especializacion en Educación para y desde la diversidad en la niñez, presentada a la plataforma SACES. 2. Maestria en Pedagogía de la literatura. En construcción documento maestro 3. Especialización en Pedagogía para la Paz, Construcción documento maestro 4. Especialización virtual en pedagogía en mediaciones en construcción de documento * El 10 de enero de 2019, se radicó el documento para la obtención del registro calificado de la Especializacion en Educación para y desde la diversidad en la niñez, presentada a la plataforma SACES. * La Especialización en Derecho Adminsitrativo de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, está en la espera de registro calificado al igual que la Especialización en extensión Rural de la Facultad de Ingeniería Agronómica. | 80% | 4 | 38
EXCELENCIA ACADÉMICA | POSTGRADOS | GENERACIÓN DE ESTÍMULOS PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN POSGRADUADA | Estimulos a graduados | Apoyar el acceso a la formación postgraduada mediante acciones orientadas a los graduados y la población en general | Promoción de estímulos para acceso a programas de postgrado. | Número de graduados apoyados | 30 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 81 | Listado estudiantes beneficiados | Estudiantes con beneficios como: Estudiantes egresados de la UT Acuerdos colectivos Grado de honor | 270% | FALSE | 39
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Movilidad de profesores | Mejorar la presencia internacional de la Universidad y promover la vinculación de los docentes a redes académicas | Asistencia a eventos académicos internacionales en calidad de ponentes | Número de ponencias | 50 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 147 | Listado docentes y ponencias | Docentes de planta y catedráticos han asistido como ponentes a eventos nacionales e internacionales. | 294% | FALSE | 40
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Movilidad de estudiantes | Mejorar la presencia internacional de la Universidad | Realización de pasantias y ponencias internacionales | Número de pasantes Número de ponentes | 15 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 96 | Informes y certificados finales de pasantías, evidencias que reposan en la ORI y Direcciones de programa académico | Se han recibido 8 estudiantes extranjeros que han realizado pasantías. Igualmente, se ha permito la movilidad de 88 estudiantes de la Universidad del Tolima para realizar pasantías o estancia de investigación. | 640% | FALSE | 41
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Movilidad de estudiantes | Fortalecer la movilidad académica e investigativa de la comunidad universitaria | Promoción de la movilidad académica investigativa de estudiantes con las instituciones en convenio | Número de estudiantes en intercambio internacional | 15 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 80 | Certificados finales de calificaciones que reposan en la ORI y Dirección de Progra. Los acuerdos de matricula de movilidad académica que resposan en ORCA Carta aceptacion universidades, proceso ORI, acta comité curricular avalando | Se han recibido 25 estudiantes extranjeros que han realizado intercambios o estancia de investigación . Igualmente, se ha permito la movilidad de 55 estudiantes de la Universidad del Tolima para realizar intercambio, estancia de investigación, asistir a ponencias, realizar semestres académicos. | 533.3% | FALSE | 42
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Visibilizar la Universidad del Tolima en el ámbito nacional e internacional | Constitución de alianzas académicas estratégicas nacionales e internacionales | Número de convenios nacionales e internacionales nuevos firmados y actualización de los existentes | 10 | Profesional de Relaciones Internacionales Profesional de Contratación Asesora Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | * Convenio que reposa en la Oficina Jurídica * Actas de aprobación Consejo Superior | * Convenio realizado con la Universidad Carolina del Norte Estados Unidos * Hay Actas de aprobación del Consejo Superior de la suscripción de 6 convenios nacionales y 4 internacionales | 60% | 3 | 43
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Participación en redes y eventos en temas de internacionalización | Vincular la UT en redes y organizaciones académicas que permitan dinamizar los procesos de internacionalización | Vinculación a redes y organizaciones de cooperación académica e investigativa | Número nuevas vinculaciones a redes y organizaciones académicas internacionales | 5 | Profesional de Relaciones Internacionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Convenio de adhesión que reposa en la ORI | Vinculación de la Universidad al programa MARCA | 20% | 1 | 44
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Formación en una segunda lengua | Elevar la competencia de docente y estudiantes de la institución en una segunda lengua | Consolidación y certificación del Centro de Idiomas de la UT | Certificación obenida | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | El proyecto de acuerdo en revisión en las dependencias correspondientes | 50% | 3 | 45
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Formación en una segunda lengua | Elevar la competencia de docente y estudiantes de la institución en una segunda lengua | Oferta de seminarios y cursos en una segunda lengua | Número de estudiantes formados en una segunda lengua Número de docentes formados en una segunda lengua | 50 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | Se realizó el pago a los catedráticos y proyecto de acuerdo presentado al Consejo Superior de organización y reglamentación del Centro de Idiomas | 34% | 3 | 46
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Formación en una segunda lengua | Motivar el aprendizaje, perfeccionamiento y certificación de una lengua extranjera, a través de cursos de formación en lengua y cultura extranjera | Participación de estudiantes de pregrado y postgrado en el programa de formacion en lengua extranjera y certificación | Número de estudiantes con certificación internacional de una segunda lengua en nivel B2 | 40 | Profesional de Relaciones Internacionales. Decnao de la Facultad de Educación, Profesional del Centro de Recursos de Idiomas | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | No se ha avanzado | 0% | 1 | 47
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Fecha de corte: 31 diciembre de 2018
ODI/RODRIGUEZ J.C
Note on Q11: LINA: Esta información corresponde a presencial y la acción es solo del IDEAD. CORREGIR

## COMPROMISO SOCIAL
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
Fecha: 3 de marzo de 2018 | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Actividades lúdico deportivas “Vivamos el IDEAD" | Fomentar actividades que contribuyan a la paticipación de actividades recreativas y deportivas para el desarrollo integral comunitario. | Ejecución de las actividades culturales y recreativas en cada centro regional. | Número de población beneficiada | 1000 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1500 | Registro fotográfico, planillas de registro | Campeonatos deportivos, zumba, cardiorumba | 150% | FALSE | 48
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Residencias estuantiles | Actualizar la normatividad que regula el servicio de residencias masculinas y subsido de alojamiento femenino | Elaboración y presentación del reglamento para residencias | Reglamentos aprobados | 2 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar, Profesional de la Sección Asistencial | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | acta 30 de Mayo, acta 7 junio 2018, acta 29 Agosto 2018, acta 19 Sept 2018 | Se realizó socialización con beneficiarias femeninas, no han realizado aportes, poco interes y residencias masculinas, primer borrador propuesta, Se tiene proyecto reglamentacion subsidio femenino | 70% | 3 | 49
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Programa de saneamiento básico | Garantizar las condiciones higienico sanitarias para el expendio de alimentos | Control de calidad de alimentos y buenas practícas de manejo de alimentos en las sedes (curdn y sede central) | Programa aprobado e implementado | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Plan de saneamiento básico (programa de residuos solidos, control integrado de plagas, abastecimiento de agua, limpieza y desinfección). | Se realiza seguimiento a la ejecución del plan por medio de formatos de registro y listas de chequeo para realizar las observaciones y detectar las oportunidades de mejora. | 80% | 4 | 50
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Desarrollo de actividades correspondientes a lasestablecidas en el el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Número de actividades implementadas | 6 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 6 | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | Actualmente la Sección SST se encuentra finalizando el proceso de elaboración documental del Sistema de Gestion de SST que a la fecha tiene un avance del 95%, el 100% se debe lograr a cierre del año 2018. | 100% | FALSE | 51
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Apoyos socieconómicos | Garantizar las condiciones para el acceso, permanencia, motivación y desempeño académico de los estudiantes de la Universidad del Tolima. | Cumplimiento de la normatividad vigente | Número de estudiantes beneficiados por año becas + fondo legados + asistencias administrativas +convenciones colectivas | 2500 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 3062 | Res 0101, 0105, 0173, 0193, 0251, 0291, 0306, 0307, 0485, 0438, 0479, 0583 de 2018, Acta Comité de Becas, informe fondo de donaciones y constancia, Oficio remisorio de aprobación | En el semestre A/2018 se han dado 1273 becas+ fondo legados 8+ asistencias administrativas 214+ convenciones colectivas30= 1525 En el semestre B/2018 se han dado 1250 becas+ fondo legados 0 + asistencias administrativas 238 + convenciones colectivas 49 = 1537 TOTAL= 3062 | 122.5% | FALSE | 52
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Apoyos socieconómicos | Actualizar la normatividad que regula los apoyos socieconómicos | Actualización de reglamentos | Reglamento aprobado | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Propuesta de proyectos, resolución 0783 Cronograma de publicación becas | Se inicia primer debate en comité de becas el martes 26/06/2018, aplicación resolución Cronograma | 40% | 3 | 53
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Programa integral de abordaje al consumo de sustancias psicoactivas | Aunar esfuerzos para realizar acciones de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a comunidad universitaria a través de la estrategia de Zona de Orientación Universitaria - ZOU | Aprobación e implementación de la Política para el Abordaje de los Consumos Adictivos en la Universidad del Tolima. | Documento aprobado | 1 | Rector Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrrector Adminsitrativo | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Documento elaborado con los respectivos Oficio remisorio y correo electrónico. | Entre los meses de enero y marzo se actualizo el documento de trabajo de la politica. En el mes de marzo se entregó el documento en físico y en magnetico al Vicerrector de Desarrollo Humano de la política para el abordaje integral del consumo de sustancias legales e ilegales y la última viabilidad jurídica definida por la Oficina de Asesoría Jurídica. El documento no se ha aprobado porque esta supeditado a la actualización del Estatuto Estudiantil, Estatuto General de la UT, el de funcionarios y profesores. | 50% | 3 | 54
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Deporte competitivo | Participar en los Juegos Nacionales Universitarios 2018 | Implementación de estrategias para mejorar el desempeño de los seleccionados en las fases de los Juegos Universitarios Nacionales 2018 | Numero de participantes en juegos universitarios nacionales | 100 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario, Profesional Seccion Deportes | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 106 | Planillas de inscripcion, resultados oficiales | Se participó en los zonales de Futbol Sala, Taekwondo, ajedrez, Voleibol, Rugby, Ultimate, Baloncesto, Karate Do, Tenis de Campo, Baloncesto 3x3 clasificando 106 deportistas a JUN 2018 | 106% | FALSE | 55
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Recreación y uso racional del tiempo libre | Realizar torneos internos en las diferentes disciplinas deportivas utilizacion de los escenarios deportivos | Desarrollo actividades que involucren a la comunidad universitaria y desarrollen conciencia, sobre la practica de la cultura fisica en beneficio propio | número de participantes en las actividades deportivas recreativas y ludicas | 2800 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario, Profesional Seccion Deportes | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2489 | Planillas de asistencia a las actividades, informe parcial de los tecnicos, planillas de inscripcion, | Actividades en la practica deportiva recreativa y de tiempo libre 2489 | 88.89% | 4 | 56
COMPROMISO SOCIAL | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Monitorías académicas | Contribuir en la reducción de la deserción de los estudiantes de la UT | Realización de actividades de monitorias académicas, cursos nivelatorios y semana de inducción | Número de estudiantes participantes | 250 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  | RECURSOS CREE | 273 | Resoluciones de Rectoría No. 0036; 0074; 0106; 0219; 0220; 0221;0292; 0359; 0413; 0483; 0486; 0495; 0592; 0617; 0653;0686; 0912;0913;1000;1023;1083; 1158. CDP 138,139, 860; 1765; 2445; 2790; 2667;2668 Y 2910 | Monitores que realizan acompañamiento académico a los estudiantes de I hasta IX nivel, y Monitores Nivelatorios que apoyan a su vez en la semana de inducción - Material Didáctico y Pedagógico. 273 beneficiados | 109.2% | FALSE | 57
COMPROMISO SOCIAL | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Minitiendas UT | Actualizar y legalizar mediante acto administrativo el reglamento de las Mini tiendas UT | Legalización de las Minitiendas existentes dentro del campus universitario | Reglamento aprobado | 1 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Resolución 1215 del 21/09/2018. Por el cual se reglamenta el proyecto Tiendas Universitarias | El cronograma de este subproyecto no se cumplió con rigurosidad por falta de interés de los estudiante de las minitiendas. Sin embargo se logro finalizar y aprobar el reglamento el 21 de septiembre/2018 | 100% | FALSE | 58
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Acompañamiento psicosocial a estudiantes beneficiados por pago de matricula | Implementar estrategias de permanencia a estudiantes | Realización de brigadas psicosocial en los Centros de Atención Tutorial - CAT | Número de estudiantes beneficiados en las brigadas psicosociales por año | 1000 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario, Profesional Seccion Asistencial | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1507 | Informes asistentes por CAT | se realizaron en el sem A en los CAT Ibagué 114, Chaparral 107, Cajamarca 40, Melgar 65, Honda 95 y Purificación 164 = 585 se realizaron en el Sem B a los CAT Ibagué 308, Chaparral 88 , Cajamarca 36, Melgar 67, Honda 111 y Purificación 312 = 922 total año= 1507 | 150.7% | FALSE | 59
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO CULTURAL | Integración cultural con la región | Generar actividades formativas y de extensión en el área cultural | Ejecución e insercion de los Centros Regionales para el desarrollo del plan de actividades culturales definido en los CAT | Número de CAT vinculados a actividades culturales | 14 | Director del IDEAD Director Centro Cultural Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 11 | Planillas y fotos Registro fotográfico, planillas de registro | Se ha logrado intervenir solo en el CAT de Ibague, en razon a que no contamos con el presupuesto necesario, para desplazamientos y demas gastos, que se requiere para la ejecucion de los talleres. Acividades cultiurales en Cali, Sibaté, Kennedy, Tunal, Medelli, Neiva, Chaparral, Pereira, Popayán, Honda, Purificación. para el semestre B-2018 solo se intervino en el CAT ibague, se espera que el IDEAD evidencia sus actividades. | 78.57% | 4 | 60
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO CULTURAL | Actividades de formación y desarrollo cultural. | Promover la dimensión estética en la comunidad universitaria | Promoción de actividades culturales a la Comunidad Universitaria | Numero de actividades | 46 | Director Centro Cultural | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 53 | Planillas y fotos | Se ha logrado superar la cantidad de actividades según la meta. | 115.2% | FALSE | 61
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO CULTURAL | Actividades de formación y desarrollo cultural. | Generar actividades formativas en el área cultural universitaria, | Oferta de actividades formativas a la Comunidad Universitaria | Número de talleres | 48 | Director Centro Cultural | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 51 | Planillas. | Se logro la apertura de dos nuevos talleres para este semestre B - 2018 de mostacilla y de narracion literaria, tambien se dio continuidad al taller de tela aerea. | 106.2% | FALSE | 62
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universidad | Articulación de los programas de formación artisticos y culturales | Número de programas artículados | 6 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Centro Cultural | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 5 | Fotos | Las actividades se articuló la formación de ciudadanía con la cultura | 83.33% | 4 | 63
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universidad | Construcción de la política de inclusión | Política aprobada | 1 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Acta | Se creó el Comité de inclusión, trabajo en indice de inclusión, caracterización población, se participó en la encuesta Indice de Inclusión | 50% | 3 | 64
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universidad | Articulación con las unidades académicas en la formación en ciudandía | Número de unidades académicas articuladas | 10 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Actas de reunión | Se realizado articulación con el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con los afrodescendientes y | 10% | 1 | 65
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Presencia institucional en los Centros Regionales | Brindar educación continuada de la comunidad universitaria IDEAD (Docentes, funcionarios) en Contexto Regional | Ejecución de cursos y eventos de intervención con el entorno regional | Número de cursos y eventos ejecutados | 10 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 3 | Convenio colegio | Biblioteca intinerante barrio picaleña. Talleres de artistica en el CAT Siabte. Escuelas populares de arte en CAT Ibagué | 30% | 1 | 66
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | Desarrollo de talleres y actividades relacionadas con el tema de regionalización | Número de integrantes de la comunidad universitaria formado en tema de regionalización | 2600 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1889 | Planillas de asistencia, fotos del los eventos | Lista de asistencia y fotografias | 72.65% | 3 | 67
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en los territorios en que ofrece sus programas académicos. | Desarrollo de actividades académicas en regionalización en los Centros de Atención Tutorial - CAT | Número de CAT beneficiados con las actividades | 15 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social, Direcgtor del CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 13 | Registro fotográfico, Planillas. | Purificación,Honda, Mariquita, Prado, Melgar,Falan, Ambalema, Espinal, Guamo Planadas, Rioblanco,Ibagué proyecto innovación turismo naturaleza. | 86.67% | 4 | 68
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Gestión de alianzas estratégicas con organizaciones publico privadas para el fomento de las prácticas universitarias. | Número de estudiantes vinculados en prácticas académicas y servicio social universitario en la región. | 80 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 103 | Resoluciones- proyectos- convenio | 24 estudiantes | 128.8% | FALSE | 69
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Articular la Universidad a las dinámicas locales, regionales y nacionales. | Formulación de una propuesta de Política de Regionalización para la Universidad del Tolima | Proyecto aprobado por el Consejo Académico | 1 | Vicerrector Académico - Director del CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 |  | Se entregaron todos los estudios realizados desde Proyección social al CERE | 100% | FALSE | 70
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Integración sociedad-estado | Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado, alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo. | Consolidación de estratégicas con organizaciones de diferentes sectores para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos | Número de alianzas suscritas | 6 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 7 | Copia de los convenios. | Se firmaron convenios con: alcaldia de Ibagué y Ministerio de defensa- Ejercito Nacional. | 116.7% | FALSE | 71
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Cultura emprendedora e innovadora | Fomentar una cultura emprendedora y de innovación en la Comunidad | Capacitación, actualización y asesoria en temas de emprendimiento e innovación a los integrantes de las Unidades académicas. | Número de ciudadanos con orientación en actividades de cultura emprendedora | 700 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2500 | Listados de asistencia talleres, charlas, conversatorios sobre cultura emprendedora | 116 estudiantes de 10 y 11.-398 Bitcoin | 357.1% | FALSE | 72
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Intervención social | Interactuar con la comunidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. | Desarrollo de proyectos y actividades de intervención social con el apoyo de las unidades académicas y administrativas | Número de estudiantes participantes en las actividades de ut en tu comunidad | 50 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 106 | Escuelas Populares 2 estudiantes). 1 Licenciatura en Ciencias Sociales. Olimpiadas 7, Juegos Matemáticos 27, Jornadas recreativas 60- Medio ambiente 7. ACJ 1- programa para la paz 1- |  | 212% | FALSE | 73
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Intervención social | Interactuar con la comunidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. | Desarrollo de las escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento | Número de población beneficiada en proyectos y actividades de proyección social. | 500 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2552 | Programa DPS Jovenes en Acción 2456, 90 niños escuelas populares 6 niños ACJ |  | 510.4% | FALSE | 74
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UT EN TU COMUNIDAD | Literatura, experiencia y formación | Promover experiencias de lecturas y escrituras del mundo a través de la literatura | Ejecución de talleres con poblacion universitaria, recitales, lecturas, homenajes | Número de talleres y eventos ejecutados | 5 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 3 | Registro y planilla Eventos sobre lectura, cuentos y día del idioma | Eventos en CAT Cali e Ibagué | 60% | 3 | 75
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UT EN TU COMUNIDAD | Pruebas saber del estado | Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media y a la inclusión, ampliación, acceso de jóvenes al sistema de educación superior | Desarrollo de actividades que aporten al mejoramiento de los resultados de las pruebas de estado. | Número de Instituciones educativas beneficiadas | 10 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 8 | Registro fotográfico, Planillas. | Celmira Huertas, Simón Bolivar, Sagrada Familia, Dario echandia, Miguel de Cervantes, Alberto Castilla, Normal Superior, Institución Educativa Laureles. | 80% | 4 | 76
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Espacios de Desarrollo Infantil | Brindar talleres de acogida para los niños en los Centros Regionales | Oferta de talleres de formación integral para niños y adolecentes | Número de talleres ejecutados | 10 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 3 | Registro y planilla Eventos sobre lectura, cuentos y día del idioma. | Talleres en CAT Cali e Ibagué Taller de lectura y escritura aadémica programas lic. En pedagogía y Castellanos | 30% | 1 | 77
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Espacios de Desarrollo Infantil | Ofrecer espacios de formación integral para niños | Oferta de talleres de formación integral para niños y adolecentes | Número de niños y jóvenes beneficiadas por las actividades universidad | 1335 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1856 | Jornadas recreativas, olimpiadas de matematicas, visita municipio de coello, grupo scout, olimpiada internacional de matematicas(Costa Rica) , Ejecucion Proyecto de maletas didacticas museo del oro |  | 139% | FALSE | 78
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | La UT en el postconflicto | Implementar de la política de Paz de la UT | Formulación e implementación de la Política de Paz de a UT | Número de proyectos de la Política de Paz de la UT aprobados | 1 | Comité de paz de la UT - Director del CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Acta de reunión se encuentra en programa de Paz de la UT | La propuesta de la politica de paz esta en proceso de discusion en las unidades academicas | 60% | 3 | 79
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | La UT en el postconflicto | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | Acompañamiento y generacíon de iniciativas en torno a la construcción de paz involucrando la población inmersa en el postacuerdo | Número de participantes en los escenarios convocados | 533 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 618 | 58 asistentes en el lanzamiento del programa de paz y 85 participantes en el foro Memoria Historica 10 asistentes reunión en Planadas 43 asistentes al conversatorio Educación rural y el futuro de los jovenes de Rioblanco |  | 115.9% | FALSE | 80
COMPROMISO SOCIAL | GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Graduados de la UT | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Elaboración de documento de análisis de empleabilidad e impacto de graduados-OLE | Documento aprobado | 1 | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  | En la vigencia 2018, se realizó actualizaciones y nuevos documentos de análisis de empleabilidad e impacto de graduados a 9 programas: NUEVOS 1. Medicina 2. Medicina Veterinaria y Zootecnia 3. Matemáticas con Énfasis en Estadística ACTUALIZADOS 1. Licenciatura en Ciencias Sociales 2. Licenciatura en Lengua Castellana 3. Tecnología en protección y recopiración en ecosistemas forestales 4. Especialización en Dirección de Organizaciones 5. Especiliazación en Gerencia de Mercadeo 6. Especialización en Finanzas | 34% | 3 | 81
COMPROMISO SOCIAL | GRADUADOS | FORMACIÓN CONTINUADA | Mejorar el nivel de satisfacción de los graduados | Creación de programas de educación continuada accesibles a los graduados | Establecer la oferta diplomados articulados a los postgrados | Número de diplomados desarrollados | 3 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 2 |  | Diplomado en Seguridad y salud en le trabajo | 66.67% | 3 | 82
108.9%
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Fecha de corte: 31 diciembre de 2018
ODI/RODRIGUEZ J.C

## COMPROMISO AMBIENTAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Electiva institucional | Incluir en los bancos de electivas de los programas de pregrado de las modalidades presencial y a distancia | Elaboración de acuerdos por parte de los comités curriculares de cada programa para incluir la catedra ambiental en el banco de electivas de los programas | Aprobación de acuerdos en los programas académicos | 41 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 22 | Matricula la electiva en Academusoft | 22 programas de pregrado incluyen la cátedra en los bancos electiva. | 53.66% | 3 | 83
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Formación permanente y proyección social | Formar a la ciudadanía en general en temas ambientales | Realización del diplomado en pensamiento ambiental "Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" (60) y seminario permanente en educación ambiental (400) en la UT | Instituciones que hacen parte de la alianza | 5 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 5 | Acuerdo de Consejo de Facultad mediante el cual se aprueba el diplomado, fichas de inscripción y asistencia | La Alianza se realizo con Grupo Semillas, Comité Ambiental del Tolima, Fundación SOS Ambiental y Biblioteca Dario Echandía y la Catedra Ambiental UT. Además la Universidad Ferderal del Rio de Janeiro. | 100% | FALSE | 84
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Vinculación a procesos de formación ciudadana | Acompañar procesos de formación ciudadana en la región | Vinculación con el diplomado ambiental del Comité Ambiental del Tolima | Número de ciudadanos que se certificación en el diplomado de la región | 300 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1100 | Graduación de los asistentes. | El seminario de formación permanente, se realizo en su totalidad 1100 personas en los dos semetres en el marco del diplomado de formación ambiental ciudadana con el Comité Ambiental del Tolima. | 100% | FALSE | 85
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Investigación y producción académica | Generar documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra Ambiental | Consolidación de una comunidad académica permanente de estudiantes, docentes de planta y catédra de la UT en catedra ambiental | Número Documentos académicos de soporte para el desarrollo de la catédra ambiental en el aula | 5 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 5 | Dos artículos en espera de publicación y tres documentos en construcción |  | 100% | FALSE | 86
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Implementación y seguimiento a los PGIRS | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Asesorias y actualización de los PGIRHS Construcción de PGIRHS de : Facultad de Humanidades y Artes. Laboratorio de Gestión AMbiental -Facultad de Ing. Forestal. | Actualización de PGIRHS | 3 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Decanos | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Propuesta documento FCS- HABILITACION PSS - | Por necesidad de dar cumplimiento a las visitas realizadas por los Entes de control se priorizaron la UNIDADES GENERADORAS DE: PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ( PGIRHS Y DOCUMENTOS HABILITACION ) | 80% | 4 | 87
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Implementación y seguimiento al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas. | Garantizar el manejo adecuado de las sustancias quimicas bajo el Sistema Globalmente Armonizdo - S.G.A | Acciones de acompañamiento dentro de la implementación del S.G.A | No. De laboratorio implementado con SGA | 2 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Documento de trabajo del proceso del Sistema Globalmente Armonizado | El proceso lo estan desrrollando las unidades generadoras: LASEREX y LABORATORIOS BLOQUE 33-ALMACEN, APLICACIÓN DE PICTOGRAMA -ESTANTES ACORDE NORMA. MATRIZ ELABORADA Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA ARL COLMENA - EN ESPERA DE OBSERVACIONES. | 80% | 4 | 88
85.61%
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.V.
Fecha actualización: 8 de julio de 2018

## EFIC Y TANSPARENCIA ADTIVA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Identificación de fuentes de financiación | Establecer estrategias que dinamicen la consecución de recursos | Gestión para la suscripción de convenios interadministrativos con el IDEAD | Número de convenios | 5 | Director IDEAD Secretaría Académica Jefes de Departamento | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | No hay evidencia | 0% | 1 | 89
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Soporte jurídico | Controlar los procesos judiciales, para minizar el riego juridico | Asesoraría de procesos institucionales | Número de procesos | 100 | Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | A la fecha la Universidad tiene 71 procesos activos y terminados y archivados 3 ( Acción de cumplimiento, Ejecutivo Isaac Godoy González, Prima Técnica). No obstante mensualmente se presenta ante el Consejo Superior un informe del estado de los procesos | 100% | FALSE | 90
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Reestructurar la normatividad interna de la UT | Formulación de los proyectos de acuerdo de los estutos profesoral, general, administrativo y estudiantil | Estatutos aprobados | 3 | Rector Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Vicerrector Administrativo Secretaria General Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | *El Proyecto de acuerdo de Estatuto Administrativo fue elaborado por la Vicerrectoria Administrativa, se dio traslado a la Jefe de Relaciones laborales y Prestacionales para su revisión y se encuentra en revisión de los diferentes sindicatos Es un proceso en cabeza de las Vicerrectorías y Secretaria General. La Oficina Jurídica brinda apoyo en el momento de la revisión de los actos administrativos que se presenten ante el Consejo Superior. | 50% | 3 | 91
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académicos y administrativos de la institución | Presentación de la reglamentación de jornada laboral, periodo sabático, becarios, comisiones académicas y de estudios, evaluación docente | Reglamentación aprobada | 1 | Vicerrector Académico Secretaria General Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | Es un proceso el cual esta a cargo de la Vicerrectoría Académica y Secretaría General, con acompañamiento de la Oficina Jurídica en el momento de la expedición de los actos administrativos para su aprobación ante el Consejo Superior En el mes de diciembre de 2018 el Equipo Directivo proyecto una propuesta de acuerdo que organiza la jornada laboral para se presentada al Consejo Académica, la cual debe ser socializada previamente con las unidades académicas. Se está trabajando en el Comité de Desarrollo de la docencia en cuanto a becarios, comisiones de estudio y evaluación docentes (actas de los Comité de Desarrollo de la Docencia y de Escalafón Docente) | 34% | 3 | 92
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Actualizar normatividad interna de la UT | Actualización de Reglamentación procesos contraactuales | Reglamento de Contratación aprobado | 1 | Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | El 6 de marzo la Oficina Jurídica entrego el proyecto de Estatuto de Contratación, y el 4 de abril devolvió el Proyecto para corrección, actualmente se esta trabajando en ello, el cual será presentado en el mes de Juio de 2018. | Proyecto estatuto de contratación aprobado en la sesión del Consejo Superior del 30 |  | 100% | FALSE | 93
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Actualizar normatividad interna de la UT | Construcción manual de supervisión e interventoría | Manual aprobado | 1 | Asesor Jurídico y contratación | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | publicación del Manual de Interventoria y supervisión delntro del SGC apartir del día 19 de junio de 2018 | Manual de Interventoria y supervisión |  | 100% | FALSE | 94
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Procesos sindicales | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académicos y administrativos de la institución | Ajuste a los acuerdos con los sindicatos en conformidad con la situación financiera de la Universidad | Acuerdos concertados | 1 | Vicerrector Administrativo Jefe de Relaciones Laborales y Prestacionales Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | La realización de diferentes mesas de negociación con las agremiaciones sindicales, para posterior socialización con comité de rectoria y comité directivo | 60% | 3 | 95
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Las NIIF en la UT | Responder apropiadamente a las principales exigencias que plantea la adecuada aplicación de las normas internacionales de información financiera a todos sus usuarios . | Implementación de Normas de información contable para entidades públicas-Universidad del Tolima | Norma implementada | 1 | Vicerrector administrativo / Jefe División Contable y Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | 1. El Diagnóstico de la información contable de la universidad a 31-12-2017. 2) La Capacitación al personal sobre las NICSP. 3)La Identificación de las secciones de la norma que aplican a la Ut. 4) La Depuración Contable de cifras a 31-12-2017. 5) La Elaboración ESFA. 6) El Análisis del impacto en el patrimonio por elaboración del ESFA . 7) La Elaboración del borrador del Manual de Politicas contables | 80% | 4 | 96
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Políticas del Proyecto Eductivo Institucional - PEI | Adoptar e implementar las Políticas del Proyecto Eductivo Institucional - PEI | Construcción de los documentos de política del PEI | Documentos adoptados e implementados | 13 | Vicerrector Académico,Vicerrector de Desarrollo Humano, Director del IDEAD, Director del CERE, Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Coordinador de Gestión y Educación Ambiental, Profesional de la Oficina de Graduados de la UT | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Se encuentran en archivo digital en la Oficina de Deasarrollo Institucional | Se encuentran construidos tres documentos: mediaciones tecnológcia, Desarrollo Humano-Bienestar y regionalización | 10% | 1 | 97
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Estructura organizacional de la UT | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académicos y administrativos de la institución | Implementación de la estructura organizacional de la Universidad Tolima. | Estructura organizacional aprobada | 1 | Vicerrector administrativo / Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales / Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | ACercamiento con el DAFP | Se tienen el documento de trabajo, frente a la reforma de estatuos, proyecto de acuerdo de estructura, mapa de procesos. Propuesta de Acuerdo de Estructura - Actas de aprobación de Consejo Académico- y Actas de estudio y análisis del Consejo Supeior |  | 55% | 3 | 98
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Estabilidad financiera de la UT | Recuperar financieramente la Universidad del Tolima | Racionalización del gasto de la Universidad | Deficit reducido | 4,350 millones | Vicerrector administrativo / Jefe División Contable y Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | Se mantienen la politica de austeridad del gasto y de igual forma se siguen realizando gestiones ante Gobernación del Tolima y el MEN, para incremento de las trasferencias . | 0% | 1 | 99
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Estabilidd financiera de la UT | Promover los servicios institucionales | Obtención de recursos | Recursos obtenidos | 4,350 millones | Vicerrector administrativo Decanos, Director del IDEAD, Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | A través del Plan de Publicidad que ha venido desarrollando la Universidad, se está presentando un portafolio de servicios con el cual se quiere dar una mayor visibilidad a nivel nacional de la Universida del Tolima | 0% | 1 | 100
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Nuevas herramientas tecnológicas | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Implementación de un sistema de información que permita realizar el proceso de elecciones con voto electrónico | Sistema implementado de voto electrónico | 1 | Vicerrector Administrativo Secretaria General y Profesional de Oficina de Gestión Tecnológica | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 101
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Nuevas herramientas tecnológicas | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Actualización la base de datos de los profesores, estudiantes y egresados | Base de datos completa | 1 | Vicerrector administrativo Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales, Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico, Secretaria General | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | Para el semestre A del 2018 se realiza actualizacion permanente de la informacion de los estudiantes | Consulta en plataforma de las hojas de vida. Base de SIGEP - DAFP Pendiente subir la información a la base de acuerdo a la instrucción del SIGEP |  | 90% | 4 | 102
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | Implementar las dimensiones del MIPG en la UT | Implementación de la dimensiones de: Telento Humano, direccionamiento estatégico y plenación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación y control interno | Dimensiones implementadas | 7 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales Secretaria General Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | Acompañamiento DAFP, sensibilización a los lideres de los procesos | Autodiagnóstico, proyecto de resolución de Comité de desempeño Institucional | Se deben articular los resultados de los autodiagnóticos con los planes de acción insticional | 34% | 3 | 103
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA | Planes institucionales | Integrar los planes institucionales al plan de acción de cada vigencia | Integración de los planes, según Decreto 612 de 2018 | Planes institucionales implementados | 12 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales Secretaria General Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | Se han construido ocho planes los cuales etán publicados | Documentos publicados en la página web Plan anual de vacantes Previsión RRHH Estrategico de TH PIC Incentivos Gestion y Seguridad en el Trabajo | Se encuentran en proceso de elaboración cuatro planes: Plan de incentivos insitutucionales, PETI, Plan de tratamiento de riegos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de seguridad y privacidad de la información | 75% | 3 | 104
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Planificación y gestión ambiental del campus | Adecuar y dotar con kit antiderrames el cuarto biosanitario de la UT | Manejo adecuado de condiciones higienico sanitarias para almacenamiento y manejo de residuos y sustancias peligrosas en las activiades academico - investigativas | Número de adecuaciones Número de kit | 2 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Proyecto, CDP y solicitud de compra | Se encuentra en trámite de compra | 100% | FALSE | 105
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Cuarto frio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía | Garantizar la adecuada conservación de residuos que generen descomposición almacenados en el cuarto frio | Adecuación del cuarto frio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía | Número de adecuaciones | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Actas de reunión con la Secretaría de Salud Municipal | La Secretaria de Salud no autorizó la construcción en el predio asignado, debido a que estaba cerca a la IPS, lo que implica cambiar de adecuación por construcción | 5% | 1 | 106
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Infraestructura Prestadora de Servicio de Salud - PSS | Entrega de los diseño de planos del centro médico PSS y tramitar ante la Curaduría | Presentación de diseños ante la Curaduría Urbana | Licencia de Construcción | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Oficio 18-1-0114 ODI a Curaduría Urbana No.1 Estudios de: suelos, memorias de calculo estructural, hidrosanitarios y electrícos; planos arquitectónicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios, planos de redes de voz y datos, electricos e iluminación y realidades virtuales del proyectos | El proceso de diseño y obtención de los estudios se ha demorado más de los planeado debido a la intervención de entidades externas a la UT, como es la Secretaría de Salud Departamental y la Curaduría Urbana | 100% | FALSE | 107
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Infraestructura Prestadora de Servicio de Salud - PSS | Asignar los recursos para la Construcción de la nueva planta física de la PSS –UT | Asignación de presupuesto para la construcción de la PSS | Contratación para Construcción de la PSS | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | Plan de inversión | Licencia de construccion aprobada y recursos asignados | 100% | FALSE | 108
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Adecuación biobanco y registro poblacional de cáncer GCFEP | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Adecuación del espacio físico para centralizar la información del banco de muestras de cáncer y los datos epidemiológicos y genéticos | Espacio adecuado | 1 | Vicerrector Académico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [6 empty] | Proyecto elaborado con su respectivo presupuesto y diseños que reposan en la ODI | Pendiente por asignación de recursos | 20% | 1 | 109
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Escenario deportivo | Contar con un espacio deportivo para la comunidad universitaria | Reparación y mejoramiento del escenario Deportivo de la sede central de la UT | Área intervenida | 4702.33 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [5 empty] | 4702.33 | Polideportivo Terminado | Se entrego a la comunidad universitaria | 100% | FALSE | 110
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Edificio de aulas | Incrementar el número de aulas de clase en el campus universitario | Diseño y construcción del bloque de aulas en la UT | Aulas construidas | 15 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [6 empty] | Se contrato los estudios y diseños de las aulas y esta en ejecucion este proceso | Se encuentra en estapa precontractual | 25% | 1 | 111
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Actualización de inventario | Detallar, ordenar y valorar la información de la infraestructura física de los predios de la UT | Actualizacíon del Inventario arquitectónico de la infraestructura de la Universidad | Iinventario actualizado | 6 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [5 empty] | Se contará con vinculación de los estudiantes que pro de su proceso de formación | Proyecto formulado Soporte que reposa en la ODI | La ejecución del proyecto se realizará con los estudiantes del programa de Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería al inicio del proximo semestre | 15% | 1 | 112
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Actualización de predios | Detallar, ordenar y valorar la información de los predios de la UT | Consolidación la información de los predios propiedad de la UT | Iinventario actualizado | 11 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [5 empty] | Se contará con vinculación de los estudiantes que pro de su proceso de formación | Proyecto formulado y levantamiento topográfico de un predio. Soporte que reposa en la ODI | La ejecución del proyecto se realizará con los estudiantes del programa de Topografía al inicio del proximo semestre | 15% | 1 | 113
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Perfilación del campus unversitario de la UT | Formular y elaborar el proyecto con su respectiva prefactibilidad del campus de la UT | Perfilacion del proyecto para la elaboración del plan de ordenamiento del campus de la UT | Perfilación aprobada | 1 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [6 empty] | Propuesta de proyecto | Pendiente de aprobación y asignación de recursos | 15% | 1 | 114
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | ESTATUTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | Optimización de recursos | Elaborar el proyecto de estatuto presupuestal y financiero | Construicción del estatuto presupuestal | Estatuto aprobado | 1 | Vicerrector Administrativo, Jefe División Contable y Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | La elaboración del Proyecto de Estatuto Presupuestal y Financiera por parte de la Vicerrectoria Administrativa en apoyo de la División contable y financiera. 2) Ajustes al estatuto conforme a las consideraciones presentadas por la Asesora Financiera externa de la UT , los Consejeros y la Representante del Ministerio de Educación. | 80% | 4 | 115
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional | [15 empty] | 50.48%
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.V.
Fecha actualización: 8 de julio de 2018