## EXCELENCIA ACADÉMICA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Vinculación de profesores de planta | Reponer las plazas docentes de los profesores jubilados y las generadas por convocatorias declaradas desiertas | Aprobación y realización de la convocatoria docente | Número de profesores vinculados | 25 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Formación doctoral para profesores de planta | Culminar los estudios doctorales de los profesonres de planta. | Culminación de estudios de doctorado | Número de docentes graduados | 5 | Vicerrector Académico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN | Actualización Pedagógica | Promover los procesos de actualización pedagógica en los docentes de las unidades académicas | Realización de actividades formativas | Número de profesor vinculados | 500 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROYECTOS EDUCATIVOS POR PROGRAMA - PEP | ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS | Elaborar y actualizar los PEP de los programas de la institución | Revisiión y aprobación de los PEP de los programas académicos de la Universidad del Tolima | Número de PEP aprobados | 20 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR | Innovación y modernización curricular | Actualizar los currículos de los programas académicos de acuerdo con los lineamientos institucionales y las políticas educativas | Ajustes de currículos de los programa académicos de la modalidad a distancia | Número de programas actualizados | 10 | Directores de Programa y Comités Curriculares de programas académico del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR | Investigación Formativa | Incluir la investigación formativa en los procesos curriculares | Integración de la investigación formativa en los lineamientos curriculares de la información en el Comité Central de Curriculo | Número de Proyectos Educativos por Programa - PEP que integren la investigación formativa | 10 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR | Investigación Formativa | Ajustar los programas a los requerimientos legales e institucionales | Estructuración de los programas con base en los lineamientos Institucionales y de Ley | Número de programas actualizados y aprobados | 20 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | Innovación y modernización curricular | Obtener acreditación de alta calidad para programas académicos | Gestión de los procesos requeridos para cumplir con los lineamientosde acreditación de alta calidad de los programas seleccionados | Número de nuevo programas acreditados | 2 | Vicerrector Académico Dirección del IDEAD y Directores de programas | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD INSTITUCIONAL | Aseguramiento de la calidad en Educación Superior | Adelantar ante el CNA, el proceso requerido para la acreditación institucional | Presentación al CNA el documento maestro de autoevaluación para la acreditación institucional | Documeto radicando en el CNA | 1 | Vicerrector Académico / Jefe Autoevaluación y Acreditación | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN CURRICULAR | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC | Fortalecimiento de las TIC | Capacitar a los docentes en la construcción de objetos virtuales de aprendizaje - OVA | Construcción de ambientes de aprendizaje bajo el uso de TIC | Número de OVA | 200 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | AUTOFORMACIÓN PARA LA MODALIDAD A DISTANCIA | Innovación y modernización curricular | Fortalecer el proyecto de autoformación del IDEAD | Actualización de los lineamiento del modelo de formación del IDEAD. | Número de Proyectos Educativos de Programa - PEP actualizados | 2 | Directores de Departamentos IDEAD Directores de programa IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | PROPUESTA CURRICULAR | Innovación y modernización curricular | Crear nuevos programas académicos | Aprobación de nuevos programas de pregrado | Número de nuevos programas nuevos aprobados de pregrado | 1 | Vicerrector Académico Directores de Departamento del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | PROPUESTA CURRICULAR | Innovación y modernización curricular | Ofertar nuevos programas de educación continuada | Creación de nuevos programas de educación continuada | Número de nuevos diplomados | 2 | Director Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación | Número de nuevos semilleros de ivestigación | 5 | Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Incremento de la financiación externa de proyectos de investigación. | Número de proyectos de investigación financiados | 5 | Directores de Departamento Directores de Programa Coordinador de Investigaciones - IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Producción resultante de los grupos de investigación | Número de productos resultado de los grupos de investigación | 2 | Coordinadores de grupos de investigacón, Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fomentar el desarrollo de la investigación en el IDEAD | Participación en la convocatoria para la financiación de la publicación de libros de autores universitarios. | Número de libros publicados | 5 | Coordinadores de grupos de investigacón, Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD | Fortalecer la producción académica y científica del IDEAD | Publicación de revistas académicas | Número de revistas publicadas | 4 | Coordinadores de grupos de investigacón, Comité de Investigaciones del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN | Banco de patentes | Identificar productos de investigación con viabilidad para la obtención de patentes en la UT | Radicación solicitudes de patentes de producto de investigación | N° Patentes radicadas | 2 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Semilleros y grupos de investigación | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Financiación de proyectos de investigación avalados y aprobados por el Comité Central de Investigaciones | No. de proyectos financiados | 15 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Semilleros y grupos de investigación | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Vinculación de profesores a grupos de investigación. | N° Profesores vinculados en grupos deinvestigación | 10 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Semilleros y grupos de investigación | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Vinculación de estudiantes a los semilleros de investigación existentes | N° Estudiantes vinculados en semilleros de investigación | 50 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación | Formular, gestionar y administrar proyectos de Ciencias, Tecnología e Innovación | Formulación y aprobación de proyectos de Ciencias, Tecnología e Innovación | N° de proyectos de investigación de ciencia, tecnología e innovación aprobados | 6 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Cultura investigativa | Fortalecer la cultura investigativa en la UT | Elaboración de una estrategia para el fortalecimiento de la cultura investigativa en la UT | Número proyectos de aula por programa | 25 | Vicerrector Académico Director Investigaciones y Desarrollo Científico Decanos, Director del IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Recursos bibliográficos | Facilitar las actividades propias de los procesos de investigación, docencia y proyección social de la institución. | Identificación del material bibliográfico por áreas de conocimiento en medio físico (700) y digital (10) | Número de adquisiciones en medio físico Número de adquisiciones en medio digital | 710 | Vicerrector de Desarrollo Humano | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Producción Académica e investigativa de la UT | Permitir el acceso abierto de toda la producción de la actividad científica y académica de nuestra Universidad. | Digitalización y publicacón la producción intelectual en el repositorio institucional. | Número de trabajos disponibles en el respositorio Institucional | 500 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Biblioteca | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Biblio-UT en la escuela | Mejorar el rendimiento académico a través del refuerzo académico, en estudiantes de primaria y básica secundaria. | Gestión a través de los programas académicos el apoyo y acompañamiento con estudiantes de la Universidad de niveles avanzados. | Número de estudiantes atendidos | 120 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Biblioteca | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Concurso UT de minicuento y poesía | Abrir espacios institucionales, para el desarrollo de la escritura creativa y su promoción. | Difusión de la convocatoria para el concurso de minicuento y poesia | Número de ganadores en minicuentos Número de ganadores en poesía | 50 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Biblioteca | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promoción del museo itinerante en instituciones educativas en la región | Número de visitas del museo a instituciones educativas | 5 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Adecuación de los espacios para la exposición de las piezas del museo | Número de espacio adeacuados | 2 | Vicerrector Académica Vicerrector de Desarrollo Humano Jefe Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Promoción de la participación en la conformación de grupos de investigación relacionados con los museos y las colecciones de la Institución. | Número de grupos de investigación creados | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | COLECCIONES Y MUSEOS | Difusión y extensión de Museos y Colecciones | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Construcción del proyecto del museo de suelos de la UT | Proyecto aprobado | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Sello Editorial | Visibilizar el Sello Editorial de la Universidad del Tolima | Publicación de producto de investigación en platarformas virtuales o en medio fisico | Número de libros y revistas publicados | 10 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Sello Editorial | Visibilizar el Sello Editorial de la Universidad del Tolima | Participación en ferias de libros | Número de participación en ferias de libros | 2 | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Indexación de artículos | Aumentar la publicación de la producción académica y científica de la comunidad académica | Publicación de artículos en revistas científicas indexadas | Número de nuevos artículos publicados | 20 | Vicerrector Académico / Direcgtor de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Centro de documentación en regionalización | Consolidar las publicaciones de regionalización en un centro de documentación | Organización y visibilización el centro de documentación del CERE. | Centro documental constituido | 1 | Vicerrector Académico /Director de Biblioteca / Director CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | PUBLICACIONES | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Producción académica y científica | Consolidar la producción académica y científica por áreas de conocimiento | Publicación de revistas indexadas | Número de revistas indenxadas | 1 | Vicerrector Académico /Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | POSTGRADOS | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADO | Pertinencia de postgrados | Ampliar la oferta de programas de postgrado mediante la generación de nuevas opciones articuladas a las necesidad regionales, nacionales e internacionales | Oferta nuevos programas de posgrados a nivel de maestría o especializaciòn | Número de programas propios de postgrado | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | POSTGRADOS | GENERACIÓN DE ESTÍMULOS PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN POSGRADUADA | Estimulos a graduados | Apoyar el acceso a la formación postgraduada mediante acciones orientadas a los graduados y la población en general | Promoción de estímulos para acceso a programas de postgrado. | Número de graduados apoyados | 30 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Movilidad de profesores | Mejorar la presencia internacional de la Universidad y promover la vinculación de los docentes a redes académicas | Asistencia a eventos académicos internacionales en calidad de ponentes | Número de ponencias | 50 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Movilidad de estudiantes | Mejorar la presencia internacional de la Universidad | Realización de pasantias y ponencias internacionales | Número de pasantes Número de ponentes | 15 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Movilidad de estudiantes | Fortalecer la movilidad académica e investigativa de la comunidad universitaria | Promoción de la movilidad académica investigativa de estudiantes con las instituciones en convenio | Número de estudiantes en intercambio internacional | 15 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT | Visibilizar la Universidad del Tolima en el ámbito nacional e internacional | Constitución de alianzas académicas estratégicas nacionales e internacionales | Número de convenios nacionales e internacionales nuevos firmados y actualización de los existentes | 10 | Profesional de Relaciones Internacionales Profesional de Contratación Asesora Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Participación en redes y eventos en temas de internacionalización | Vincular la UT en redes y organizaciones académicas que permitan dinamizar los procesos de internacionalización | Vinculación a redes y organizaciones de cooperación académica e investigativa | Número nuevas vinculaciones a redes y organizaciones académicas internacionales | 5 | Profesional de Relaciones Internacionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Formación en una segunda lengua | Elevar la competencia de docente y estudiantes de la institución en una segunda lengua | Consolidación y certificación del Centro de Idiomas de la UT | Certificación obenida | 1 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Formación en una segunda lengua | Elevar la competencia de docente y estudiantes de la institución en una segunda lengua | Oferta de seminarios y cursos en una segunda lengua | Número de estudiantes formados en una segunda lengua Número de docentes formados en una segunda lengua | 50 | Vicerrector Académico / Decanos, Director IDEAD | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
EXCELENCIA ACADÉMICA | INTERNACIONALIZACIÓN | FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA | Formación en una segunda lengua | Motivar el aprendizaje, perfeccionamiento y certificación de una lengua extranjera, a través de cursos de formación en lengua y cultura extranjera | Participación de estudiantes de pregrado y postgrado en el programa de formacion en lengua extranjera y certificación | Número de estudiantes con certificación internacional de una segunda lengua en nivel B2 | 40 | Profesional de Relaciones Internacionales. Decnao de la Facultad de Educación, Profesional del Centro de Recursos de Idiomas | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.V.
Fecha actualización: 10 de abril de 2018

## COMPROMISO SOCIAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
Fecha: 3 de marzo de 2018 | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Actividades lúdico deportivas “Vivamos el IDEAD" | Fomentar actividades que contribuyan a la paticipación de actividades recreativas y deportivas para el desarrollo integral comunitario. | Ejecución de las actividades culturales y recreativas en cada centro regional. | Número de población beneficiada | 1000 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Residencias estuantiles | Actualizar la normatividad que regula el servicio de residencias masculinas y subsido de alojamiento femenino | Elaboración y presentación del reglamento para residencias | Reglamentos aprobados | 2 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar, Profesional de la Sección Asistencial | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Programa de saneamiento básico | Garantizar las condiciones higienico sanitarias para el expendio de alimentos | Control de calidad de alimentos y buenas practícas de manejo de alimentos en las sedes (curdn y sede central) | Programa aprobado e implementado | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Desarrollo de actividades correspondientes a lasestablecidas en el el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Número de actividades implementadas | 6 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Apoyos socieconómicos | Garantizar las condiciones para el acceso, permanencia, motivación y desempeño académico de los estudiantes de la Universidad del Tolima. | Cumplimiento de la normatividad vigente | Número de estudiantes beneficiados por año becas + fondo legados + asistencias administrativas +convenciones colectivas | 2500 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Apoyos socieconómicos | Actualizar la normatividad que regula los apoyos socieconómicos | Actualización de reglamentos | Reglamento aprobado | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Programa integral de abordaje al consumo de sustancias psicoactivas | Aunar esfuerzos para realizar acciones de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a comunidad universitaria a través de la estrategia de Zona de Orientación Universitaria - ZOU | Aprobación e implementación de la Política para el Abordaje de los Consumos Adictivos en la Universidad del Tolima. | Documento aprobado | 1 | Rector Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrrector Adminsitrativo | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Deporte competitivo | Participar en los Juegos Nacionales Universitarios 2018 | Implementación de estrategias para mejorar el desempeño de los seleccionados en las fases de los Juegos Universitarios Nacionales 2018 | Numero de participantes en juegos universitarios nacionales | 100 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario, Profesional Seccion Deportes | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Recreación y uso racional del tiempo libre | Realizar torneos internos en las diferentes disciplinas deportivas utilizacion de los escenarios deportivos | Desarrollo actividades que involucren a la comunidad universitaria y desarrollen conciencia, sobre la practica de la cultura fisica en beneficio propio | número de participantes en las actividades deportivas recreativas y ludicas | 2800 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario, Profesional Seccion Deportes | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Monitorías académicas | Contribuir en la reducción de la deserción de los estudiantes de la UT | Realización de actividades de monitorias académicas, cursos nivelatorios y semana de inducción | Número de estudiantes participantes | 100 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Minitiendas UT | Actualizar y legalizar mediante acto administrativo el reglamento de las Mini tiendas UT | Legalización de las Minitiendas existentes dentro del campus universitario | Reglamento aprobado | 1 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Acompañamiento psicosocial a estudiantes beneficiados por pago de matricula | Implementar estrategias de permanencia a estudiantes | Realización de brigadas psicosocial en los Centros de Atención Tutorial - CAT | Número de estudiantes beneficiados en las brigadas psicosociales por año | 1000 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario, Profesional Seccion Asistencial | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO CULTURAL | Integración cultural con la región | Generar actividades formativas y de extensión en el área cultural | Ejecución e insercion de los Centros Regionales para el desarrollo del plan de actividades culturales definido en los CAT | Número de CAT vinculados a actividades culturales | 14 | Director del IDEAD Director Centro Cultural Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO CULTURAL | Actividades de formación y desarrollo cultural. | Promover la dimensión estética en la comunidad universitaria | Promoción de actividades culturales a la Comunidad Universitaria | Numero de actividades | 16 | Director Centro Cultural | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO CULTURAL | Actividades de formación y desarrollo cultural. | Generar actividades formativas en el área cultural universitaria, | Oferta de actividades formativas a la Comunidad Universitaria | Número de talleres | 24 | Director Centro Cultural | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universidad | Articulación de los programas de formación artisticos y culturales | Número de programas artículados | 3 | Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Centro Cultural | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universidad | Construcción de la política de inclusión | Política aprobada | 1 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | FORMACION POLITICA Y CIUDADANIA | Cultura ciudadana | Fortalecer la cultura política y de ciudadanía de la comunidad universidad | Articulación con las unidades académicas en la formación en ciudandía | Número de unidades académicas articuladas | 10 | Vicerrectoria de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Presencia institucional en los Centros Regionales | Brindar educación continuada de la comunidad universitaria IDEAD (Docentes, funcionarios) en Contexto Regional | Ejecución de cursos y eventos de intervención con el entorno regional | Número de cursos y eventos ejecutados | 10 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | Desarrollo de talleres y actividades relacionadas con el tema de regionalización | Número de integrantes de la comunidad universitaria formado en tema de regionalización | 2600 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en los territorios en que ofrece sus programas académicos. | Desarrollo de actividades académicas en regionalización en los Centros de Atención Tutorial - CAT | Número de CAT beneficiados con las actividades | 15 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social, Direcgtor del CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Gestión de alianzas estratégicas con organizaciones publico privadas para el fomento de las prácticas universitarias. | Número de estudiantes vinculados en prácticas académicas y servicio social universitario en la región. | 80 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Contexto regional | Articular la Universidad a las dinámicas locales, regionales y nacionales. | Formulación de una propuesta de Política de Regionalización para la Universidad del Tolima | Proyecto aprobado por el Consejo Académico | 1 | Vicerrector Académico - Director del CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Integración sociedad-estado | Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado, alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo. | Consolidación de estratégicas con organizaciones de diferentes sectores para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos | Número de alianzas suscritas | 6 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Cultura emprendedora e innovadora | Fomentar una cultura emprendedora y de innovación en la Comunidad | Capacitación, actualización y asesoria en temas de emprendimiento e innovación a los integrantes de las Unidades académicas. | Número de ciudadanos con orientación en actividades de cultura emprendedora | 700 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Intervención social | Interactuar con la comunidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. | Desarrollo de proyectos y actividades de intervención social con el apoyo de las unidades académicas y administrativas | Número de estudiantes participantes en las actividades de ut en tu comunidad | 50 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD ABIERTA | Intervención social | Interactuar con la comunidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. | Desarrollo de las escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento | Número de población beneficiada en proyectos y actividades de proyección social. | 500 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UT EN TU COMUNIDAD | Literatura, experiencia y formación | Promover experiencias de lecturas y escrituras del mundo a través de la literatura | Ejecución de talleres con poblacion universitaria, recitales, lecturas, homenajes | Número de talleres y eventos ejecutados | 5 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UT EN TU COMUNIDAD | Pruebas saber del estado | Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media y a la inclusión, ampliación, acceso de jóvenes al sistema de educación superior | Desarrollo de actividades que aporten al mejoramiento de los resultados de las pruebas de estado. | Número de Instituciones educativas beneficiadas | 10 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Espacios de Desarrollo Infantil | Brindar talleres de acogida para los niños en los Centros Regionales | Oferta de talleres de formación integral para niños y adolecentes | Número de talleres ejecutados | 10 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Espacios de Desarrollo Infantil | Ofrecer espacios de formación integral para niños | Oferta de talleres de formación integral para niños y adolecentes | Número de niños y jóvenes beneficiadas por las actividades universidad | 1335 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | La UT en el postconflicto | Implementar de la política de Paz de la UT | Formulación e implementación de la Política de Paz de a UT | Número de proyectos de la Política de Paz de la UT aprobados | 1 | Comité de paz de la UT - Director del CERE | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | PROYECCIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | La UT en el postconflicto | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | Acompañamiento y generacíon de iniciativas en torno a la construcción de paz involucrando la población inmersa en el postacuerdo | Número de participantes en los escenarios convocados | 533 | Vicerrector Académico Director de Proyección Social | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Graduados de la UT | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Elaboración de documento de análisis de empleabilidad e impacto de graduados-OLE | Documento aprobado | 1 | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO SOCIAL | GRADUADOS | FORMACIÓN CONTINUADA | Mejorar el nivel de satisfacción de los graduados | Creación de programas de educación continuada accesibles a los graduados | Establecer la oferta diplomados articulados a los postgrados | Número de diplomados desarrollados | 3 | Director del IDEAD Coordinadores Centros Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
1
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.V.
Fecha actualización: 10 de abril de 2018

## COMPROMISO AMBIENTAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Electiva institucional | Incluir en los bancos de electivas de los programas de pregrado de las modalidades presencial y a distancia | Elaboración de acuerdos por parte de los comités curriculares de cada programa para incluir la catedra ambiental en el banco de electivas delos programas | Aprobación de acuerdos en los programas académicos | 41 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Formación permanente y proyección social | Formar a la ciudadanía en general en temas ambientales | Realización del diplomado en pensamiento ambiental "Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" (60) y seminario permanente en educación ambiental (400) en la UT | Número de ciudadanos certificados | 460 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Vinculación a procesos de formación ciudadana | Acompañar procesos de formación ciudadana en la región | Vinculación con el diplomado ambiental del Comité Ambiental del Tolima | Número de ciudadanos que se certificación en el diplomado de la región | 300 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Investigación y producción académica | Generar documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra Ambiental | Consolidación de una comunidad académica permanente de estudiantes, docentes de planta y catédra de la UT en catedra ambiental | Número Documentos académicos de soporte para el desarrollo de la catédra ambiental en el aula | 5 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Implementación y seguimiento a los PGIRS | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Asesorias y actualización de los PGIRHS Construcción de PGIRHS de : Facultad de Humanidades y Artes. Laboratorio de Gestión AMbiental -Facultad de Ing. Forestal. | Actualización de PGIRHS | 3 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental Decanos | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Implementación y seguimiento al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas. | Garantizar el manejo adecuado de las sustancias quimicas bajo el Sistema Globalmente Armonizdo - S.G.A | Acciones de acompañamiento dentro de la implementación del S.G.A | No. De laboratorio implementado con SGA | 2 | Vicerrector de Desarrollo Humano Coordinador de Gestión y Educación Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
1
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.V.
Fecha actualización: 10 de abril de 2018

## EFIC Y TANSPARENCIA ADTIVA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN (2018) | [15 empty] | Versión: 09
Fecha Aprobación: 20-02-2018
SEGUIMIENTO
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | META PA (año) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Identificación de fuentes de financiación | Establecer estrategias que dinamicen la consecución de recursos | Gestión para la suscripción de convenios interadministrativos con el IDEAD | Número de convenios | 5 | Director IDEAD Secretaría Académica Jefes de Departamento | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | Soporte jurídico | Controlar los procesos judiciales, para minizar el riego juridico | Asesoraría de procesos institucionales | Número de procesos | 100 | Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Reestructurar la normatividad interna de la UT | Formulación de los proyectos de acuerdo de los estutos profesoral, general, administrativo y estudiantil | Estatutos aprobados | 3 | Rector Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Vicerrector Administrativo Secretaria General Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académicos y administrativos de la institución | Presentación de la reglamentación de jornada laboral, periodo sabático, becarios, comisiones académicas y de estudios, evaluación docente | Reglamentación aprobada | 1 | Vicerrector Académico Secretaria General Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Actualizar normatividad interna de la UT | Actualización de Reglamentación procesos contraactuales | Reglamento de Contratación aprobado | 1 | Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Normatividad Institucional | Actualizar normatividad interna de la UT | Construcción manual de supervisión e interventoría | Manual aprobado | 1 | Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Procesos sindicales | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académicos y administrativos de la institución | Ajuste a los acuerdos con los sindicatos en conformidad con la situación financiera de la Universidad | Acuerdos concertados | 1 | Vicerrector Administrativo Jefe de Relaciones Laborales y Prestacionales Asesor Jurídico | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Las NIIF en la UT | Responder apropiadamente a las principales exigencias que plantea la adecuada aplicación de las normas internacionales de información financiera a todos sus usuarios . | Implementación de Normas de información contable para entidades públicas-Universidad del Tolima | Norma implementada | 1 | Vicerrector administrativo / Jefe División Contable y Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Políticas del Proyecto Eductivo Institucional - PEI | Adoptar e implementar las Políticas del Proyecto Eductivo Institucional - PEI | Construcción de los documentos de política del PEI | Documentos adoptados e implementados | 13 | Vicerrector Académico,Vicerrector de Desarrollo Humano, Director del IDEAD, Director del CERE, Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Coordinador de Gestión y Educación Ambiental, Profesional de la Oficina de Graduados de la UT | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Estructura organizacional de la UT | Generar una estructura organizacional que refleje los nuevos desarrollos académicos y administrativos de la institución | Implementación de la estructura organizacional de la Universidad Tolima. | Estructura organizacional aprobada | 1 | Vicerrector administrativo / Jefe División de Relaciones Laborales y Prestacionales / Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Estabilidad financiera de la UT | Recuperar financieramente la Universidad del Tolima | Racionalización del gasto de la Universidad | Deficit reducido | 4,350 millones | Vicerrector administrativo / Jefe División Contable y Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Estabilidd financiera de la UT | Promover los servicios institucionales | Obtención de recursos | Recursos obtenidos | 4,350 millones | Vicerrector administrativo Decanos, Director del IDEAD, Director de Investigaciones y Desarrollo Científico Director de Proyección Social Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Nuevas herramientas tecnológicas | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Implementación de un sistema de información que permita realizar el proceso de elecciones con voto electrónico | Sistema implementado de voto electrónico | 1 | Vicerrector Administrativo Secretaria General y Profesional de Oficina de Gestión Tecnológica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Nuevas herramientas tecnológicas | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Actualización la base de datos de los profesores, estudiantes y egresados | Base de datos completa | 1 | Vicerrector administrativo Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales, Jefe de Admisiones, Registro y Control Académico, Secretaria General | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA | Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | Implementar las dimensiones del MIPG en la UT | Implementación de la dimensiones de: Telento Humano, direccionamiento estatégico y plenación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación y control interno | Dimensiones implementadas | 7 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales Secretaria General Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA | Planes institucionales | Integrar los planes institucionales al plan de acción de cada vigencia | Integración de los planes, según Decreto 612 de 2018 | Planes institucionales implementados | 12 | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales Secretaria General Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Planificación y gestión ambiental del campus | Adecuar y dotar con kit antiderrames el cuarto biosanitario de la UT | Manejo adecuado de condiciones higienico sanitarias para almacenamiento y manejo de residuos y sustancias peligrosas en las activiades academico - investigativas | Número de adecuaciones Número de kit | 2 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Cuarto frio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía | Garantizar la adecuada conservación de residuos que generen descomposición almacenados en el cuarto frio | Adecuación del cuarto frio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía | Número de adecuaciones | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Infraestructura Prestadora de Servicio de Salud - PSS | Entrega de los diseño de planos del centro médico PSS y tramitar ante la Curaduría | Presentación de diseños ante la Curaduría Urbana | Licencia de Construcción | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Infraestructura Prestadora de Servicio de Salud - PSS | Asignar los recursos para la Construcción de la nueva planta física de la PSS –UT | Asignación de presupuesto para la construcción de la PSS | Contratación para Construcción de la PSS | 1 | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Jefe Oficina de Desarrollo Instituiconal | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Adecuación biobanco y registro poblacional de cáncer GCFEP | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Adecuación del espacio físico para centralizar la información del banco de muestras de cáncer y los datos epidemiológicos y genéticos | Espacio adecuado | 1 | Vicerrector Académico Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [9 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Escenario deportivo | Contar con un espacio deportivo para la comunidad universitaria | Reparación y mejoramiento del escenario Deportivo de la sede central de la UT | Área intervenida | 4702,33 M2 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [9 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Edificio de aulas | Incrementar el número de aulas de clase en el campus universitario | Diseño y construcción del bloque de aulas en la UT | Aulas construidas | 15 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [9 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Actualización de inventario | Detallar, ordenar y valorar la información de la infraestructura física de los predios de la UT | Actualizacíon del Inventario arquitectónico de la infraestructura de la Universidad | Iinventario actualizado | 6 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [9 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Actualización de predios | Detallar, ordenar y valorar la información de los predios de la UT | Consolidación la información de los predios propiedad de la UT | Iinventario actualizado | 11 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [9 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Perfilación del campus unversitario de la UT | Formular y elaborar el proyecto con su respectiva prefactibilidad del campus de la UT | Perfilacion del proyecto para la elaboración del plan de ordenamiento del campus de la UT | Perfilación aprobada | 1 | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional | [9 empty] | 1
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | ESTATUTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | Optimización de recursos | Elaborar el proyecto de estatuto presupuestal y financiero | Construicción del estatuto presupuestal | Estatuto aprobado | 1 | Vicerrector Administrativo, Jefe División Contable y Financiera | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [7 empty] | 1
1
1
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.V.
Fecha actualización: 10 de abril de 2018