## EXCELENCIA ACADEMICA
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [13 empty] | Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2016 | [13 empty] | Versión: 06
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | META EJECUTADA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | BECARIOS | Incrementar la vinculación de docentes jóvenes para el relevo generacional | Finalizar la formación de tres becarios | 5 | N° DE NUEVOS BECARIOS VINCULADOS | Vicerrectoría Académica | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 796581179 | 315242043 | CREE | Tres profesores culminanla formación: Anderson Guarnizo, Hernán Gilberto Tovar, Ana M. Castro. | 0 | 1
|  | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE | Aumentar la vinculación de docentes de planta con formación de alto nivel | Suplir las vacantes de los profesores pensionados y en comisión. | 33 | N° DE DOCENTES DE PLANTA VINCULADOS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 | CREE |  | 0 | 1
|  | ESTIMULO A LA FORMACIÓN | Promover la formación de maestría y doctorado del personal docente vinculado | Finalizar la formación a nivel de Maestría | 17 | N° DOCENTES QUE OBTENGAN TÍTULO DE MAESTRIA |  | 9 | [5 empty] | Los siguientes profesores han terminado su nivel de formación de Maestría: Deissy Acosta, Hessman D. Sánchez , Leonardo A. Monroy, Fabio Muñoz, Madelleine Olivella, Daniel Urrea, Felix Salgado, Erika Morales y Elsa Cervantes. | 52.9412 | FALSE
|  |  |  | Finalizar la formación a nivel de doctorado | 17 | N° DOCENTES CON MAESTRIA QUE OBTENGAN TÍTULO DE DOCTORADO |  | 2 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 510333333 | 235201960 | CREE - CENTRAL | Entregaron título: Leonardo Monroy y Germán Rubio. | 11.7647 | FALSE
|  |  | Promover el acceso de profesores catedráticos propios de maestría y doctorado. | Formar a nivel de postgrado profesores catedráticos | 12 | N° DE PROFESORES CATEDRÁTICOS APOYADOS EN POSTGRADOS PROPIOS POR AÑO |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  | CREE - CENTRAL |  | 0 | 1
| MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROYECTOS EDUCATIVOS DE PROGRAMA | ofertar programas de alta calidad a la comunidad | Aprobar los PEP de los programas académicos de la U.T. | 20 | N° DE PEP ELABORADOS Y APROBADOS | Coordinación General de Currículo Unidades Académicas | 14 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 | PROPIOS | Los siguientes PEP han sido aprobados: Ing. Agronómica, Ing. Forestal, Ing. Agroindustrial, Economía, Lengua Castellana, Tecnología en Regencia de Farmacia, Administración de Empresas Agropecuarias, Sociología, Licenciatura en Educación Física, Historia, Artes Plásticas y Visuales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Arquitectura yTopografía. | 70 | FALSE
|  | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR FORMATIVA | Ajustar los programas a los requerimientos legales e institucionales vigentes | Actualizar los lineamientos curriculares de los programas académicos | 43 | N° PROGRAMAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS |  | 7 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 | PROPIOS | Los siguientes programas han realizado la actualización de los lineamientos curriculares: Ing. Agronómica, Ing. Forestal, Ing. Agroindustrial, Economía, Lengua Castellana, Tecnología en Regencia de Farmacia, Administración de Empresas | 16.2791 | FALSE
|  | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | Ofertar programas de alta calidad a la comunidad | Definir necesidades y condiciones institucionales para la oferta de nuevos programas acreditados | 5 | N° PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD | Vicerrectoría Académica Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 200000000 | 99894000 | CREE |  | 0 | 1
|  | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC | Diseñar ambientes de aprendizaje bajo el uso de TIC | Construir objetos virtuales de aprendizaje | 43 | N° NUEVOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE ELABORADOS | Vicerrectoría Académica Unidades Académicas | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 20000000 | 0 | CREE |  | 0 | 1
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos misionales de la Universidad en la modalidad de educación a distancia | Ejecutar los planes de mejoramiento de los programas académicos. | 10 | No. DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROGRAMA ACADÉMICO ELABORADOS, APROBADOS Y EN EJECUCIÓN | Dirección IDEAD | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Los programas de Licenciaturas que se van a someter a Acreditación y Renovación de los Registros Calificados, se han elaborado los planes de mejoramiento. | 0 | 1
|  | DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | Promover la dinamización de la investigación mediante la promoción de grupos y semilleros de investigación en los procesos propios de la educación a distancia | Crear nuevos grupos de investigación | 3 | No. DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN PROBLEMAS PROPIOS DE LA MODALIDAD |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | PROPUESTA CURRICULAR | Definir la propuesta curricular formativa mediante el rediseño curricular y la generación de nuevas opciones de formación de pregrado y postgrado y de educación continuada | Elaborar documentos de fundamentación curricular para cada uno de los programas académicos | 7 | No. DE PROGRAMAS DE PREGRADO OFRECIDOS POR EL INSTITUTO |  | 2 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Regsitro calificado Maestria en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas - Resolución Ministerio de Educación Nacional N° 10937 del 01 de Junio de 2016. Renovación del registro calificado del programa Salud Ocupacional con nueva denominación académica SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Resolución Ministerio de Educación Nacional No. 13319 del 30 de junio de 2016. Visita de Pares académicos nuevo programa Administración de Empresas Agropecuarias Centros de Tutoría ( Melgar, Cajamarca, Neiva, Honda, Cali, Mocoa, Purificación ) Construcción de Diplomados para presentar al Consejo Directivo y Oficina de Desarrollo Institucional. 1. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo desde el enfoque de calidad. 2. Diseño, Programación y Administración base de datos - Tecnología Oracle. 3. Planificación turística y comunitaria Construcción del Documento para presentar al MEN y habilitar 5 centros de tutoría para ofertar el programa de Administración Turistica. | 28.5714 | FALSE
|  | INTERNACIONALIZACIÓN | Fomentar la internacionalización de los procesos de la modalidad mediante la vinculación a redes nacionales e internacionales afines | Establecer redes con universidades que ofrecen educación a distancia en el país y en Hispanoamérica | 4 | No. DE REDES A LAS CUALES ESTÁ VINCULADO EL IDEAD |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | CULTURA ORGANIZACIONAL | Generar una cultura organizacional mediante el trabajo en equipo para mejorar los resultados misionales del Instituto | Realizar de eventos para el mejoramiento del clima organizacional | 6 | No. DE EVENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL IDEAD |  | 1 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Mesas de Trabajo para la construcción del Plan estratégico del IDEAD | 16.6667 | FALSE
| INVESTIGACIONES | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN | Promover la obtención de patentes mediante acciones de estímulo a los estudiantes, docentes y graduados | Radicar patentes | 4 | N° PATENTES RADICADAS | Dirección de investigaciones | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Financiar proyectos de investigación avalados y aprobados por el Comité Central de Investigaciones | 100 | No. DE PROYECTOS FINANCIADOS |  | 83 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 298500000 | 12614600 | CREE | A la fecha se cuenta con 92 proyectos aprobados con recursos del SGR, de los cuales 83 se encuentran en ejecución y 9 están pendientes de iniciar. | 83 | FALSE
|  |  |  | Reconecer nuevos grupos de investigación por COLCIENCIAS. | 8 | N° NUEVOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS |  | 8 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 1759658861 | 1693373938 | CREE | El 21 de mayo de 2016 COLCIENCIAS publicó el resultado definitivo de la convocatoria 737-2015 y la Universidad del Tolima obtuvo 50 grupos reconocidos, de los cuales 8 grupos son nuevos. | 100 | FALSE
|  |  |  | Promover la vinculación de profesores a grupos de investigación. | 106 | N° PROFESORES VINCULADOS EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN |  | 11 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | En el 2016 se han aprobado 4 grupos de investigación con 11 investigadores nuevos. | 10.3774 | FALSE
|  |  |  | Revisar y ajustar la política de semilleros de investigación para su fortalecimiento | 1 | DOCUMENTO IMPLEMENTADO |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Se presentó propuesta de diseño del Sistema de Investigaciones de la Universidad del Tolima, donde se vinculan los semilleros dentro de las actividades de Investigación de la Universidad. | 0 | 1
|  |  |  | Vincular estudiantes a los semilleros de investigación existentes | 50 | N° ESTUDIANTES VINCULADOS EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN |  | 112 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | En el semestre A-2016, el número de vinculación de estudiantes a semilleros se incremento en 112 estudiantes, asi: 15 semilleros que solicitaron ingreso de estudiantes y 4 realizaron reactivación de los semilleros, . | 224 | FALSE
| MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y COLECCIONES MUSEOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD | BIBLIOTECA | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Adquirir material bibliográfico, definido por las diferentes unidades académicas para el cumplimiento de la acreditación de los programas académicos. | 1500 | N°. DE NUEVAS ADQUISICIONES EN FORMATO FÍSICO | Vicerrectoría de Desarrollo Humano Biblioteca | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 90000000 | 0 | CREE |  | 0 | 1
|  |  |  | Adquirir nuevo material bibliográfico en formato digital (baseDatos) | 2 | N°. DE NUEVAS ADQUISICIONES EN FORMATO DIGITAL |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Evaluar las distintas colecciones en cuanto a su contenido y estado físico, con el apoyo de los Profesores Enlace. | 18.3% | % DE MATERIAL EVALUADO PARA DESCARTE |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Digitalizar y publicar la producción intelectual en el repositorio institucional | 1046 | N°. DE TRABAJOS DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Gestionar la adquisición de nuevas bases de datos ( gratuitas y compra) | 2 | N°. DE BASES DE DATOS DISPONIBLES |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 490000000 | 0 | CREE |  | 0 | 1
|  |  |  | incrementar nuevos cursos de capacitación en formación de usuarios. | 4 | N°. DE CURSO DE CAPACITACIÓN OFERTADOS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | COLECCIONES Y MUSEOS | Fortalecer las colecciones y museos de la institución para constituirlas en importantes herramientas de apoyo a los procesos misionales | Organizar colecciones disponibles a la comunidad universitaria y publico | 4 | N°. DE COLECCIONES DISPONIBLES PARA ACCESO AL PÚBLICO | Vicerrectoría Académica | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Promover convocatoria para tener nuevas colecciones | 3 | N°. DE NUEVAS COLECCIONES |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Generar nuevas salas de exposición. | 1 | N°. DE ESPACIOS Y SALAS DE EXPOSICIÓN PARA LAS COLECCIONES DE LA INSTITUCIÓN |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Promover la participación en la conformación de grupos de investigación relacionados con los museos y las colecciones de la Institución. | 2 | N°. DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LOS MUSEOS Y COLECCIONES DE LA INSTITUCIÓN |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
| PUBLICACIONES | FONDO EDITORIAL | Consolidar el sello editorial Universidad del Tolima, como una editorial de reconocido prestigio en el campo regional, nacional e internacional | Participar en ferias nacionales e internacionales | 2 | No. DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN QUE SE PARTICIPA | Vicerrectoría Académica Dirección de Investigaciones | 1 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | FILBO 2016 Participación mediante la Asociación de editroiales universitarias de Colombia | 50 | FALSE
|  | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS | Aumentar la publicación de la producción académica y científica de la comunidad académica | Realizar convocatoria para la financiación de la publicación de libros de autores universitarios. | 10 | N° DE NUEVOS LIBROS PUBLICADOS |  | 2 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Dos Libros publicados mediante rubros de grupos de investigación. | 20 | FALSE
|  |  |  | Elaborar artículos científicos para su respectiva publicación | 10 | N° DE NUEVOS ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTIFICAS INDEXADAS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Promoción de indexación o reclasificación de revistas | 3 | N° DE NUEVAS REVISTAS INDEXADAS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Promover la participación de grupos de investigación | 25 | N° DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR COLCIENCIAS O LA UT |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
| POSTGRADOS | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS | Ampliar la oferta de programas de postgrado mediante la generación de nuevas opciones articuladas a las necesidad regionales, nacionales e internacionales | Ofrecer nuevos programas de posgrados a nivel de maestría | 2 | N° DE PROGRAMAS PROPIOS DE POSTGRADO A NIVEL DE MAESTRÍA |  | 2 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Se aprobaron dos maestriaspor parte del MEN : Maestría en Pedagógía y Mediaciones Tecnológicas. Maestría en Ciencias de la Cultura Física y del Deporte, se ofertaran en el semestre B de 2016. | 100 | FALSE
|  |  |  | Ofrecer nuevos programas de posgrados a nivel de doctorado | 1 | N° DE NUEVOS PROGRAMAS DE POSTGRADO A NIVEL DE DOCTORADO PROPIOS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
| INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA | Fortalecer la movilidad académica e investigativa internacional de profesores y estudiantes | Promover la movilidad académica investigativa de estudiantes | 100 | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UT EN INTERCAMBIO INTERNACIONAL | Vicerrectoría Académica Relaciones Internacionales | 225 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 240000000 | 6500000 | CREE | 225 estudiantes han tenido movildad académica internacional. | 225 | FALSE
|  |  |  | Promover la movilidad académica investigativa de profesores | 15 | NÚMERO DE DOCENTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UT EN INTERCAMBIO INTERNACIONAL |  | 7 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | CARLOS OMAR PATIÑO TORRES, ALEXANDER BLANDÓN LÓPEZ, NOELBA MILLÁN CRUZ, JOSÉ JOAQUÍN PINTO BERNAL, LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ HERRERA, HERNÁN JAIR ANDRADE CASTAÑEDA, MYRIAM ANGÉLICA CASTIBLANCO AMAYA. | 46.6667 | FALSE
|  | FORMACIÓN LENGUA EXTRANJERA |  | Convocar a profesores para presentar exámenes de proficiencia en una segunda lengua | 5 | NÚMERO DE PROFESORES DE LA UT QUE PRESENTAN EXÁMENES DE PROFICIENCIA EN IDIOMAS EXTRANJEROS Y LOGRAN UN NIVEL INTERMEDIO ALTO SEGÚN EL MCER. |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Convocar a estudiantes para presentar exámenes de proficiencia en una segunda lengua | 20 | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA UT QUE PRESENTAN EXÁMENES DE PROFICIENCIA EN IDIOMAS EXTRANJEROS Y LOGRAN UN NIVEL INTERMEDIO ALTO SEGÚN EL MCER. |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Fecha Versión 06: 16-01-2016 |  | 26 |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 4405073373 | 2362826541

## COMPROMISO SOCIAL
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [13 empty] | Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2016 | [13 empty] | Versión: 06
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | META EJECUTADA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
COMPROMISO SOCIAL | DESARROLLO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Aumentar la cobertura y la calidad en los servicios de bienestar universitario | Continuar con la oferta de cupos en restaurante y residencias | 1225 | N° DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL SERVICIO DE RESTAURANTE POR DÌA | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Administrador restaurante UT | 1276 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 1392438416 | 1161051326 | RECURSOS CREE-2015 | Se ha cumplido la meta fijada en 1225 servicios diarios. El promedio diario de servicio para el semestre A de 2016 es de 1276. | 104.1633 | FALSE
[5 empty] | 187 | N° DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL SERVICIO DE RESIDENCIAS POR SEMESTRE | Bienestar Universitario - Jefe sección asistencial | 180 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 64.800.000 | 33480000 | RECURSOS CREE-2015-AUXILIO DE VIVIENDA FEMENINA UNIVERSITARIA | Se presto el servicio de residencias a 31 hombres en la Sede Central, apoyo para alojamiento a 31 mujeres sede central y a 125 estudiantes en las Granjas y Centro Forestal | 96.2567 | FALSE
|  |  |  | Implementar campañas colectivas en las aulas, auditorios y espacios abiertos, en las que se desarrollen actividades de promoción y prevención | 11000 | N° DE SERVICIOS ASISTENCIALES PRESTADOS POR PSS-OSD UNIVERSITARIA POR AÑO | Bienestar Universitario - Jefe sección asistencial | 4992 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 4.821.110 | 900000 | Fondos Comunes | Durante el semestre A-2016, se realizaron 4992 (consulta medica, odontologica,sicologica, procedimientos de enfermeria y las activaidades de promoción y prevención) servicios por parte de la PSS. Se realizarón actividades colectivas como: la feria de la salud, los días 1 y 2 de Junio, contando con la participación de Sanitas EPS, Cafesalud EPS, Nueva EPS, el Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras, la PSS de la UT, quienes brindaron servicio y actividades de Promoción y Prevención con los servicios de Medicina, Enfermería, Psicología, dirigidos a toda la comunidad Universitaria y una jornada dirigida a el CREAD IBAGUE, realizada en el Colegio Santa Teresa. | 45.3818 | FALSE
|  |  |  | Promover la participación de la Comunidad Universitaria en actividades Deportivas | 2500 | N° DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VINCULADOS A PROYECTOS DEPORTIVOS POR AÑO | Bienestar Universitario - Jefe de Sección de Deportes |  | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 100.000.000 | 70148216 | RECURSOS CREE-2015 | Se desarrollaron las siguientes actividades deportivas con una participacion de 2949 estudiantes y funcionarios, en : Gimnasio, Préstamo Implementos, Inter Roscas, Atletismo, Ajedrez, Tenis de Mesa, Baloncesto, Futbol, Natación, Levantamiento Pesas, Fut Sala, Voleibol, Tae Kwondo, Karate Do, Porrismo, Cardiorumba, Polo Acuático, Ultímate. | 0 | 1
|  |  |  | Ofrecer los apoyos a estudiantes en las diferentes actividades que ofrece la UT | 100 | N° DE APOYOS PARA ACTIVIDADES ESTUDIANTILES CULTURALES, ORGANIZATIVAS, DEPORTIVAS, ACADEMICAS Y CALAMIDAD DOMESTICA POR AÑO | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Profesional Universitario adscrito despacho VDH | 4 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 200000000 | 22238522 | RECURSOS CREE-2015 | Se asignaron 4 apoyos económicos, en una deportiva, dos academicos y una cultural, beneficiando 28 estudiantes. | 4 | FALSE
|  |  |  | Otorgar las becas programadas | 1100 | N° DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE PRESENCIAL Y A DISTANCIA OTORGADAS / SEMESTRE | Bienestar Universitario - Seccion Asistencial | 1276 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 341662698 | 113698361 | RECURSOS CREE-2015 | Se otorgaron las siguientes becas: Por Rendimiento Académico y Condiciones Socioeconómicas - Presencial: 785 Por Mérito Académico - Presencial: 167 Por Mérito Académico - Distancia: 258 Por Calamidad: 19 Por Mérito Deportivo: 47 Ley del Deporte: 27 | 116 | FALSE
|  | PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL | Reducir la deserción y mortalidad académica de los estudiantes de la Universidad del Tolima a través de monitorias académicas | Estimular la participación de los estudiantes en las monitorias académicas | 700 | N° DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR MONITORÍAS ACADÉMICAS POR SEMESTRE | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Profesional Universitario adscrito despacho VDH | 400 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 519163360 | 171063053 | RECURSOS CREE-2015 | Se asignaron 72 monitores académicos Desde el semestre A del 2016 el programa de permanencia estudiantil PPE, comenzo su proceso de articulacion con la modalidad a distancia, en la cual se desarrolló la inducción a 1927 estudiantes ( 1039 modalidad distancia y 888 modalidad presencial). | 57.1429 | FALSE
|  | FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA | Fortalecer la cultura política de la comunidad universitaria | Construir de forma participativa el documento de formación política y ciudadana | 2200 | N° DE PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN ESPACIOS DE FORMACION DEMOCRATICA /SEMESTRE | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Profesional Universitario adscrito despacho VDH | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | DESARROLLO CULTURAL | Promover la dimensión estética en la comunidad universitaria | Ofrecer espacios culturales a la Comunidad Universitaria | 3580 | N° DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VINCULADOS A ACTIVIDADES CULTURALES/ SEMESTRE | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Equipo centro cultural | 4295 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 23480259 | 660000 | Fondos Comunes | Se desarrollaron actividades en de las siguientes areas de las artes: danza folclórica, música, artes plásticas, artes escénicas, artes audiovisuales, literatura y escritura creativa, con la participación de 1.795 personas. Presentacion del grupo instrumental folclorico y danza folclorica de la Universidad del Tolima en el Teatro Tolima en el marco del 44 festival folclorico colombiano con una asistencia aproximada de 2500 personas. Embajada cultural en el CREAD Chaparral (grupo de zancos, grupo instrumental y danza folclorica, entrega de las publicaciones del centro cultural) con una asistencia aproximada de 350 personas. Desfile Nacional Folclórico en la ciudad de Ibagué, con la participación de 120 estudiantes y funcionarios. Presentación del grupo instrumental folclórico en la semana cultural de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, día del funcionario y en el Museo Arte del Tolima- MAT, con la participacion aproximada de 400 personas. Presentación del grupo de zanqueros en la Marcha Carnaval y en la celebración del día del idioma en la universidad del Tolima. Lectura de poesía en la sala de teatro a aproximadamente 100 personas. Se realizaron dos exposiciones: " Muestra plastica mi primera estación", Facultad de Ciencias Humanas y Artes y " Muestra plastica de los estudiantes del programa licenciatura en educacion artística" Se realizo la entrega de las siguientes revistas: Revista Candilejas #6, Revista Palabra realizada #6, Revista Bitácora de Artes Plásticas #2, Revista Aquelarre #29. | 119.9721 | FALSE
|  |  | Generar actividades formativas en el área cultural universitaria | Ofrecer actividades formativas a la Comunidad Universitaria | 17 | N° DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS/AÑO | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Equipo centro cultural | 23 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Se dictaron al interior de la universidad 17 talleres formativos en las áreas de : música, artes plásticas, artes audiovisuales y artes escénicas Se cuenta con seis grupos culturales institucionales así: Grupo UTeatro, Grupo Danza Contemporánea, Grupo Danza Folclórica, Grupo Instrumental Folcórico, Coro, Orquesta Sinfónica. | 135.2941 | FALSE
|  | PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ABORDAJE DE CONSUMOS ADICTIVOS | Promover la investigación, la formación, la comunicación e interacción social en el abordaje de los consumos adictivos en la Universidad del Tolima sede central, para avanzar en procesos sociales, institucionales (Consejo Superior, Rectoría y Vicerrectorías, Consejo Académico, Facultades); interdisciplinarios (Psicología, Trabajo social, Psiquiatría, Economía, Política, Biología, Química, Medicina) y de salud pública que permita la orientación, el apoyo, la mitigación y la superación progresiva de este fenómeno. | Formación en autocuidado para la prevención de consumos adictivos. Consolidación de un colectivo de estudio de consumos adictivos-COCOA. Actividades recreativas y deportivas. Atención y prevención desde el enfoque de servicios amigables-PSS OSD. Desarrollo de proyectos como Habilidades para la Vida, Proyecto de Vida y Estilos de Vida Saludable. Estrategias de Permanencia. Implementar una Zona de Orientación Universitaria. Fortalecimiento redes y despliegue de rutas. Prevención indicada y selectiva en Instituciones Educativas. Investigaciones sobre el fenomeno de la adicción y el consumo. | 1 | CREACION DE LA ZOU EN EL AÑO, Número de estudiantes participantes sobre número de actividades formativas implementadas. | Vicerrectoría de Desarrollo Humano - Profesional Universitario adscrito despacho VDH | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  |  | 0 | 1
| PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | 1, Socializar los lineamientos de regionalización en la comunidad universitaria. 2, Desarrollar talleres de catedra Tolima con población focalizada en municipios del Tolima 3. Desarrollar el foro de regionalización con actores del municipio de Chaparral. | 500 | N. DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA FORMADOS EN LA CÁTEDRA Y EVENTOS DE CONTEXTO REGIONAL QUE INTERVIENEN CON EL ENTORNO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA CERE DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL OFICINA CENTRAL DE CURRÍCULO FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA" | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 2000000 |  | Recursos sector externo | Se dió inicio al proyecto Prácticas Universitarias Incluyentes para 17 estudiantes de ultimos semestres de diferentes programas academicos : Etapa de formación en contexto regional, para replicar a través de intervención social. | 0 | 1
|  |  | Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en los territorios en que ofrece sus programas académicos. | 1, Ampliar y fortalecer la oferta de programas academicos en los Centros Regionales. 2, Continuar con el programa CERES Honda y Planadas. 3, Continuar con el proyecto Universidad para la Paz, sede Chaparral | 15 | N° DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 15 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 121000000 |  | Recursos externos - MEN | En el mes de junio en la ciudad de Bogotá se realizó reunión en las oficinas del Departamento Nacional de Planeación, con el fin de asegurar la inclusión del proyecto Universidad para la paz, Sede Sur en el programa de contrato plan sur. Este proyecto busca una cobertura de 2.500 estudiantes de la Provincia Sur del Tolima con sus nueve municipios. Oferta de programas académicos de modalidad a Distancia en 15 municipios y ciudades del país para el semestre A-2016: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cajamarca, Cali, Girardot, Honda, Ibagué, Medellín, Melgar, Neiva, Pereira, Popayan, Purificación, Sibaté. | 100 | FALSE
|  |  | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios a través de la vinculación de los estudiantes en el servicio social universitario | 1. Construir una politica de practicas universitarias para integrar las unidades académicas. 2. Desarrollar practicas universitarias incluyentes como estrategia de permanencia | 17 | Nª DE ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROYECTO SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO EN LOS MUNICIPIOS | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 60000000 |  | Recursos CREE | En el mes de mayo se inicio el proyecto “Prácticas Universitarias Incluyentes” con recursos CREE-2015. El propósito del proyecto es vincular a 17 estudiantes de diferentes programas académicos como opción de grado o requisito dentro de su plan de estudios, a través de formación complementaria que permita garantizar la culminación y el éxito académico de los estudiantes con una intervención comunitaria de gran impacto social liderados por la Universidad del Tolima. Están destinados $60.000.000 para acompañar los procesos comunitarios y visibilizar los resultados logrados en campo. | 0 | 1
|  |  |  | 2. Desarrollar prácticas profesionales y servicio social universitario en beneficio del sector rural y territorios priorizados. | 37 |  |  | 26 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 200000000 |  | Recursos externos - Gobernación del Tolima | En el programa de Prácticas Académicas y Servicio Social en Beneficio del Sector Rural se suscribió el convenio número 586 del 27 mayo del 2016 con la Gobernación del Tolima, por un valor de $90.000.000, con el fin de permitir que los estudiantes de últimos semestres matriculados en los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Forestal, Administración de Empresas Agropecuarias complementen y afiancen su formación teórico – práctica, mediante el apoyo a los programas y proyectos de la administración departamental y municipal, bajo un modelo de formación integral para el futuro ejercicio profesional, como una estrategia para brindar asistencia técnica agropecuaria en el sector rural, con el mejoramiento de las condiciones de vida del campesino y el aprovechamiento de los recursos, mediante la modalidad de Prácticas Académicas y Servicio Social. Para el presente año 2016 mediante convocatoria se seleccionaron 26 estudiantes de los programas mencionados en los municipios de Ibagué (Gobernación del Tolima), Anzoategui, Ataco, Dolores, Flandes, Murillo, Icononzo, Natagaima, Cunday, Casabianca, Planadas, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Coello. | 70.2703 | FALSE
|  | UNIVERSIDAD ABIERTA | Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado, alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo. | Afianzar alianzas estratégicas con organizaciones de diferentes sectores para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos | 10 | N° DE ORGANIZACIONES BENEFICIADAS POR LAS ACTIVIDADES DE UNIVERSIDAD ABIERTA POR AÑO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 5 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Cierre del proyecto “Alfabetización para Personas Adultas y Víctimas del Conflicto Armado” realizado entre la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Tolima Clausura del programa con los Estudiantes - Beneficiarios que participaron en el Ciclo I – Modelo “A Crecer” Convenio Nº 837 Ascún – MEN en el que se beneficiaron cerca de 1300 personas de la tercera edad, pertenecientes a 13 municipios del departamento del Tolima. En el primer semestre del año se han ejecutado alianzas con las siguientes organizaciones: 1. Convenio 586 con la Gobernación del Tolima para el desarrollo de Programa de Prácticas Académicas y Servicio Social en beneficio del sector Rural. 2. Convenio 942 del 2016 entre la Alcaldia de Ibagué y la UT para "Aunar esfuerzos humanos y financieros para el desarrollo del sistema municipal de formación artística y cultural “SIMIFARTE”, escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento y los procesos de formación alrededor de la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Ibagué”. 3. Convenio 1975 de 2016 entre Mincultura y la UT para el desarrollo de las Escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento en las comunas 7, 8, 11, 12 y 13 de la ciudad de Ibagué. 4. Convenio Marco entre la Gobernación del Tolima y la UT para realizar prácticas estudiantiles de todos los perfiles para apoyar la gestión de las secretarias y sus despachos. 5. Convenio 0304-2016 con la Gobernación del Tolima para la canalización de 1.000 apoyos economicos de $300.000 cada uno, que aporten a la permanencia de estudiantes en los municipios de Chaparral, Rioblanco, San Antonio, Planadas, Purificación, Melgar, Icononzo, Honda, Libano, Santa Isabel e Ibagué. 6. Convenio 0571-2016 dentro del programa de “Universidad Humana” para el ingreso y permanencia de estudiantes en los programas de Tecnología en Gestión de Base de Datos, Tecnología en Protección Forestal y Tecnología en Regencia de Farmacia. 7. Ejecución del Convenio 038-2014 entre DPS y Universidad del Tolima en el marco del programa Jóvenes en Acción ha favorecido a 1.241 estudiantes de estratos 1 y 2 con apoyos de sostenimiento. 8. Convenio con Consulting Group para la gestión de recursos del orden nacional e internacional que permita la canalización de recursos para el desarrollo de actividades propias de la Universidad del Tolima en procesos de transformación social. | 50 | FALSE
|  |  | Fomentar una cultura emprendedora y de innovación en la Comunidad | 1, Socializar la Politica de emprendimiento en las Unidades académicas. 2. Generar espacios de sensibilización en cultura emprendedora y de innovación, a través de la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento para la comunidad universitaria 3. Apoyar en la orientación de proyectos emprendedores desde las Unidades Académicas. | 500 | N° DE CIUDADANOS VINCULADOS A ACTIVIDADES DE CULTURA EMPRENDEDORA | "VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA" | 281 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 10000000 |  | Recursos Externos, Camara de Comercio de Ibagué y Alcaldia. | En el mes de abril, con el fin de aportar a la transformación social desde las comunidades, a traves del Ministerio de las TIC se intervino con el taller de emprendimiento y TIC en la comunidad de Ricaurte Cundinamarca y Espinal Tolima con población desplazada . Este encuentro permitió orientar a 260 habitantes de estas comunidades sobre la necesidad de construir tejido social a través del fomento de solidaridad, alianzas estratégicas y articulación institucional. Ese será el camino para aportar a la Paz, y la Equidad desde la Educación Superior. En el mes de mayo se realizó el cierre del programa de Campus de Innovación Micro Empresarial en la ciudad de Ibagué,donde 16 estudiantes de la UT participaron en donde se intervinieron 10 micro empresarios de la región. En este evento se exaltó el trabajo de los estudiantes Paula Lizeth Vanegas Valderrama y David Felipe Barreto Rivera, del programa de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería Agronómica, quienes acompañaron el mejoramiento de procesos de transformación de lácteos a nivel micro empresarial, ganando el primer lugar en este maratónico trabajo social. Se realizó acercamiento con Secretaria de Educación Municipal Chaparral para entrega de modulos de emprendimiento en las Instituciones Educativas de Básica Primaria. Desde la Oficina de Proyección social se ha orientado el proceso para la presentación de 5 modelos de negocios al SENA. | 56.2 | FALSE
|  | UT EN TU COMUNIDAD | Interactuar con la sociedad, posibilitando la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones socioculturales y socioeconómicas específicas que contribuyan a la formación profesional y al impacto de las condiciones de vida de la sociedad | 1. Apoyar a las unidades académicas en actividades de intervención social 2. Desarrollar las escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento | 100 | N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE UT EN TU COMUNIDAD | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 50 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 32000000 |  | Recursos Externos, Financiación del Ministerio de Cultura | En el mes de mayo con el apoyo de Ministerio de Cultura – Programa Nacional de Concertación Cultural a través del convenio 1975 de 2016 por un valor de $32.000.000, se dió inicio las Escuelas Populares de Arte, Cuerpo y Movimiento en las comunas 7, 8, 11, 12 y 13 del municipio de Ibagué, las cuales se estan beneficiando aproximadamente 300 niños y jovenes. El 29 de junio se firmo el convenio interadministrativo numero 942 entre el Municipio de Ibagué y la Universidad del Tolima por un valor de $ 271.840.000 con el fin de "Aunar esfuerzos humanos y financieros para el desarrollo del sistema municipal de formación artística y cultural “SIMIFARTE”, escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento y los procesos de formación alrededor de la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Ibagué”. LITERATURA AL PARQUE, LECTURAS ITINERANTES: El grupo de Lecturas Itinerantes de la UT, bajo la coordinación del profesor Alex Silgado Ramos, realizó varios encuentros literarios con jóvenes, para leer en voz alta a varias voces, el texto: “la muerte de Iván Ilich” de Leon Tolstói, “El Principito”, entre otros. HOMENAJE A LOS POETAS: El pasado 12 de junio se realizó el Homenaje a los Poetas Nelson Romero Guzmán, Gabriel Arturo Castro y Jorge Ladino Gaitán, profesores de la Universidad del Tolima con grandes aportes a la academia y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Este evento fue organizado por las licenciaturas de Educación Básica, Pedagogía Infantil, Lengua Castellana y Educación Artística y la Dirección de Proyección Social y la Coordinación de Proyección Social del IDEAD. PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN AFRO Y ROM: en el mes de abril se socializó y se reinicio el proyecto “Diagnóstico y caracterización de la comunidad Afro y Rom para el desarrollo humano integral en el departamento del Tolima”, desarrollado por la Universidad del Tolima y la Gobernación del Tolima con la participación de diferentes asociaciones (FUNDAFORT, AFROATACO, AFROTOL, ASADAMAGUA, AFROCOYAIMA, ASFROVIC-TOL, AFROAMMIGOS DE MELGAR y la representación del Pueblo ROM), que representan a esta población en Ibagué y el Tolima. | 50 | FALSE
[5 empty] | 300 | N° DE POBLACION BENEFICIADA EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Carpeta Escuelas populares de arte, cuerpo y movimiento .convenio número 1975 de 2016 entre Mincultura y la UT donde la meta es vincular 300 niños y jovenes de las comunas 7, 8, 11, 12 y 13 de la ciudad de Ibagué | 0 | 1
|  | UT SOLIDARIA | Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas concretos de la comunidad y el entorno | 1. Dar continuidad a los proyectos pendientes de ejecución de la convocatoria 2014-2015 | 5 | N° DE PROYECTOS FINANCIADOS POR UT SOLIDARIA POR AÑO. | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Se reactivó la ejecución de uno de los proyectos con los insumos que se adquirieron en el año anterior, este es liderado por la Facultad de Ciencias, denominado: “Huertas orgánicas, una aproximación a la integración sociedad “vecinos” – jardín botánico Alejandro Von Humboldt de la Universidad del Tolima. | 0 | 1
|  | ARTCULACIÓN CON LA ESCUELA | Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, y a la inclusión, ampliación, acceso de jóvenes al sistema de educación superior | 1. Desarrollar proyecto piloto en poblacion inclusiva Alpujarra- Anzoategui y zona de Ibagué, para mejorar pruebas Saber y aportar al ingreso de los estudiantes. 2. Vincular la práctica docente y del servicio social en instituciones educativos oficiales del municipio de Ibagué y del departamento del Tolima | 35 | N° DE IEO BENEFICIADAS POR AÑO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 5 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 50000000 |  | Recursos Externos - Gobernación del Tolima | En el marco de las jornadas recreativas se han visitado las siguientes instituciones educativas: IE sagrada familia y Leonidas Rubio sede margarita pardo, asi mismo en el desarrollo del proyecto Juegos matematicos se ha asistido a las siguientes instituciones educativas: Jose antonio Ricaurte y I.E Tecnica Cuidad de Ibagué , por ultimo en el colegio Amina Melendro se han ejecutado el proyecto juguemos con las matemáticas. | 14.2857 | FALSE
|  |  | Crear políticas de admisión para la población vulnerable | 1. Difundir en la población en general el Acuerdo No. 0028 del 29 de agosto de 2014 "por el cual se crea la admisión especial a víctimas del conflicto armado interno en Colombia" la política de acuerdo para el ingreso de población victima del conflicto armado" | 40 | N° DE POBLACION VULNERABLE (DESPLAZADOS, VICTIMAS, ENTRE OTROS) INGRESADA A PROGRAMAS ACADEMICOS | VICERRECTORÍA ACADÉMICA VICERRECTORÍA DE DESARROLLO HUMANO DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 19 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Para el semestre A 2016 el comité de admisiones reporta que 19 estudiantes ingresaron bajo la modalidad especial de victimas del conflicto armado. | 47.5 | FALSE
|  |  | Estimular a los mejores bachilleres de los municipios del Tolima | 1. Difundir y mejorar las condiciones de acceso de los mejores bachilleres a los programas académicos de la Universidad del Tolima | 42 | Nª DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA APOYADOS | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 32 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | Para el semestre A 2016 el comité de admisiones reporta que ingresaron 32 estudiantes bajo la modalidad especial de mejores bachilleres. | 76.1905 | FALSE
|  | UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Ofrecer espacios de formación integral para niños | 1. Acercar a los niños a las ciencias y a la tecnología. 2. Acercar a los niños al arte y la cultura 3. Desarrollar actividades de habilidades físicas 4. Realizar visitas guiadas | 1200 | N° DE NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADAS POR LAS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS POR SEMESTRE | VICERRECTORÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 1339 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 8000000 |  |  | JUGUEMOS CON LAS MATEMÁTICAS Durante el semestre A del presente año, se desarrolló el proyecto “Secuencias Didácticas que Permiten El Reconocimiento de los Números Enteros”, donde participaron 65 niños y niñas del grado segundo, de la Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio. CURSO TIC PARA NIÑOS El 13 de mayo al 17 de junio se dio inicio al curso de TIC para niños, Desarrollado por el Área de Tic de la Oficina de Gestión Tecnológica, este curso Taller de 16 horas permitió el acercamiento de 27 niños a las herramientas digitales utilizadas para la vida. JUEGOS MATEMÁTICOS Con el objetivo de Contribuir en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, se llevaron a cabo dos jornadas de Juegos matemáticos durante el semestre A de 2016. El día 6 de mayo se realizó la primera jornada en la Institución Educativa José Antonio Ricaurte con estudiantes de 5° a 11° grado, y el 3 de junio se realizó la segunda jornada en la Institución Educativa Técnica Ciudad de Ibagué con estudiantes de 4° a 9°.En esta jornada participaron alrededor de 900 estudiantes. . JORNADAS RECREATIVAS En el transcurso del semestre A de 2016 se realizaron dos jornadas recreativas en las instalaciones de la Universidad del Tolima, dos jornadas en la Institución Educativa Leonidas Rubio sede Margarita Prado, ocho jornadas en la Institución Educativa Sagrada Familia, y una con los niños del ICBF de la sedes Fundación Macami y el Hogar de la Joven. En estas jornadas participaron 322 niños y niñas que disfrutaron de las actividades deportivas y de recreación. ACTIVIDADES GRUPO SCOUT Durante el semestre A de 2016 se desarrollaron actividades con el grupo Scout de la Universidad, con niños de la comunidad Universitaria y comunidad en general. En estas jornadas participaron 25 niños durante todo el semestre en distintas actividades artísticas, lúdicas, recreativas y deportivas donde aprendieron sobre todas las labores que hacen los Scouts. LECTURAS ITINERANTES El día 27 de mayo del presente año, se realizó el primer encuentro literario con niños para leer en voz alta y a varias voces cuentos de animales de Celso Román, “Por qué el Coatí tiene manchas en la cola”, en marco del proyecto lecturas itinerantes. | 111.5833 | FALSE
|  | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | 1. Participar en REDUNIPAZ . 2. Desarrollar la Cátedra Conflicto y Construcción de Paz. 3. Afianzar alianzas interinstitucionales en las agendas de paz. | 500 | N° DE PARTICIPANTES EN LOS ESCENARIOS CONVOCADOS | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 303 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | En el trancurso del semestre A 2016 se han ejecutado las siguientes actividades: - 24 de mayo 2016, Conferencia: PEDAGOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE DESDE LA REGIÓN con la asistencia de 120 personas. - 3 de junio 2016, Foro: DERECHOS DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA, con una participacion de 183 participantes. - 10 de junio de 2016, Lanzamiento de los libros: “Metiéndole pueblo a la paz” y “Negociación Gobierno- ELN y sin embargo se mueve”. - 22 de junio 2016 Audiencia Pública sobre Hacinamiento Carcelario y Tratamiento Penitenciario, en miras a la construcción de “Proyecto de Ley de Deshacinamiento”. | 60.6 | FALSE
|  | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | Estimular la creación y consolidación de espacios y proyectos para la comprensión, reflexión y debate de soluciones a problemas sociales, políticos, culturales y económicos en los cuales la generación y uso de conocimiento científico y tecnológico juegan un papel preponderante | 1.Desarrollar actividades de educación continuada en las diferentes áreas del conocimiento. 2. Apoyar actividades de extensión de Museos 3. Brigadas de Salud Animal | 10 | N° DE ESCENARIOS Y PROYECTOS PARA LA APROPIACION DEL CONOCMIENTO GENERADO POR LA UT POR AÑO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA CERE OFICINA DE INVESTIGACIONES DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 2 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 5000000 |  |  | Se reactivó la ejecución de uno de los proyectos con los insumos que quedaron de una primera fase que se hizo en el 2015 de la Facultad de Ciencias de la Educación: “Cátedra itinerante en evaluación educativa Departamento del Tolima”, donde se benefician los docentes de dos (2) instituciones de educación secundaria. Diplomado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas denominado “Nuevas metodologias de enseñanaza ludico academicas” | 20 | FALSE
| GRADUADOS | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS | Mejorar la vinculación de los graduados a la vida institucional | Estimular la participación de los graduados en las actividades institucionales | 500 | N° DE GRADUADOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES POR AÑO | VICERRECTORÍA ACADÉMICA FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE TECNOLOGÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | FORMACIÓN CONTINUADA | Generar programas de educación continuada accesibles a los graduados | Ofrecer programas de educación continuada | 400 | No. DE GRADUADOS VINCULADOS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA | Vicerectoría Académica Oficina de graduados | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  |  | 0 | 1
|  | APOYO EN REDES DE EMPLEO Y MERCADO LABORAL | Fortalecer el apoyo a los graduados en redes de empleo y mercado laboral | Crear el portal del Graduado como instrumento de apoyo al empleo y mercado laboral | 1000 | No. DE GRADUADOS REGISTRADOS EN EL PORTAL | Vicerectoría Académica Oficina de graduados | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  |  | 0 | 1
Fecha Versión 06: 16-01-2016

## COMPROMISO AMBIENTAL
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [13 empty] | Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2016 | [13 empty] | Versión: 06
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | META EJECUTADA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
C O M P R O M I S O A M B I E N T A L | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL | Generar y aprender una cultura de responsabilidad ambiental como parte del ethos universitario | Diseñar e implementar la Cátedra Ambiental Universitaria | 13 | NÚMERO DE PROGRAMAS QUE IMPLEMENTAN LA CÁTEDRA AMBIENTAL | Unidad de gestión y educación ambiental Comité central de currículo Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Ciencias de la Educación Facultad Ciencias Ecnómicas y Administrativas Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de Tecnologías Facultad de Ingeniería Forestal Facultad de Ciencias Facultad de Ingeniería Agronómica Facultad de Ciencias Humans y Artes Instituto de Educación a Distancia | 7 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 15000000 | 0 |  | En el semestre A-2016 la catedrá fue adoptada de manera formal por 7 programas de pregrado modalidad presencial y distancia. Agronomía Derecho Artes plasticas Historia Sociología Lic. Lengua Castellana Lic. en Matemáticas En desarrollo de esta cátedra, participaron 88 estudiantes 70 en modalidad presencial 2 en curso libre 16 en modalidad a distancia (Municipio de Rioblanco) 24 estudiantes solicitaron abrir un tercer grupo. La condición fue grupos mayores a 30 estudiantes. | 53.8462 | FALSE
|  | FORMACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL |  | Realizar cuatro (4) eventos de formación ambiental orientados a toda la comunidad universitaria y el público en general (Amanecerá y veremos 2 y talleres de formación) | 2000 | No. DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES AMBIENTALES EXTRACURRICULARES | Unidad de gestión y educación ambiental | 600 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Diplomado ambiental ofrecido a la comunidad Ibaguereña por parte de la Universidad del Tolima y el Comité Ambiental en defensa de la vida. (600 participantes) | 30 | FALSE
|  | PLANIFICACION Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | Construir un campus universitario ambientalmente sustentable | Realizar diagnostico ambiental para dos (2) sedes (Principal y CURN) Construcción de la unidad de recuperación y manejo de residuos sólidos para la sede principal 3 biocontrucciones en la sede principal | 7 | NÚMERO DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CAMPUS FORMULADOS POR SEDES PROPIAS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Shoot de basuras y biofábrica (CDP 1970 del 23 de junio de 2016 para amparar la construcción; solicitud de compras de materiales; trámite de aval para el espacio de la costrucción- ODI ) la construcción se proyecta inciará 16 de agosto. Adquisión de la planta de biodiesel Parqueadero de bicicletas parte del proyecto Pedaleando con TUBici. Diagnóstico de consumo de aguas, residuos sólidos y energía en la sede principal. Documento de propuesta de Política Ambiental Institucional (para presentación Consejo Académico) Plan de manejo Arbóreo en la Sede Central radicado en Cortolima para aprobación. | 0 | 1
|  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS AL JARDÍN BOTÁNICO Y LOS PREDIOS RURALES DE LA UNIVERSIDAD | Fortalecer la relación del Jardín Botánico y los predios rurales de la universidad con los procesos misionales de la universidad | Realizar convocatoria para el apoyo a proyectos de formación, investigación y proyección | 21 | No. DE PROYECTOS APOYADOS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 5000000 | 0 |  |  | 0 | 1
| HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL TOLIMA | Contribuir en la gestión ambiental sustentable del territorio tolimense | Elaborar línea base de conflictos y política ambiental en 3 municipios del departamento del Tolima | 15 | NÚMERO TRABAJOS GENERADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS E INVESTIGACIONES |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Proyecto Atlas Virtual de Conflictos Ambientales del Departamento del Tolima (identificación y caracterización de 71 casos de conflictos ambientales) | 0 | 1
|  | APOYO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y AGENDAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA UN TOLIMA SUSTENTABLE |  | Elaborar línea base del área de incidencia del proyecto minero "La Colosa" | 4 | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL GENERADOS |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Inventario de trabajos de investigación realizados sobre el proyecto minero La Colosa durante los últimos 5 años. | 0 | 1
|  | ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES |  | Articular la Universidad al proceso de consulta popular frente al proyecto minero "La Colosa" | 5 | NÚMERO DE ESCENARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO GENERADOS |  | 3 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Participación en escenarios de discusión y convocatoria para la consulta popular Minera en Ibagué. Consejo Municipal de Ibagué Universidad Cooperativa Tribunal del Tolima | 60 | FALSE
Fecha Versión 06: 16-01-2016

## EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMI
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | [13 empty] | Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2016 | [13 empty] | Versión: 06
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | META EJECUTADA | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | INTEGRAR LOS DIFERENTES PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 1.Implementar el Banco de Proyectos Institucional 2. Estructurar el sistema de información institucional | 2 | No. DE PLANES Y PROCESOS ARTICULADOS AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADO | Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo Institucional | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Se definieron los formatos preliminares de inscripcón y seguimiento para el funcionamiento del Banco de proyectos de la Universidad. Se ajustaron las funciones del profesional universitario grado 9, con el proposito de asignar responsabilidades frente al Banco de proyectos y fueron enviadas a la División de Relaciones Laborales y Prestacionales para su validación Sensibilización de la articulación de la información estadistica ferente a los nuevos requerimientos del Ministerio de Educación Nacional. | 0 | 1
|  | SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | GENERAR UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓN | Estructurar el sistema de comunicación y medios | 5 | No. DE MEDIOS ARTICULADOS EN LA ESTRATEGIA | Secretaria General | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | En los siguientes medios institucionales articulados como lo son la emisora “Tu radio” que se encuentra adscripta a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y está en proceso de lograr el aval por el Ministerio de las TIC para obtener el Dial f.m., asimismo las redes sociales de la universidad; la página de Facebook “Prensa Universidad del Tolima” con 21.969 seguidores y twitter “@Uni_tolima” con 4.846 seguidores, por otro lado, se encuentran constituidos el “Boletín Virtual” y “Boletín UT al Día” los cuales se envían a una base de datos de 65.002 correos electrónicos institucionales y externos, al igual una página web de comunicaciones e imagen institucional la cual publica los medios institucionales y otros tales como Flicklr y audioBoom; finalmente tenemos la participación de la universidad en el Canal Universitario Nacional –Zoom- con 7 series de las cuales encontramos a Mentibus, Eureka, Contrastes, Tiquete al Carrete, Conectados por Signos, Gusto al Punto y ecológicos, con 21 producciones durante el semestre. | 0 | 1
|  | PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE TIC | FORMULAR LA POLÌTICA Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TIC | Aprobar el plan de gestión de TIC Renovación de infraestructura tecnológica | 1 | DOCUMENTO PLAN ADOPTADO | Vicerrectoría Académica Oficina de Gestión Tecnológica | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 961000000 | 7852000 |  | Mejora en la conectividad a Internet de la sede principal, incrementando el acceso a Internet de 120 MBPS a 250 MBPS, con la nueva plataforma instalada por RENATA para las Universidades de Colombia. $172.516.800. Incorporación a la Red RENATA de 8 CREAD Chaparral, Melgar, Popayan, Neiva, Sibate, Uraba, Pereira para mejora de la Conectividad de los mismos llegando cada sitio a 30 MBS de acceso a internet y 70 MBPS para acceso al la red de Universidades, El proyecto esta en ejecución y han entrado al servicio las localidades de Popayán, Chaparral, Melgar. $ 109.046.478, Cread Honda $13.605.602. Actualización del licenciamiento para el Software microsoft OPEN VALIUM, y el antivirus KASPERSKY para equipos de computo de la Universidad. Nivelación de la plataforma ACADEMUSOFT que integra los aplicativos Académico y Gestasoft para la parte administrativa-financiera. Actualización del aplicativo SIABUC para biblioteca en la última versión disponible. Actualización del portal de revistas OJS a la última version estable disponible. Ajuste al aplicativo GESEC para estadísticas de uso de Biblioteca. Ajustes al Aplicativo PQRDS. Soporte al plan de transparencia. Apoyo a la actualización del software de proyectos de investigación. Diseño de aplicativo para control de citas para Bienestar Universitario. Aseguramiento de la página WEB de la Universidad instalando un módulo WAF para seguridad del sitio de la Universidad. Apoyo al plan de gestión documental y el protocolo de digitalización de la Universidad. : Para actualización de la infraestructura tecnológica se esta en la ejecución del proyecto para "actualización de la Infraestructura Tecnológica" con recursos CREE con los siguientes item: 1. Reposición de 130 equipos de computo, 8 salas de computo y adecuación de red de dos salas de computo $450.000.000. 2) Adqusición de swiitches Core para reponer equipos actuales obsoletos y conformación de un Backone para conectividad de todo el campus universitario $250.000.000. 3) Incremento de la capacidad de computo con la adquisición de un Back de servidores $250.000.000. Diseño del proyecto de actualización de la red LAN para la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Básicas por valor de $130.000.000 por recursos CREE. Diseño de proyecto para adquisición de equipos para conectividad, respaldo de UPS y Videobeam para el laboratorio de gestión ambiental. en ejecución por valor $63.000.000 Diseño del proyecto de adecuación de la red LAN de las salas de computo de la Facultad de tecnologías. por valor $40.000.000. | 0 | 1
|  | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | GENERAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE REFLEJE LOS NUEVOS DESARROLLOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN | Actualizarr la nueva estructura organizacional | 1 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA | Rectoría Oficina de Desarrollo Institucional | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Presentacion de propuesta de ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL actual de la UT, para revision y aprobación del Consejo Superior. | 0 | 1
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL | ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, MEDIANTE LA RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPORTUNOS | Aplicar la normatividad vigente en los componentes de gestión documental | 1 | No. DE COMPONENTES IMPLEMENTADOS | Secretaria General Oficina de Archivo | 1 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Se actualizaron las tablas de contenido de todos los actos administrativos de la Institución las cuales permiten la ubicación ágil y oportuna de la documentación como son los Acuerdos y Resoluciones. Igualmente se cumplió con : Transferencias documentales, procesos de eliminaciones de documentos de apoyo, cumplimiento de planes de mejoramiento de 24 unidades académico administrativas y consultas documentales | 100 | FALSE
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADA | ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ACORDE A LAS EXIGENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA VIDA INSTITUCIONAL | 1. Sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 2. Documentación para la implementación del proceso de certificación del Sistema de Gestión Ambiental. 3. Iniciación del proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 4. Documentación para la implementación del Sistema de la Inocuidad | 3 | No. DE COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADOS | Oficina de Desarrollo Institucional | 1 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Se realizo la planeacion de la Auditoria Interna al SGC de la Universidad. La seccion de Salud ocupacional de la UT con acompañamento de la Oficina de Desarrollo Institucional elaboro un cronograma de actividades para la implementacion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la fecha se han realizado las siguientes actividades: . Se elaboró y aprobó con el COPASST la política de SG-SST . Se elaboró el plan estratégico vial de la Universidad, pendiente aprobación y socialización . Se actualizó el reglamento de higiene y seguridad industrial, esta pendiente firma de la Rectoría . Se elaboró el proyecto de Resolución para el cambio de denominación de la sección salud ocupacional, a seguridad y salud en el trabajo, de conformidad a la norma vigente. . Se actualizó los protocolos y planes de contingencia de la sede central, al igual que el plan de emergencia. | 33.3333 | FALSE
| TALENTO HUMANO | GESTÓN DEL TALENTO HUMANO | MEJORAR LAS CONDICIIONES DE TRABAJO Y LA PERTENENCIA INSTITUCIONAL | Mejorar las competencias laborales y de formación de los funcionarios administrativos de la UT | 639 | No. DE EMPLEADOS PÚBLICOS SATISFECHOS CON SUS CONDICIONES DE TRABAJO | Vicerrectoría Administrativa Oficina de Relaciones Laborales y Prestacionales | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Fortalecer la Escuela de Formación | 100 | No. EMPLEADOS PÚBLICOS VINCULADOS A PROCESOS DE FORMACIÓN DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL |  | 176 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | 176 personas capacitadas en: Estrategias comunicativas, producción documental, organización y transferencia de documentos de archivo, organización técnica de archivos, impacto social de las bibliotecas en las comunidades, indicadores de gestión, resolución de conflictos, expresión oral y corporal. Socializacion de la Evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera administrativa de la Universidad. | 176 | FALSE
| ORDENACIÓN, PROYECCION Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN DE DESARROLLO FISICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO | PROYECTAR LOS ESPACIOS Y CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN INSTITUCIONAL | Construcción y adecuación de los espacios físicos de la UT | 16 | No. DE OBRAS NUEVAS Y DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS POR AÑO | Rectoría Oficina de Desarrollo Institucional | 11 obras de mantenimiento que corresponden a: 5561,80 M2 remodelados y 220 ML de tubería nueva red alcantarillado | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 1311403675 | 360111153 |  | Levantamiento de la Planimetria de la Sede Central. Ver anexo de la respuesta punto 2 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 3541 | No. DE M2 NUEVOS CONSTRUIDOS POR AÑO |  | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 |  |  |  | En proceso de construcción el Hospital Veterinario, con un grado de avance del 53% aproximadamente. | 0 | 1
|  | PLAN ESTRATÉGICO DE GRANJAS | GENERAR UNA PROPUESTA PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS SEDES RURALES UNIVERSITARIAS | Diseñar el plan estratégico de granjas | 2 | No. DE SEDES RURALES CON MODELOS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Vicerrectoría Académica Facultad de Ingeniería Forestal Facultad de Ingeniería Agronómica Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
| REGONALIZACIÓN | SISTEMA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | CONSOLIDAR UN MODELO APROPIADO DE INSERCIÓN UNIVERSITARIA A NIVEL REGIONAL EN EL PAÍS | Diseñar el Sistema Regional de la U.T. | 1 | No. DE SEDES SUBREGIONALES EN FUNCIONAMIENTO | Rectoría Vicerrectoría Académica | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Se ha mantenido en funcionamiento el Comité de Regionalización. - Se ha consolidado el proceso de gestión de recursos para la fase de estudios y diseños por valor de 2.300 millones de pesos ante el DNP y el Contrato Plan Sur del Tolima, con el compromiso de ambas entidades del orden nacional y regional, respectivamente. - Se ha constituido el Comité Académico para conformar y consolidar la oferta de programas académicos de pre y posgrado en Chaparral a partir del Semestre B de 2016. - Se logró la expedición de la Ley 1795 "POR MEDIO DE LA CUAL LA NACiÓN SE VINCULA A LA CELEBRACiÓN DE LOS 60 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLlMA, SE AUTORIZAN 11 APROPIACIONES PRESUPUESTALES y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". | 0 | 1
|  | PLAN ESTRATÉGICO DE EXPANSIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO SIGLO XXI | PROYECTAR EL CAMPUS UNIVERSITARIO CON BASE EN LAS TENDENCIAS DE EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ Y SU IMPACTO REGIONAL-NACIONAL | Gestionar la adquisición de un predio | 1 | No. DE M2 ADQUIRIDOS E INTERVENIDOS | Rectoría Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo Institucional | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
| PRESUPUESTO | ESTATUTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | ELABORAR EL PROYECTO DE ESTATUTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO | Diseñar e implementar el estatuto presupuestal y financiero de la U.T. | 1 | No. DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y APROBADOS | Vicerrectoría Administrativa Oficina de Desarrollo Institucional | 0 | 16 de enero de 2016 | 30 de junio de 2016 | 0 | 0 |  | Presentación de la propuesta del proyecto de estatuto presupuestal y financiero, para revisión del Consejo Academico y posterior presentación al Consejo Superior para su aprobación. | 0 | 1
Fecha Versión 06: 16-01-2016 |  | 14