## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO 2019 - 2022
EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | EJE 1 | 76.86% | 4
COMPROMISO SOCIAL | EJE 2 | 85% | 4
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | EJE 4 | 84.29% | 4
| AVANCE | 82.05% | 4
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.

## PI-P01-F06
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F06
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2019 - 2022 | [10 empty] | Versión: 02
Fecha Aprobación: 28-05-2019
No. | Eje Estratégico | Oportunidad de mejora | Acción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de cierre | Recurso | Fuente de recurso | Meta | SEGUIMIENTO
[10 empty] | LOGRO 2019 -2021 | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Excelencia Académica | Apreciación de los estudiantes respecto a la aplicación de las disposiciones de los estatutos estudiantil y profesoral | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Estudiantil con la comunidad universitaria. | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico Consejo Superior | 2018-07-16 | 2020-12-10 | 25000000 | Fondos comunes - UT | 1 Estatuto aprobado | 55% | CUARTO SEGUIMIENTO Capturas de pantalla, listado de asistencia , actas. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K_l7tFpzkj1tcFDthnMn_Y7RKY81pORv TERCER SEGUIMIENTO: Actas del 12 de agosto y 30 de septiembre. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a4BonvwIDOTgCkhbuZGIFCMbxlPf5zZZ SEGUNDO SEGUIMEINTO: Documento propuesta de actualización del estatuto estudiantil PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO Los insumos presentados en el documento propuesta de actualización del estatuto estudiantil, corresponden a las apreciaciones hechas por los estudiantes miembros de las comunidades de especial protección constitucional, quienes durante más de dos años, leyeron, analizaron, debatieron y propusieron las modificaciones, elementos a suprimir y agregar como la utilización del lenguaje desde una perspectiva de la inclusión y los derechos humanos. PRIMER SEGUIMIENTO Proceso que inicia en el segundo trimestre | 55% | 3
2 | Excelencia Académica |  | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Profesoral con la comunidad universitaria. | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico | 2018-07-16 | 2020-12-10 | 25000000 | Fondos comunes - UT | 1 Estatuto aprobado | 100% | PRIMER SEGUIMIENTO Documento de trabajo, actas de reunión SEGUNDO SEGUIMIENTO Certificación del 19 o 26 de octubre , reposa en la Secretaria General TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Aprobado en sesión del Consejo Superior del 27 de mayo, mediante acuerdo 011 del 21 deabril | SEGUNDO SEGUIMIENTO La propuesta fue enviada al Consejo Académico y avalado en una sesión TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Documento en primera vuelta en el Consejo Superior CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 100% | FALSE
3 | Excelencia Académica | Facilitar el ingreso estudiantil | Formular proyecto para la integración con las Secretarias de Educación y Ministerio de Educación para la transición de la educación media, técnico y tecnológico con la superior. | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Directores de Programas Vicerrector Académico | 2019-03-26 | 2022-09-20 | 235000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 proyecto aprobado | 30% | La promoción del evento se puede visualizar a través de la página de Facebook de la Vicerrectoría de desarrollo Humano y en el Boletín Institucional. SEGUNDO SEGUIMIENTO Convenio interadministrativo N° 1293/2020: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE: PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN Y MEDIACIONES TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".. Convenio 1293 de 2020 TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Sin evidencia | Para el desarrollo de la actividad de reforzamiento académicos para estudiantes de primaria y básica secundaria: se vincularon a la biblioteca tres (3), monitores académicos, quienes empezaran a realizar la actvidad a partir del 06 de junio hasta el 18 de julio de 2019. SEGUNDO SEGUIMIENTO con tres componentes de formación docente así: Programa de Educación Formal Avanzada Nivel III; Ciclos de Formación Continuada: Trabajo Infantil y Fomento de la Ruta de Atención Integral en los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013; y la formación y cualificación docente en el fortalecimiento de las herramientas y mediaciones tecnológicas. TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Proceso que inicia en el segundo trimestre articulado con el suproyecto Educación rural (Plan de Acción 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Sin avance | 30% | 1
4 | Compromiso Social | Fortalecer el programa de permanencia estudiantil | Establecer un programa que permita atender a los estudiantes de acuerdo a un estudio de necesidades. | Vicerrector de Desarrollo Humano Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo Secretaría General Consejo Académico Consejo Superior | 2019-03-26 | 2022-09-20 | 235000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 programa implementado | 100% | Registros Fotográficos, Formato Control de Asistencia por Programa Semana Inducción A 2020, Flayer Publicitario Programación por Programa Acompañamiento Académico:Drive correo permanenciaestudiantil@ut.edu.co; Planilla Control de Horas realizado por cada estudiante asignado en calidad de monitor académico. Flayer de Convocatoria y Requisitos, Resolución de Rectoría No. 0344 de marzo 13 de 2020; CDP No. 1308; RP No. 1208; y Resolución de Rectoría No. 0367 de marzo 17 de 2020. Documento del Consejo Superior del Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil. SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil, aprobado un Acuerdo del Consejo Superior No. 014 de 2020 http://siaad.ut.edu.co:8080/actosadministrativos/publico/documento/buscardocumento.xhtml | 1581 estudiantes con apoyo de los monitores jornada de inducción 670 IDEAD 1062 Presencial Es de anotar que éstos no fueron posible desarrollarlos teniendo en cuenta que mediante Resolución Nº 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Y según lo establecido en el Acuerdo del Consejo Académico el desarrollo de los cursos estaba previstos del 16 al 27 de marzo de 2020. Se crea el programa de Bienestar Universitario, descuentos de inscripciones y matricula cero. Se está desarrollando un proceso de evaluación al programa de Bienestar SEGUNDO SEGUIMIENTO En cuanto al estudio, se incluyó la parte de conectividad, asignación de los benefeciarios de vulnerabilidad (encuesta), teleorientación realizado a los estudiantes. | 100% | FALSE
5 | Excelencia Académica | Fortalecer las políticas y estrategias curriculares de formación interdisciplinar, flexibilización e internacionalización. | Actualización de las política académicas de la UT, en relación con lineamientos curriculares y la movilidad académica e internacional y generar normatividad asociada. | Vicerrectoría Académica Comité Central de Curriculo Consejo Académico | 2019-05-05 | 2020-12-10 | 150000000 | Fondos comunes | 12 políticas académicas Normatividad asociada | 21% | PRIMER SEGUIMIENTO Actas de la instancia correspondientes Actas de reunión oficio remisorio al CF Documentos de trabajo que resposan en la Vicerrectoría Académica SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de políticas , actas de reuniones PENDIENTE fechas de actas TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) -Política curricular: Documento de trabajo con el Comite Central de Curriculo PENDIENTE EVIDENCIA -Política de Investigaciones, se ha adelantado: 1. Propuesta de Acuerdo 2. Documento técnico de trabajo 3. Propuesta líneas de investigación institucionales Documentos trabajados en varias sesiones de CCI, específicamente para el 2021 las fechas de las reuniones han sido las siguientes: 20 enero; 3 de febrero; 17 de febrero; 3 de marzo; 24 de marzo, 14 de abril -Política de Posgrados PENDIENTE EVIDENCIA -Política de Internacionalización : PENDIENTE EVIDENCIA -Política de Bienestar Universitario:Actas No. 001, No. 002 y No. 003 de fechas 10,17 y 24 de marzo/2021. https://drive.google.com/drive/folders/1UgWAM-9cvG4og-C_HQOcwrhMH3reiAiN CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) - Política de Regionalización: PENDIENTE EVIDENCIA - Política de Ambiental: 1- Actas No. 01 del 5 febrero, No. 02 del 12 de febrero, No. 03 del 19 de febrero, Nº 4 del 25 de febrero, Nº 5 del 04 de marzo, Nº 6 del 17 de marzo 2-Proyecto de Acuerdo modificatorio de la creaciòn del Comité de Gestión y Educación Ambiental -enviado a jurídica- 3- Proyecto de acuerdo para descargue de horas laborales de los docentes que van a participar en la estructuración del plan. CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | Se presentó propuesta de nuevos programas (Química y Pedagogía de la Literatura, Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía y la Mestría en Urbanismo de Tecnologías). Se presentaron modificaciones curriculares de los programas de Ing. Sistemas, Maestría en Educación, Maestría en Pedagogía y Mediaciones Tecnologícas. quienes ya realizaron presentación ante el Consejo Académico. Se encuentra pendiente la presentación ante el Consejo Superios la Mestría en Urbanismo , la Maestría en DDHH y Ciudadanía y el programa de Química para creación de programa. Se encuentra en revisión del Comité Central de Currículo las siguientes modificaciones: Modificación curricular de la Lic. Educación Artística modificación currícular del programa de Ingeniería Forestal. Modificación del plan de estudios del programa de Historia. Se tienen en construcción seis (6) documentos de trabajo: Política Editorial; Política de investigación; Politica de Educación Mediada; Politica de Desarrollo Humano; Politica de Graduados; Politica de Regionalización; Politica Ambiental; Politica de Educación a Distancia SEGUNDO SEGUIMIENTO Segunda Lengua Investitación Inclusión Graduados Internacionalización Se presentó agenda programática al señor Rector TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) -Política curricular: Documento de trabajo con el Comite Central de Curriculo -Política de Investigaciones, se ha adelantado: 1. Propuesta de Acuerdo 2. Documento técnico de trabajo 3. Propuesta líneas de investigación institucionales Documentos trabajados en varias sesiones de CCI, específicamente para el 2021 las fechas de las reuniones han sido las siguientes: 20 enero; 3 de febrero; 17 de febrero; 3 de marzo; 24 de marzo, 14 de abril -Política de Posgrados : Se revisó la normatividad existente y un documento sobre estímulos a graduados, socializado con actores. El documentol fue entregado para revisión y corrección en el mes de marzo de 2021 a la Vicerrectoría Académica. -Política de Internacionalización: Se elaboró un documento borrador de la política de internacionalización y socializado con algunos de los actores pertinentes ORI, FCE y se recibieron observaciones Correos electrónicos Política de Bienestar Universitario: Revisión documental y estructuración de encuesta. Actas, documento de trabajo e instrumento de encuesta. Conformación equipo interistitucional y avance en los instrumentos validadores - Política de Regionalización: Propuesta de documento, diseño y validación de iInstrumento tipo encuesta - Política de Ambiental: | 21% | 1
6 | Excelencia Académica | Potenciar criterios y mecanismos de evaluación docente. | Sistematización del procedimiento de la evaluación docente. | Jedes de Departamentos Comité de Evaluación y escalafon docente | 2019-10-05 | 2022-10-20 | 50000000 | Recursos de inversión - Estampilla Prounal | 1 procedimiento actualizado y sistematizado | 100% | Procedimiento de Evaluación docente código TH-P09 LINK SGC: http://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/gestion-del-talento-humano.html El informe de los coordinadores evaluación docente de cada Unidad Académica SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de trabajo del informe Acta del Comité de escalafón docente | PRIMER SEGUIMIENTO El proceso se encuentra activo los informes, se generan una vez se realice la consolidación de los resultados SEGUNDO SEGUIMIENTO Se realiza socialización de los informes de cada unidad académica | 100% | FALSE
7 | Excelencia Académica | Fortalecer los programas de desarrollo profesoral. | Formular proyecto para el desarrollo profesoral | Vicerrectoría Académica Comité de Desarrollo a la Docencia Consejo Académico | 2019-10-04 | 2022-09-20 | 1000000000 | Fondos comunes | 1 Proyecto aprobado | 100% | Reportes de seguimiento del curso Registros de asistencia que reposan en el IDEAD SEGUNDO SEGUIMIENTO Fecha de radicación del proyecto 6 de octubre de 2020 en el Banco de Proyectos de la UT | IDEAD Diseño del curso de actualización docente, se integró en la plataforma TU AULA como taller virtual de actualización docente como prueba piloto con los Directores de Programa y Coordindores de CAT. DOCENTES BENEFICIADOS 10. Aproximadamenteo 1719 SEGUNDO SEGUIMIENTO Escuela de formación | 100% | FALSE
8 | Excelencia Académica | Mantener el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento. | Formular e implementar un proyecto para mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro | Vicerrector Académico Vicerrector de Desarrollo Humano | 2019-03-15 | 2022-09-20 | 100000000 | Fondos comunes | 1 Proyecto de preparación en las pruebas Saber pro implementado | 100% | Listado de asistencia y memorias SEGUNDO SEGUIMIENTO EL Plan formato V 1. (https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html). incluso se encuentra colgado en la página de la UT | PRIMER SEGUIMIENTO La oportunidad de mejora está artículada con el Plan de Acción, porque es un proceso que debe desarrolarse para la renovación de registros calificados. Editar 5 Libros de pruebas saber Pro Competencia Ciudadanas Competencias de razonamiento abstracto (profesor Robisson, norma , olga y Carmen Beatriz) Competencia en una segunda lengua Competencias de enceñar, formar y evaluar se van a presentar a convocatoria a la Oficina de Investigaciones La Facultad de Ingenieria Forestal realizó un seminario taller sobre "PRUEBAS SABER- PRO PROGRAMAS DE INGENIERIA" los dias 27 y 28 de mayo Taller desarrollado por el ICFES en el mes de mayo de 2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO Con el ánimo de aportar y de manera atenta, desde la OAA consideramos que es necesario que se revise muy bien el tema de los formatos que se están utilizando en el seguimiento del PMI.... al CNA se le entrego . El PMI que se envió para seguimiento es la V2. Y en el SGC se tiene aprobado el formato de PMI V3. Se realizaron 30 talleres de capacitación a los estudiantes para el fortalecimiento en pruebas saber pro. Se realizo simulacros por cada tipo de competencia Listados de asistencia evidencia en la pag web de la UT Dentro del proyecto de la Escuela, está el tema de Saber Pro | 100% | FALSE
9 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Mejorar la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación institucionales. | Implementar sistemas de información eficiente difundir y socializar el Sistema de información y comunicación integrado de la Institución, mediante mesas de trabajo con la comunidad universitaria. | Vicerrector Administrativo Secretaria General Grupo de Comunicación e Imagen Jefe Oficina de gestión tecnologica | 2019-09-15 | 2021-09-20 | 5000000000 | Sistema Genarl de Regalías | 1 sistema de información implementado 5 socializacioanes del sistema de información y comunicaciones | 50% | CUARTO SEGUIMIENTO Documeno de propuesta formulado PRIMERS SEGUIMIENTO Contrato No. Contrato de prestación de servicios no 387 suscrito entre la Universidad del Tolima y tecnologías Sinergia SAS del 2 de noviembre de 2018 SEGUNDO SEGUIMIENTO Propuesta del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle CUARTO SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Acta de reunión Correo de solicitud de usuario y contraseña | SEGUNDO SEGUIMIENTO Se encuentra en proceso de diseño y implementación de módulo de software académico - administrativo y financiero TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Proceso que inicia en el segundo trimestre CUARTO SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Revisión de aplicativo y propuesta de desarrollo. Utilización inicialmente de la herramienta zppelin como reporteador de datos que están alojados en la base de datos de Academusoft | 50% | 3
10 | Excelencia Académica | Ampliación del cuerpo profesoral para el cumplimiento de las funciones misionales de la institución. | Realización de convocatoria para profesores de planta de la institución en sus diferentes areas y modalidades | Vicerrector Académica Oficina de Desarrollo Institucional | 2019-07-07 | 2020-07-07 | 300000000 | Inversión y Estampilla Prounal | Numero de profesores vinculados como docentes de planta | 100% | CUARTO SEGUIMIENTO 4) Publicación de listados de preseleccionados, 5 de octubre de 2021 5) Publicación del listado definitivo de ganadores, 1 de diciembre-21 http://administrativos.ut.edu.co/concurso-profesores-de-planta-2021.html#calendario-de-la-convocatoria-2 Resolución de vinculación No. 1014 del 30 de julio de 2019, Resolución de vinculación No. 1801 del 13 de Diciembre de 2019 Archivados en la Oficina de Personal. Proyección de Cronograma Calendario y Resolución con los terminos de referencia. Solicitud de cotizaciones telefonicamente con El Espectador, Republica y el Tiempo (no cotizan hasta que se les envie el texto de lo que se requiere publicar Cotizaciones de Hoteles Ecostar, Altamira y Dan. SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de diagnóstico, reposa en la Vicerrectoría Académica TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Acta de reunión fecha (DIA-MES-AÑO) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) 1) Oficio 1.1 CA-075 del 20-04-2021 2) VAC 2-0527 INF A LAS UNIDADES PRIOZADAS 3) Consolidado de perfeles priorizado | Se vincula Becario como docente de planta de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes MARIA ALEJANDRA ESPINOSA MORENO. Se vincula Becario como docente de planta de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas CAMILO ANDRES ARCINIEGAS PRADILLA. se esta gestionando parte logistica de la convocatoria SEGUNDO SEGUIMIENTO Se dividió en fases Se realiza en la presente vigencia el diagnóstico, para la construcción de un informe ejecutivo Las Unidades Académicas entregaron el diagnóstico TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Documento elaborado de diagnóstico consolidado con necesidades de las unidades académicas Documento "Estrategia de Fortalecimiento planta docente Universidad del Tolima"reposan en la Vicerrectoria Académica CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 100% | FALSE
11 | Excelencia Académica | Actualización de las políticas académicas | Aprobación de la política institucional en segunda lengua. | Vicerrectoría Académica Proyección Social | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 100000000 | Fondos comunes | Politica aprobada | 85% | CUARTO SEGUIMIENTO Documento de política y documento de acuerdo https://drive.google.com/drive/folders/1KyzWcBZxpy-9BftbydaixauFFsZkw4Qq Documento en construcción denominado "una lengua internacional" que reposa el la Vicerrectoría de Desarrollo Humano Registros de asistencia para la construcción colectiva de una política en lengua internacional ACTAS de reunión Documento presentado a la Asesoría Jurídica SEGUNDO SEGUIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Actas de: 7 de abril, 1 de junio, 12, 14 y 27 de mayo de 2021 Documento de política Proyección de acuerdo Proyección de costos | SEGUNDO SEGUIMIENTO La Vicerrectoría de Desarrollo Humano conformó una mesa de trabajo con profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. El documento fue socializado con las unidades académicas el día 21 de junio de 2019 Pendiente de aprobación Se elaboró un documento de trabajo de la política de Lengua Extranjera y socializado con la Facultad de Ciencias de la Educación TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Se elaboró un documento de trabajo de la política de Lengua Extranjera y socializado con la Facultad de Ciencias de la Educación CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 85% | 4
12 |  |  | Implementacion de la politica de inclusión y Capacitación permanente para la atención a población diversa | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 200000000 | Fondos comunes | Política aprobada e implementada | 100% | Documentos de trabajo, actas de reuniones. Fotos, videos y publicaciones en los medios institucionales. Documento inicial escrito (reposan en la Vicerrectroía de Desarrollo Humano SEGUNDO SEGUIMIENTO Documento de trabajo elaborado, con esbozo y política, reposa en la Vicerrectoría de Desarrollo Humano TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) - Certificado de Viabilidad técnica de la Polítca expedida por ODI. - Correo solicitud de concepto jurídico a la oficina de Asesoría Jurídica - Oficio No. 1.1. CA -074 donde se avala el documento de política para presentación del C.A. CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Acuerdo No. 023 de la Política elaborada y aprobada de inclusión y diversidad en la sesión del Consejo Superior el 31 de mayo de 2021. | Se encuentra en el subproyecto Cultura ciudadana e inclusión del Plan de Acción 2020 La fundamentación de la propuesta se construyó en conjunto con el profesor Jorge Gantiva Silva, profesor titular adscrito al departamento de ciencias sociales y jurídicas. El CERE se encuentra en proceso de diseño de tres documentos maestros para la oferta de programas de educación continuada en cultura ciudadana: una seminario de formación, un curso de profundización y un diplomado TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Documento construido CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 100% | FALSE
13 |  |  | Incorporación de las Mediaciones Tecnológicas en los diferentes programas academicos de la institución como estrategia para el desarrollo de los procesos académicos. | Vicerrector Académico Comites curriculares de cada programa | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 50000000 | Fondos comunes | 60% Programas académicos de la UT con implementación de medicianos tecnológicas | 100% | 68 Documentos de Microcurriculo guías y OVAS SEGUNDO SEGUIMIENTO Cursos en TU Aula de pregrado y postgrado en las dos modalidades con un total de 55 programas: 38 de presencial y 17 de distancia. | 16 Microcurriculos nuevos integrados a TU AULA. 3 Guías de Aprendizaje integrados a TU AULA. 68 Objetos Virtuales de Aprendizaje integrados a TU AULA par la Modalidad a distancia y presencial SEGUNDO SEGUIMIENTO Ajustes de los microcurriculos Con la Unidad de Mediaciones Tecnológicas Los programas integraron las mediaciones tecnológicas | 100% | FALSE
14 | Excelencia Académica | Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales | Realizar un estudio analítico, sistemático y comparativo de la institución con respecto a otras instituciones nacionales e internacionales. | Vicerrector Académico Oficina de relaciones internacionales | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 50000000 | Fondos comunes | 1 estudio realizado | 10% | PRIMER SEGUIMIENTO Registro de afiliación del programa de Ingeniería Forstal a la plataforma del SENA para realizar pasantías SEGUNDO SEGUIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Sin evidencia | PRIMER SEGUIMIENTO Facultad de Ingeniería Forestal, Alianza para parametrizar en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendizaje el programa de Ingeniería Forestal para realizar pasantías por contratos de apredizaje. SEGUNDO SEGUIMIENTO No se ha avanzado TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) No se ha avanzado CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Sin avance | 10% | 1
15 |  |  | Actualización de planes de curso de programas con homólogos internacionales | Unidades Académicas/Oficina de Relaciones Internacionales | 2019-05-05 | 2020-10-20 | 200000000 | Inversión y Estampilla Prounal | 100% Programas académicos con planes de estudio y/o microcurriculos actualizados | 75% | CUARTO SEGUIMIENTO Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales SEGUNDO SEGUIMIENTO Propuesta Plan del programa de Economía PRIMER SEGUIMIENTO Certificado de Acreditación de los programas de: Enfermería e Ingeniería Agronómnica SEGUNDO SEGUIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Propuesta Plan del programa de Economía | PRIMER SEGUIMIENTO Dos programas con acreditación internacional y los microcurriculos actualizacido SEGUNDO SEGUIMIENTO No se avanzado TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Proceso que inicia en el segundo trimestre CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Comunicación enviada a la dirección de programa de Economía con la revisión de la propuesta presentada, comentarios, y sugerencias | 75% | 3
16 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Remodelación de la infraestructura física para la investigación | Jefe Oficina Oficina de Desarrollo Institucional Consejo Superior | 2021-05-05 | 2022-10-20 | 14000000000 | REGALIAS | 1 centro de investigaciones | 100% | TERCER SEGUIMIENTO Proyecto innovamente ejecutado y en funcionamiento https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uDHqJu1I41frQM1Zck_jiOB6NHegzsCp PRIMER SEGUIMIENTO Nuevo parque interactivo “Innovamente” en ibagué SEGUNDO SEGUIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Evidencia fotográfica e informe de avance de obra con fecha de corte a 30 de marzo que resposa en los archivos de la ODI CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Anexos. Fotografías exteriores e interiores correspondientes al Comité de Obra del Parque Interactivo Innovamente con fecha del 18 de junio de 2021 | SEGUNDO SEGUIMIENTO Se encuentra en estudios y diseños Elaboración del proyecto para presentar al Sistema General de Regalías TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) El informe de avance de interventoria refleja un avance del 84,7% CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Adecuación y alistamiento de la infraestructura física del parque interactivo Innovamente. Porcentaje de avance en las obras 97%. | 100% | FALSE
17 | Excelencia Académica |  | Institucionalizar un evento de difusión de los premios y distinciones por trabajos de investigación. | Director de Investigaciones y Desarrollo Científico | 2020-05-05 | 2022-10-20 | 200000000 | Inversión y Estampilla Prounal | Un evento anual | 100% | CUARTO SEGUIMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS Desarrollo de la XXII Semana de la Facultad de Ciencias, que se llevó a cabo durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. además en el marco de este evento se desarrolló el I Encuentro de Química. https://drive.google.com/drive/folders/1n6BbfqFmtCVbG4AcVNXNXxnfnHJV2_ND?usp=sharing TERCER SEGUIMIENTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WV4PFbivz7vY9kEVp_teH0WDCBoXUGws EVENTO 1. Documentos: Acuerdo del Consejo Superior 050, por medio del cual se crea el Reconocimiento Anual ConUTCiencia de la Universidad del Tolima Evidencias de su realización: El evento se realizó en ceremonia presencial el 6 de agosto a las 4:00 p.m., transmitida en directo por Facebook Live https://fb.watch/8VtDlQ2SSN/. Se anexan las Setenta (70) Resoluciones Rectorales y fotografías del evento. EVENTO 2: En conmemoración al Día Internacional de la Niña, la Jóven y la Mujer en la Ciencia se realizó el Conversatorio "La ciencia en voz de las Niñas y Mujeres", evento que se realizó en modalidad virtual el día 11 de febrero a las 8:00 a.m.y se trasmitió en vivo por Facebook Live https://fb.watch/8VuTczTj7Q/. Invitación personalizada para la niñas y mujeres de la ciencia en la Institución. La Propuesta de Acuerdo para institucionalizar esta conmemoración se encuentra en discusión en el CCI SEGUNDO SEGUIMIENTO Oficios enviados a facultades anexo 4 PRIMER SEGUIMIENTO Acuerdo del Consejo Superior 050, por medio del cual se crea el Reconocimiento Anual ConUTCiencia de la Universidad del Tolima. Circular Informativa No. 1 de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico del 19 de febrero de 2021 Circular Informativo No. 5 de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico del 14 de abril de 2021 | PRIMER SEGUIMIENTO La Oficina de Investigaciones esta trabajando con el Comité Central de Investigaciones para establecer este evento SEGUNDO SEGUIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) El evento de los reconocimientos ConUTCiencia está programados para el mes de mayo de 2021 CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Oficio solicitud al Consejo Académico para recibir y avalar las postulaciones de grupos e investigadores de los Consejos de Facultad. El evento está programado para el jueves 29 de julio de 2021 | 100% | FALSE
18 | Compromiso Social | Aplicación eficiente de las estrategias de seguimiento a graduados | Política de seguimiento a los graduados | Vicerrector Académico Director de Proyección Social Directores de Programas | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 5000000 | Fondos comunes | 1 política aprobada | 40% | TECER SEGUIMIENTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1P-q1R6pCWZzG9m3BALoQ3BEj2Ln71wQf CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Proyecto de documento y acuerdo | Documento en construcción TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Proceso que inicia en el segundo trimestre CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 40% | 3
19 |  |  | Cualificación de los graduados a través de educación continuada | Oficina de graduados | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 20000000 | Inversión y Estampilla Prounal | 2 cursos de extensión anual en diferentes áreas del conocimiento | 100% | SEGUNDO SEGUIMIENTO Diplomando en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el enfoque de calidad - CAT Medellín | SEGUNDO SEGUIMIENTO Se mantiene la oferta de diplomados de años anteriores para los graduados. Diplomando en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el enfoque de calidad - CAT Medellín | 100% | FALSE
20 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Fomentar la percepción de politicas de apoyo y promoción del personal administrativo | Incluir en las jornadas de inducción y reinducción las políticas de estímulos y promoción del personal administrativo. | Vicerrector Administrativo Jefe División de relaciones laborales y prestacionales | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 10000000 | Fondos comunes | 3 Jornadas | 70% | PRIMER SEGUIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO https://mail.google.com/mail/u/0/#search/comunicacioneseimagen%40ut.edu.co/FMfcgxwHMGBGTlZWGhXQchCBlQMjqsWP TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Acta de reunión y Curso Interactivo https://drive.google.com/drive/folders/1xuzinQxqbdK8oqeGAdgdxJn85-c2R9Yd?usp=sharing Otro Enlace https://drlp55.wixsite.com/planeacionins | PRIMER SEGUIMIENTO Jornada de inducción y reinducción realizada en el 2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO En el 2020_1, se desarrolló la joranda los día 4 y 5 de marzo. Se artícula con el Plan pero no se han desarrollado jornadas de inducción y reinducción. TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Proceso que inicia en el segundo trimestre CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 70% | 3
21 | Compromiso Social |  | Fortalecimiento del ejercicio de la seguridad en el trabajo y la salud para el funcionario. | Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 200000000 | Fondos comunes | 6 jornadas de seguridad en el trabajo y salud para el funcionario | 100% | SEGUNDO SEGUIMIENTO Registro fotográfico de las 12 jornadas en las unidades académico administrativos. TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) - Elaboracion y actualizacion de documentos conforme al sistema de calidad entre ellos procedimientos ,protocolos ,formatos relacionados en el formato GD-P07-F03,publicado ubicado en el linkhttp://administrativos.ut.edu.co/sistemas-gestion-de-la-calidad/gestion-de-desarrollo-humano.html - Documento excel Matriz legal actualizada ,incluidas en el formato Código: DH-P14- F01 - Base de datos en formulario Google Drive -Documentos Protocolo de bioseguridad de medidas preventivas para evitar el contagio del covid- 19 - plan retorno de trabajo seguro, formatos DH-PT02- DH-PT51; actualización documento protocolo general plan retorno gradual progresivo y seguro, código: DH-PR01 VERSIÓN 2; formatos de entrega de elementos de protección personal e insumos DH-P09-F04, DH-P09-F05.; capacitaciones listado en drive ,imagenes -Documento disponibles en fisico de Formatos de entrega de elementos individuales, colectivos e insumos DH-P09-F04, DH-P09-F05 -Acta 001 de la vista del proveedor del Plan Estratégico de Seguridad Vial realizada el día 12 de febrero de 2021. Formato Acta de Reunión código GD-P07-F04. -Actos NO. 774488 - Universidad del Tolima . fecha de la visita 10 de marzo de 2021 CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | SEGUNDO SEGUIMIENTO Es de aclarar que se encuentra el presupuesto asignado, pero no se encuentran los recursos. Se han desarrollado dos etapas: evaluación y documentación Se realizaron jornadas de de riegos ergonomicos 12 jornadas de capacitación en sensibilización y autocuidado y en riesgos: ergonómicos, psicosocial y biológico. TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Formatos correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ej: formatos de inspección de equipos e instalaciones, formato de entrega de elementos de protección personal y bioseguridad por COVID-19) | 100% | FALSE
22 | Eficiencia y Transparencia Administrativa | Garantizar los recursos suficientes para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional | Adecuación y dotación de las aulas virtuales y aulas de práctica pedagógica y didácticas con equipos actualizados, pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros, para el uso eficiente en los procesos académicos. | Vicerrectoria Académica | 2020-04-06 | 2022-04-06 | 11000000000 | REGALIAS | 60% de aulas dotadas | 80% | CUARTO SEGUIMIENTO Se adecuar on aulas bloque 33, 32, 16 y 17 Registro fotográfico, ordenes de compra de materiales e informes SEGUNDO SEGUIMIENTO Informes de gestión y procesos contractuales que reposan en la Oficina de Contratación del segundo semetres de de 2020 TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) Reunión con Gobernación del Tolima con el Secretario del Tolima en el mes de marzo - boletín UT. Documentos que reposan en la ODI CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Cronograma del proceso de invitación pública | 164 equipos en las salas de computo Construcción de un edificio de aulas ubicadas en el bloque 03 de la Sede Principal de la Universidad del Tolima” BPIN2019004730042, aprobado en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región Centro Sur, por valor de $8.010.943.097,85, financiado con recursos del Fondo de Compensación Regional – FCR 60% del Sistema General de Regalías del departamento del Tolima. SEGUNDO SEGUIMIENTO 13 aulas con una inversión de $300 millones de pesos TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) PRIMER SEGUIMIENTO La Gobernación del Tolima inicio el proceso precontractual el cual será adjudicado en el mes de junio. CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Se encuentra en etapa de evaluación | 80% | 4
23 |  |  | Generación de recursos para lograr la estabilidad y solidez financiera a mediano plazo, para el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de desarrollo institucional. | Vicerrectoria administrativa - División contable | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 16000000000 | Recursos propios | 100% de la generación de recursos | 100% | SEGUNDO SEGUIMIENTO Convenios con la Gobernación y Alcandía: CONVENIO 1573 - Matricula Cero CONVENIO 1535- CONECTIVIDAD Plan de Fomento a la Calidad 2020 - Julio Recursos que el MEN y MINHACIENDA, para tema de funcionamiento - william ACTAS UniGuajita y Corpotec - Yuli TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Códigos de los Proyectos en ejecución con convenios: 10621, 70621, 80621, 90621 (Ver Hoja - Anexo "Proyectos y Convenios") DIN 12 Convenios https://drive.google.com/drive/folders/1sZXHpB2XfT16nCn-d5YD3io3bU_yBeLc?usp=sharing | Se vienen realizando gestiones y acercamientos con algunas organizaciones de diferentes sectores para establecer convenios y/o alianzas que permitan la consecución de recursos y la gestión de ahorro para la universidad. SEGUNDO SEGUIMIENTO Así mismo, aunque no son convenios nuevos, si ha sido gestión de recuperación de recursos de la U, ha sido el trabajo de liderazgo para concertar acuerdos de pago con los convenios del IDEAD, por el momento hemos adelantado UniGuajita y Corpotec Se tienen dos recursos Los valores que se reciben por matricula cero, se convierten en recursos propios TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 100% | FALSE
24 |  |  | Realización de programas de inducción a docentes que ingresan a la función administrativa como: decanos, secretarios académicos, directores de programa o como directores de unidad administrativa | Vicerrectoría Administrativa | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 10000000 | Fondos comunes | el 100% de los Profesores de planta que asumen los cargos administrativos capacitados. | 90% | TERCER SEGUIMIENTO https://drive.google.com/drive/folders/1lJ9I0F4ZkpIfxL4T7OdSvJJLNIjQY75L SEGUNDO SEGUIMIENTO https://mail.google.com/mail/u/0/#search/comunicacioneseimagen%40ut.edu.co/FMfcgxwHMGBGTlZWGhXQchCBlQMjqsWP CIFRA PENDIENTE - WILLIAM CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Acta de reunión y Curso Interactivo https://drive.google.com/drive/folders/1xuzinQxqbdK8oqeGAdgdxJn85-c2R9Yd?usp=sharing Otro Enlace https://drlp55.wixsite.com/planeacionins | SEGUNDO SEGUIMIENTO En el 2020_1, se desarrolló la joranda los día 4 y 5 de marzo. Se artícula con el Plan pero no se han desarrollado jornadas de inducción y reinducción. CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) | 90% | 4
25 |  |  | Creación de un programa de capacitación y actulización permanente en el area financiera a todos los funcionarios del area contable y financiera. | División de relaciones laborales y prestacionales | 2019-04-06 | 2022-04-06 | 20000000 | Fondos comunes | 1 capacitación anual | 100% | TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) CUARTO SEGUIMIENTO (segundo trimestre 2021) Oficios enviados y certificados obtenidos https://drive.google.com/drive/folders/15-IuitWpAo4wd6yWs7T7b_Z_1fTNY0N7?usp=sharing | TERCER SEGUIMIENTO (primer trimestre 2021) | 100% | FALSE
49185000000
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.

## eje1
No. | Oportunidad de mejora | Acción | Meta | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Apreciación de los estudiantes respecto a la aplicación de las disposiciones de los estatutos estudiantil y profesoral | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Estudiantil con la comunidad universitaria. | 1 Estatuto aprobado | 55% | 3
2 |  | Resignificación colectiva de la reforma al Estatuto Profesoral con la comunidad universitaria. | 1 Estatuto aprobado | 100% | FALSE
3 | Facilitar el ingreso estudiantil | Formular proyecto para la integración con las Secretarias de Educación y Ministerio de Educación para la transición de la educación media, técnico y tecnológico con la superior. | 1 proyecto aprobado | 30% | 1
4 | Fortalecer las políticas y estrategias curriculares de formación interdisciplinar, flexibilización e internacionalización. | Actualización de las política académicas de la UT, en relación con lineamientos curriculares y la movilidad académica e internacional y generar normatividad asociada. | 12 políticas académicas Normatividad asociada | 21% | 1
5 | Potenciar criterios y mecanismos de evaluación docente. | Sistematización del procedimiento de la evaluación docente. | 1 procedimiento actualizado y sistematizado | 100% | FALSE
6 | Fortalecer los programas de desarrollo profesoral. | Formular proyecto para el desarrollo profesoral | 1 Proyecto aprobado | 100% | FALSE
7 | Mantener el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento. | Formular e implementar un proyecto para mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro | 1 Proyecto de preparación en las pruebas Saber pro implementado | 100% | FALSE
8 | Ampliación del cuerpo profesoral para el cumplimiento de las funciones misionales de la institución. | Realización de convocatoria para profesores de planta de la institución en sus diferentes areas y modalidades | Numero de profesores vinculados como docentes de planta | 100% | FALSE
9 | Actualización de las políticas académicas | Aprobación de la política institucional en segunda lengua. | Politica aprobada | 85% | 4
10 |  | Implementacion de la politica de inclusión y Capacitación permanente para la atención a población diversa | Política aprobada e implementada | 100% | FALSE
11 |  | Incorporación de las Mediaciones Tecnológicas en los diferentes programas academicos de la institución como estrategia para el desarrollo de los procesos académicos. | 60% Programas académicos de la UT con implementación de medicianos tecnológicas | 100% | FALSE
12 | Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales | Realizar un estudio analítico, sistemático y comparativo de la institución con respecto a otras instituciones nacionales e internacionales. | 1 estudio realizado | 10% | 1
13 |  | Actualización de planes de curso de programas con homólogos internacionales | 100% Programas académicos con planes de estudio y/o microcurriculos actualizados | 75% | 3
14 | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Institucionalizar un evento de difusión de los premios y distinciones por trabajos de investigación. | Un evento anual | 100% | FALSE
76.86%
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.

## eje2
No. | Oportunidad de mejora | Acción | Meta | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Fortalecer el programa de permanencia estudiantil | Establecer un programa que permita atender a los estudiantes de acuerdo a un estudio de necesidades. | 1 programa implementado | 100% | FALSE
2 | Aplicación eficiente de las estrategias de seguimiento a graduados | Política de seguimiento a los graduados | 1 política aprobada | 40% | 3
3 |  | Cualificación de los graduados a través de educación continuada | 2 cursos de extensión anual en diferentes áreas del conocimiento | 100% | FALSE
4 | Fomentar la percepción de politicas de apoyo y promoción del personal administrativo | Fortalecimiento del ejercicio de la seguridad en el trabajo y la salud para el funcionario. | 6 jornadas de seguridad en el trabajo y salud para el funcionario | 100% | FALSE
85%
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.

## eje4
No. | Oportunidad de mejora | Acción | Meta | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | Mejorar la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación institucionales. | Implementar sistemas de información eficiente difundir y socializar el Sistema de información y comunicación integrado de la Institución, mediante mesas de trabajo con la comunidad universitaria. | 1 sistema de información implementado 5 socializacioanes del sistema de información y comunicaciones | 50% | 3
2 | Fortalecer los procesos de Investigación en la institución | Remodelación de la infraestructura física para la investigación | 1 centro de investigaciones | 100% | FALSE
3 | Fomentar la percepción de politicas de apoyo y promoción del personal administrativo | Incluir en las jornadas de inducción y reinducción las políticas de estímulos y promoción del personal administrativo. | 3 Jornadas | 70% | 3
4 | Garantizar los recursos suficientes para dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional | Adecuación y dotación de las aulas virtuales y aulas de práctica pedagógica y didácticas con equipos actualizados, pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros, para el uso eficiente en los procesos académicos. | 60% de aulas dotadas | 80% | 4
5 |  | Generación de recursos para lograr la estabilidad y solidez financiera a mediano plazo, para el cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de desarrollo institucional. | 100% de la generación de recursos | 100% | FALSE
6 |  | Realización de programas de inducción a docentes que ingresan a la función administrativa como: decanos, secretarios académicos, directores de programa o como directores de unidad administrativa | el 100% de los Profesores de planta que asumen los cargos administrativos capacitados. | 90% | 4
7 |  | Creación de un programa de capacitación y actulización permanente en el area financiera a todos los funcionarios del area contable y financiera. | 1 capacitación anual | 100% | FALSE
84.29%
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/Nubia B.