## AGOSTO
| PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD | [8 empty] | Código: MC-P01-F07
Versión: 08
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Fecha Aprobación: 31-03-2017
Proceso y/o Unidad Académica |  | Plan Anticorrupcción y Atención al Ciudadano vigencia 2019
Fecha | Fuente de Identificación | Requisito | Descripción del Hallazgo | Análisis del Hallazgo (Causas del Hallazgo) | Tipo de Acción | Acción Planteada | Responsable de la Acción | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Estado | Seguimiento |  | Observación
[11 empty] | Fecha | Nombre
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | No se cuenta con Política de Administración del Riesgo | No se encuentra Política aprobada | Mejora | Presentar, aprobar y socializar ante la institución la Política de administración de riesgos institucional. | Oficina de Control de Gestión Oficina de Desarrollo Institucional | 30/03/2019 | 2019-03-30 | CERRADO | 6 DE JUNIO DE 2019 | Ramiro Quintero- Odi
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Identificar y valorar mediante análisis y evaluación los riesgos de corrupción y actualización permanente en el mapa de procesos. | Mapa de riesgos desactualizado | Mejora | Identificar y valorar mediante análisis y evaluación los riesgos de corrupción y actualización permanente en el mapa de procesos. Socializar ante la comunidad | Oficina de Control de Gestión Oficina de Desarrollo Institucional | 01/02/209 | 2019-03-30 | CERRADO | 30 de agosto de 2019 | Ramiro Quintero- Odi
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Ausencia de publicación en la página web de los procedimientos y la normatividad asociada a los tramites e inscripción en el SUIT. | No se evidencia información y racionalización de tramites y OPA | Mejora | Articulación de acciones de Gobierno en Línea-Gobierno Digital, para facilitar los trámites a través del uso de las TIC. Priorización y racionalización de tramites. Inscripción en el SUIT | Secretaria General Atención al Ciudadano Oficina de Desarrollo Institucional Oficina de Gestión Tecnológica | 2019-03-30 | 2019-06-30 | ABIERTO |  |  | este sujeto a las acciones del Comité institucional de Gestion y desempeño
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | No se realiza rendición de cuentas permanente bajo la planeación | No se identifica la planeación anual de los encuentros | Mejora | Planear espacios de Diálogo y participación del rector y el equipo directivo, con diferentes grupos de valor e interés presenciales y virtuales | Secretaria General Comunicaciones e imagen institucional Oficina de Desarrollo Institucional Asesora de rectoría | 2019-01-31 | 2019-12-20 | ABIERTO | 30 DE AGOSTO - PARCIALMENTE |  | El formato lo esta complementando Esteban Aragón en cuanto a compromisos.
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Ausencia de documentos de memorias y sistematización de acciones de diálogo y eventos de rendición | Falta de sistematización de la información. Llevar registro de todas las actividades | Mejora | Memorias documentadas del proceso de rendición de cuentas Socialización de la Información permanente con decisiones, acciones y actividades de Gestión, avances y resultados a través de diferentes canales | Secretaria General Comunicaciones e imagen institucional Asesora de rectoría | 2019-01-31 | 20/12/2019 | ABIERTO | 30 DE AGOSTO - PARCIALMENTE |  | El formato lo esta complementando Esteban Aragón en cuanto a compromisos.
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Falta de consolidar el documento de Caracterización de usuarios | No existe caracterización | Mejora | Documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interes y de valor acorde con el manual del DAFP | Secretaria General Atención al ciudadano | 2019-01-31 | 09/08/2019 | ABIERTO | Agosto de 2019 |  | Esta en construcción
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Falta de Protocolos Publicados e Implementados | No existen protocolos y procedimientos de atención | Mejora | Protocolos y procedimientos Publicados e Implementados | Secretaria General Atención al ciudadano | 2019-02-03 | 2019-08-20 | CERRADO | Agosto de 2019 | Secretaria general
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Falta de manual de Política de protección de datos | No existe manual aprobado | Mejora | Manual aprobado, publicado y socializado | Oficina de Gestión Tecnológica Oficina de Desarrollo Institucional | 2019-02-01 | 20/12/2019 | CERRADO | Agosto de 2019 | OGT
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Ausencia de Identificación de los Instrumentos de Gestión de la Información. Registro de Activos de la Información, Índice de la información Clasificada y Reservada y Programa de Gestión Documental. Esquema de Publicación de la Información | No existe información | Mejora | Identificación de los Instrumentos de Gestión de la Información. Registro de Activos de la Información, Índice de la información Clasificada y Reservada y Programa de Gestión Documental. Esquema de Publicación de la Información | Secretaria General Asesoría Jurídica | 2019-02-02 | 20/12/2019 | ABIERTO | Agosto de 2019 | Secretaria general
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Inexistencia del Código de Integridad | Falta del Código | Mejora | Construcción de un primer borrador del código de Integridad | Oficina de Desarrollo Institucional División de Relaciones Laborales y Prestacionales | 2019-02-02 | 2019-12-20 | ABIERTO | Julio 30 de 2019 | ODI | Se proyectó un primer borrador esta en revision por la lider de Relaciones Laborales
Nota: Ejecutadas las acciones planteadas y una vez verificada su efectividad debe dejarse la evidencia en acta de reunión, de lo contrario debe replantearse la acción.
Corte Agosto 2019

## DICIEMBRE
| PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD | [8 empty] | Código: MC-P01-F07
Versión: 08
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | Fecha Aprobación: 31-03-2017
Proceso y/o Unidad Académica |  | Plan Anticorrupcción y Atención al Ciudadano vigencia 2019
Fecha | Fuente de Identificación | Requisito | Descripción del Hallazgo | Análisis del Hallazgo (Causas del Hallazgo) | Tipo de Acción | Acción Planteada | Responsable de la Acción | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Estado | Seguimiento |  | Observación
[11 empty] | Fecha | Nombre
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | No se cuenta con Política de Administración del Riesgo | No se encuentra Política aprobada | Mejora | Presentar, aprobar y socializar ante la institución la Política de administración de riesgos institucional. | Oficina de Control de Gestión Oficina de Desarrollo Institucional | 30/03/2019 | 2019-03-30 | CERRADO | 6 DE JUNIO DE 2019 | Ramiro Quintero- Odi
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Identificar y valorar mediante análisis y evaluación los riesgos de corrupción y actualización permanente en el mapa de procesos. | Mapa de riesgos desactualizado | Mejora | Identificar y valorar mediante análisis y evaluación los riesgos de corrupción y actualización permanente en el mapa de procesos. Socializar ante la comunidad | Oficina de Control de Gestión Oficina de Desarrollo Institucional | 01/02/209 | 2019-03-30 | CERRADO | 30 de agosto de 2019 | Ramiro Quintero- Odi
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Ausencia de publicación en la página web de los procedimientos y la normatividad asociada a los tramites e inscripción en el SUIT. | No se evidencia información y racionalización de tramites y OPA | Mejora | Articulación de acciones de Gobierno en Línea-Gobierno Digital, para facilitar los trámites a través del uso de las TIC. Priorización y racionalización de tramites. Inscripción en el SUIT | Secretaria General Atención al Ciudadano Oficina de Desarrollo Institucional Oficina de Gestión Tecnológica | 2019-03-30 | 2019-06-30 | ABIERTO |  |  | Está sujeto a las acciones del Comité institucional de Gestion y desempeño
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | No se realiza rendición de cuentas permanente bajo la planeación | No se identifica la planeación anual de los encuentros | Mejora | Planear espacios de Diálogo y participación del rector y el equipo directivo, con diferentes grupos de valor e interés presenciales y virtuales | Secretaria General Comunicaciones e imagen institucional Oficina de Desarrollo Institucional Asesora de rectoría | 2019-01-31 | 2019-12-20 | CERRADO | 20 de diciembre de 2019 | Xiomara Cruz- Estaban Aragon- Odi- Comunicaciones | Se contempla en el formato Interno de Actividades de Participación
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Ausencia de documentos de memorias y sistematización de acciones de diálogo y eventos de rendición | Falta de sistematización de la información. Llevar registro de todas las actividades | Mejora | Memorias documentadas del proceso de rendición de cuentas Socialización de la Información permanente con decisiones, acciones y actividades de Gestión, avances y resultados a través de diferentes canales | Secretaria General Comunicaciones e imagen institucional Asesora de rectoría | 2019-01-31 | 20/12/2019 | CERRADO | 20 de diciembre de 2019 | Xiomara Cruz- Estaban Aragon- Odi- Comunicaciones | Se contempla en el formato Interno de Actividades de Participación
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Falta de consolidar el documento de Caracterización de usuarios | No existe caracterización | Mejora | Documento de caracterización de ciudadanos y grupos de interes y de valor acorde con el manual del DAFP | Secretaria General Atención al ciudadano | 2019-01-31 | 2019-12-20 | CERRADO | 20 de diciembre de 2019 | Alba Lucia Cardozo
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Falta de Protocolos Publicados e Implementados | No existen protocolos y procedimientos de atención | Mejora | Protocolos y procedimientos Publicados e Implementados | Secretaria General Atención al ciudadano | 2019-02-03 | 2019-08-20 | CERRADO | Agosto de 2019 | Secretaria general - Alba Lucia Cardozo
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Falta de manual de Política de protección de datos | No existe manual aprobado | Mejora | Manual aprobado, publicado y socializado | Oficina de Gestión Tecnológica Oficina de Desarrollo Institucional | 2019-02-01 | 20/12/2019 | CERRADO | Agosto de 2019 | OGT
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Ausencia de Identificación de los Instrumentos de Gestión de la Información. Registro de Activos de la Información, Índice de la información Clasificada y Reservada y Programa de Gestión Documental. Esquema de Publicación de la Información | No existe información | Mejora | Identificación de los Instrumentos de Gestión de la Información. Registro de Activos de la Información, Índice de la información Clasificada y Reservada y Programa de Gestión Documental. Esquema de Publicación de la Información | Secretaria General Asesoría Jurídica | 2019-02-02 | 20/12/2019 | ABIERTO | Agosto de 2019 | Secretaria general. Archivo | Esta en construcción, se revisará en enero 2020.
2019-04-03 | Informe Oficina de Control de Gestión 2018 Autodiagnostico y Autoevaluación interna | Ley | Inexistencia del Código de Integridad | Falta del Código | Mejora | Construcción de un primer borrador del código de Integridad | Oficina de Desarrollo Institucional División de Relaciones Laborales y Prestacionales | 2019-02-02 | 2019-12-20 | ABIERTO | 20 de diciembre de 2019 | ODI- xiomara cruz | Se proyectó un primer borrador esta en revision por la lider de Relaciones Laborales
Nota: Ejecutadas las acciones planteadas y una vez verificada su efectividad debe dejarse la evidencia en acta de reunión, de lo contrario debe replantearse la acción.
Corte Diciembre 2019

## Hoja 3
Preventiva
Correctiva
Corrección
Mejora
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Producto o Servicio No Conforme
Indicadores del Proceso
Peticiones, Quejas y Reclamos
Satisfacción del Usuario
Autoevaluación del Proceso
Mapa de Riesgos
Seguimiento Plan de Desarrollo -Plan de Acción
Abierta
Cerrada