## Plan de trabajo e Ind
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [32 empty] | Página 1 de 2
Código: ST–P01-F01
| PLAN DE TRABAJO ANUAL | [32 empty] | Versión: 04
Fecha Aprobación:
AÑO: | 2026 |  | META | 90% | OBJETIVO | Planificar, desarrollar, evaluar y mejorar de forma continua las acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el propósito de cumplir la normatividad vigente en riesgos laborales, identificar y controlar oportunamente los peligros presentes en la Universidad del Tolima, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y proteger la salud y seguridad de los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica, contratistas y demás integrantes de la comunidad universitaria, promoviendo el uso adecuado de los recursos y fortaleciendo una cultura de prevención, autocuidado y trabajo seguro. | [18 empty] | ALCANCE |  |  |  | Todos los centros de trabajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ciclo | ITEM | TEMA | ACTIVIDAD | OBJETIVOS DEL SGSST | RESPONSABLES | R. Finan | R. Ténicos | R. Humanos | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiem |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Evidencias | Observaciones
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | 1 | Política SG-SST | Revisión y aprobación de la Politica SGSST | Garantizar el compromiso institucional y la mejora continua. | Coordinador SG-SST y COPASST |  |  | X |  |  | 1
|  |  | Divulgación anual de la política del SG-SST. | Garantizar el compromiso institucional y la mejora continua. | Coordinador SG-SST y COPASST |  |  | X |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Política del SG-SST actualizada y firmada, acta de revisión, evidencias de divulgación (correos, actas, carteleras)
| 2 | Presupuesto SG-SST | Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos para el SG-SST. | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para el diseño e implementación del SG-SST | Coordinador SG-SST | X |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | Presupuesto asignado
| 3 | Cronograma de capacitaciones | Diseñar el plan anual de capacitaciones SST 2026. | Realizar procesos de formación y capacitación para fomentar la cultura de prevención, autocuidado y ambientes de trabajo seguros | Coordinador SG-SST |  |  | X |  |  | 1 | [21 empty] | Plan anual de capacitaciones aprobado
| 4 |  | seguimiento al plan de capacitaciones |  |  |  | X | X | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
HACER | 5 | Inspecciones | Ejecución del programa de inspecciones de seguridad locativas, eléctricas y de EPP entre otras. | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos | Coordinador SG-SST y COPASST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Programa de inspecciones, listas de chequeo diligenciadas, informes
| 6 | Control de EPP | Verificar entrega y uso de elementos de protección personal. | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos | Coordinador SG-SST |  | X | X |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Registros de entrega de EPP, inspecciones de EPP, actas de capacitación
| 7 | Mediciones ambientales | analisis del ruido (personal operario), material particulado y biologico | Identificar oportunamente los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Coordinador SG-SST |  | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Informes técnicos de mediciones ambientales, certificados de laboratorio
| 8 | Ergonomía | Inspecciones de seguridad de puestos de trabajo. | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos | Coordinador SG-SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Informes de evaluación ergonómica, registros de pausas activas
| 9 | Pausas Activas | Dar continidad a las pausas activas | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos | Coordinador SG-SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 10 | Gestión psicosocial | Aplicación de la batería de riesgo psicosocial. | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST y COPASST | X | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Informe de aplicación de batería, plan de intervención, evidencias
| 11 |  | plan de intervención | [15 empty] | 1
| 11 | Emergencias | Revisión de planes de emergencia | Implementar medidas de prevención y control ante situaciones de emergencias | Coordinador SG-SST | X | X | X | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Plan de emergencias actualizado, informes de simulacros, actas de brigada
| 12 |  | Simulacro | [23 empty] | 1
| 13 | Seguridad vial | Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos | Coordinador SG-SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | PESV aprobado, informes de ejecución y seguimiento
| 14 | Orden y aseo | Revisión documental del programa de orden y aseo institucional. | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos | Coordinador SG-SST y COPASST |  |  | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Programa de orden y aseo, registros de ejecución, listas de verificación
| 15 |  | Implementación del programa |  |  |  |  | X | [10 empty] | 1
| 16 | Gestión ambiental | Supervisar la disposición adecuada de residuos peligrosos y reciclables. | Proteger la salud de la comunidad universitaria mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Plan de gestión de residuos, manifiestos, contratos y registros
| 17 | Consumo de alcohol y drogas | Elaborar y aprobar la resolución | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST Y COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Resolución institucional del programa de prevención
| 18 | Comunicación interna de la politica de alcohol y drogas | Socializar la politica | Incentivar la participación proactiva en la implementación del SG-SST de toda la población trabajadora | Coordinador SG-SST |  |  | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Comunicados, actas de socialización, correos, piezas gráficas
VERIFICAR | 19 | Seguimiento indicadores | Revisar indicadores de gestión del SG-SST | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST |  |  | X | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Matriz de indicadores, informes trimestrales
| 20 | Auditoría interna | Ejecutar la auditoría interna anual del SG-SST. | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Coordinador SG-SST |  |  | X | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Programa de auditoría, informe de auditoría, plan de acciones
| 21 | Revisión de condiciones de seguridad | Evaluar condiciones de seguridad en laboratorios y talleres. | Identificar oportunamente los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Coordinador SG-SST |  |  | X | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Informes de inspección técnica, listas de chequeo
ACTUAR | 22 | Revisión por la dirección | Presentar a la alta dirección el informe anual del SG-SST. | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | Informe de revisión por la dirección
| 23 | Plan de mejora | Actualizar el plan de mejora del SG-SST y realizar seguimiento a las acciones. | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST |  |  | X |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Plan de mejora actualizado, evidencias de seguimiento
| 24 | Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa | Actualización de la IPERV | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST | X | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Actualizar la matriz
| 25 | Actualización documental | Revisar y actualizar los procedimientos del SG-SST. | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Coordinador SG-SST |  |  | X | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Procedimientos actualizados, control de cambios
| 26 | Rendición de cuentas | Socializar los resultados del SG-SST ante la comunidad universitaria. | Incentivar la participación proactiva en la implementación del SG-SST de toda la población trabajadora | Coordinador SG-SST |  |  | X | [22 empty] | 1 |  | Presentaciones, actas, informes divulgados
| 27 | Evaluación de contratistas | Verificar cumplimiento de SST en contratistas y proveedores. | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Coordinador SG-SST |  | X | X |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Listas de chequeo,
| 28 | Evaluación de cumplimiento legal | Actualizar y verificar cumplimiento de la normatividad aplicable. | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Coordinador SG-SST |  |  | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Matriz legal actualizada, evidencias de verificación
| 29 | Socialización de resultados | Divulgar los logros del SG-SST al cierre del año. | Incentivar la participación proactiva en la implementación del SG-SST de toda la población trabajadora | Coordinador SG-SST |  |  | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Informe de cierre, piezas comunicativas
| 30 | Revisión documental COPASST | Evaluar actas del COPASST. | Incentivar la participación proactiva en la implementación del SG-SST de toda la población trabajadora | Coordinador SG-SST |  |  | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Actas del COPASST
| 31 |  | Revisar recomendaciones del COPASST |  |  |  |  | X | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Actas del COPASST
| 32 |  | Solicitar el informe de funcionamiento del COPASST |  |  |  |  | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | correo electronico u oficio
| 33 | Comite de convivencia Laboral | Revisión de las reuniones del Comité | Incentivar la participación proactiva en la implementación del SG-SST de toda la población trabajadora | Coordinador SG-SST |  |  | X | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Evidencia de reuniones
| 34 |  | Solicitar el informe de funcionamiento del Comité |  |  |  |  | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | correo electronico u oficio
| 35 | Accidentes Laborales | Ejecución de acciones correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral | Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica y contratistas mediante la mejora continua del SG-SST | Coordinador SG-SST | X | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Informe trimestral
total actividades | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0
[7 empty] | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OBJETIVO EN SST | [25 empty] | META 90%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
[7 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
[7 empty] | Actividades Programadas en el Mes |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 82 | 1 | 1.22%
[7 empty] | % Cumplimiento en el Mes |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 12.5% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | % de cumplimiento trimestral |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 12.5% | [5 empty] | Programado | Ejecutado | #DIV/0!
| OMAR A. MEJIA PATIÑO |  |  |  | JULIAN JAIR UPEGUI URUEÑA
| Rector |  |  |  | Responsable del SGSST
Proyecto: Claudia P. Clavijo- Tecnico 13

## control de cambios
FECHA dd/mm/aa | Planificacion | Ajuste Planificacion | Descripción / justificacion del ajuste | Realizado por | Aprobacion
|  |  |  | Nombre | Nombre

## objetivos
1 | 1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
2 | 2. Identificar oportunamente los peligros, evaluar, y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
3 | 3. Proteger la salud de todos los funcionarios, docentes, estudiantes en práctica, contratistas, y brindar la seguridad a la comunidad universitaria mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el trabajo
4 | 4. Definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para el diseño e implementación del SGSST.
5 | 5. Realizar procesos de formación y capacitación para fomentar la cultura de prevención, autocuidado y ambientes de trabajo seguros.
6 | 6. Incentivar la participación proactiva en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de toda la población trabajadora vinculada mediante los diferentes tipos de contratación.
7 | 7. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la intervención de peligros y riesgos en las áreas de trabajo.
8 | 8. Implementar medidas de prevención y control ante situaciones de emergencias

## Suroccidente (hidden)
INFORME ACUEDUCTO 2011 - OPERACIÓN FIJA
Cumplimiento Consumo de Agua Suroccidente
Variación Consumo de Agua (m3) 2010 Vs 2011
DEPARTAMENTO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado
AMAZONAS | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33%
ANTIOQUIA | 92.73% | -95.56% | -7.273% | 28.89% | -16.67% | -55.26% | -4.762% | 36.36% | -60% | 100% | 100% | 100% | 17.89%
CALDAS | 44.63% | -4.11% | 53.06% | 69.03% | -82.61% | 29.59% | 20.54% | 29.73% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 51.61%
CAQUETA | -89.44% | 46.15% | 50.69% | 37.72% | 40.94% | -90.35% | -63.64% | -23.33% | -3.333% | 100% | 100% | 100% | 9.307%
CAUCA | 23% | 0% | -4.18% | 24.15% | 23.93% | 13.36% | 64.5% | 67.03% | 46.22% | 100% | 100% | 100% | 45.23%
CHOCO | -133.3% | -250% | -600% | -400% | -400% | -400% | -500% | -500% | -500% | 100% | 100% | 100% | -157.8%
GUAINIA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GUAVIRE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
HUILA | 20.24% | 26.93% | -107.5% | 8.777% | 38.95% | 8% | 23.39% | 52.79% | 97.53% | 100% | 100% | 100% | 36.42%
META | 22.91% | 34.32% | -125.6% | -2.49% | -36.55% | -87.67% | 32.34% | 27.22% | -59.94% | 100% | 100% | 100% | 27.73%
NARIÑO | -24.02% | 34.36% | 53.71% | 44.19% | 44.98% | 25% | 69.58% | 45.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.56%
PUTUMAYO | #DIV/0! | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.5%
QUINDIO | 97.48% | 53.73% | 60.65% | 60.6% | 67.16% | 49.85% | 36.21% | 52.26% | 73.31% | 100% | 100% | 100% | 68.12%
RISARALDA | 56.29% | 92.34% | 75.18% | 75.78% | 51.22% | 21.15% | 8.654% | 37.58% | 61.11% | 100% | 100% | 100% | 66.93%
TOLIMA | -37.99% | 20.3% | -36.31% | -21.15% | -40.65% | 23.58% | 42.98% | 17.55% | 59.01% | 100% | 100% | 100% | 34.98%
VALLE DEL CAUCA | -56.13% | -53.04% | -28% | -30.01% | -21.45% | -48.02% | -8.066% | 8.824% | -6.713% | 100% | 100% | 100% | 7.947%
VAUPES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VICHADA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Suroccidente | -3.626% | 6.417% | -15.92% | 3.72% | 6.031% | -8.648% | 20.12% | 29.39% | 41.34% | 100% | 100% | 100% | 31.16%
META | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Consumo de Agua (m3) 2010
DEPARTAMENTO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado
AMAZONAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180
ANTIOQUIA | 55 | 45 | 55 | 45 | 42 | 38 | 42 | 33 | 30 | 39 | 34 | 34 | 492
CALDAS | 121 | 146 | 147 | 113 | 46 | 98 | 129 | 74 | 162 | 79 | 98 | 92 | 1305
CAQUETA | 161 | 130 | 144 | 114 | 149 | 114 | 99 | 60 | 90 | 38 | 111 | 59.11 | 1269.11
CAUCA | 313 | 234 | 311 | 294 | 234 | 217 | 231 | 182 | 251 | 312 | 225 | 236 | 3040
CHOCO | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 140 | 419
GUAINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUAVIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUILA | 415 | 505 | 599 | 695 | 765 | 525 | 744 | 1040 | 567 | 426 | 641 | 316 | 7238
META | 366.68 | 349.68 | 205.68 | 401.68 | 262.68 | 240.68 | 524.68 | 281.68 | 155.68 | 441.68 | 458.68 | 472 | 4161.48
NARIÑO | 229 | 259 | 337 | 258 | 329 | 296 | 309 | 283 | 251 | 164 | 226 | 218 | 3159
PUTUMAYO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160
QUINDIO | 357 | 308 | 371 | 335 | 338 | 329 | 290 | 310 | 311 | 227 | 290 | 52 | 3518
RISARALDA | 167 | 209 | 407 | 161 | 82 | 104 | 104 | 157 | 126 | 85 | 85 | 106 | 1793
TOLIMA | 408 | 552 | 439 | 506 | 460 | 558 | 456 | 530 | 544 | 813.53 | 676 | 529 | 6471.53
VALLE DEL CAUCA | 857 | 920 | 1082 | 1063 | 867 | 706 | 1029 | 1258 | 998 | 996 | 877 | 1226 | 11879
VAUPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VICHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Consumo | 3529.68 | 3717.68 | 4137.68 | 4005.68 | 3614.68 | 3265.68 | 4017.68 | 4268.68 | 3545.68 | 3681.21 | 3780.68 | 3520.11 | 45085.12
Consumo de Agua (m3) 2011
DEPARTAMENTO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado
AMAZONAS | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 120
ANTIOQUIA | 4 | 88 | 59 | 32 | 49 | 59 | 44 | 21 | 48 |  |  |  | 404
CALDAS | 67 | 152 | 69 | 35 | 84 | 69 | 102.5 | 52 | 1 |  |  |  | 631.5
CAQUETA | 305 | 70 | 71 | 71 | 88 | 217 | 162 | 74 | 93 |  |  |  | 1151
CAUCA | 241 | 234 | 324 | 223 | 178 | 188 | 82 | 60 | 135 |  |  |  | 1665
CHOCO | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 1080
GUAINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
GUAVIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
HUILA | 331 | 369 | 1243 | 634 | 467 | 483 | 570 | 491 | 14 |  |  |  | 4602
META | 282.68 | 229.68 | 464 | 411.68 | 358.68 | 451.68 | 355 | 205 | 249 |  |  |  | 3007.4
NARIÑO | 284 | 170 | 156 | 144 | 181 | 222 | 94 | 153 |  |  |  |  | 1404
PUTUMAYO | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 116
QUINDIO | 9 | 142.5 | 146 | 132 | 111 | 165 | 185 | 148 | 83 |  |  |  | 1121.5
RISARALDA | 73 | 16 | 101 | 39 | 40 | 82 | 95 | 98 | 49 |  |  |  | 593
TOLIMA | 563 | 439.95 | 598.4 | 613 | 647 | 426.4 | 260 | 437 | 223 |  |  |  | 4207.75
VALLE DEL CAUCA | 1338 | 1408 | 1385 | 1382 | 1053 | 1045 | 1112 | 1147 | 1065 |  |  |  | 10935
VAUPES | [12 empty] | 0
VICHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Total Consumo | 3657.68 | 3479.13 | 4796.4 | 3856.68 | 3396.68 | 3548.08 | 3209.5 | 3014 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 31038.15
| 11231 | 11657 | 12211 | 11641 | 9361 | 8672 | 10180 | 10214 | 11174 | 11370 | 11997 | 11455